EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS FASE I ALISTAMIENTO OPERATIVO (OPERACIÓN JUPITER 20)

- INCONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
No hay.

- EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS.

| MANDO ORIGINADOR | FALENCIA U OBSERVACIÓN (¿QUÉ SUCEDIÓ?) | ORIGEN DE LA FALENCIA/ OBSERVACIÓN (¿POR QUÉ SUCEDIÓ?) | MEDIDA CORRECTIVA SUGERIDA (¿CÓMO MEJORARLO?) | CONCLUSIÓN | REF | RESOLUCIÓN DEL SUPERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCE 400.1.2.1 | Se logró efectuar procesos de planificación y aplicar el juicio táctico de los comandantes en todos los niveles. | El trabajar con una situación ficticia y con un SOE abierto permitió aplicar procedimientos de planificación a nivel PM Batallón y que los comandantes pudieran tomar decisiones en base a la situación planteada. | Para mejorar el proceso se recomienda establecer una célula Roja y Blanca de dedicación exclusiva, evitando ser juez y parte en el ejercicio. | Los entrenamientos avanzados, deben considerar la modalidad aplicada en este ejercicio, ya que incrementa el nivel de entrenamiento de las unidades. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | La mayoría de las tareas fueron planteadas a manera de un “como” y no un “qué”. | En la mayoría de las FRAGORD no se utilizaron tareas tácticas, que permitieran aplicar un juicio táctico en su totalidad. | Utilizar tareas tácticas que permitan determinar el como a las unidades subordinadas. Además, establecer una célula Roja y Blanca de dedicación exclusiva, evitando ser juez y parte en el ejercicio. | Los entrenamientos avanzados deben considerar tareas que permitan dar libertad de maniobra y de decisión a los comandantes subordinados. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | Limitada libertad de acción al efectuar acciones ofensivas con empleo de munición real. | Las limitaciones de seguridad y tácticas que conlleva el efectuar una acción ofensiva con munición, limita el juicio táctico y libertad de maniobra de unidades participantes. | Considerar realizar ejercicios de doble acción, sin empleo de munición real. | Considerar dentro de los ejercicios avanzados, acciones ofensivas en el marco de doble acción sin empleo de munición real, para que unidades puedan efectuar un entrenamiento más realista y enfrentado a una voluntad contrapuesta real. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Mando y control | Se aseguraron los enlaces con las UU.SS. durante las operaciones. | Se establecieron estaciones relay automáticas para asegurar los enlaces. | Se recomienda efectuar estudios de propagación previos con el software “Spectrum E” para asegurar los enlaces y conocer las zonas muertas de comunicaciones. | El establecer y mantener los enlaces de comunicaciones es de vital importancia para el cumplimiento de las tareas asignadas. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Fuegos | No se estableció enlace de comunicaciones entre FSCC y agencias de fuego. | Debido a la distancia y condiciones del terreno. | Realizar un estudio de propagación en el área de operaciones, además de instalar estaciones Relay en los sectores donde se va a operar. | Al tener un estudio de propagación del AROP, nos permite corregir y aplicar medidas de mitigación, objeto poder realizar enlace entre la FSCC y las agencias productoras de fuego. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Fuegos | No se establecieron medidas de coordinación acorde a la procedimientos vigentes. | Falta de entendimiento del concepto y empleo de la FSCC. | Aplicar cursos, capacitaciones y/o conferencias, para personal contratado y la incorporación de estos conceptos en los planes de estudio, objeto incrementar estos conocimientos y así tener un mejor entendimiento de su concepto y empleo en distintas operaciones. | Al tener un mayor conocimiento del concepto de la FSCC y su empleo, permite realizar mejores planificaciones, coordinaciones y hablar un lenguaje común, respecto a los efectos y tareas de los fuegos. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Sostenimiento | Al momento de solicitar herramientas y materiales para establecer la defensa al LSE, no contaba con tal apoyo. | Falta de herramientas y materiales para el establecimiento de la defensa. | Se recomienda que el CSS considere stock de herramientas y materiales tales como; martillo, clavos, concertinas, alambradas, entre otros, con el propósito de apoyar el establecimiento de la defensa de las unidades | El entrenamiento con realismo cobra vital importancia al momento de establecer una posición defensiva , por lo que contar con elementos y herramientas de apoyo es muy relevante para las unidades de maniobra. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Sostenimiento | Retardo logístico en Instalación de letrinas | Debido a la falta de disponibilidad de retroexcavadora. | Una vez establecido el FOB se debe tener considerada la máquina retroexcavadora y la posterior instalación de letrinas, a fin de evitar contaminación de áreas naturales por heces y desechos. | Es importante contar con letrinas una vez establecidos los FOB, con el propósito de evitar daños al medio ambiente y mantener condiciones de salubridad de las tropas. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Sostenimiento | Las heces en los hoyos de las letrinas producen contaminación, atracción de insectos, daños al medio ambiente y malos olores. | Falta de procesos químicos o biológicos para el tratamiento de heces en las letrinas. | Se recomienda considerar químicos o biológicos, tales como cal, para tratar los desechos en las letrinas. El LSE debe considerar químicos para tratar los desechos en las letrinas con el propósito de mantener la higiene y disminuir la contaminación ambiental. | Los procesos químicos o biológicos para el tratamiento de desechos en las letrinas son necesarios para mantener los niveles de higiene óptimos en periodos largos de operación. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Sostenimiento | Si bien el rancho en calidad y cantidad de proteínas y carbohidratos fue bueno. Hubo problemas digestivos y baja disponibilidad de vitaminas y minerales. | Carencia de frutas, verduras y fibra en general en el menú diario, lo que produjo un déficit en la ingesta de micronutrientes de las tropas. | Se sugiere considerar frutas y verduras dentro del menú, para lo cual se debe tener en cuenta contar con frigoríficos y una cadena de abastecimiento para tales alimentos. Además, aumentar el aporte de fibra con la inclusión de harina integral y avena. | El aporte de frutas y verduras es esencial para el desempeño de los soldados y el correcto funcionamiento fisiológico. El déficit de micronutrientes afecta la disponibilidad de energía y puede ir en desmedro del desempeño de los soldados. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 Sostenimiento | Posterior a la atención médica en ETM, no se entregaban medicamentos para seguir tratamientos. | Falta de medicamentos en ETM y tampoco con recursos monetarios para adquirirlos en el comercio (Pta. Arenas) | Asignar recursos para stock de medicamentos en ETM. | Es importante considerar medicamentos para tratar patologías comunes a fin de recuperar lo más pronto posible a los soldados. |  |  |

CARLOS ZAÑARTU JACOB

CAPITÁN DE FRAGATA IM

COMANDANTE GCE 400.1.2.1