## PLAN SOSTENIMIENTO
PLAN DE SOSTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESNAVAL
VALOR ANUAL EN UF.
Valor UF 09-01-2026 | 39762.52
SECTOR | TIPO DE TRABAJO | TAREA | AÑO 2026 |  |  |  | AÑO 2027 |  |  |  | AÑO 2028 |  |  |  | AÑO 2029 | AÑO 2030 | AÑO 2031 | AÑO 2032 | AÑO 2033 | AÑO 2034 | AÑO 2025 | TOTAL EN 10 AÑOS | PERIOCIDAD AÑOS | PRIORIDAD EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
Edificio Habitabilidad Block 1 | Mantención techumbre y azotea. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 166.3357 | 1 | B | Se requere impermeabilizar azoteas sector cajas de escalas, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
| Pintado exterior del edificio. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos. | 1950 | 29347.056 | 57226759.1499 | 1439.2136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 5784.8907 | 3 | A | La fachada norte del edifiico se pintó el año 2019 y la fachada sur el año 2013, condición que genera oxidación en las estructuras metálicas y muros permeables a las aguas lluvias.
| Montacargas. | Incluye inspecciones, ajustes, lubricación, limpieza y reparaciones preventivas de componentes como cables, puertas y frenos. | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 363.7962 | 1 | D
| Mantención y pintado de Cielo entrepuentes H-13, H-24, H-12 y H-23. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura. | 1200 | 4200 | 5040000 | 126.7525 |  |  |  | 0 | 1200 | 4200 | 5040000 | 126.7525 | 127.5756 | 0 | 127.5756 | 127.5756 | 0 | 127.5756 | 127.5756 | 891.383 | 2 | D
| Pintado de muros, roperos, baños y duchas en entrepuentes H-13, H-24, H-12 y H-23. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura. | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 7427.5059 | 1 | D
| Mantención roperos de entrepuentes H-13, H-24, H-12 y H-23. | Reparación de puertas, cerraduras, cajones y rieles para garantizar el correcto funcionamiento. | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 171.7927 | 1 | D
| Mantención de pisos en baños entrepuentes H-13, H-24, H-12 y H-23. | Limpieza de frague e impermeabilizar canales de recolección aguas duchas. | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 94.9912 | 1 | D
| Mantención de pisos en entrepuentes H-13, H-24, H-12 y H-23. | Reparar parquet dañado, pulido y vitrificado. | 2224 | 10000 | 22240000 | 559.3207 |  |  |  | 0 | 2224 | 10000 | 22240000 | 559.3207 | 562.9526 | 0 | 562.9526 | 562.9526 | 0 | 562.9526 | 562.9526 | 3933.4044 | 2 | D
| Mantención y pintado guardia de cadetes y sala de visitas. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y pilares metálicos. Reparar parquet dañado en el piso, pulido y vitrificado. | 480 | 1100 | 528000 | 13.2788 |  |  |  | 0 | 480 | 1100 | 528000 | 13.2788 | 13.3651 | 0 | 13.3651 | 13.3651 | 0 | 13.3651 | 13.3651 | 93.383 | 2 | D
| Mantención y pintado de sastrería y sala de planchado. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura. | 410 | 1100 | 451000 | 11.3423 |  |  |  | 0 | 410 | 1100 | 451000 | 11.3423 | 11.416 | 0 | 11.416 | 11.416 | 0 | 11.416 | 11.416 | 79.7646 | 2 | D
| Mantención y pintado de lavandería. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura. | 520 | 1100 | 572000 | 14.3854 |  |  |  | 0 | 520 | 1100 | 572000 | 14.3854 | 14.4788 | 0 | 14.4788 | 14.4788 | 0 | 14.4788 | 14.4788 | 101.1649 | 2 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 2214.6094 | 1 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento, apriete y lubricar quincalleria, bisagras y cerraduras. | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 63.1591 | 1 | D
Eddificio Habitabilidad Block 2 | Mantención techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 166.3357 | 1 | B | Se requere impermeabilizar azoteas sector cajas de escalas, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
| Pintado exterior del edificio. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos | 1950 | 29347.056 | 57226759.1499 | 1439.2136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 5784.8907 | 3 | A | La fachada norte del edifiico se pintó el año 2019 y la fachada sur el año 2013, condición que genera oxidación en las estructuras metálicas y muros permeables a las aguas lluvias.
| Montacargas. | Incluye inspecciones, ajustes, lubricación, limpieza y reparaciones preventivas de componentes como cables, puertas y frenos. | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 363.7962 | 1 | D
| Cámaras frigoríficas. | Limpiezas periódicas de paneles y suelos, revisiones de aislamiento, juntas y cierres, así como el control de los componentes del sistema de refrigeración como el evaporador, el condensador y las válvulas | 1 | 10247351.1599 | 10247351.1599 | 257.7138 | 1 | 10247351.1599 | 10247351.1599 | 257.7138 | 1 | 10247351.1599 | 10247351.1599 | 257.7138 | 259.3873 | 259.3873 | 259.3873 | 259.3873 | 259.3873 | 259.3873 | 259.3873 | 2588.8524 | 1 | D
| Mantención y pintado Cielo entrepuentes H-34, H-43,H-33 y H-42. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos | 1200 | 4200 | 5040000 | 126.7525 |  |  |  | 0 | 1200 | 4200 | 5040000 | 126.7525 | 127.5756 | 0 | 127.5756 | 127.5756 | 0 | 127.5756 | 127.5756 | 891.383 | 2 | D
| Pintado entrepuente, roperos, baños y duchas H-34, H-43, H-33 y H-42. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 7000 | 4200 | 29400000 | 739.3898 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 744.1909 | 7427.5059 | 1 | D
| Mantención roperos de entrepuentes H-34, H-43, H-33 y H-42. | Reparación de puertas, cerraduras, cajones y rieles para garantizar el correcto funcionamiento. | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 171.7927 | 1 | D
| Mantención pisos de baños H-34, H-43, H-33 y H-42. | Limpieza de frague e impermeabilizar canales de recolección aguas duchas. | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 752 | 500 | 376000 | 9.4561 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 9.5175 | 94.9912 | 1 | D
| Mantención pisos de entrepuentes H-34, H-43, H-33 y H-42. | Reparar parquet dañado, pulido y vitrificado. | 2224 | 10000 | 22240000 | 559.3207 |  |  |  | 0 | 2224 | 10000 | 22240000 | 559.3207 | 562.9526 | 0 | 562.9526 | 562.9526 | 0 | 562.9526 | 562.9526 | 3933.4044 | 2 | D
| Mantención y pintado entrepiso y peluquerías. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 1750 | 1100 | 1925000 | 48.4124 |  |  |  | 0 | 1750 | 1100 | 1925000 | 48.4124 | 48.7268 | 0 | 48.7268 | 48.7268 | 0 | 48.7268 | 48.7268 | 340.4588 | 2 | D
| Mantención y pintado de casino y baños de Cadetes. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 3500 | 1100 | 3850000 | 96.8248 | 3500 | 1100 | 3850000 | 96.8248 | 3500 | 1100 | 3850000 | 96.8248 | 97.4536 | 97.4536 | 97.4536 | 97.4536 | 97.4536 | 97.4536 | 97.4536 | 972.6496 | 1 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento, apriete y lubricar quincalleria, bisagras y cerraduras. | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 214.7408 | 1 | D
| Mantención y pintado pasillo de los Servicios Alimentación. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 4200 | 1100 | 4620000 | 116.1898 | 4200 | 1100 | 4620000 | 116.1898 | 4200 | 1100 | 4620000 | 116.1898 | 116.9443 | 116.9443 | 116.9443 | 116.9443 | 116.9443 | 116.9443 | 116.9443 | 1167.1795 | 1 | D
| Mantención y pintado interior enfermería de Cadetes femeninos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 3500 | 1100 | 3850000 | 96.8248 |  |  |  | 0 | 3500 | 1100 | 3850000 | 96.8248 | 97.4536 | 0 | 97.4536 | 97.4536 | 0 | 97.4536 | 97.4536 | 680.9176 | 2 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 1 | 8766000 | 8766000 | 220.4589 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 221.8904 | 2214.6094 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños enfermería de Cadetes femeninos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo, marcos de puertas y puertas. | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 16.674 | 1 | D
| Pintado de entrepuente y baño de visitas. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 880 | 1100 | 968000 | 24.3445 | 880 | 1100 | 968000 | 24.3445 | 880 | 1100 | 968000 | 24.3445 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5026 | 244.5519 | 1 | D
| Mantención, pintado oficinas y pasillos de Mantención y Servicios. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 3200 | 1100 | 3520000 | 88.5256 |  |  |  | 0 | 3200 | 1100 | 3520000 | 88.5256 | 89.1004 | 0 | 89.1004 | 89.1004 | 0 | 89.1004 | 89.1004 | 622.5532 | 2 | D
Edificio Habitabilidad Block 3 | Mantención techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 823 | 800 | 658400 | 16.5583 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 16.6658 | 166.3357 | 1 | B | Se requere impermeabilizar azoteas sector cajas de escalas, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
| Pintado exterior del edificio. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos. | 1950 | 29347.056 | 57226759.1499 | 1439.2136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 0 | 0 | 1448.559 | 5784.8907 | 3 | A | La fachada norte del edifiico se pintó el año 2019 y la fachada sur el año 2013, condición que genera oxidación en las estructuras metálicas y muros permeables a las aguas lluvias.
| Montacargas. | Incluye inspecciones, ajustes, lubricación, limpieza y reparaciones preventivas de componentes como cables, puertas y frenos. | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 12 | 120000 | 1440000 | 36.215 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 36.4502 | 363.7962 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios, cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 10200000 | 10200000 | 256.523 | 1 | 10200000 | 10200000 | 256.523 | 1 | 10200000 | 10200000 | 256.523 | 258.1887 | 258.1887 | 258.1887 | 258.1887 | 258.1887 | 258.1887 | 258.1887 | 2576.8898 | 1 | D
| Mantención roperos entrepuentes de Suboficiales, Sargentos, Femenino, Cabos y Marineros. | Reparación de puertas, cerraduras, cajones y rieles para garantizar el correcto funcionamiento. | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 1 | 680000 | 680000 | 17.1015 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 17.2126 | 171.7927 | 1 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 214.7408 | 1 | D
| Mantención y pintado entrepuentes SO y Sgtos. Masculinos y Femeninos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, cielo, pilares, marcos de puertas y puertas. | 2200 | 1100 | 2420000 | 60.8613 |  |  |  | 0 | 2200 | 1100 | 2420000 | 60.8613 | 61.2565 | 0 | 61.2565 | 61.2565 | 0 | 61.2565 | 61.2565 | 428.0053 | 2 | D
| Mantención y pintado de baños y duchas entrepuentes SO y Sgtos. Masculinos y Femeninos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 83.37 | 1 | D
| Mantención y pintado interior de entrepuentes de Cabos y Marineros. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, cielo, pilares, marcos de puertas y puertas. | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 |  |  |  | 0 | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 | 47.3346 | 0 | 47.3346 | 47.3346 | 0 | 47.3346 | 47.3346 | 330.7314 | 2 | D
| Mantención y pintado baños y duchas entrepuentes de Cabos y Marineros (Nº1). | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 50.022 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños y duchas entrepuentes de Cabos y Marineros (Nº2). | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 180 | 1100 | 198000 | 4.9796 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 5.0119 | 50.022 | 1 | D
| Mantención y pintado interior de Cámara y comedores de Cabos y Marineros. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, pilares y revestimiento de madera. | 900 | 1100 | 990000 | 24.8978 |  |  |  | 0 | 900 | 1100 | 990000 | 24.8978 | 25.0595 | 0 | 25.0595 | 25.0595 | 0 | 25.0595 | 25.0595 | 175.0931 | 2 | D
| Mantención y pintado Cámara de SO, repostero y Cámara de Sargentos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, pilares y revestimiento de madera. | 800 | 1100 | 880000 | 22.1314 |  |  |  | 0 | 800 | 1100 | 880000 | 22.1314 | 22.2751 | 0 | 22.2751 | 22.2751 | 0 | 22.2751 | 22.2751 | 155.6383 | 2 | D
| Mantención y pintado baños Cámaras de SO y Sargentos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 800 | 1100 | 880000 | 22.1314 | 800 | 1100 | 880000 | 22.1314 | 800 | 1100 | 880000 | 22.1314 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 222.3199 | 1 | D
| Mantención y pintado interior enfermería de Cadetes Masculinos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, pilares y revestimiento de madera. | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 |  |  |  | 0 | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 | 47.3346 | 0 | 47.3346 | 47.3346 | 0 | 47.3346 | 47.3346 | 330.7314 | 2 | D
| Mantención y pintado baños enfermería de Cadetes Masculinos. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 | 1700 | 1100 | 1870000 | 47.0292 | 47.3346 | 47.3346 | 47.3346 | 47.3346 | 47.3346 | 47.3346 | 47.3346 | 472.4298 | 1 | D
| Mantención y pintado interior cocina de tripulaciòn y repostero. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 |  |  |  | 0 | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 | 20.0476 | 0 | 20.0476 | 20.0476 | 0 | 20.0476 | 20.0476 | 140.0745 | 2 | D
| Mantención y pintado interior talleres, salas de estar y duchas T.T. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, cielos y estructuras metálicas. | 750 | 1100 | 825000 | 20.7482 |  |  |  | 0 | 750 | 1100 | 825000 | 20.7482 | 20.8829 | 0 | 20.8829 | 20.8829 | 0 | 20.8829 | 20.8829 | 145.9109 | 2 | D
Sala de caldera | Mantención techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 60.6327 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a pilares y marcos de ventanales fabricados en estructura metálica. | 20 | 1100 | 22000 | 0.55328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.55688 | 0 | 0 | 0.55688 | 0 | 0 | 0.55688 | 2.2239 | 3 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 25000 | 25000 | 0.62873 | 1 | 25000 | 25000 | 0.62873 | 1 | 25000 | 25000 | 0.62873 | 0.63282 | 0.63282 | 0.63282 | 0.63282 | 0.63282 | 0.63282 | 0.63282 | 6.3159 | 1 | D
| Mantención muros interiores. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y estructuras metálicas. | 170 | 1100 | 187000 | 4.7029 |  |  |  | 0 | 170 | 1100 | 187000 | 4.7029 | 4.7335 | 0 | 4.7335 | 4.7335 | 0 | 4.7335 | 4.7335 | 33.0731 | 2 | D
| Pintado de cielo | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a estructuras metálicas. | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 300 | 1100 | 330000 | 8.2993 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 8.3532 | 83.37 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 40.4218 | 1 | D
Brigada Escuela y Garage | Mantención azotea. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 210 | 800 | 168000 | 4.2251 | 210 | 800 | 168000 | 4.2251 | 210 | 800 | 168000 | 4.2251 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 42.4429 | 1 | A | Se requere impermeabilizar azotea, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, pilares metálicos. | 112 | 1100 | 123200 | 3.0984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1185 | 0 | 0 | 3.1185 | 0 | 0 | 3.1185 | 12.4539 | 3 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 75.7909 | 1 | D
| Mantención muros interiores. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, marcos de puertes, puertas y estructuras metálicas. | 182 | 1100 | 200200 | 5.0349 |  |  |  | 0 | 182 | 1100 | 200200 | 5.0349 | 5.0676 | 0 | 5.0676 | 5.0676 | 0 | 5.0676 | 5.0676 | 35.4077 | 2 | D
| Pintado de cielo | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 62 | 1100 | 68200 | 1.7152 | 62 | 1100 | 68200 | 1.7152 | 62 | 1100 | 68200 | 1.7152 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263 | 17.2298 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 100000 | 100000 | 2.5149 | 1 | 100000 | 100000 | 2.5149 | 1 | 100000 | 100000 | 2.5149 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 25.2636 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 6 | 1100 | 6600 | 0.16599 | 6 | 1100 | 6600 | 0.16599 | 6 | 1100 | 6600 | 0.16599 | 0.16706 | 0.16706 | 0.16706 | 0.16706 | 0.16706 | 0.16706 | 0.16706 | 1.6674 |  | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 120 | 800 | 96000 | 2.4143 | 120 | 800 | 96000 | 2.4143 | 120 | 800 | 96000 | 2.4143 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 24.2531 | 1 | D
Chutera | Mantención techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 20 | 800 | 16000 | 0.40239 | 20 | 800 | 16000 | 0.40239 | 20 | 800 | 16000 | 0.40239 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 4.0422 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, marcos de puertas y puertas fabricadas en estructura metálica. | 150 | 1100 | 165000 | 4.1496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | 4.1766 | 16.6794 | 3 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 195 | 800 | 156000 | 3.9233 | 195 | 800 | 156000 | 3.9233 | 195 | 800 | 156000 | 3.9233 | 3.9488 | 3.9488 | 3.9488 | 3.9488 | 3.9488 | 3.9488 | 3.9488 | 39.4113 | 1 | D
Edificio Dirección | Mantención techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 22 | 800 | 17600 | 0.44263 | 22 | 800 | 17600 | 0.44263 | 22 | 800 | 17600 | 0.44263 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 4.4464 | 1 | D
| Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 350 | 800 | 280000 | 7.0418 | 350 | 800 | 280000 | 7.0418 | 350 | 800 | 280000 | 7.0418 | 7.0875 | 7.0875 | 7.0875 | 7.0875 | 7.0875 | 7.0875 | 7.0875 | 70.7382 | 1 | B | Se requere impermeabilizar azotea, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
| Pintado exterior del edificio. | Reparar fisuras, preparación de superficies, aplicación de esquemas de pintura en muros y pilares metálicos, revisión y correccion de sellos en ventanales. | 1500 | 59572.988 | 89359482 | 2247.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2261.9224 | 0 | 0 | 2261.9224 | 0 | 0 | 2261.9224 | 9033.0965 | 3 | D
| Mantención ascensores. | Incluye inspecciones, ajustes, lubricación, limpieza y reparaciones preventivas de componentes como cables, puertas y frenos. | 12 | 380000 | 4560000 | 114.6809 | 12 | 380000 | 4560000 | 114.6809 | 12 | 380000 | 4560000 | 114.6809 | 115.4255 | 115.4255 | 115.4255 | 115.4255 | 115.4255 | 115.4255 | 115.4255 | 1152.0213 | 1 | D
| Certificación ascensores. | Certificación anueal. | 1 | 623649 | 623649 | 15.6843 | 1 | 623649 | 623649 | 15.6843 | 1 | 623649 | 623649 | 15.6843 | 15.7862 | 15.7862 | 15.7862 | 15.7862 | 15.7862 | 15.7862 | 15.7862 | 157.5563 | 1 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 1515.8175 | 1 | B | Ventanales suelto y desajustados, permitiendo el ingreso de viento y polvo desde el exterior al interior de ñas oficinas, requere un pronto cambio, trabajo considerado en proyecto de recuperacion de la infraestructura ESNAVAL.
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 63.1591 | 1 | D
| Mantención a oficinas piso 2 al 8. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, barnizado de puertas y muebles de madera. | 2750 | 1100 | 3025000 | 76.0767 |  |  |  | 0 | 2750 | 1100 | 3025000 | 76.0767 | 76.5707 | 0 | 76.5707 | 76.5707 | 0 | 76.5707 | 76.5707 | 535.0067 | 2 | D
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 4270 | 1100 | 4697000 | 118.1263 | 4270 | 1100 | 4697000 | 118.1263 | 4270 | 1100 | 4697000 | 118.1263 | 118.8934 | 118.8934 | 118.8934 | 118.8934 | 118.8934 | 118.8934 | 118.8934 | 1186.6325 | 1 | D
| Sala histórica. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura en cielo, muros, barnizado de puertas y muebles de madera. | 640 | 1100 | 704000 | 17.7051 |  |  |  | 0 | 640 | 1100 | 704000 | 17.7051 | 17.8201 | 0 | 17.8201 | 17.8201 | 0 | 17.8201 | 17.8201 | 124.5106 | 2 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 60 | 1100 | 66000 | 1.6599 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6706 | 16.674 |  | D
| Mantención oficinas de oficiales de divisiòn (piso zócalo). | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, barnizado de puertas y muebles de madera. | 420 | 1100 | 462000 | 11.619 |  |  |  | 0 | 420 | 1100 | 462000 | 11.619 | 11.6944 | 0 | 11.6944 | 11.6944 | 0 | 11.6944 | 11.6944 | 81.7101 | 2 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 22 | 1100 | 24200 | 0.60861 | 22 | 1100 | 24200 | 0.60861 | 22 | 1100 | 24200 | 0.60861 | 0.61257 | 0.61257 | 0.61257 | 0.61257 | 0.61257 | 0.61257 | 0.61257 | 6.1138 |  | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 15 | 800 | 12000 | 0.30179 | 15 | 800 | 12000 | 0.30179 | 15 | 800 | 12000 | 0.30179 | 0.30375 | 0.30375 | 0.30375 | 0.30375 | 0.30375 | 0.30375 | 0.30375 | 3.0316 | 1 | D
| Pintado espacios comunes. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, barnizado de puertas y muebles de madera. | 350 | 1100 | 385000 | 9.6825 |  |  |  | 0 | 350 | 1100 | 385000 | 9.6825 | 9.7454 | 0 | 9.7454 | 9.7454 | 0 | 9.7454 | 9.7454 | 68.0918 | 2 | D
Comedores de Cadetes | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubirta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 1780 | 800 | 1424000 | 35.8126 | 1780 | 800 | 1424000 | 35.8126 | 1780 | 800 | 1424000 | 35.8126 | 36.0452 | 36.0452 | 36.0452 | 36.0452 | 36.0452 | 36.0452 | 36.0452 | 359.754 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros, estructuras metálicas y pretector de madera en bajo aleros. | 400 | 1100 | 440000 | 11.0657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 11.1376 | 44.4784 | 3 | D
| Barnizado de cielo | Preparación de superficie y aplicación de barniz. | 1780 | 1100 | 1958000 | 49.2424 | 1780 | 1100 | 1958000 | 49.2424 | 1780 | 1100 | 1958000 | 49.2424 | 49.5621 | 49.5621 | 49.5621 | 49.5621 | 49.5621 | 49.5621 | 49.5621 | 494.6618 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 75.7909 | 1 | D
| Mantención y pintado interior. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y protector de madera a cielo. | 320 | 1100 | 352000 | 8.8526 |  |  |  | 0 | 320 | 1100 | 352000 | 8.8526 | 8.91 | 0 | 8.91 | 8.91 | 0 | 8.91 | 8.91 | 62.2553 | 2 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1370 | 800 | 1096000 | 27.5636 | 1370 | 800 | 1096000 | 27.5636 | 1370 | 800 | 1096000 | 27.5636 | 27.7426 | 27.7426 | 27.7426 | 27.7426 | 27.7426 | 27.7426 | 27.7426 | 276.8893 | 1 | D
Pabellón N° 1 Salas de Clases. | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | A | Hace mas de 12 años que no se impermeabilizan.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 80.061 | 3 | A | Hace mas de 12 años que no se pintan.
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 |  |  |  | 0 | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 1619.3458 | 2 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 530.5361 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 88.4227 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 373.9017 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se lavan.
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 7.7812 | 1 | D | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
Pabellón N° 2 Salas de Clases. | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | A | Hace mas de 12 años que no se impermeabilizan.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 80.061 | 3 | A | Hace mas de 12 años que no se pintan.
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 |  |  |  | 0 | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 1619.3458 | 2 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 530.5361 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 88.4227 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 373.9017 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se lava.
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 7.7812 | 1 | D | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 1 | 250000 | 250000 | 6.2873 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 63.1591 | 1 | D
Pabellón N° 3 Salas de Clases | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 500 | 800 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | A | Hace mas de 12 años que no se impermeabilizan.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 0 | 0 | 20.0476 | 80.061 | 3 | A | Hace mas de 12 años que no se pintan.
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 |  |  |  | 0 | 2180 | 4200 | 9156000 | 230.2671 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 0 | 231.7623 | 231.7623 | 1619.3458 | 2 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 500 | 4200 | 2100000 | 52.8136 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 53.1565 | 530.5361 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 88.4227 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 1850 | 800 | 1480000 | 37.221 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 37.4627 | 373.9017 | 1 | B | Hace mas de 4 años que no se lava.
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 28 | 1100 | 30800 | 0.7746 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 0.77963 | 7.7812 | 1 | D | Hace mas de 4 años que no se pintan.
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
Salas de Estudios, 4 pabellones de 2 pisos cada uno. | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 920 | 800 | 736000 | 18.5099 | 920 | 800 | 736000 | 18.5099 | 920 | 800 | 736000 | 18.5099 | 18.6301 | 18.6301 | 18.6301 | 18.6301 | 18.6301 | 18.6301 | 18.6301 | 185.9403 | 1 | C | Este año se realizó la imperemabilización de las azoteas.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 1584 | 4200 | 6652800 | 167.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3998 | 0 | 0 | 168.3998 | 0 | 0 | 168.3998 | 672.5127 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 1584 | 4200 | 6652800 | 167.3133 |  |  |  | 0 | 1584 | 4200 | 6652800 | 167.3133 | 168.3998 | 0 | 168.3998 | 168.3998 | 0 | 168.3998 | 168.3998 | 1176.6256 | 2 | D
| Pintado de cielo | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 1840 | 4200 | 7728000 | 194.3539 | 1840 | 4200 | 7728000 | 194.3539 | 1840 | 4200 | 7728000 | 194.3539 | 195.6159 | 195.6159 | 195.6159 | 195.6159 | 195.6159 | 195.6159 | 195.6159 | 1952.373 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 1840 | 800 | 1472000 | 37.0198 | 1840 | 800 | 1472000 | 37.0198 | 1840 | 800 | 1472000 | 37.0198 | 37.2602 | 37.2602 | 37.2602 | 37.2602 | 37.2602 | 37.2602 | 37.2602 | 371.8806 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 35 | 1100 | 38500 | 0.96825 | 35 | 1100 | 38500 | 0.96825 | 35 | 1100 | 38500 | 0.96825 | 0.97454 | 0.97454 | 0.97454 | 0.97454 | 0.97454 | 0.97454 | 0.97454 | 9.7265 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
Salas de laboratorios, salas especiales, salas COS, OM. Y Biblioteca | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 1440 | 800 | 1152000 | 28.972 | 1440 | 800 | 1152000 | 28.972 | 1440 | 800 | 1152000 | 28.972 | 29.1601 | 29.1601 | 29.1601 | 29.1601 | 29.1601 | 29.1601 | 29.1601 | 291.037 | 1 | D
| Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 1100 | 800 | 880000 | 22.1314 | 1100 | 800 | 880000 | 22.1314 | 1100 | 800 | 880000 | 22.1314 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 22.2751 | 222.3199 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 3500 | 7900 | 27650000 | 695.3785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 699.8939 | 0 | 0 | 699.8939 | 0 | 0 | 699.8939 | 2795.0601 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 4200 | 1100 | 4620000 | 116.1898 |  |  |  | 0 | 4200 | 1100 | 4620000 | 116.1898 | 116.9443 | 0 | 116.9443 | 116.9443 | 0 | 116.9443 | 116.9443 | 817.1011 | 2 | D
| Pintado de cielo | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura y barniz a cielos. | 6132 | 1100 | 6745200 | 169.6371 | 6132 | 1100 | 6745200 | 169.6371 | 6132 | 1100 | 6745200 | 169.6371 | 170.7387 | 170.7387 | 170.7387 | 170.7387 | 170.7387 | 170.7387 | 170.7387 | 1704.0821 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 164.2136 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 6132 | 800 | 4905600 | 123.3725 | 6132 | 800 | 4905600 | 123.3725 | 6132 | 800 | 4905600 | 123.3725 | 124.1736 | 124.1736 | 124.1736 | 124.1736 | 124.1736 | 124.1736 | 124.1736 | 1239.3324 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 2.2232 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 120000 | 120000 | 3.0179 | 1 | 120000 | 120000 | 3.0179 | 1 | 120000 | 120000 | 3.0179 | 3.0375 | 3.0375 | 3.0375 | 3.0375 | 3.0375 | 3.0375 | 3.0375 | 30.3164 | 1 | D
| Mantención cineteca. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y cielo, barnizado de revestimientos de madera. | 350 | 1100 | 385000 | 9.6825 |  |  |  | 0 | 350 | 1100 | 385000 | 9.6825 | 9.7454 | 0 | 9.7454 | 9.7454 | 0 | 9.7454 | 9.7454 | 68.0918 | 2 | D
Casino de Oficiales | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 60.6327 | 1 | D
| Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 200 | 800 | 160000 | 4.0239 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 40.4218 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 950 | 1100 | 1045000 | 26.281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4517 | 0 | 0 | 26.4517 | 0 | 0 | 26.4517 | 105.6361 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 1800 | 4200 | 7560000 | 190.1288 |  |  |  | 0 | 1800 | 4200 | 7560000 | 190.1288 | 191.3634 | 0 | 191.3634 | 191.3634 | 0 | 191.3634 | 191.3634 | 1337.0745 | 2 | D
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de barniz. | 1134 | 1100 | 1247400 | 31.3713 | 1134 | 1100 | 1247400 | 31.3713 | 1134 | 1100 | 1247400 | 31.3713 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 31.575 | 315.1385 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 88.4227 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1134 | 800 | 907200 | 22.8155 | 1134 | 800 | 907200 | 22.8155 | 1134 | 800 | 907200 | 22.8155 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 229.1916 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 90 | 1100 | 99000 | 2.4898 | 90 | 1100 | 99000 | 2.4898 | 90 | 1100 | 99000 | 2.4898 | 2.5059 | 2.5059 | 2.5059 | 2.5059 | 2.5059 | 2.5059 | 2.5059 | 25.011 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 230000 | 230000 | 5.7843 | 1 | 230000 | 230000 | 5.7843 | 1 | 230000 | 230000 | 5.7843 | 5.8219 | 5.8219 | 5.8219 | 5.8219 | 5.8219 | 5.8219 | 5.8219 | 58.1063 | 1 | D
Complejo deportivo | Mantención de techumbre. | Lavado cada 2 semanas, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 4930 | 800 | 3944000 | 99.1889 | 4930 | 800 | 3944000 | 99.1889 | 4930 | 800 | 3944000 | 99.1889 | 99.833 | 99.833 | 99.833 | 99.833 | 99.833 | 99.833 | 99.833 | 996.3974 | 1 | A | Techo en muy malas condiciones, con grandes filtraciones de agua al interior del edificio y riesgo de caidas de estructuras desde las alturas.
| Mantención revestimiento exterior. | Lavado de las fachadas cada 6 meses. | 3550 | 800 | 2840000 | 71.424 | 3550 | 800 | 2840000 | 71.424 | 3550 | 800 | 2840000 | 71.424 | 71.8878 | 71.8878 | 71.8878 | 71.8878 | 71.8878 | 71.8878 | 71.8878 | 717.487 | 1 | A | Revestimiento sector piscina olímpica, en muy malas condicones, con riesgo de desprendimiento de estructuras desde las alturas.
| Mantención y pintado interior oficinas. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 120 | 1100 | 132000 | 3.3197 |  |  |  | 0 | 120 | 1100 | 132000 | 3.3197 | 3.3413 | 0 | 3.3413 | 3.3413 | 0 | 3.3413 | 3.3413 | 23.3457 | 2 | D
| Pintado de cielo. | Preparación de superficie y aplicación de barniz. | 1200 | 1100 | 1320000 | 33.1971 | 1200 | 1100 | 1320000 | 33.1971 | 1200 | 1100 | 1320000 | 33.1971 | 33.4127 | 33.4127 | 33.4127 | 33.4127 | 33.4127 | 33.4127 | 33.4127 | 333.4799 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 3680 | 800 | 2944000 | 74.0396 | 3680 | 800 | 2944000 | 74.0396 | 3680 | 800 | 2944000 | 74.0396 | 74.5203 | 74.5203 | 74.5203 | 74.5203 | 74.5203 | 74.5203 | 74.5203 | 743.7611 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños, camarines y duchas. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 | 720 | 1100 | 792000 | 19.9183 | 20.0476 | 20.0476 | 20.0476 | 20.0476 | 20.0476 | 20.0476 | 20.0476 | 200.0879 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Pintado estructuras metalicas sector piscinas y gimnasio. | (Columnas, vigas, costaneras, diagonales y refuerzos) Preparación de superficies eliminando el óxido presente y aplicación de esquemas de pinturas. | 10700 | 1500 | 16050000 | 403.6464 |  |  |  | 0 | 10700 | 1500 | 16050000 | 403.6464 | 406.2675 | 0 | 406.2675 | 406.2675 | 0 | 406.2675 | 406.2675 | 2838.6304 | 2 | D
| Mantención multicanchas, carpetas de poliuretano. | Limpieza superficial 1-2 veces por semana, lavado mensual, y una renovación completa cada 2 a 4 años. | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 126.3181 | 1 | D
| Mantención carpeta de atletismo. | Incluyen limpiezas diarias y semanales para evitar la acumulación de residuos, limpieza anual de la superficie, reparaciones inmediatas de pequeños desperfectos, repintado de líneas cada 3-5 años, y la aplicación de protección UV si la pista está muy expuesta al sol | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
| Sala de máquinas. | Limpieza, revisiones periódicas y reparaciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 757.9088 | 1 | D
| Sala de equipos deshumidificadores. | Limpiar el filtro de aire cada dos semanas, vaciar y desinfectar el depósito de agua cada dos o cuatro semanas, y revisar las bobinas para eliminar el polvo. | 1 | 600000 | 600000 | 15.0896 | 1 | 600000 | 600000 | 15.0896 | 1 | 600000 | 600000 | 15.0896 | 15.1876 | 15.1876 | 15.1876 | 15.1876 | 15.1876 | 15.1876 | 15.1876 | 151.5818 | 1 | D
| Sala de calderas apoyo a equipos deshumidificadores. | Limpieza exhaustiva de la caldera, revisión y ajuste de componentes clave como quemadores, bombas y presiones, además de la verificación de la seguridad de la instalación, incluyendo ventilaciones y extintores | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
| Mantención vaso piscina olímpica y de calentamiento. | Incluye la limpieza física del vaso, el control y ajuste de la química del agua y la optimización del sistema de filtración. Se requiere cepillar paredes y fondo, aspirar la suciedad, mantener niveles de desinfectante (cloro, bromo) y pH óptimos (7.2-7.6), y asegurar el correcto funcionamiento de los filtros y la circulación del agua. También es crucial mantener la temperatura y humedad ambiental adecuadas para los nadadores en piscinas cubiertas. | 1 | 30000000 | 30000000 | 754.4793 | 1 | 30000000 | 30000000 | 754.4793 | 1 | 30000000 | 30000000 | 754.4793 | 759.3785 | 759.3785 | 759.3785 | 759.3785 | 759.3785 | 759.3785 | 759.3785 | 7579.0876 | 1 | D
| Mantención de graderías. | Preparación de superficies eliminando el óxido presente, aplicación de esquemas de pinturas y lubricación a piezas móviles. | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 |  |  |  | 0 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 0 | 12.6563 | 12.6563 | 0 | 12.6563 | 12.6563 | 88.4309 | 2 | D
Estadio | Mantención cancha de fútbol. | Siega regular, riego planificado, fertilización, aireación, escarificado y control fitosanitario. Es crucial realizar reparaciones en el terreno después del uso intensivo, mantener el área limpia de residuos y demarcar las líneas periódicamente para garantizar las condiciones óptimas de juego y prolongar la vida útil del césped. | 1 | 4200000 | 4200000 | 105.6271 | 1 | 4200000 | 4200000 | 105.6271 | 1 | 4200000 | 4200000 | 105.6271 | 106.313 | 106.313 | 106.313 | 106.313 | 106.313 | 106.313 | 106.313 | 1061.0723 | 1 | D
| Mantención pista atlética. | Incluyen limpiezas diarias y semanales para evitar la acumulación de residuos, limpieza anual de la superficie, reparaciones inmediatas de pequeños desperfectos, repintado de líneas cada 3-5 años, y la aplicación de protección UV si la pista está muy expuesta al sol. | 1 | 6200000 | 6200000 | 155.9257 | 1 | 6200000 | 6200000 | 155.9257 | 1 | 6200000 | 6200000 | 155.9257 | 156.9382 | 156.9382 | 156.9382 | 156.9382 | 156.9382 | 156.9382 | 156.9382 | 1566.3448 | 1 | D
| Mantención canchas de tenis de arcilla. | Mantenimiento diario que incluye el riego para mantener la humedad, cepillado para nivelar la superficie y pasar el rodillo. Se debe hacer una limpieza semanal de barrido, y una limpieza profunda mensual o bianual para nivelar el desgaste. La renovación o resiembra de la capa superior de arcilla se hace cada 2 a 3 años | 1 | 800000 | 800000 | 20.1194 | 1 | 800000 | 800000 | 20.1194 | 1 | 800000 | 800000 | 20.1194 | 20.2501 | 20.2501 | 20.2501 | 20.2501 | 20.2501 | 20.2501 | 20.2501 | 202.109 | 1 | D
| Mantención canchas de tenis, carpeta de poliuretano. | Requieren un mantenimiento regular, incluyendo limpieza superficial 1-2 veces por semana, lavado mensual, y una renovación completa cada 2 a 4 años | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 126.3181 | 1 | D
| Mantención canchas de babyfutbol, pasto sintético. | Cepillar la cancha al menos una vez al mes o con más frecuencia si es muy utilizada para levantar las fibras y distribuir el caucho. También se debe realizar un lavado con agua periódicamente, especialmente después de la lluvia o para limpiar residuos. Si la cancha tiene relleno de caucho, este debe reponerse y distribuirse de forma regular para mantener el nivel adecuado. | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 1515.8175 | 1 | D
Polígono de tiro | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 36.3796 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 200 | 1100 | 220000 | 5.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 5.5688 | 22.2392 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 230 | 1100 | 253000 | 6.3628 |  |  |  | 0 | 230 | 1100 | 253000 | 6.3628 | 6.4041 | 0 | 6.4041 | 6.4041 | 0 | 6.4041 | 6.4041 | 44.746 | 2 | D
| Mantención de cielo | Preparación de superficie y aplicación de esquema de pintura y barniz. | 120 | 1100 | 132000 | 3.3197 | 120 | 1100 | 132000 | 3.3197 | 120 | 1100 | 132000 | 3.3197 | 3.3413 | 3.3413 | 3.3413 | 3.3413 | 3.3413 | 3.3413 | 3.3413 | 33.348 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 180 | 800 | 144000 | 3.6215 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 36.3796 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 20 | 1100 | 22000 | 0.55328 | 20 | 1100 | 22000 | 0.55328 | 20 | 1100 | 22000 | 0.55328 | 0.55688 | 0.55688 | 0.55688 | 0.55688 | 0.55688 | 0.55688 | 0.55688 | 5.558 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | D
| Mantención parabalas. | Revisión estado de conservación, preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 |  |  |  | 0 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 0 | 8.8594 | 8.8594 | 0 | 8.8594 | 8.8594 | 61.9016 | 2 | D
| Mantención lineas de disparo | Revisión estado de conservación, reparación, preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura. | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 1 | 850000 | 850000 | 21.3769 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 21.5157 | 214.7408 | 1 | D
Capilla | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 650 | 800 | 520000 | 13.0776 | 650 | 800 | 520000 | 13.0776 | 650 | 800 | 520000 | 13.0776 | 13.1626 | 13.1626 | 13.1626 | 13.1626 | 13.1626 | 13.1626 | 13.1626 | 131.3709 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 340 | 1100 | 374000 | 9.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | 9.4669 | 37.8066 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 400 | 1100 | 440000 | 11.0657 |  |  |  | 0 | 400 | 1100 | 440000 | 11.0657 | 11.1376 | 0 | 11.1376 | 11.1376 | 0 | 11.1376 | 11.1376 | 77.8192 | 2 | D
| Mantención de cielo. | Preparación de superficie y aplicación esquemas de pintura y barniz. | 650 | 1100 | 715000 | 17.9818 | 650 | 1100 | 715000 | 17.9818 | 650 | 1100 | 715000 | 17.9818 | 18.0985 | 18.0985 | 18.0985 | 18.0985 | 18.0985 | 18.0985 | 18.0985 | 180.6349 | 1 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 37.8954 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 360 | 800 | 288000 | 7.243 | 360 | 800 | 288000 | 7.243 | 360 | 800 | 288000 | 7.243 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 72.7592 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 8 | 1100 | 8800 | 0.22131 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 2.2232 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 37.8954 | 1 | D
Palo Araucano | Mantención estructuras. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a estructuras metálicas. | 1 | 5000000 | 5000000 | 125.7466 |  |  |  | 0 | 1 | 5000000 | 5000000 | 125.7466 | 126.5631 | 0 | 126.5631 | 126.5631 | 0 | 126.5631 | 126.5631 | 884.3085 | 2 | D
| Reemplazo de cáncamos y driza. | Cambiar cáncamos, driza y lubricacion a piezas móbiles. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 |  |  |  | 0 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 0 | 11.3907 | 11.3907 | 0 | 11.3907 | 11.3907 | 79.5878 | 2 | D
Talleres | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 257.4869 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 945 | 1100 | 1039500 | 26.1427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3125 | 0 | 0 | 26.3125 | 0 | 0 | 26.3125 | 105.0801 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 1400 | 1100 | 1540000 | 38.7299 |  |  |  | 0 | 1400 | 1100 | 1540000 | 38.7299 | 38.9814 | 0 | 38.9814 | 38.9814 | 0 | 38.9814 | 38.9814 | 272.367 | 2 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 257.4869 | 1 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 1274 | 800 | 1019200 | 25.6322 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 25.7986 | 257.4869 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños y duchas. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 40 | 1100 | 44000 | 1.1066 | 40 | 1100 | 44000 | 1.1066 | 40 | 1100 | 44000 | 1.1066 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | 11.116 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 37.8954 | 1 | D
Talabartería y Sala de armas | Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 95.5976 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros. | 325 | 1100 | 357500 | 8.9909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.0493 | 0 | 0 | 9.0493 | 0 | 0 | 9.0493 | 36.1387 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 500 | 1100 | 550000 | 13.8321 |  |  |  | 0 | 500 | 1100 | 550000 | 13.8321 | 13.9219 | 0 | 13.9219 | 13.9219 | 0 | 13.9219 | 13.9219 | 97.2739 | 2 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 473 | 800 | 378400 | 9.5165 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 9.5783 | 95.5976 | 1 | D
| Mantención armerillos. | Preparación de superficie y aplicación de barnis a estructuras de madera. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 |  |  |  | 0 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 0 | 11.3907 | 11.3907 | 0 | 11.3907 | 11.3907 | 79.5878 | 2 | D
Guardias de acceso | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 11.3181 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 96 | 1100 | 105600 | 2.6558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 2.673 | 10.6748 | 3 | D
| Mantención al piso. | Lavado y limpieza de frague. | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 56 | 800 | 44800 | 1.1267 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 11.3181 | 1 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 96 | 1100 | 105600 | 2.6558 |  |  |  | 0 | 96 | 1100 | 105600 | 2.6558 | 2.673 | 0 | 2.673 | 2.673 | 0 | 2.673 | 2.673 | 18.6766 | 2 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 1 | 150000 | 150000 | 3.7724 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 37.8954 | 1 | D
Casa de Yates | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 795 | 800 | 636000 | 15.995 | 795 | 800 | 636000 | 15.995 | 795 | 800 | 636000 | 15.995 | 16.0988 | 16.0988 | 16.0988 | 16.0988 | 16.0988 | 16.0988 | 16.0988 | 160.6767 | 1 | A | Techo en malas condicones, con filtraciones de aguas lluvia al interior del edificio.
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 960 | 4900 | 4704000 | 118.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.0706 | 0 | 0 | 119.0706 | 0 | 0 | 119.0706 | 475.514 | 3 | A | Hace mas de 13 años que no se pintan, generando oxidacion en sus estructuras metalicas y muros permables al paso de la lluvia y humedad del ambiente salino.
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 1500 | 1100 | 1650000 | 41.4964 |  |  |  | 0 | 1500 | 1100 | 1650000 | 41.4964 | 41.7658 | 0 | 41.7658 | 41.7658 | 0 | 41.7658 | 41.7658 | 291.8218 | 2 | D
| Mantención a puertas y ventanas. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 1590 | 800 | 1272000 | 31.9899 | 1590 | 800 | 1272000 | 31.9899 | 1590 | 800 | 1272000 | 31.9899 | 32.1976 | 32.1976 | 32.1976 | 32.1976 | 32.1976 | 32.1976 | 32.1976 | 321.3533 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños y duchas. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 100 | 1100 | 110000 | 2.7664 | 100 | 1100 | 110000 | 2.7664 | 100 | 1100 | 110000 | 2.7664 | 2.7844 | 2.7844 | 2.7844 | 2.7844 | 2.7844 | 2.7844 | 2.7844 | 27.79 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 8.8594 | 88.4227 | 1 | D
Casa de Botes Curauma | Mantención de techumbre. | Limpiar, revisar y cambiar sellos en cubierta de techo, canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 300 | 800 | 240000 | 6.0358 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 60.6327 | 1 | D
| Mantención de azoteas. | Limpiar y revisar sistema de impermeabilización azotea, limpiar y destapar canaletas y bajadas de aguas lluvias. | 100 | 800 | 80000 | 2.0119 | 100 | 800 | 80000 | 2.0119 | 100 | 800 | 80000 | 2.0119 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 20.2109 | 1 | D
| Pintado exterior del edificio. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a muros y pilares metálicos. | 320 | 1100 | 352000 | 8.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 35.5827 | 3 | D
| Mantención y pintado interior. | Reparar fisuras, preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura en muros, cielo y puertas. | 450 | 1100 | 495000 | 12.4489 |  |  |  | 0 | 450 | 1100 | 495000 | 12.4489 | 12.5297 | 0 | 12.5297 | 12.5297 | 0 | 12.5297 | 12.5297 | 87.5465 | 2 | D
| Mantención integral a puertas y ventanas del edificio. | Revisar y lubricar los mecanismos de funcionamiento, limpiar drenes, despiches y canales de ventanales. Revisar funcionamiento y apriete, lubricar quincallería, bisagras y cerraduras. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | D
| Mantención al piso | Lavado y limpieza de frague. | 400 | 800 | 320000 | 8.0478 | 400 | 800 | 320000 | 8.0478 | 400 | 800 | 320000 | 8.0478 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 80.8436 | 1 | D
| Mantención y pintado de baños y duchas. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a cielo. | 30 | 1100 | 33000 | 0.82993 | 30 | 1100 | 33000 | 0.82993 | 30 | 1100 | 33000 | 0.82993 | 0.83532 | 0.83532 | 0.83532 | 0.83532 | 0.83532 | 0.83532 | 0.83532 | 8.337 | 1 | D
| Mantención instalaciones sanitarias. | Limpieza de la red de alcantarillado, piletas y sifones, verificar el correcto funcionamiento de artefactos sanitarios y cambio de sellos, revision y reparación de llaves de paso y monomandos, revision y reparación de filtraciones en red de agua potable. | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 113.6863 | 1 | D
| Mantención muelle flotante. | Preparación de superficie y aplicación de esquemas de pintura a estructuras metálicas. | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 |  |  |  | 0 | 1 | 350000 | 350000 | 8.8023 | 8.8594 | 0 | 8.8594 | 8.8594 | 0 | 8.8594 | 8.8594 | 61.9016 | 2 | D
Instalaciones sanitarias de urbanización | Estanques de acumulación de agua potable. | Limpieza interna para eliminar sedimentos y microorganismos, y la desinfección con hipoclorito de sodio. También se debe hacer un mantenimiento externo cada 3 meses, que incluye limpiar la zona perimetral, sellar tuberías de ventilación y revisar válvulas. | 2 | 16000000 | 32000000 | 804.778 | 2 | 16000000 | 32000000 | 804.778 | 2 | 16000000 | 32000000 | 804.778 | 810.0037 | 810.0037 | 810.0037 | 810.0037 | 810.0037 | 810.0037 | 810.0037 | 8084.3601 | 1 | B | Requiere una impermeabilización y reparación de escotillas para evitar el ingreso de particulas o aguas contaminadas desde el exterior.
| Bombas impulsoras de agua. | Revisiones periódicas como la limpieza de filtros e impulsores, el control de lubricación, la comprobación de sellos y empaques, y la verificación de la presión y vibración. | 1 | 1500000 | 1500000 | 37.724 | 1 | 1500000 | 1500000 | 37.724 | 1 | 1500000 | 1500000 | 37.724 | 37.9689 | 37.9689 | 37.9689 | 37.9689 | 37.9689 | 37.9689 | 37.9689 | 378.9544 | 1 | D
| Red de alcantarillado y cámaras de Inspección. | Limpieza y lavado a presión para eliminar residuos y obstrucciones, y la inspección con cámaras robotizadas o no robotizadas (CCTV) para detectar daños estructurales, grietas, fugas o raíces | 1 | 7000000 | 7000000 | 176.0452 | 1 | 7000000 | 7000000 | 176.0452 | 1 | 7000000 | 7000000 | 176.0452 | 177.1883 | 177.1883 | 177.1883 | 177.1883 | 177.1883 | 177.1883 | 177.1883 | 1768.4538 | 1 | D
| Red de agua potable. | Inspección, limpieza y reparación de tuberías y componentes para prevenir fugas, obstrucciones y contaminación. | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 16.4532 | 164.2136 | 1 | D
| Válvulas de corte | Inspección visual, limpieza de la válvula y su entorno, verificación del funcionamiento abriendo y cerrando lentamente, revisión de fugas en el eje, lubricación del eje y la posible inspección o limpieza interna. | 1 | 550000 | 550000 | 13.8321 | 1 | 550000 | 550000 | 13.8321 | 1 | 550000 | 550000 | 13.8321 | 13.9219 | 13.9219 | 13.9219 | 13.9219 | 13.9219 | 13.9219 | 13.9219 | 138.9499 | 1 | D
| Llaves de jardín. | Limpiar el sarro acumulado con pasta de bicarbonato y vinagre, reparar goteos cambiando el empaque del vástago y lubricándolo, o simplemente ajustar la tuerca superior | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 75.7909 | 1 | D
Instalaciones Eléctricas | Red eléctrica, enchufes, interruptores. | Inspecciones visuales, limpieza de los componentes, verificación de conexiones y fijación, comprobación del estado de los cables y pruebas de funcionalidad. | 1 | 7500000 | 7500000 | 188.6198 | 1 | 7500000 | 7500000 | 188.6198 | 1 | 7500000 | 7500000 | 188.6198 | 189.8446 | 189.8446 | 189.8446 | 189.8446 | 189.8446 | 189.8446 | 189.8446 | 1894.7719 | 1 | C | Instalaciones fuera de Normativa Chilena Eléctrica, trabajos considerados en el plan de recuperación de la infraestructura ESNAVAL
| Tablero de alumbrado, diferenciales e interruptores. | Limpieza de polvo y contaminantes, el reapriete de conexiones, la verificación de voltajes y corrientes, el seguimiento del estado de cables y dispositivos de protección (interruptores, diferenciales), y la prueba del interruptor diferencial (RCD). | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 505.2725 | 1 | C | Instalaciones fuera de Normativa Chilena Eléctrica, trabajos considerados en el plan de recuperación de la infraestructura ESNAVAL
| Barras a tierra. | Medición de resistencia eléctrica con un telurómetro, la limpieza física de la varilla y sus conectores, la aplicación de materiales como sal industrial o torgel para mejorar la conductividad, y la verificación de componentes dañados. | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 126.3181 | 1 | D
| Cotofonía. | Verificación y pruebas de todos los componentes del sistema, como citófonos, cables troncales y fuentes de alimentación | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 |  |  |  | 0 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 0 | 7.5938 | 7.5938 | 0 | 7.5938 | 7.5938 | 53.0585 | 2 | D
| Alarma. | Revisión y limpieza de sensores, la comprobación del panel de control y su batería, la prueba de sirenas, la verificación de la comunicación con la Central Receptora de Alarmas (CRA), y la actualización de software. | 1 | 700000 | 700000 | 17.6045 | 1 | 700000 | 700000 | 17.6045 | 1 | 700000 | 700000 | 17.6045 | 17.7188 | 17.7188 | 17.7188 | 17.7188 | 17.7188 | 17.7188 | 17.7188 | 176.8454 | 1 | D
| Extractores, campanas. | Limpieza exhaustiva del equipo, lubricación de partes móviles, ajuste de tornillos y correas, inspección visual de componentes, y reemplazo de filtros si es necesario para mantener su eficiencia y prolongar su vida útil. | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 1 | 2000000 | 2000000 | 50.2986 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 50.6252 | 505.2725 | 1 | D
Instalaciones Eléctricas de urbanización | Mantención sub-estación eléctrica N°1 (2 Trafo.) | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, con actividades como inspecciones visuales, pruebas eléctricas, limpieza, lubricación, ajustes de componentes y cambio de aceites dieléctricos. | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 707.3815 | 1 | D
| Mantención sub-estación eléctrica N°2 ( 1 Trafo.) | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, con actividades como inspecciones visuales, pruebas eléctricas, limpieza, lubricación, ajustes de componentes y cambio de aceites dieléctricos. | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 707.3815 | 1 | D
| Mantención sub-estación eléctrica N°3 ( 1 Trafo.) | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, con actividades como inspecciones visuales, pruebas eléctricas, limpieza, lubricación, ajustes de componentes y cambio de aceites dieléctricos. | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 1 | 2800000 | 2800000 | 70.4181 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 70.8753 | 707.3815 | 1 | D
| Tableros de distribución. | Inspección física, limpieza de polvo y suciedad, reapriete de conexiones, y pruebas de voltaje y aislamiento. | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 252.6363 | 1
| Lineas de alimentación eléctrica. | Inspecciones visuales, limpieza de aisladores, monitoreo de variables eléctricas y ambientales, y trabajos de mantenimiento correctivo o preventivo | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 126.3181 | 1 | D
Instalaciones de Gas | Red de gas. | La inspección de la estanqueidad de las tuberías mediante pruebas de hermeticidad, la verificación de la presión del gas, la revisión de la corrosión y el estado de las conexiones, así como la inspección y limpieza de los aparatos a gas y la ventilación. | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 50.5273 | 1 | C | Instalaciones fuera de Normativa Chilena Vigente, trabajos considerados en el plan de recuperación de la infraestructura ESNAVAL
| Llaves de corte. | Desarmar la llave para aplicar grasa grafitada en el vástago cónico y el resorte, lubricando así los componentes y reparando posibles fugas por falta de grasa o desgaste | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 1 | 1000000 | 1000000 | 25.1493 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 25.3126 | 252.6363 | 1 | D
| Calderas. | Limpieza de componentes como la cámara de combustión, quemadores y filtros, así como la verificación de la presión en los circuitos y el correcto funcionamiento de válvulas de seguridad. | 1 | 8087835 | 8087835 | 203.4035 | 1 | 8087835 | 8087835 | 203.4035 | 1 | 8087835 | 8087835 | 203.4035 | 204.7243 | 204.7243 | 204.7243 | 204.7243 | 204.7243 | 204.7243 | 204.7243 | 2043.2803 | 1 | D
| Cocina y repostero. | Limpiezas periódicas de quemadores, rejillas y puertos, así como revisiones técnicas para prevenir fugas de gas y asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | D
| Estufas. | Limpieza de quemadores y parrillas, la revisión de las conexiones de gas, la prueba de los sistemas de encendido y la calibración de los controles de temperatura. | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 1 | 400000 | 400000 | 10.0597 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 101.0545 | 1 | D
| Reguladores. | Inspecciones visuales regulares, pruebas de fugas, limpieza de componentes y revisiones por parte de un profesional calificado. | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 75.7909 | 1 | D
Generales | Mantención rejas y cierres perimetrales. | Preparación de superficies y aplicación de esquemas de pintura. | 2280 | 1100 | 2508000 | 63.0745 |  |  |  | 0 | 2280 | 1100 | 2508000 | 63.0745 | 63.484 | 0 | 63.484 | 63.484 | 0 | 63.484 | 63.484 | 443.5692 | 2 | D
| Portones de acceso. | Limpieza periódica de rieles y bisagras, la lubricación de sus componentes (como bisagras, ruedas y cadenas) con grasa de litio, la revisión y ajuste de sus componentes eléctricos (motor, cableado, sensores). | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 75.9379 | 757.9088 | 1 | D
| Sistema de regadío. | Limpiar filtros y emisores, verificar la presión del sistema, drenar tuberías para eliminar sedimentos o escoria, realizar lavados con soluciones ácidas si es necesario, y desconectar o proteger componentes si el sistema no se usará. | 1 | 2500000 | 2500000 | 62.8733 | 1 | 2500000 | 2500000 | 62.8733 | 1 | 2500000 | 2500000 | 62.8733 | 63.2815 | 63.2815 | 63.2815 | 63.2815 | 63.2815 | 63.2815 | 63.2815 | 631.5906 | 1 | D
| Red de incendio y grifos. | Revisiones periódicas y pruebas funcionales de todos sus componentes (tuberías, válvulas, rociadores, alarmas, bombas, etc.) | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 1 | 300000 | 300000 | 7.5448 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 7.5938 | 75.7909 | 1 | D
| Tala y poda de árboles. | La poda se enfoca en la eliminación de ramas secas, débiles o mal orientadas para mejorar la salud y forma del árbol, mientras que la tala implica la eliminación completa de un árbol cuando es necesario por razones de seguridad o sanidad. | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 1 | 6000000 | 6000000 | 150.8959 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 151.8757 | 1515.8175 | 1 | D
| Desmalezado y corte de césped. | Realizar cortes regulares del césped, la eliminación de malezas mediante métodos manuales o mecánicos (con desbrozadora) y la limpieza general del jardín. | 1 | 5800000 | 5800000 | 145.866 | 1 | 5800000 | 5800000 | 145.866 | 1 | 5800000 | 5800000 | 145.866 | 146.8132 | 146.8132 | 146.8132 | 146.8132 | 146.8132 | 146.8132 | 146.8132 | 1465.2903 | 1 | D
| Mantención de caminos y aceras. | Limpieza de cunetas y alcantarillas, bacheo de la calzada, reparación de señalización y la aplicación de técnicas de estabilización para prevenir el deterioro prematuro. | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 1 | 500000 | 500000 | 12.5747 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 12.6563 | 126.3181 | 1 | D
|  |  |  | Valor total $ | 821257494.6095 |  |  | Valor total | 356413535.1599 |  |  | Valor total | 514591135.1599
[6 empty] | AÑO 2026 |  |  |  | AÑO 2027 |  |  |  | AÑO 2028 | AÑO 2029 | AÑO 2030 | AÑO 2031 | AÑO 2032 | AÑO 2033 | AÑO 2034 | AÑO 2025 | TOTAL EN 10 AÑOS
|  | Total UF |  |  |  | 20654.0605 |  |  |  | 8963.555 |  |  |  | 12941.6127 | 20788.1765 | 9021.7594 | 13025.6484 | 20788.1765 | 9021.7594 | 13025.6484 | 20788.1765 | 149018.5734
NOTAS: | 1.- LOS VALORES ESTAN EXPRESADOS EN UF
2.- EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y MAQUINARIA AUXILIAR EXISTENTE EN LA ESCUELA ESCUELA NAVAL"ARTURO PRAT", SE REGIRAN DE ACUERDO AL MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO IMPLANTADO POR EL SERVIMADA EN SALINO.
3.- EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SE EFECTUARAN SEGÚN PROGRAMACIÓN " D.G.S.A.".
4.- LA ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT", REQUERIRA ANUALMENTE RECURSOS CREDIFIN QUE PERMITAN FINANCIAR TRABAJOS IMPREVISTOS A EJECUTAR EN LA PLANTA DE ASMAR TALCAHUANO.
5.- PRIORIDAD DE EJECUCIÓN
| A | Máxima prioridad
| B | Segunda prioridad
| C | Programable
| D | Normal

## PLAN RECUPERACIÓN
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESNAVAL
| Valor UF 09-01-2026 |  | 39762.52
PRIORIDAD | SECTOR | CONCEPTOS BASICOS | TIPO DE TRABAJO | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total $ | Valor uf. | AÑO 2026 | AÑO 2027 | AÑO 2028 | AÑO 2029 | AÑO 2030 | AÑO 2031 | AÑO 2032 | AÑO 2033 | AÑO 2034 | AÑO 2035 | TOTAL EN 10 AÑOS | OBSERVACIONES
1 | Complejo deportivo | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 1 | 3183030317 | 3183030317 | 80051.0208 | [11 empty] | Techo en muy malas condiciones, con grandes filtraciones de agua al interior del edificio y riesgo de caidas de estructuras desde las alturas.
|  |  | Recuperación estructural. | [16 empty] | Revestimiento sector piscina olímpica, en muy malas condicones, con riesgo de desprendimiento de estructuras desde las alturas.
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | [16 empty] | Valor estimado sería reducido, si es que se adjudican los fondos del IND.
Impermeabilización y pintura de fachadas.
Cambio de ventanales.
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación.
Normalización eléctrica
Instalación de gas.
Instalaciones sanitarias.
Red húmeda incendio.
Accesibilidad universal.
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas.
Equipos deshumidificadores
Equipos de aire acondicionado.
Sistemas de filtrado
Artefactos sanitarios.
Cabinas de WC y duchas.
Vaso piscinas
Mantención de graderías.
[6 empty] | VALOR TOTAL | 3183030317 | 80051.0208 | 80051.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80051.0208
2 | Edificio Dirección | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 4561 | 5360 | 24446960 | 614.8242
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0 | [11 empty] | Se requere impermeabilizar azotea, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 62 | 48000 | 2976000 | 74.8444
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 350 | 50000 | 17500000 | 440.113
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 1500 | 45760 | 68640000 | 1726.2487
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 1300 | 379000 | 492700000 | 12391.0658 | [11 empty] | Ventanales suelto y desajustados, permitiendo el ingreso de viento y polvo desde el exterior al interior de ñas oficinas, requere un pronto cambio, trabajo considerado en proyecto de recuperacion de la infraestructura ESNAVAL.
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación.. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | M2 | 4561 | 23350 | 106499350 | 2678.3853
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 | 14500000 | 14500000 | 364.665
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Ascensores | NR | 2 | 60000000 | 120000000 | 3017.9174
|  |  | Equipos de aire acondicionado 36000 BTU. | NR | 1 | 3000000 | 3000000 | 75.4479
|  |  | WC institucional | NR | 16 | 380000 | 6080000 | 152.9078 | AÑO 2028: 74.
|  |  | Lavamanos | NR | 16 | 120000 | 1920000 | 48.2867
|  |  | Vanitorios | M2 | 10 | 712530 | 7125300 | 179.1964
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 14 | 695000 | 9730000 | 244.7028
[6 empty] | VALOR TOTAL | 875117610 | 22008.6053 | 0 | 22008.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22008.6053
3 | Casa de Yates | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 1498 | 5360 | 8029280 | 201.9309
|  |  | Recuperación estructural. |  | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 950 | 48000 | 45600000 | 1146.8086
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 1200 | 45760 | 54912000 | 1380.999
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 120 | 379000 | 45480000 | 1143.7907
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | M2 | 1498 | 23350 | 34978300 | 879.6802
|  |  | Instalación de gas. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Instalaciones sanitarias. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. |  |  |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas. | NR | 3 | 650000 | 1950000 | 49.0412
|  |  | Equipos de aire acondicionado. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Urinarios. | NR | 12 | 200000 | 2400000 | 60.3583
|  |  | Lavamanos | NR | 18 | 120000 | 2160000 | 54.3225
|  |  | Lavaplatos | NR | 2 | 120000 | 240000 | 6.0358
|  |  | Vanitorios | M2 | 16 | 712530 | 11400480 | 286.7142
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 32 | 695000 | 22240000 | 559.3207
[6 empty] | VALOR TOTAL | 229390060 | 5769.0021 | 0 | 0 | 5769.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.0021
4 | Brigada Escuela y Garage | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | M2 | 726 | 5360 | 3891360 | 97.865 | [11 empty] | Se requere impermeabilizar azotea, trabajos considerados en proyectos de recuperación de la infraestructura.
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  |  | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 30 | 48000 | 1440000 | 36.215
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 656 | 50000 | 32800000 | 824.8974
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 112 | 28000 | 3136000 | 78.8682
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 60 | 379000 | 22740000 | 571.8953
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Normalización eléctrica | GL | 726 | 23350 | 16952100 | 426.3336
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL |  |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL |  |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Urinarios. | NR | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299
|  |  | Lavamanos | NR | 2 | 120000 | 240000 | 6.0358
|  |  | Lavaplatos | NR | 1 | 120000 | 120000 | 3.0179
|  |  | Vanitorios | M2 | 2 | 712530 | 1425060 | 35.8393
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 1 | 695000 | 695000 | 17.4788
[6 empty] | VALOR TOTAL | 83639520 | 2103.4763 | 0 | 0 | 2103.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.4763
5 | Salas de clases, 3 pabellones de 2 pisos cada uno. | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 2778 | 5360 | 14890080 | 374.4753 | [11 empty] | Hace mas de 12 años que no se impermeabilizan.
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0 | [11 empty] | Hace mas de 12 años que no se pintan.
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Impermeabilización de azotea. | M2 | 1500 | 28000 | 42000000 | 1056.2711 | [11 empty] | Hace mas de 4 años que no se pintan.
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 2160 | 28000 | 60480000 | 1521.0304
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 650 | 379000 | 246350000 | 6195.5329 | [11 empty] | Hace mas de 4 años que no se lavan.
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | 1 |  | 0 | 0 | [11 empty] | Hace mas de 4 años que no se pintan.
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 2778 | 23350 | 64866300 | 1631.3428
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | WC institucional. | NR | 45 | 380000 | 17100000 | 430.0532
|  |  | Urinarios. |  | 15 | 200000 | 3000000 | 75.4479
|  |  | Lavamanos. | NR | 24 | 120000 | 2880000 | 72.43
|  |  | Vanitorios. | M2 | 9 | 712530 | 6412770 | 161.2768
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 45 | 695000 | 31275000 | 786.5447
[6 empty] | VALOR TOTAL | 489254150 | 12304.405 | 0 | 0 | 12304.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12304.405
6 | Comedores de Cadetes | Prevenir colapso estructural. | Estudio y Análisis estructural. | GL | 1455 | 5360 | 7798800 | 196.1345
|  |  | Recuperación estructural (Cambio cielo de madera). | M2 | 1745 | 92894.9295 | 162101652 | 4076.7449
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cubierta de techo. | M2 | 1745 | 48000 | 83760000 | 2106.5063
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 360 | 13500 | 4860000 | 122.2257
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 547 | 379000 | 207313000 | 5213.7792
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL |  |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica. | GL | 1455 | 23350 | 33974250 | 854.429
|  |  | Red húmeda incendio. | GL |  |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL |  |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL | 499807702 | 12569.8196 | 0 | 0 | 0 | 12569.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.8196
7 | Edificio Habitabilidad | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | M2 | 15272 | 5360 | 81857920 | 2058.6703
|  |  | Recuperación estructural. | M2 | Por definir según resultados del estudio |  |  | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 2980 | 48000 | 143040000 | 3597.3575
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 2900 | 28000 | 81200000 | 2042.1241
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 5850 | 28000 | 163800000 | 4119.4572
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 2200 | 379000 | 833800000 | 20969.4959
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | Por definir según resultados del estudio |  |  | 0
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 15272 | 23350 | 356601200 | 8968.2746
|  |  | Instalación de gas. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Circuito agua caliente y vapor. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas. | NR | 2 | 900000 | 1800000 | 45.2688
|  |  | Ascensores | NR | 2 | 19000000 | 38000000 | 955.6738
|  |  | Montacargas. | NR | 3 | 9000000 | 27000000 | 679.0314
|  |  | Cámaras frigoríficas | NR | 3 | 22000000 | 66000000 | 1659.8546
|  |  | Equipos de aire acondicionado. | NR | 0 |  | 0 | 0
|  |  | WC institucional | NR | 108 | 380000 | 41040000 | 1032.1277
|  |  | Urinarios. | NR | 32 | 200000 | 6400000 | 160.9556
|  |  | Lavamanos | NR | 900 | 120000 | 108000000 | 2716.1256
|  |  | Vanitorios | M2 | 490 | 712530 | 349139700 | 8780.6231
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 161 | 695000 | 111895000 | 2814.0822
[6 empty] | VALOR TOTAL | 2409573820 | 60599.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60599.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60599.1225
8 | Laboratorios y salas especiales. | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 5880 | 5360 | 31516800 | 792.6258
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 940 | 48000 | 45120000 | 1134.7369
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 977 | 50000 | 48850000 | 1228.5439
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 5900 | 28000 | 165200000 | 4154.6663
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 900 | 379000 | 341100000 | 8578.4301
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 5880 | 23350 | 137298000 | 3452.9502
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | WC institucional. | NR | 8 | 380000 | 3040000 | 76.4539
|  |  | Urinarios. |  | 4 | 200000 | 800000 | 20.1194
|  |  | Lavamanos. | NR | 4 | 120000 | 480000 | 12.0717
|  |  | Vanitorios. | M2 | 4 | 712530 | 2850120 | 71.6786
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 4 | 695000 | 2780000 | 69.9151
[6 empty] | VALOR TOTAL | 779034920 | 19592.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19592.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19592.1918
9 | Talabartería y Sala de armas | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 475 | 5360 | 2546000 | 64.0301
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 550 | 50000 | 27500000 | 691.6061
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 235 | 28000 | 6580000 | 165.4825
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 40 | 379000 | 15160000 | 381.2636
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL |  |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | M2 | 475 | 23350 | 11091250 | 278.9373
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla | Renovación de armerillos. | GL | 1 | 8000000 | 8000000 | 201.1945
[6 empty] | VALOR TOTAL | 70877250 | 1782.514 | 0 | 0 | 0 | 1782.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.514
10 | Polígono de tiro | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 872 | 5360 | 4673920 | 117.5459
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 200 | 48000 | 9600000 | 241.4334
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 230 | 28000 | 6440000 | 161.9616
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 10 | 379000 | 3790000 | 95.3159
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 872 | 23350 | 20361200 | 512.0702
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla | WC institucional. | NR | 4 | 380000 | 1520000 | 38.227
|  |  | Urinarios. |  | 2 | 200000 | 400000 | 10.0597
|  |  | Lavamanos. | NR | 4 | 120000 | 480000 | 12.0717
|  |  | Vanitorios. | M2 | 2 | 712530 | 1425060 | 35.8393
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 6 | 695000 | 4170000 | 104.8726
|  |  | Lineas de tiro | GL | 1 | 36000000 | 36000000 | 905.3752
[6 empty] | VALOR TOTAL | 88860180 | 2234.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.7723 | 0 | 0 | 0 | 2234.7723
11 | Salas de Estudios, 4 pabellones de 2 pisos cada uno. | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 1830 | 5360 | 9808800 | 246.6846 | [11 empty] | Este año se realizó la imperemabilización de las azoteas.
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Impermeabilización de azotea. | M2 | 960 | 28000 | 26880000 | 676.0135
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 2750 | 28000 | 77000000 | 1936.497
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 420 | 379000 | 159180000 | 4003.2674
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 1830 | 23350 | 42730500 | 1074.6427
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | WC institucional. | NR | 8 | 380000 | 3040000 | 76.4539
|  |  | Urinarios. |  | 4 | 200000 | 800000 | 20.1194
|  |  | Lavamanos. | NR | 4 | 120000 | 480000 | 12.0717
|  |  | Vanitorios. | M2 | 4 | 712530 | 2850120 | 71.6786
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 4 | 695000 | 2780000 | 69.9151
[6 empty] | VALOR TOTAL | 325549420 | 8187.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187.3438 | 0 | 0 | 8187.3438
12 | Capilla. | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 388 | 5360 | 2079680 | 52.3025
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 680 | 48000 | 32640000 | 820.8735
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 320 | 28000 | 8960000 | 225.3378
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 150 | 379000 | 56850000 | 1429.7384
Cumplir con Normativa Chilena vigente.
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 388 | 23350 | 9059800 | 227.8477
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | WC institucional. | NR | 2 | 380000 | 760000 | 19.1135
|  |  | Urinarios. | NR | 1 | 200000 | 200000 | 5.0299
|  |  | Lavamanos. | NR | 2 | 120000 | 240000 | 6.0358
|  |  | Vanitorios. | M2 | 2 | 712530 | 1425060 | 35.8393
[6 empty] | VALOR TOTAL | 112214540 | 2822.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.1184 | 0 | 0 | 2822.1184
13 | Sala de caldera | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | M2 | 221 | 5360 | 1184560 | 29.7909
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 170 | 48000 | 8160000 | 205.2184
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 51 | 50000 | 2550000 | 64.1307
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 20 | 28000 | 560000 | 14.0836
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 33 | 379000 | 12507000 | 314.5424
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Normalización eléctrica | GL | 221 | 23350 | 5160350 | 129.7792
|  |  | Instalación de gas. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Petroleo | GL
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas agua caliente 2 vapor 1. | GL | 1 | 500000000 | 500000000 | 12574.6557
|  |  | Lavamanos | NR | 2 | 120000 | 240000 | 6.0358
|  |  | Vanitorios | M2 | 1 | 712530 | 712530 | 17.9196
[6 empty] | VALOR TOTAL | 531074440 | 13356.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356.1565 | 0 | 13356.1565
14 | Casino de Oficiales | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 2352 | 5360 | 12606720 | 317.0503
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 523 | 48000 | 25104000 | 631.3483
|  |  | Impermeabilización de azotea. | M2 | 50 | 50000 | 2500000 | 62.8733
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 220 | 28000 | 6160000 | 154.9198
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 330 | 379000 | 125070000 | 3145.4244
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | GL | 2352 | 23350 | 54919200 | 1381.1801
|  |  | Instalación de gas. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Accesibilidad universal. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas. | NR | 1 | 6600000 | 6600000 | 165.9855
|  |  | Montacargas. | NR | 0 |  | 0 | 0
|  |  | WC institucional. | NR | 4 | 380000 | 1520000 | 38.227
|  |  | Urinarios. |  | 2 | 200000 | 400000 | 10.0597
|  |  | Lavamanos. | NR | 4 | 120000 | 480000 | 12.0717
|  |  | Vanitorios. | M2 | 4 | 712530 | 2850120 | 71.6786
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 8 | 695000 | 5560000 | 139.8302
[6 empty] | VALOR TOTAL | 243770040 | 6130.6487 | 0 | 0 | 0 | 6130.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.6487
15 | Chutera | Instalación abierta. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 20 | 48000 | 960000 | 24.1433
|  |  | Pintado exterior del edificio. | M2 | 150 | 4500 | 675000 | 16.9758
|  |  | Corregir pendientes en piso. | M2 | 195 | 32000 | 6240000 | 156.9317
[6 empty] | VALOR TOTAL | 7875000 | 198.0508 | 0 | 0 | 0 | 198.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0508
16 | Estadio | Recuperación instalaciones | Cancha de fútbol. | GL | 1 | 200000000 | 200000000 | 5029.8623
|  |  | Pista atlética. | GL | 1 | 300000000 | 300000000 | 7544.7934
|  |  | Caseta de control | M2 | 23.4 | 450000 | 10530000 | 264.8222
|  |  | Canchas de tenis de arcilla. | NR | 2 | 7500000 | 15000000 | 377.2397
|  |  | Canchas de tenis, carpeta de poliuretano. | M2 | 1 | 9000000 | 9000000 | 226.3438
|  |  | Canchas de babyfutbol, pasto sintético. | NR | 2 | 21300000 | 42600000 | 1071.3607
[6 empty] | VALOR TOTAL | 577130000 | 14514.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14514.4221 | 14514.4221
17 | Palo Araucano |  | Mantención estructuras. | GL | 1 | 5000000 | 5000000 | 125.7466
|  |  | Reemplazo de cáncamos y driza. | GL | 1 | 450000 | 450000 | 11.3172
[6 empty] | VALOR TOTAL | 5450000 | 137.0637 | 0 | 0 | 0 | 137.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0637
18 | Talleres y maestranzas | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 1188 | 5360 | 6367680 | 160.1428
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Impermeabilización de azotea. | M2 | 1188 | 50000 | 59400000 | 1493.8691
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 1470 | 28000 | 41160000 | 1035.1457
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 370 | 379000 | 140230000 | 3526.6879
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Vías de evacuación. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Normalización eléctrica | M2 | 1188 | 23350 | 27739800 | 697.6369
|  |  | Instalaciones sanitarias. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Red húmeda incendio. |  |  |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas. | NR | 1 | 650000 | 650000 | 16.3471
|  |  | WC institucional. | NR | 9 | 380000 | 3420000 | 86.0106
|  |  | Urinarios. |  | 3 | 200000 | 600000 | 15.0896
|  |  | Lavamanos. | NR | 8 | 120000 | 960000 | 24.1433
|  |  | Vanitorios. | M2 | 6 | 712530 | 4275180 | 107.5178
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 9 | 695000 | 6255000 | 157.3089
[6 empty] | VALOR TOTAL | 291057660 | 7319.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7319.8997 | 0 | 0 | 0 | 7319.8997
19 | Guardias de acceso |  | Techumbre. | M2 | 56 | 48000 | 2688000 | 67.6013
|  |  | Normalización eléctrica | M2 | 56 | 23350 | 1307600 | 32.8852
|  |  | Pintado exterior del edificio. | M2 | 96 | 28000 | 2688000 | 67.6013
|  |  | Ventanas. | M2 | 32 | 379000 | 12128000 | 305.0108
[6 empty] | VALOR TOTAL | 18811600 | 473.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.0988 | 0 | 0 | 473.0988
20 | Casa de botes Curauma | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 300 | 5360 | 1608000 | 40.4401
|  |  | Recuperación estructural. | GL | Por definir según resultados del estudio |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 300 | 48000 | 14400000 | 362.1501
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 320 | 28000 | 8960000 | 225.3378
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 35 | 379000 | 13265000 | 333.6056
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Normalización eléctrica | M2 | 300 | 23350 | 7005000 | 176.1709
|  |  | Instalación de gas. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Instalaciones sanitarias. | GL | 1 | 8500000 | 8500000 | 213.7691
|  |  | Red húmeda incendio. |  |  |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla. | Calderas. | Nr. | 3 | 650000 | 1950000 | 49.0412
|  |  | WC institucional. | NR | 8 | 380000 | 3040000 | 76.4539
|  |  | Urinarios. |  | 4 | 200000 | 800000 | 20.1194
|  |  | Lavamanos. | NR | 8 | 120000 | 960000 | 24.1433
|  |  | Vanitorios. | M2 | 6 | 712530 | 4275180 | 107.5178
|  |  | Cabinas de WC y duchas. | NR | 8 | 695000 | 5560000 | 139.8302
[6 empty] | VALOR TOTAL | 70323180 | 1768.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.5796 | 0 | 0 | 1768.5796
21 | Quincho | Prevenir colapso estructural. | Análisis estructural. | GL | 199 | 5360 | 1066640 | 26.8253
|  |  | Recuperación estructural. |  |  |  | 0 | 0
|  | Soportar embates de la lluvia y viento. | Cambio cubierta de techo. | M2 | 199 | 48000 | 9552000 | 240.2262
|  |  | Impermeabilización y pintura de fachadas. | M2 | 200 | 16000 | 3200000 | 80.4778
|  |  | Cambio de ventanales. | M2 | 70 | 379000 | 26530000 | 667.2112
|  | Cumplir con Normativa Chilena vigente. | Normalización eléctrica |  | 199 | 23350 | 4646650 | 116.86
|  |  | Red húmeda incendio. |  |  |  | 0 | 0
|  | Modernización de artefactos o equipos por vetustez o falla | Horno. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Baños | GL | 1 |  |  | 0
|  |  | Lavaplatos | GL | 1 |  |  | 0
|  |  | Parrillas. | GL | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL | 44995290 | 1131.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.6006 | 0 | 0 | 1131.6006
22 | Instalaciones sanitarias de urbanización |  | Estanques de acumulación de agua potable. | NR | 2 | 20000000 | 40000000 | 1005.9725 | [11 empty] | Requiere una impermeabilización y reparación de escotillas para evitar el ingreso de particulas o aguas contaminadas desde el exterior.
|  |  | Bombas impulsoras de agua. | GL | 3 | 750000 | 2250000 | 56.586
|  |  | Red de alcantarillado y cámaras de Inspección. | NR | 8 | 8000000 | 64000000 | 1609.5559
|  |  | Red de agua potable. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Válvulas de corte | GL | 1 | 8500000 | 8500000 | 213.7691
|  |  | Evacuación de aguas lluvias. | GL | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL | 114750000 | 2885.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.8835 | 0 | 0 | 2885.8835
23 | Instalaciones eléctricas de urbanización |  | Mantención sub-estación eléctrica N°1 (2 Trafo.) |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | Estimación pendiente por asesoramiento de SERVICONS/DOCAPRIM
|  |  | Mantención sub-estación eléctrica N°2 ( 1 Trafo.) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Mantención sub-estación eléctrica N°3 ( 1 Trafo.) |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Tableros de distribución. |  |  |  | 0 | 0
Parque solar
|  |  | Lineas de alimentación eléctrica. |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Instalaciones de gas |  | Red de gas. |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | Instalaciones fuera de Normativa Chilena Vigente, trabajos considerados en el plan de recuperación de la infraestructura ESNAVAL
|  |  | Llaves de corte. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Calderas. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Cocina y repostero. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Estufas. |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reguladores. |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Generales |  | Mantención rejas y cierres perimetrales. | MT. | 2250 | 120000 | 270000000 | 6790.3141
|  |  | Portones de acceso. | NR | 5 | 8000000 | 40000000 | 1005.9725
|  |  | Sistema de regadío. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Red de incendio y grifos. | GL | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Tala y poda de árboles. | GL | 1 | 8000000 | 8000000 | 201.1945
|  |  | Estacionamientos | GL | 1 | 50000000 | 50000000 | 1257.4656
|  |  | Terraza del mar | GL | 2
|  |  | Calles y avenidas. | GL | 1 | 3000000
[6 empty] | VALOR TOTAL | 368000000 | 9254.9466 | 0 | 9254.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9254.9466
[6 empty] | Valor total | 11419586699 | 287194.7427 | 80051.0208 | 31263.552 | 20176.8834 | 20818.0968 | 60599.1225 | 19592.1918 | 9554.6721 | 17268.6246 | 13356.1565 | 14514.4221
[9 empty] | AÑO 2026 | AÑO 2027 | AÑO 2028 | AÑO 2029 | AÑO 2030 | AÑO 2031 | AÑO 2032 | AÑO 2033 | AÑO 2034 | AÑO 2035 | TOTAL EN 10 AÑOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 152388.4135
| NOTAS: |  | 1.- LOS VALORES ESTAN EXPRESADOS EN UF

## RESUMEN RECUP. POR EDIFICIO
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESNAVAL
Valor UF 09-01-2026 |  |  | 39762.52
TRABAJOS NECESARIOS PARA SOPORTAR ENBASTE VIENTO Y LLUVIA
PRIORIDAD | EDIFICIO | VALOR POR EDIFICIO EN $ | VALOR UF. | VALOR AUMENTADO POR EDIIFICIO | TECHO Y AZOTEAS | MUROS O FACHADAS | VENTANALES | VALOR TOTAL | VALOR AUMENTADO POR EDIIFICIO
1 | Complejo deportivo. | 3183030317 | 80051.0208 | 3183030317
2 | Edificio Dirección. | 875117610 | 22008.6053 | 4058147927 | 20476000 | 68640000 | 492700000 | 581816000 | 581816000
3 | Casa de Yates. | 229390060 | 5769.0021 | 4287537987 | 45600000 | 54912000 | 45480000 | 145992000 | 727808000
4 | Brigada Escuela y Garage. | 83639520 | 2103.4763 | 4371177507 | 34240000 | 3136000 | 22740000 | 60116000 | 787924000
5 | Salas de clases, 3 pabellones de 2 pisos cada uno. | 489254150 | 12304.405 | 4860431657 | 42000000 | 60480000 | 246350000 | 348830000 | 1136754000
6 | Comedores de Cadetes. | 499807702 | 12569.8196 | 5360239359 | 245861652 | 4860000 | 207313000 | 458034652 | 1594788652
7 | Edificio Habitabilidad. | 2409573820 | 60599.1225 | 7769813179 | 224240000 | 163800000 | 833800000 | 1221840000 | 2816628652
8 | Laboratorios y salas especiales. | 779034920 | 19592.1918 | 8548848099 | 93970000 | 165200000 | 341100000 | 600270000 | 3416898652
9 | Talabartería y Sala de armas. | 70877250 | 1782.514 | 8619725349 | 27500000 | 6580000 | 15160000 | 49240000 | 3466138652
10 | Polígono de tiro. | 88860180 | 2234.7723 | 8708585529 | 9600000 | 6440000 | 3790000 | 19830000 | 3485968652
11 | Salas de Estudios, 4 pabellones de 2 pisos cada uno. | 325549420 | 8187.3438 | 9034134949 | 26880000 | 77000000 | 159180000 | 263060000 | 3749028652
12 | Capilla. | 112214540 | 2822.1184 | 9146349489 | 32640000 | 8960000 | 56850000 | 98450000 | 3847478652
13 | Sala de caldera. | 531074440 | 13356.1565 | 9677423929 | 10710000 | 560000 | 12507000 | 23777000 | 3871255652
14 | Casino de Oficiales. | 243770040 | 6130.6487 | 9921193969 | 27604000 | 6160000 | 125070000 | 158834000 | 4030089652
15 | Chutera. (Valor ventanal corresponde a nivelar piso) | 7875000 | 198.0508 | 9929068969 | 960000 | 675000 | 6240000 | 7875000 | 4037964652
16 | Estadio. | 577130000 | 14514.4221 | 10506198969
17 | Palo Araucano. | 5450000 | 137.0637 | 10511648969
18 | Talleres y maestranzas. | 291057660 | 7319.8997 | 10802706629 | 59400000 | 41160000 | 140230000 | 240790000 | 4278754652
19 | Guardias de acceso. | 18811600 | 473.0988 | 10821518229 | 2688000 | 2688000 | 12128000 | 17504000 | 4296258652
20 | Casa de botes Curauma. | 70323180 | 1768.5796 | 10891841409 | 14400000 | 8960000 | 13265000 | 36625000 | 4332883652
21 | Quincho. | 44995290 | 1131.6006 | 10936836699 | 9552000 | 3200000 | 26530000 | 39282000 | 4372165652
22 | Instalaciones sanitarias de urbanización. | 114750000 | 2885.8835 | 11051586699
23 | Instalaciones eléctricas de urbanización. | Por definir | 0 | 0
24 | Instalaciones de gas. | Por definir | 0 | 0
25 | Generales. | 368000000 | 9254.9466 | 11419586699
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | 11419586699 | 287194.7427 |  | 928321652 | 683411000 | 2760433000
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR $ | VALOR UF
1 | PLAN DE SOSTENIMIENTO ANUAL PROMEDIO A 10 AÑOS | 591858697 | 14925
2 | PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VALOR TOTAL | 11419586699 | 287194.7427
Valor UF 09-01-2026
39762.52

## TABLA DE COMPARACIÓN CD
PROYECTO: RECUPERACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO
TABLA DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN | SECTOR | ESTRUCTURAS | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR ESTIMADO TOTAL | VALOR ESTIMADO POR ESNAVAL CD | IND (SERVICONS) | ARTECO / BUTLER (FABRICANTE) | COINVA | PADILLA (ASMAR)
PISCINAS | TECHUMBRE | CAMBIO COSTANERAS | M2 | 1922 |  |  | SI | SI | SI | SI | NO
|  | CAMBIO CUBIERTA DE TECHO | M2 | 1922 |  |  | SI | SI | SI | SI | NO
| MUROS | CAMBIO DE COSTANERAS | M2 | 660 |  |  | SI | SI | SI | SI | NO
|  | CAMBIO DE REVESTIMIENTOS | M2 | 660 |  |  | SI | SI | SI | SI | NO
|  | CAMBIO DE VENTANALES | M2 | 819.2 | 379000 | 310476800 | SI | PARCIAL | PARCIAL 280 M2 | PARCIAL | NO
GIMNASIO | TECHUMBRE | MANTENCIÓN DE COSTANERAS | M2 | 1367 |  | 932362560 | SI | NO | SI | SI | SI
|  | CAMBIO CUBIERTA DE TECHO | M2 | 1367 |  |  | SI | NO | SI | SI | SI
| MUROS | MANTENIMIENTO DE COSTANERAS | M2 | 3104 |  |  | SI | NO | SI | NO | SI
|  | REVESTIMIENTO MUROS | M2 | 3104 |  |  | SI | NO | SI | NO | SI
|  | CAMBIO DE VENTANALES | M2 | 171.8 | 379000 | 65112200 | SI | NO | NO | NO | NO
NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | PISCINAS | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | GL. | 1 | 171333344 | 171333344 | SI | SI | NO | NO | NO
|  | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
|  | CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
| GIMNASIO | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | GL. | 1 | 32056150 | 32056150 | SI | NO | NO | NO | NO
|  | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO | NO
CLIMATIZACIÓN | PISCINAS | CLIMATIZACIÓN RECINTOS NIVEL 1 Y -1 | GL. | 1 | 650602993 | 650602993 | SI | PARCIAL | NO | NO | NO
|  | CALEFACCIÓN AGUAS |  |  |  |  | SI | PARCIAL | NO | NO | NO
|  | SALA DE CALDERAS | GL. | 1 | 35000000 | 35000000 | SI | PARCIAL | NO | NO | NO
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | PISCINA OLÍMPICA | VIAS DE CIRCULACIÓN | M2 | 1 |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
|  | BAÑOS VISITAS | M2 |  |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
|  | 2 CAMARINES DE 7 | M2 |  |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
PISCINAS | VARIOS | EQUIPAMIENTO | M2 | 1 | 920993 | 920993 | SI | SI | NO | NO | NO
|  | EQUIPOS | M2 | 1 | 124189402 | 124189402 | SI | SI | NO | NO | NO
|  | CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN | M2 | 1 |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
|  | SISTEMA DE BOMBAS Y FILTROS | GL. | 1 |  |  | SI | SI | NO | SI | SI
|  | MANTENIMIENTO VASOS PISCINAS | GL. | 1 |  |  | SI | SI | NO | SOLO LIMPIEZA, NO CONSIDERA REPARACIÓN, PINTADO Y DEMARCACIONES. | NO
[6 empty] | VALORES ESTIMADOS IVA INCLUIDO | 3183030317 | 2244667757 | 3352029075 | 2237065353 | 938362560
3412080894
[6 empty] | PLAZOS EN MESES | 6 MESES | 6 MESES | 7 MESES | 4 MESES | 4 MESES
3,5 MESES SON POR IMPORTACIÓN