## Slide 1: COMBASEVALP
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
COMBASEVALP
ACTIVIDADES/OPS EN CURSO
A contar Jul. 18 recuperación capacidades Molo de Abrigo post temporal.
A contar Jul. 18 apoyo trabajos de limpieza y reparación desperfectos post temporal en Sector Naval Viña del Mar.
A contar Jul. 27 hasta 31, BATOLAVE ejecutará trabajos de limpieza y habilitación corredor playa San Mateo, con maquinaria pesada (BATOLAVE 241644 / COMBASEVALP 262133).
OBSERVACIONES
VARIOS
ACTIVIDADES/OPS FUTURAS
Junta Económica EMGA 01/2026 (PRIZONA 260915 JUN) asigna:
  $3.150.000 para mantención Molo de Abrigo, adjudicado en espera recepción materiales.
  $23.000.000 para mantención y limpieza circuito alcantarillado Las Salinas, Jul.21 se subió licitación.
  $3.800.000 para mantención cámaras de vigilancia, en confección bases de licitación.
  $9.000.000 para poda árboles Av. Borgoño, Jul. 14 se efectuó visita terreno, en proceso de adjudicación.
  $9.000.000 para mantención luminarias Molo de Abrigo, se complementa a recuperación Molo.
Requerimiento sitio atraque LSDH “SARGENTO ALDEA”, por pre despliegue OPS-B, entre Jul. 31 y Ago. 04 (COMANFITRAN 241325 JUL), asignación sitios “B-C” una vez zarpe AO “ALMIRANTE MONTT”.
Ago. 15 y 16 realización campeonato de pesca en sitios “A-B”, organizado por la “Federación Deportiva Chilena de Pesca y Lanzamiento” (FECHPYL), en evaluación por desprendimiento losa sitio “A”.
Trabajos recuperación post temporal Sector Naval Viña del Mar.

## Slide 2: COMBASEVALP
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
N° CODES | TEMA | ESTADO FINAL DESEADO | TAREA | AVANCE DESDE ÚLTIMO CODES | % ACTUAL | FALTANTE PARA EL 100% | RESPONSABLE
06/2026 | Diagnóstico Molo de Abrigo y posibles cursos de acción para su recuperación. | Realizar acciones de recuperación a la estructura. | Verificar costos de ejecución y medio de financiamiento. Una vez efectuado lo anterior, coordinar con COMOPER disponibilizar el Molo de Abrigo desocupando los sitios cuando sea requerido, objeto continuar con los estudios. | La Dirección de Obras Portuarias (D.O.P.) informa que Licitación pública ID: 978-1-LR26 – Para Diagnóstico Caracterización Geotécnica y Geofísica de Molo de Abrigo Valparaíso, se declaró desierta el día 05 de mayo, debido a que no se presentaron ofertas. Intención de la D.O.P. es volver a licitar por lo que se efectuarán los ajustes a los Términos de Referencia (T.R.) correspondientes, objeto licitar a la brevedad. | 30,5 % | Adjudicación por parte de la D.O.P. Instalación de obras por parte empresa adjudicada con apoyo COMBASEVALP y DOCAPRIM. Desarrollo del estudio por parte de empresa adjudicada. Elaboración informe del estado estructural del Molo de Abrigo por parte de la D.O.P. Entrega del informe por parte de la D.O.P., con recomendación cursos de acción para su recuperación. Adoptar curso de acción más recomendable para recuperar estructura Molo de Abrigo. | PRIZONA / COMBASEVALP
CODES N°6 RECUPERACIÓN MOLO DE ABRIGO

## Slide 3: MOLO DE ABRIGO JUL. 27 (RECUPERACIÓN CAPACIDADES).
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECO
FOXTROT N
FOXTROT S
BLANCO
LATORRE
MONTT
WILLIAMS
ARAUCANO
PRAT
LYNCH
VALPARAÍSO
AQUILES
GALVARINO
TALCAHUANO
TORO