## Enunciado Parte 2
Una vez adjudicado el proyecto "Ampliación Instalaciones Industriales", y establecido el plan de arranque necesario para dar un correcto y oportuno inicio a las obras que son parte del alcance del proyecto, es necesario monitorear sistemáticamente el proceso de contratación y acreditación de personal, dado que todos los actores entorno al proyecto comprenden que este proceso es clave para el éxito del proyecto en términos de plazo y costos.
Por lo anterior, el Administrador de Contrato de Arauco solicita a su contraparte, el Administrador de Contrato de la empresa contratista El Canelo, un informe ejecutivo con reportabilidad semanal que permita analizar el proceso de contratación y acreditación del personal, con el fin de evaluar la gestión de la empresa contratista y levantar alertas que tengan el potencial de impactar los objetivos del proyecto.
Para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, la administración del contrato solicita a su departamento de relaciones laborales que le realice un levantamiento de todas las personas que han sido parte del proceso de contratación de personal, señalando claramente los siguientes campos:
1. Nombre del trabajador
2. Rut del trabajador
3. Cargo al cual postula el trabajador
4. Señalar si el trabajador se encuentra:
4.1 Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
4.2 Seleccionado; Es Decir, En Proceso de Contratación
4.3 Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
4.4 Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación
4.5 Habilitado
Un día después de solicitado el requerimiento, el encargado de relaciones laborales de El Roble, hace entrega de la hoja "BD", la cual contiene el detalle solicitado por la administración y que permite realizar un pipeline de personal.
Paso a Paso
1. Realice el levantamiento de todos los cargos que son requeridos para la ejecución del servicio y la cantidad requerida
2. Suponga lo siguiente:
2.1 Se estima que el 20% del personal reclutado llega a ser contratado, acreditado y habilitado.
2.2 Se estima que el 60% del personal seleccionado llega a ser contratado, acreditado y habilitado.
2.3 Se estima que el 95% del personal contratado llega a ser acreditado y habilitado.
2.4 Se estima que el 97% del personal acreditado llega a ser habilitado.
3. En función de la base de datos de personal recibida por el personal de relaciones laborales y los supuestos establecidos en el punto anterior, realice una proyección del personal que en definitva logrará ser habilitado y establezca brechas respecto a la meta.
Lectura de los resultados
1. Cargos Indirectos |  | Cargo 1 | Cargo 2 | Cargo 3
2.1.¿Cuales son los tres cargos indirectos que presentan mayor riesgo? |  | Jefe Terreno | Bodeguero | Encargado Planificacion Control *
2.2.¿Cuales son los tres cargos indirectos que presentan menor riesgo? |  | Alarife | Topografo | Supervisor Civil
2. Cargos Directos |  | Cargo 1 | Cargo 2 | Cargo 3
1.1.¿Cuales son los tres cargos directos que presentan mayor riesgo? |  | Maestro Mayor Estructura | Maestro Primera Aislacion | Maestro Primera Estructura
1.2.¿Cuales son los tres cargos que presentan menor riesgo? |  | Maestro Mayor Pintura | Capataz Aislacion | Maestro Mayor Cañeria
3. Cargos directos (operadores) |  | Cargo 1 | Cargo 2 | Cargo 3
2.1.¿Cuales son los tres cargos de operadores que presentan mayor riesgo? |  | Operador Grua | Operador Rodillo Compactador | Operador Camion Aljibe *
2.2.¿Cuales son los tres cargos de operadores que presentan menor riesgo? |  | Operador Camion Tolva | Operador Cama Baja | Operador Retroexcavadora
Pregunta Adicional
4. Ante el riesgo que supone la situación identificada, mencione tres medidas para intensificar el proceso de reclutamiento de personal
Medida 1 | Planificacar con tiempo los recursos que se utilizarán
Medida 2 | Considerar una mayor cantidad de fuentes de obtención de personal capacitado, adicional alas tradicionales
Medida 3 | Capacitación y potenciamiento del personal interno
Evaluación Parte 2 de 3. Pipeline de Personal
Ampliación Instalaciones Industriales

## Pipeline
|  |  | 20% | 60% | 95% | 97% | 100%
N° | Cargo | Categoría | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección | Seleccionado; Es Decir, En Proceso de Contratación | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación. | Habilitado | Proyección | Meta | Brecha | Exceso
1 | Administrador Contrato | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Alarife | Indirecto | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 5.1
3 | Bodeguero | Indirecto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 1.2 | BRECHA
4 | Capataz Aislacion | Directo | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.55 | 4 | 0 | 1.55
5 | Chofer Servicios | Indirecto | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 5 | 0.5 | BRECHA
6 | Encargado Abastecimiento Proyectos | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Encargado Calidad | Indirecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.95 | 2 | 0.05 | BRECHA
8 | Encargado Control Costos | Indirecto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | BRECHA
9 | Encargado Control Documentos | Indirecto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | BRECHA
10 | Encargado Oficina Tecnica | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Encargado Planificacion Control | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | BRECHA
12 | Encargado Relaciones Laborales | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | BRECHA
13 | Encargado Seguridad Salud | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | BRECHA
14 | Expeditor | Indirecto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 0.17
15 | Jefe Seguridad Salud B | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Jefe Terreno | Indirecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | BRECHA
17 | Maestro Mayor | Directo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.45 | BRECHA
18 | Maestro Mayor Cañeria | Directo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.68 | 4 | 0 | 0.68
19 | Maestro Mayor Civil | Directo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2.8 | BRECHA
20 | Maestro Mayor Electrico | Directo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 3.4 | BRECHA
21 | Maestro Mayor Estructura | Directo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | BRECHA
22 | Maestro Mayor Movimiento Tierra | Directo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 1.2 | BRECHA
23 | Maestro Mayor Pintura | Directo | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.28 | 2 | 0 | 4.28
24 | Maestro Primera | Directo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | BRECHA
25 | Maestro Primera Aislacion | Directo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 16 | 14.25 | BRECHA
26 | Maestro Primera Cañeria | Directo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 4 | 2.05 | BRECHA
27 | Maestro Primera Civil | Directo | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9.35 | 12 | 2.65 | BRECHA
28 | Maestro Primera Electrico | Directo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.85 | 6 | 3.15 | BRECHA
29 | Maestro Primera Estructura | Directo | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.55 | 17 | 11.45 | BRECHA
30 | Maestro Primera Movimiento Tierra | Directo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 4 | 1.6 | BRECHA
31 | Maestro Primera Pintura | Directo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 3 | 0.4 | BRECHA
32 | Operador Cama Baja | Directo (Operador) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2 | 0 | 0.4
33 | Operador Camion Aljibe | Directo (Operador) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 2 | 0.4 | BRECHA
34 | Operador Camion Petrolero | Directo (Operador) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 2 | 0.4 | BRECHA
35 | Operador Camion Pluma | Directo (Operador) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 2 | 0.2 | BRECHA
36 | Operador Camion Tolva | Directo (Operador) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.47 | 2 | 0 | 1.47
37 | Operador Grua | Directo (Operador) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | BRECHA
38 | Operador Retroexcavadora | Directo (Operador) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.15 | 2 | 0 | 0.15
39 | Operador Rodillo Compactador | Directo (Operador) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 0.8 | BRECHA
40 | Rigger | Directo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 4 | 2.8 | BRECHA
41 | Soldador Acero 6G | Directo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.45 | BRECHA
42 | Soldador Estructura | Directo | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 12 | 8.75 | BRECHA
43 | Supervisor Cañeria | Indirecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 0.8 | BRECHA
44 | Supervisor Civil | Indirecto | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.11 | 2 | 0 | 2.11
45 | Supervisor Electrico | Indirecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 0.8 | BRECHA
46 | Topografo | Indirecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3
|  |  | 115 | 0 | 33 | 13 | 36 | 102.96 | 178
Pipeline
Proceso de Contratación y Acreditación de Personal

## BD
N° | Nombre | Rut | Cargo | Status
1 | MONDACA, NICOLÁS | - | Administrador Contrato | Habilitado
2 | DÍAZ, PABLO | - | Encargado Oficina Tecnica | Habilitado
3 | CARRIÓN, MAXIMILIANO | - | Encargado Planificacion Control | Habilitado
4 | PAREDES, PABLO | - | Encargado Calidad | Habilitado
5 | CASTRO, GONZALO | - | Encargado Seguridad Salud | Habilitado
6 | VILLARRUBIA DANCE, FELIPE | - | Jefe Seguridad Salud B | Habilitado
7 | BRAVO, ALEJANDRO | - | Encargado Relaciones Laborales | Habilitado
8 | PINO, MARCELO | - | Encargado Abastecimiento Proyectos | Habilitado
9 | MUÑOZ REVECO, JOSE NICOLAS | - | Bodeguero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
10 | MUÑOZ VALENZUELA, CLAUDIO FRANCISCO | - | Capataz Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
11 | NARVAEZ BORQUEZ, CHRISTIAN MARCELO | - | Capataz Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
12 | NAVARRO JELDRES, FELIPE ANDRES | - | Capataz Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
13 | OLAVE ESCOBAR, RICARDO ANTONIO | - | Capataz Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
14 | OLAVE SILVA, BRYAN SERGIO EDUARD | - | Capataz Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
15 | OLMOS FIERRO, WILLIAMS ISAAC | - | Soldador Acero 6G | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
16 | OÑAT PARRA, MARCO ANTONIO | - | Bodeguero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
17 | ORDENES PULGAR, JUAN HENRY | - | Encargado Control Costos | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
18 | ORELLANA BURGOS, FRANCISCO JAVIER | - | Capataz Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
19 | ORELLANA CLAVIJO, IVAN MAURICIO | - | Maestro Mayor Electrico | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
20 | ORTIZ BUSTAMANTE, NICOLAS ANTHONY | - | Maestro Mayor | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
21 | ORTIZ SALAZAR, SEBASTIAN ENRIQUE | - | Bodeguero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
22 | ORTIZ TAPIA, SEBASTIAN ADOLFO | - | Maestro Mayor Electrico | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
23 | PACHECO AYALA, MARCELO SEBASTIAN | - | Maestro Mayor Electrico | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
24 | PALACIOS GONZALEZ, BRAULIO ALEJANDRO | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
25 | PARADA AROS, CLAUDIO ALEJANDRO | - | Capataz Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
26 | PARADA TORO, JOSE MIGUEL | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
27 | PARDO BRAVO, ERIC ANDRES | - | Encargado Control Costos | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
28 | PEDRAZA VASQUEZ, ERIK MARCELO | - | Bodeguero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
29 | PEÑA LEON, CARLOS ALBERTO | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
30 | PERALTA ACEVEDO, GUILLERMO ANDRES | - | Alarife | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
31 | PEREZ BOLBARAN, CLAUDIO RAFAEL | - | Encargado Control Costos | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
32 | PEREZ FIGUEROA, FRANCISCO JAVIER | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
33 | PEREZ MADRID, EXEQUIEL ANTONIO | - | Soldador Acero 6G | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
34 | PINO ORTIZ, BERNARDO ESTEBAN | - | Maestro Primera Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
35 | PINTO VASQUEZ, JAVIER ADRIAN | - | Maestro Primera Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
36 | PIZARRO BARRERA, JULIO CESAR | - | Capataz Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
37 | POBLETE CABEZAS, MANUEL ANDRES | - | Maestro Primera Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
38 | POBLETE CORVALAN, CAMILO ENRIQUE | - | Maestro Mayor | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
39 | POBLETE MARQUEZ, LUIS FELIPE | - | Maestro Mayor Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
40 | PONCE CAMPOS, MANUEL ALBANO | - | Soldador Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
41 | POVEDA UGALDE, EDUARDO RODRIGO | - | Soldador Acero 6G | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
42 | QUEZADA BARRERA, JUAN ANTONIO | - | Soldador Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
43 | QUINTEROS CORTES, JOSE IGNACIO | - | Maestro Mayor | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
44 | RAMIREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | - | Maestro Primera Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
45 | RAMOS SEPULVEDA, MANUEL ELIAS | - | Maestro Mayor Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
46 | RAMOS ZUÑIGA, GONZALO ALFONSO | - | Maestro Primera Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
47 | RETAMAL HERNANDEZ, PATRICIO HERNAN | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
48 | REYES AVENDAÑO, ITALO RODRIGO | - | Soldador Estructura | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
49 | REYES CERDA, JOSE DAVID | - | Capataz Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
50 | REYES IBARRA, IGNACIO ANDRES | - | Maestro Primera Cañeria | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
51 | REYES SANHUEZA, IVO | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
52 | RIOS VASQUEZ, SERGIO ORLANDO | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
53 | ROBLES HIDALGO, BRYAN DANIEL | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
54 | ROCA SALGADO, JUAN ALFONSO | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
55 | ROJAS HORMAZABAL, DANIEL ENRIQUE | - | Alarife | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
56 | ROJAS MIRANDA, MAURICIO ENRIQUE | - | Maestro Primera Aislacion | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
57 | ROJAS VERA, CESAR PATRICIO | - | Soldador Acero 6G | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
58 | ROJAS VILCHES, MARCELO HERNAN | - | Chofer Servicios | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
59 | ROMAN GUERRA, FELIPE ALEJANDRO | - | Operador Camion Tolva | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
60 | ROMAN MIRANDA, DIEGO ANDRES | - | Maestro Mayor | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
61 | ROMERO CADIZ, SANDRO MAURICIO | - | Maestro Primera Civil | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
62 | ROMERO DURAN, FRANCISCO JAVIER | - | Soldador Estructura | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
63 | ROMERO VALDIVIA, JUAN MARCELO | - | Chofer Servicios | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
64 | RUBIO CISTERNAS, MANUEL ANTONIO | - | Operador Retroexcavadora | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
65 | RUZ ARANGUIZ, LEANDRO ALONSO | - | Operador Camion Tolva | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
66 | SALAS PRADEL, MAURICIO ALEJANDRO | - | Encargado Calidad | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
67 | SALAZAR ORELLANA, EMILIO ROBINSON | - | Soldador Estructura | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
68 | SALDIA MENDEZ, RODRIGO ESTEBAN | - | Chofer Servicios | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
69 | SALDIVAR OSORIO, BRAYAN DANILO | - | Operador Camion Tolva | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
70 | SANCHEZ BRAVO, JOSE MIGUEL | - | Maestro Primera Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
71 | SANDOVAL CASTRO, LEONARDO HUMBERTO | - | Maestro Primera Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
72 | SANDOVAL DAZA, FELIPE ADRIAN | - | Alarife | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
73 | SANTANDER LOPEZ, CHRISTIAN BRAYAN | - | Maestro Primera | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
74 | SAZO SAZO, BERNARDO ANTONIO | - | Maestro Primera | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
75 | SEPULVEDA ZUÑIGA, ROBERTO MAURICIO | - | Operador Camion Tolva | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
76 | SERRANO VERGARA, PABLO ANDRES | - | Maestro Primera | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
77 | SILVA ARENAS, MAXIMILIANO ARNOLDO | - | Maestro Primera | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
78 | SILVA PEÑA, EDUARDO ANDRES | - | Maestro Primera | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
79 | SOTO VASQUEZ, CARLOS HECTOR | - | Expeditor | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
80 | TAPIA SILVA, JUAN BAUTISTA | - | Maestro Primera Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
81 | TORREALBA BRITO, MARCOS ANTONIO | - | Maestro Primera Aislacion | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
82 | TRONCOSO FUENTES, GABRIEL ESTEBAN | - | Operador Camion Tolva | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
83 | TRONCOSO GODOY, LENNY GARY | - | Operador Camion Pluma | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
84 | VALDEBENITO PEREZ, LUIS FELIPE | - | Expeditor | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
85 | VALDIVIA REYES, PEDRO ALEJANDRO | - | Maestro Mayor Pintura | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
86 | VARGAS LEIVA, JUAN LEONEL | - | Maestro Mayor Pintura | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
87 | VASQUEZ LOPEZ, RICARDO FAVIO | - | Maestro Mayor Pintura | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
88 | VASQUEZ SEPULVEDA, JUAN PABLO | - | Operador Camion Tolva | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
89 | VENEGAS RAMIREZ, HUGO ENRIQUE | - | Supervisor Civil | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
90 | VERA CORNEJO, VICTOR HUGO | - | Supervisor Civil | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
91 | VERA GALVEZ, VICTOR FELIPE | - | Supervisor Civil | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
92 | VERA LIZAMA, JAIME SEBASTIAN | - | Maestro Mayor Pintura | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
93 | VERGARA PONCE, MIGUEL ANGEL | - | Maestro Mayor Pintura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
94 | VILCHES MARTINEZ, SERGIO EDUARDO | - | Maestro Mayor Pintura | Habilitado
95 | VILLABLANCA FERNANDEZ, RICHARD FERNANDO | - | Jefe Terreno | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
96 | VILLANUEVA REYES, HECTOR ANDRES | - | Maestro Mayor Pintura | Habilitado
97 | WILSON BRAVO, LUIS NICOLAS | - | Chofer Servicios | Habilitado
98 | ZAMORANO BRICEÑO, CATALINA BELEN | - | Chofer Servicios | Habilitado
99 | ZAPATA RODRIGUEZ, ENRIQUE ALFONSO | - | Topografo | Habilitado
100 | ABARCA LIZANA, YONATAN EFRAIN | - | Topografo | Habilitado
101 | ACEVEDO MERINO, CRISTIAN ALEJANDRO | - | Topografo | Habilitado
102 | ALAMOS CISTERNAS, JUAN PABLO | - | Topografo | Habilitado
103 | ROMERO CADIZ, SANDRO MAURICIO |  | Maestro Primera Civil | Habilitado
104 | ROMERO DURAN, FRANCISCO JAVIER |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
105 | ROMERO VALDIVIA, JUAN MARCELO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
106 | RUBIO CISTERNAS, MANUEL ANTONIO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
107 | RUZ ARANGUIZ, LEANDRO ALONSO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
108 | SALAS PRADEL, MAURICIO ALEJANDRO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
109 | SALAZAR ORELLANA, EMILIO ROBINSON |  | Maestro Primera Civil | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
110 | CASTILLO GUERRERO, VICTOR MANUEL |  | Maestro Primera Civil | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
111 | CHACANA ULLOA, JUAN ISMAEL |  | Maestro Primera Civil | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
112 | CUEVAS RODRIGUEZ, FELIPE SEBASTIAN |  | Maestro Primera Civil | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
113 | SARMIENTO ABARCA, ALEX IGNACIO |  | Maestro Primera Electrico | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
114 | SEPULVEDA MOYA, MARCELO IGNACIO |  | Maestro Primera Electrico | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
115 | SOTO MUÑOZ, YOSELYN PATRICIA |  | Maestro Primera Electrico | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
116 | SOTO QUINTANILLA, JUAN CARLOS |  | Maestro Primera Estructura | Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
117 | SUAREZ MIRANDA, WILLIAM PATRICIO |  | Maestro Primera Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
118 | SUAREZ SEPULVEDA, LEONIDAS NICOLAS |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
119 | VALDES BUSTAMANTE, LUIS ORLANDO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
120 | VALENZUELA MARCHANT, JONATAN ISAAC |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
121 | VALENZUELA MOYA, HECTOR JOSE |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
122 | VALENZUELA NUÑEZ, EXEQUIEL CRISTOFER |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
123 | VARAS ARENAS, LUIS ALEJANDRO |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
124 | VARGAS RAMIREZ, NATALIA ANDREA |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
125 | VASQUEZ LOPEZ, GERMAN ANDRES |  | Maestro Primera Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
126 | VASQUEZ SOTO, JONATHAN ANDRES |  | Maestro Primera Civil | Habilitado
127 | VEGAS TOLOZA, GABRIEL ALEJANDRO |  | Maestro Primera Estructura | Habilitado
128 | VERA CASTILLO, LUIS ALBERTO |  | Maestro Primera Estructura | Habilitado
129 | VILLALOBOS PEREZ, OSVALDO DEL CARMEN |  | Maestro Primera Estructura | Habilitado
130 | VILLALOBOS PINILLA, JUAN CARLOS |  | Maestro Primera Movimiento Tierra | Habilitado
131 | VIVANCO VILLALOBOS, DAVID MANUEL |  | Maestro Primera Pintura | Habilitado
132 | ZAMORANO FUENZALIDA, MARIO GEOVANNI |  | Operador Cama Baja | Habilitado
133 | CARRASCO VALDES, JUAN PABLO |  | Operador Camion Aljibe | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
134 | CESPEDES VALLEJO, DANIEL EDUARDO |  | Operador Camion Petrolero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
135 | GOMEZ MIRANDA, GLENN BASTIAN BRUCE |  | Operador Camion Pluma | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
136 | GREEN BRESCHI, MARK ANTHONY |  | Operador Retroexcavadora | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
137 | GUTIERREZ DIAZ, CONSTANZA ALEJANDRA |  | Operador Rodillo Compactador | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
138 | LANDAETA BURBOA, ESTEBAN ALEJANDRO |  | Rigger | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
139 | NAVARRO SIERRA, MIGUEL ANGEL |  | Supervisor Cañeria | Habilitado
140 | ORE ESQUIVEL, ANDIOLINA NIEBES |  | Supervisor Electrico | Habilitado
141 | OVALLE SHIPLEY, GERARDO ALFREDO |  | Maestro Primera Estructura | Habilitado
142 | ACUÑA LUCERO, NICOLE ROMINA |  | Maestro Primera Movimiento Tierra | Habilitado
143 | FUENTES PEREZ, BLADIMIR WILFREDO |  | Maestro Primera Pintura | Habilitado
144 | GONZALEZ RIVERA, PATRICIO HERNAN |  | Operador Cama Baja | Habilitado
145 | RIVERA GONZALEZ, JUAN PABLO |  | Operador Camion Aljibe | Habilitado
146 | ROJAS TORRES, ROBERTO GREGORIO |  | Operador Camion Petrolero | Habilitado
147 | CERDA CRISOSTOMO, ALEX RICARDO |  | Operador Camion Pluma | Habilitado
148 | FIGUEROA ESTAY, EDUARDO FRANCISCO |  | Operador Retroexcavadora | Habilitado
149 | LIRA PEREZ, ORLANDO ROBERTO |  | Operador Rodillo Compactador | Habilitado
150 | ARANCIBIA FUENTES, JORGE ABELARDO |  | Rigger | Habilitado
151 | CARREÑO LAZO, SYLVANA STEPHNIE |  | Supervisor Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
152 | GREZ PAVEZ, ROLANDO ANDRES |  | Supervisor Electrico | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
153 | GUTIERREZ ORTEGA, GISSELLE MACKARENA |  | Maestro Primera Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
154 | HENRIQUEZ AGUIRRE, FRANCISCO JAVIER |  | Maestro Primera Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
155 | JORQUERA DIAZ, RAFAEL ESTEBAN |  | Maestro Primera Pintura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
156 | MARTINEZ CARRION, MAXIMILIANO FERNANDO |  | Operador Cama Baja | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
157 | MONETTA MORALES, ENRIQUE ANTONIO |  | Operador Camion Aljibe | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
158 | MORALES MIQUELES, PATRICIO ANDRES |  | Operador Camion Petrolero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
159 | OLIVARES NUÑEZ, XIMENA ANDREA |  | Operador Camion Pluma | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
160 | QUEZADA QUEZADA, SERGIO CRISTIAN |  | Maestro Primera Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
161 | BRAÑEZ BLANCO, DAVID EDWARD |  | Maestro Primera Movimiento Tierra | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
162 | BRAVO MARTINEZ, SEBASTIAN ANDRES |  | Maestro Primera Pintura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
163 | BUSTAMANTE ORBEGOZO, MIGUEL ANGEL |  | Operador Cama Baja | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
164 | CAMPOS CAMPOS, JAIME ANDRES |  | Operador Camion Aljibe | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
165 | CASTILLO CASTILLO, FRANCO ALEXI |  | Operador Camion Petrolero | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
166 | COLLAO BURODOVICH, BRIAN HERNAN |  | Operador Camion Pluma | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
167 | CONTRERAS MALDONADO, CHRISTIAN MARCELO | - | Chofer Servicios | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
168 | CONTRERAS NUÑEZ, ERNESTO ANDRES | - | Operador Grua | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
169 | CONTRERAS PATIÑO, RICARDO | - | Maestro Primera Pintura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
170 | COPAIRA ALVARADO, ALEJANDRO JUSTINIANO | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
171 | ARIAS QUINTEROS, JUAN SEBASTIAN ALEXIS | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
172 | AROS PIÑA, CRISTIAN ANDRES | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
173 | AROS RIVERA, CAMILA FERNANDA | - | Encargado Control Documentos | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
174 | ASTUDILLO ESCOBAR, SEBASTIAN EDUARDO | - | Maestro Mayor Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
175 | AYALA MOLINA, EDISON AMERICO | - | Maestro Mayor Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
176 | BARRERA GANGA, LUIS ALBERTO | - | Chofer Servicios | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
177 | BASSO LEIVA, CRISTOPHER BRAULIO | - | Maestro Mayor Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
178 | BECERRA GUZMAN, PATRICIO RENATO | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
179 | CABELLO MAULME, ABRAHAM ENRIQUE | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
180 | CACERES GUTIERREZ, BERNARDITA ESTEFANIA | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
181 | CADIU CORTEZ, MANUEL IGNACIO | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
182 | CALDERON SALINAS, LUISA MERCEDES | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
183 | CAMPOS TORO, CRISTIAN JESUS | - | Maestro Mayor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
184 | CARREÑO CUEVAS, MARCELO JAIME | - | Operador Grua | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
185 | CARREÑO PARRA, HENRRY ALEXIS | - | Maestro Mayor Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
186 | CARREÑO POBLETE, EDUARDO ANTONIO | - | Maestro Mayor Cañeria | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
187 | CARVAJAL RIQUELME, MANUEL ERASMO | - | Maestro Mayor Cañeria | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
188 | CASTILLO GUERRERO, VICTOR MANUEL | - | Maestro Mayor Cañeria | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
189 | CHACANA ULLOA, JUAN ISMAEL | - | Maestro Mayor Cañeria | Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
190 | CUEVAS RODRIGUEZ, FELIPE SEBASTIAN | - | Maestro Mayor Cañeria | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
191 | DEVIA SEPULVEDA, JUAN MANUEL | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
192 | DIAZ GONZALEZ, JUAN ESTEBAN | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
193 | DIAZ MARTINEZ, MATIAS ADOLFO | - | Encargado Control Documentos | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
194 | DIAZ NAVARRO, MATIAS RICARDO | - | Maestro Mayor Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
195 | DIAZ ROJAS, LUIS ALBERTO | - | Maestro Mayor Estructura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
196 | DONOSO ARANCIBIA, PAULINA ANDREA | - | Supervisor Civil | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
197 | DROGUETT URTUBIA, EVELYN MAGDALENA | - | Maestro Mayor Pintura | Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
Base de Datos
Pipeline Proceso de Contratación y Acreditación de Personal

## MP (hidden)
[14 empty] | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174
Proyecto
Cliente
Código:
Ruta Onedrive:
[14 empty] | 158: Histograma |  | HABERES |  |  |  | LEYES SOCIALES |  | OTROS DESCUENTOS |  |  |  | Total Haberes |  |  |  | Aportes Patronales |  |  |  | Indemnizaciones |  |  |  | Aguinaldos |  | Bonos Mandante |  |  |  |  | Costo Mensual | [6 empty] | Costo Empresa | [17 empty] | Total Haberes + Aportes Patronales | [16 empty] | Feriados y Vacaciones | [16 empty] | Indemnizaciones | [16 empty] | Aguinaldos | [16 empty] | Bonos Mandante
N° | Cuadrilla | Cargo | Turno | Modalidad |  | Proceso Reclutamiento | Selección | Contratación | Acreditación | Asignación | En Faena | Desvinculación | Permanencia En El Cargo (Meses) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Total Meses | Sueldo Base | Gratificaciones | Otros Haberes Imponibles | Haberes no Impoibles | Afp | Salud | Seguro De Cesantía Trabajador | Trabajos Pesados Trabajador | Impuesto Único | Sueldo Líquido Referencial | Sueldo Base | Gratificaciones | Otros Haberes Imponibles | Haberes no Impoibles | Seguro De Cesantía Empleador | Trabajos Pesados Empleador | Mutual | Sis | Feriados Proporcionales | Pago De Festivos | Aportes Adicionales Pago De Festivos | Indemnizacion Años De Servicio O 2.5 | Aguinaldo | Aportes Adicionales Aguinaldo | Bono Cuatrimestral Mandante | Aportes Adicionales Bono Cuatrimestral Mandante | Bono Anual Mandante | Aportes Adicionales Bono Anual Mandante | Costo Empresa 1 | Total Haberes +Aportes Patronales | Feriados Proporcionales + Pago De Festivos (Vacaciones) | Indemnizacion Años De Servicio O 2.5 | Aguinaldos | Bonos Mandante | Costo Empresa 1 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01
1 | - | Administrador Contrato | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0.5; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0.5 | 8 | 4561820.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 24521.9712 | 0 | 322710.2178 | 3870221.1638 | 4561820.7634 | 158333 | 0 | 0 | 98087.885 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 275342.3029 | 478991.1802 | 0 | 254800.2 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5969980.4375 | 4898346.7544 | 754333.483 | 254800.2 | 62500 | 0 | 5969980.4375 |  | 2984990.2187 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 5969980.4375 | 2984990.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2449173.3772 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 4898346.7544 | 2449173.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 377166.7415 | 754333.483 | 754333.483 | 754333.483 | 754333.483 | 754333.483 | 754333.483 | 754333.483 | 377166.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31250 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Alarife | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.5; 2023-09-01: 0 | 5.5 | 751770.6 | 158333 | 0 | 55000 | 104206.8622 | 63707.252 | 5460.6216 | 0 | 0 | 791728.8642 | 751770.6 | 158333 | 0 | 55000 | 21842.4864 | 0 | 8645.9842 | 18111.0616 | 53089.3767 | 78935.913 | 4215.1778 | 80425.3 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1296206.3997 | 1013703.1322 | 136240.4674 | 80425.3 | 65837.5 | 0 | 1296206.3997 |  | 0 | 0 | 1296206.3997 | 1296206.3997 | 1296206.3997 | 1296206.3997 | 1296206.3997 | 648103.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1013703.1322 | 1013703.1322 | 1013703.1322 | 1013703.1322 | 1013703.1322 | 506851.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136240.4674 | 136240.4674 | 136240.4674 | 136240.4674 | 136240.4674 | 68120.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80425.3 | 80425.3 | 80425.3 | 80425.3 | 80425.3 | 40212.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Bodeguero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1041443.97 | 158333 | 0 | 55000 | 137374.4631 | 83984.3879 | 7198.6618 | 0 | 7744.7783 | 1018474.6789 | 1041443.97 | 158333 | 0 | 55000 | 28794.6473 | 0 | 11397.8812 | 23875.5617 | 69986.9899 | 58581.2233 | 3128.2373 | 104564.7475 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1620943.7583 | 1318845.0602 | 131696.4506 | 104564.7475 | 65837.5 | 0 | 1620943.7583 |  | 0 | 0 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Bodeguero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 5 | 1041443.97 | 158333 | 0 | 55000 | 137374.4631 | 83984.3879 | 7198.6618 | 0 | 7744.7783 | 1018474.6789 | 1041443.97 | 158333 | 0 | 55000 | 28794.6473 | 0 | 11397.8812 | 23875.5617 | 69986.9899 | 58581.2233 | 3128.2373 | 104564.7475 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1620943.7583 | 1318845.0602 | 131696.4506 | 104564.7475 | 65837.5 | 0 | 1620943.7583 |  | 0 | 0 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 1620943.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 1318845.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 131696.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 104564.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Chofer Servicios | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 7 | 965026.93 | 158333 | 0 | 55000 | 128624.712 | 78635.1951 | 6740.1596 | 0 | 5270.3945 | 959089.4688 | 965026.93 | 158333 | 0 | 55000 | 26960.6383 | 0 | 10671.9193 | 22354.8626 | 65529.3292 | 54282.7648 | 2898.6996 | 98196.6608 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1525092.3048 | 1238347.3503 | 122710.7937 | 98196.6608 | 65837.5 | 0 | 1525092.3048 |  | 0 | 0 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Chofer Servicios | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 965026.93 | 158333 | 0 | 55000 | 128624.712 | 78635.1951 | 6740.1596 | 0 | 5270.3945 | 959089.4688 | 965026.93 | 158333 | 0 | 55000 | 26960.6383 | 0 | 10671.9193 | 22354.8626 | 65529.3292 | 54282.7648 | 2898.6996 | 98196.6608 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1525092.3048 | 1238347.3503 | 122710.7937 | 98196.6608 | 65837.5 | 0 | 1525092.3048 |  | 0 | 0 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 1525092.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 1238347.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 122710.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 98196.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Encargado Abastecimiento Proyectos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0.5; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0.5 | 8 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 214541.5494 | 131160.7725 | 11242.3519 | 0 | 29567.2259 | 1487213.4221 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 44969.4077 | 0 | 17800.3906 | 37287.1339 | 109300.6438 | 180116.1938 | 9618.2047 | 156143.7768 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2494798.5732 | 1973782.2541 | 299035.0423 | 156143.7768 | 65837.5 | 0 | 2494798.5732 |  | 1247399.2866 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 2494798.5732 | 1247399.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 986891.127 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 986891.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149517.5212 | 299035.0423 | 299035.0423 | 299035.0423 | 299035.0423 | 299035.0423 | 299035.0423 | 299035.0423 | 149517.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78071.8884 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 78071.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Encargado Calidad | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 8 | 1970858.9068 | 158333 | 0 | 0 | 243792.4733 | 149043.4335 | 12775.1514 | 0 | 37839.2339 | 1685741.6146 | 1970858.9068 | 158333 | 0 | 0 | 51100.6058 | 0 | 20227.3231 | 42370.9189 | 124202.8612 | 110860.8135 | 5919.9674 | 177432.6589 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2727144.5557 | 2242890.7546 | 240983.6422 | 177432.6589 | 65837.5 | 0 | 2727144.5557 |  | 0 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Encargado Calidad | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1970858.9068 | 158333 | 0 | 0 | 243792.4733 | 149043.4335 | 12775.1514 | 0 | 37839.2339 | 1685741.6146 | 1970858.9068 | 158333 | 0 | 0 | 51100.6058 | 0 | 20227.3231 | 42370.9189 | 124202.8612 | 110860.8135 | 5919.9674 | 177432.6589 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2727144.5557 | 2242890.7546 | 240983.6422 | 177432.6589 | 65837.5 | 0 | 2727144.5557 |  | 0 | 0 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 2727144.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 2242890.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 240983.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 177432.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Encargado Control Costos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0.5; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0.5 | 7 | 2098686.0067 | 158333 | 0 | 0 | 258428.6763 | 157991.3305 | 13542.114 | 0 | 45940.5509 | 1781116.3351 | 2098686.0067 | 158333 | 0 | 0 | 54168.4562 | 0 | 21441.6806 | 44914.6782 | 131659.4421 | 220362.0307 | 11767.3324 | 188084.9172 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2995255.0441 | 2377543.8217 | 363788.8052 | 188084.9172 | 65837.5 | 0 | 2995255.0441 |  | 0 | 1497627.5221 | 2995255.0441 | 2995255.0441 | 2995255.0441 | 2995255.0441 | 2995255.0441 | 2995255.0441 | 1497627.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1188771.9109 | 2377543.8217 | 2377543.8217 | 2377543.8217 | 2377543.8217 | 2377543.8217 | 2377543.8217 | 1188771.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 181894.4026 | 363788.8052 | 363788.8052 | 363788.8052 | 363788.8052 | 363788.8052 | 363788.8052 | 181894.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94042.4586 | 188084.9172 | 188084.9172 | 188084.9172 | 188084.9172 | 188084.9172 | 188084.9172 | 94042.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Encargado Control Documentos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.5; 2023-09-01: 0 | 5.5 | 1332191.8314 | 158333 | 0 | 0 | 170665.0932 | 104336.7382 | 8943.149 | 0 | 17159.194 | 1189420.657 | 1332191.8314 | 158333 | 0 | 0 | 35772.596 | 0 | 14159.9859 | 29661.4441 | 86947.2818 | 139880.1423 | 7469.5996 | 124210.4026 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1994463.7837 | 1570118.8574 | 234297.0237 | 124210.4026 | 65837.5 | 0 | 1994463.7837 |  | 0 | 0 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 997231.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 785059.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 117148.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 62105.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Encargado Oficina Tecnica | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0.5; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0.5 | 7 | 3521357.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 22078.1446 | 0 | 167289.1481 | 2987623.0601 | 3521357.7634 | 158333 | 0 | 0 | 88312.5783 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 214648.6279 | 369742.5652 | 8873.8216 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4760173.6623 | 3848108.4478 | 593265.0146 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4760173.6623 |  | 0 | 2380086.8312 | 4760173.6623 | 4760173.6623 | 4760173.6623 | 4760173.6623 | 4760173.6623 | 4760173.6623 | 2380086.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1924054.2239 | 3848108.4478 | 3848108.4478 | 3848108.4478 | 3848108.4478 | 3848108.4478 | 3848108.4478 | 1924054.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 296632.5073 | 593265.0146 | 593265.0146 | 593265.0146 | 593265.0146 | 593265.0146 | 593265.0146 | 296632.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Encargado Planificacion Control | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 8 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 18786.6286 | 0 | 108545.4179 | 2501072.3063 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 75146.5143 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 182647.7779 | 167218.4117 | 4013.2419 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 3959036.0152 | 3286356.3838 | 353879.4314 | 254800.2 | 64000 | 0 | 3959036.0152 |  | 0 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Encargado Planificacion Control | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 18786.6286 | 0 | 108545.4179 | 2501072.3063 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 75146.5143 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 182647.7779 | 167218.4117 | 4013.2419 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 3959036.0152 | 3286356.3838 | 353879.4314 | 254800.2 | 64000 | 0 | 3959036.0152 |  | 0 | 0 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Encargado Relaciones Laborales | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8.5 | 2023-01-01: 0.5; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 8.5 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 214541.5494 | 131160.7725 | 11242.3519 | 0 | 29567.2259 | 1487213.4221 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 44969.4077 | 0 | 17800.3906 | 37287.1339 | 109300.6438 | 96490.8181 | 5152.6097 | 156143.7768 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2406707.6025 | 1973782.2541 | 210944.0716 | 156143.7768 | 65837.5 | 0 | 2406707.6025 |  | 1203353.8012 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 986891.127 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105472.0358 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78071.8884 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Encargado Relaciones Laborales | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 7 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 214541.5494 | 131160.7725 | 11242.3519 | 0 | 29567.2259 | 1487213.4221 | 1715392.3219 | 158333 | 0 | 0 | 44969.4077 | 0 | 17800.3906 | 37287.1339 | 109300.6438 | 96490.8181 | 5152.6097 | 156143.7768 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2406707.6025 | 1973782.2541 | 210944.0716 | 156143.7768 | 65837.5 | 0 | 2406707.6025 |  | 0 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 2406707.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 1973782.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 210944.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 156143.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Encargado Seguridad Salud | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 7 | 2165329.7836 | 158333 | 0 | 0 | 266059.3887 | 162656.3948 | 13941.9767 | 0 | 50256.4019 | 1830748.6214 | 2165329.7836 | 158333 | 0 | 0 | 55767.9068 | 0 | 22074.7964 | 46240.8894 | 135546.9957 | 121799.8003 | 6504.1093 | 193638.5653 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2971073.3469 | 2447746.3762 | 263850.9054 | 193638.5653 | 65837.5 | 0 | 2971073.3469 |  | 0 | 0 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Encargado Seguridad Salud | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 2165329.7836 | 158333 | 0 | 0 | 266059.3887 | 162656.3948 | 13941.9767 | 0 | 50256.4019 | 1830748.6214 | 2165329.7836 | 158333 | 0 | 0 | 55767.9068 | 0 | 22074.7964 | 46240.8894 | 135546.9957 | 121799.8003 | 6504.1093 | 193638.5653 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2971073.3469 | 2447746.3762 | 263850.9054 | 193638.5653 | 65837.5 | 0 | 2971073.3469 |  | 0 | 0 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 2971073.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 2447746.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 263850.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 193638.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Expeditor | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.5; 2023-09-01: 0 | 5.5 | 1332191.8314 | 158333 | 0 | 0 | 170665.0932 | 104336.7382 | 8943.149 | 0 | 17159.194 | 1189420.657 | 1332191.8314 | 158333 | 0 | 0 | 35772.596 | 0 | 14159.9859 | 29661.4441 | 86947.2818 | 139880.1423 | 7469.5996 | 124210.4026 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1994463.7837 | 1570118.8574 | 234297.0237 | 124210.4026 | 65837.5 | 0 | 1994463.7837 |  | 0 | 0 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 1994463.7837 | 997231.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 1570118.8574 | 785059.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 234297.0237 | 117148.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 124210.4026 | 62105.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Jefe Seguridad Salud B | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0.5; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0.5 | 8 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 18786.6286 | 0 | 108545.4179 | 2501072.3063 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 75146.5143 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 182647.7779 | 312141.0352 | 7491.3848 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4107436.7816 | 3286356.3838 | 502280.1979 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4107436.7816 |  | 2053718.3908 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 4107436.7816 | 2053718.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1643178.1919 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 1643178.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251140.0989 | 502280.1979 | 502280.1979 | 502280.1979 | 502280.1979 | 502280.1979 | 502280.1979 | 502280.1979 | 251140.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Jefe Terreno | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7.5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0.5; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 7.5 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 18786.6286 | 0 | 108545.4179 | 2501072.3063 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 75146.5143 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 182647.7779 | 167218.4117 | 4013.2419 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 3959036.0152 | 3286356.3838 | 353879.4314 | 254800.2 | 64000 | 0 | 3959036.0152 |  | 0 | 1979518.0076 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1643178.1919 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 176939.7157 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Jefe Terreno | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 18786.6286 | 0 | 108545.4179 | 2501072.3063 | 2972771.7634 | 158333 | 0 | 0 | 75146.5143 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 182647.7779 | 167218.4117 | 4013.2419 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 3959036.0152 | 3286356.3838 | 353879.4314 | 254800.2 | 64000 | 0 | 3959036.0152 |  | 0 | 0 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 3959036.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 3286356.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 353879.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Maestro Mayor | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Maestro Mayor | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.1333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0.13333; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4.1333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 223532.1215 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182065.9361 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18253.8339 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14434.0181 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8778.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.46667; 2023-09-01: 0 | 3.4667 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 782362.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 637230.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 63888.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 50519.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.8; 2023-09-01: 0 | 5.8 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1341192.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1092395.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 109523.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 86604.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 52670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.0667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0.066667; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4.0667 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 111766.0608 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91032.9681 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9126.917 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7217.0091 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4389.1667 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.5333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0.53333; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3.5333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 894128.4861 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 728263.7446 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73015.3358 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57736.0724 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35113.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.7333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.73333; 2023-09-01: 0 | 2.7333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1229426.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1001362.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 100396.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 79387.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 48280.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.3333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0.33333; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3.3333 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 820884.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 651592.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 95722.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 51624.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 21945.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | - | Maestro Mayor Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | - | Maestro Mayor Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 1; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.1333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0.13333; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4.1333 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 204693.7943 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166245.1828 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16487.8227 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13182.4554 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8778.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.46667; 2023-09-01: 0 | 3.4667 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 716428.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 581858.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 57707.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 46138.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0.6; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.2; 2023-09-01: 0 | 4.8 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 921122.0742 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 307040.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 748103.3225 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 249367.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74195.2021 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 24731.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59321.0495 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 19773.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39502.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 13167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0.8; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3.8 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228162.7655 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 997471.0967 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98926.9362 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79094.7327 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52670 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.6; 2023-09-01: 0 | 2.6 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 921122.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 748103.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 74195.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 59321.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 39502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 132503.4899 | 7075.6864 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1962318.5386 | 1551113.4708 | 222428.3179 | 122939.2499 | 65837.5 | 0 | 1962318.5386 |  | 0 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 132503.4899 | 7075.6864 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1962318.5386 | 1551113.4708 | 222428.3179 | 122939.2499 | 65837.5 | 0 | 1962318.5386 |  | 0 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.6667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0.66667; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3.6667 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 132503.4899 | 7075.6864 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1962318.5386 | 1551113.4708 | 222428.3179 | 122939.2499 | 65837.5 | 0 | 1962318.5386 |  | 0 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1308212.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1034075.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 148285.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 81959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 43891.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 132503.4899 | 7075.6864 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1962318.5386 | 1551113.4708 | 222428.3179 | 122939.2499 | 65837.5 | 0 | 1962318.5386 |  | 0 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 132503.4899 | 7075.6864 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1962318.5386 | 1551113.4708 | 222428.3179 | 122939.2499 | 65837.5 | 0 | 1962318.5386 |  | 0 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 1962318.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 1551113.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222428.3179 | 222428.3179 | 222428.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122939.2499 | 122939.2499 | 122939.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 1 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 2 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 129547.7034 | 79199.4693 | 6788.5259 | 0 | 5531.4117 | 965353.8797 | 973087.99 | 158333 | 0 | 55000 | 27154.1038 | 0 | 10748.4994 | 22515.2777 | 65999.5578 | 54736.1994 | 2922.913 | 98868.4158 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1535203.4569 | 1246838.8709 | 123658.6702 | 98868.4158 | 65837.5 | 0 | 1535203.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535203.4569 | 1535203.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246838.8709 | 1246838.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123658.6702 | 123658.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98868.4158 | 98868.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | - | Operador Cama Baja | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | - | Operador Cama Baja | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | - | Operador Camion Aljibe | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | - | Operador Camion Aljibe | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | - | Operador Camion Petrolero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 7 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | - | Operador Camion Petrolero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | - | Operador Camion Pluma | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 8 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 92539.0401 | 4941.5847 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2378170.12 | 1954776.8674 | 202683.1284 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2378170.12 |  | 0 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | - | Operador Camion Pluma | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 92539.0401 | 4941.5847 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2378170.12 | 1954776.8674 | 202683.1284 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2378170.12 |  | 0 | 0 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 2378170.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 202683.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | - | Operador Camion Tolva | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 6 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | - | Operador Camion Tolva | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 5 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | - | Operador Grua | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 2425240.2679 | 158333 | 0 | 55000 | 295819.1392 | 180850.1288 | 15501.4396 | 0 | 67088.2048 | 2079314.3556 | 2425240.2679 | 158333 | 0 | 55000 | 62005.7584 | 0 | 24543.946 | 51413.108 | 150708.4406 | 136419.7651 | 7284.8155 | 219881.1057 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3356667.7073 | 2776536.0804 | 294413.0212 | 219881.1057 | 65837.5 | 0 | 3356667.7073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356667.7073 | 3356667.7073 | 3356667.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776536.0804 | 2776536.0804 | 2776536.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294413.0212 | 294413.0212 | 294413.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219881.1057 | 219881.1057 | 219881.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | - | Operador Grua | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 2425240.2679 | 158333 | 0 | 55000 | 295819.1392 | 180850.1288 | 15501.4396 | 0 | 67088.2048 | 2079314.3556 | 2425240.2679 | 158333 | 0 | 55000 | 62005.7584 | 0 | 24543.946 | 51413.108 | 150708.4406 | 136419.7651 | 7284.8155 | 219881.1057 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3356667.7073 | 2776536.0804 | 294413.0212 | 219881.1057 | 65837.5 | 0 | 3356667.7073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356667.7073 | 3356667.7073 | 3356667.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776536.0804 | 2776536.0804 | 2776536.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294413.0212 | 294413.0212 | 294413.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219881.1057 | 219881.1057 | 219881.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | - | Operador Retroexcavadora | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 4 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | - | Operador Retroexcavadora | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | - | Operador Rodillo Compactador | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 2 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | - | Operador Rodillo Compactador | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 2 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 184559.2575 | 112830.9871 | 9671.2275 | 0 | 21088.3909 | 1338721.3816 | 1453538.2446 | 158333 | 0 | 55000 | 38684.9099 | 0 | 15312.7768 | 32076.2378 | 94025.8226 | 81761.5263 | 4366.0655 | 138905.9371 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2137842.0205 | 1752945.1691 | 180153.4144 | 138905.9371 | 65837.5 | 0 | 2137842.0205 |  | 0 | 2137842.0205 | 2137842.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1752945.1691 | 1752945.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180153.4144 | 180153.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138905.9371 | 138905.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 8 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 70984.0125 | 3790.5463 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1897513.9211 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 162621.0294 | 99418.97 | 8521.626 | 0 | 14884.375 | 1189824.999 | 1261937.9994 | 158333 | 0 | 55000 | 34086.504 | 0 | 13492.5745 | 28263.3929 | 82849.1416 | 70984.0125 | 3790.5463 | 122939.2499 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1897513.9211 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 2158666.3869 | 158333 | 0 | 55000 | 265296.4298 | 162189.9571 | 13901.9963 | 0 | 49824.8803 | 1880786.1234 | 2158666.3869 | 158333 | 0 | 55000 | 55607.9853 | 0 | 22011.4942 | 46108.2878 | 135158.2976 | 121424.9843 | 6484.0942 | 197666.6156 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3022298.6457 | 2495727.1541 | 263067.376 | 197666.6156 | 65837.5 | 0 | 3022298.6457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022298.6457 | 3022298.6457 | 3022298.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495727.1541 | 2495727.1541 | 2495727.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263067.376 | 263067.376 | 263067.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197666.6156 | 197666.6156 | 197666.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 2158666.3869 | 158333 | 0 | 55000 | 265296.4298 | 162189.9571 | 13901.9963 | 0 | 49824.8803 | 1880786.1234 | 2158666.3869 | 158333 | 0 | 55000 | 55607.9853 | 0 | 22011.4942 | 46108.2878 | 135158.2976 | 121424.9843 | 6484.0942 | 197666.6156 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3022298.6457 | 2495727.1541 | 263067.376 | 197666.6156 | 65837.5 | 0 | 3022298.6457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022298.6457 | 3022298.6457 | 3022298.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495727.1541 | 2495727.1541 | 2495727.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263067.376 | 263067.376 | 263067.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197666.6156 | 197666.6156 | 197666.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | - | Soldador Acero 6G | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.0667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0.066667; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 4.0667 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 147863.4942 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121348.2175 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12510.8943 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9615.2156 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4389.1667 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | - | Soldador Acero 6G | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.7333 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.73333; 2023-09-01: 0 | 3.7333 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 1626498.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1334830.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 137619.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 105767.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 48280.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.8 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0.8; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3.8 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774361.9299 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456178.6104 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150130.7321 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115382.5874 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52670 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.6; 2023-09-01: 0 | 2.6 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 1330771.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1092133.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 112598.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 86536.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 39502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | - | Supervisor Cañeria | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 6 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 0 | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | - | Supervisor Cañeria | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 5 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 0 | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | - | Supervisor Civil | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 5 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | - | Supervisor Civil | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 0.46667; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0 | 3.4667 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 1334118.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 1100605.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 115613.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 87176.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | - | Supervisor Electrico | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1 | 7 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | - | Supervisor Electrico | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0 | 6 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 250373.9418 | 153067.0386 | 13120.0319 | 0 | 41384.8774 | 1783726.0907 | 2028338.9804 | 158333 | 0 | 55000 | 52480.1275 | 0 | 20773.3838 | 43514.7724 | 127555.8655 | 114094.0676 | 6092.6232 | 186805.9984 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2858826.3189 | 2358440.2641 | 247742.5564 | 186805.9984 | 65837.5 | 0 | 2858826.3189 |  | 0 | 0 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 2858826.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 2358440.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 247742.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 186805.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | - | Topografo | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 1; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 0.5; 2023-09-01: 0 | 5.5 | 1843126.2275 | 158333 | 0 | 0 | 229167.0815 | 140102.1459 | 12008.7554 | 0 | 33703.2498 | 1586477.9948 | 1843126.2275 | 158333 | 0 | 0 | 48035.0215 | 0 | 19013.8627 | 39829.0386 | 116751.7883 | 193528.2539 | 10334.4088 | 166788.269 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2661577.3701 | 2108337.1502 | 320614.4509 | 166788.269 | 65837.5 | 0 | 2661577.3701 |  | 0 | 0 | 2661577.3701 | 2661577.3701 | 2661577.3701 | 2661577.3701 | 2661577.3701 | 1330788.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2108337.1502 | 2108337.1502 | 2108337.1502 | 2108337.1502 | 2108337.1502 | 1054168.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320614.4509 | 320614.4509 | 320614.4509 | 320614.4509 | 320614.4509 | 160307.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 166788.269 | 166788.269 | 166788.269 | 166788.269 | 166788.269 | 83394.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Directa | 12281627.6555 | 46541344.799 | 76055619.8858 | 72810989.1559 | 63102416.2952 | 94861358.7776 | 108260870.2788 | 130226217.532 | 14381980.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 9974710.9669 | 37227665.523 | 61221835.3903 | 58595991.9947 | 51078952.6022 | 77373826.57 | 88287355.7427 | 106156893.2814 | 11696172.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 989269.3619 | 4782962.7388 | 7171611.4281 | 6914714.6882 | 5595339.4067 | 7798801.0552 | 8892867.1654 | 10676487.2519 | 1165908.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 790947.3267 | 2950616.5372 | 4853106.4007 | 4644836.6397 | 4049195.953 | 6133506.1523 | 6998722.3706 | 8415521.9987 | 927362.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 526700 | 1580100 | 2809066.6667 | 2655445.8333 | 2378928.3333 | 3555225 | 4081925 | 4977315 | 592537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Indirecta | 7489461.6974 | 52268776.532 | 108458172.7947 | 109900141.3914 | 105624457.3504 | 110444156.6247 | 101975527.3159 | 94243385.8686 | 37945576.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 6066133.8232 | 42728079.8498 | 88613721.6054 | 89824711.7955 | 86318821.4573 | 90346677.6116 | 83381741.5527 | 77178812.3248 | 31092150.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 883296.3974 | 5119519.5653 | 10352218.4159 | 10487396.7 | 10127089.8712 | 10569461.059 | 9845798.4809 | 9071224.1331 | 3680921.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 410943.9768 | 3212033.3669 | 6807257.7734 | 6903057.896 | 6625246.0219 | 6943993.7874 | 6392199.7824 | 5900911.9107 | 2356717.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 129087.5 | 1209143.75 | 2684975 | 2684975 | 2553300 | 2584024.1667 | 2355787.5 | 2092437.5 | 815787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Total | 19771089.3529 | 98810121.331 | 184513792.6804 | 182711130.5473 | 168726873.6455 | 205305515.4022 | 210236397.5947 | 224469603.4005 | 52327557.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 16040844.7901 | 79955745.3728 | 149835556.9957 | 148420703.7902 | 137397774.0594 | 167720504.1816 | 171669097.2954 | 183335705.6061 | 42788323.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 1872565.7593 | 9902482.304 | 17523829.844 | 17402111.3881 | 15722429.2779 | 18368262.1143 | 18738665.6463 | 19747711.385 | 4846829.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 1201891.3035 | 6162649.9041 | 11660364.1741 | 11547894.5357 | 10674441.9748 | 13077499.9397 | 13390922.153 | 14316433.9094 | 3284079.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 655787.5 | 2789243.75 | 5494041.6667 | 5340420.8333 | 4932228.3333 | 6139249.1667 | 6437712.5 | 7069752.5 | 1408325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datos
UF | 33973.36 | SUELDO MÍNIMO/GRATIFICACIÓN | 158333 | Tiempo máximo para ejecutar el contrato
UTM | 57600 | TOPE IMPONIBLE COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2724663.472
Cant. Aguinaldos | 4 | TOPE IMPONIBLE SEGURO CESANTÍA | 4086995.208 | 8 | meses
Valor Aguinaldo | 125000 | TOPE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO | 3057602.4
TRAMOS UTM |  |  | FACTOR | REBAJA
Tramo1 | 0 | 13.5 | 0% | 0 | 0
Tramo2 | 13.5 | 30 | 4% | 0.54 | 31104
Tramo3 | 30 | 50 | 8% | 1.74 | 100224
Tramo4 | 50 | 70 | 13.5% | 4.49 | 258624
Tramo5 | 70 | 90 | 23% | 11.14 | 641664
Tramo6 | 90 | 120 | 30.4% | 17.8 | 1025280
Tramo7 | 120 | 999999 | 35% | 23.32 | 1343232
AFPs |  | COTIZACIONES OBLIGATORIAS
Capital | 11.44% | Seguro Cesantía Empleador | 2.4%
Cuprum | 11.44% | Seguro Cesantía Trabajador | 0.6%
Habitat | 11.27% | Seguro ATEP | 0.95%
PlanVital | 11.16% | Seguro SIS | 1.99%
ProVida | 11.45% | Salud | 7%
Modelo | 10.77% | Máximo AFP | 11.45%
Uno | 10.69% | Trabajo Pesado | 0%
|  | Bono Cuatrimestral Mandante | 0
|  | Bono Anual Mandante | 0
|  | Días Festivo | 12
|  | Horas por día | 9
JORNADAS DE TRABAJO
NRO | TURNO | TIPO | HORAS/DIA | TURNO | DESCANSO | NHC | NDC | PHSC | DIAS/MES | FHE | BAJADAS | TURNOS
1 | 5x2 | ORDINARIA | 9 | 5 | 2 | 45 | 7 | 45 | 21.4286 | 0.0077778 | 4.2857 | 1
2 | 4x3 | EXCEPCIONAL | 11.25 | 4 | 3 | 45 | 7 | 45 | 17.1429 | 0.0077778 | 4.2857 | 1
3 | 14x14 | EXCEPCIONAL | 12 | 14 | 14 | 168 | 28 | 42 | 15 | 0.0083333 | 1.0714 | 2
4 | 10x10 | EXCEPCIONAL | 12 | 10 | 10 | 120 | 20 | 42 | 15 | 0.0083333 | 1.5 | 2
5 | 7x7 | EXCEPCIONAL | 12 | 7 | 7 | 84 | 14 | 42 | 15 | 0.0083333 | 2.1429 | 2
6 | 4x4 | EXCEPCIONAL | 12 | 4 | 4 | 48 | 8 | 42 | 15 | 0.0083333 | 3.75 | 2
7 | 14x7 | EXCEPCIONAL | 9.6429 | 14 | 7 | 135 | 21 | 45 | 20 | 0.0077778 | 1.4286 | 3
8 | 10x5 | EXCEPCIONAL | 9.6429 | 10 | 5 | 96.4286 | 15 | 45 | 20 | 0.0077778 | 2 | 3
9 | 10x5 | BISEMANAL | 9 | 10 | 4 | 90 | 14 | 45 | 21.4286 | 0.0077778 | 2.1429 | 2
10 | 9x5 | BISEMANAL | 9.2857 | 9 | 4 | 83.5714 | 13 | 45 | 20.7692 | 0.0077778 | 2.3077 | 2
11 | 9x6 | BISEMANAL | 10 | 9 | 5 | 90 | 14 | 45 | 19.2857 | 0.0077778 | 2.1429 | 3

## Hoja2 (hidden)
Reclutado; Es Decir, En Proceso de Selección
Seleccionado; Es Decir, En Proceso de Contratación
Contratado; Es Decir, En Proceso de Acreditación
Acreditado; Es Decir, En Proceso de Habilitación.
Habilitado
Fuera del Proceso

## Listado de Cargos (hidden)
Administrador Contrato | Administrador Contrato | 1
Alarife | Alarife | 1
Bodeguero | Bodeguero | 2
Bodeguero | Capataz Aislacion | 4
Capataz Aislacion | Chofer Servicios | 2
Capataz Aislacion | Encargado Abastecimiento Proyectos | 1
Capataz Aislacion | Encargado Calidad | 2
Capataz Aislacion | Encargado Control Costos | 1
Chofer Servicios | Encargado Control Documentos | 1
Chofer Servicios | Encargado Oficina Tecnica | 1
Encargado Abastecimiento Proyectos | Encargado Planificacion Control | 2
Encargado Calidad | Encargado Relaciones Laborales | 2
Encargado Calidad | Encargado Seguridad Salud | 2
Encargado Control Costos | Expeditor | 1
Encargado Control Documentos | Jefe Seguridad Salud B | 1
Encargado Oficina Tecnica | Jefe Terreno | 2
Encargado Planificacion Control | Maestro Mayor | 2
Encargado Planificacion Control | Maestro Mayor Cañeria | 4
Encargado Relaciones Laborales | Maestro Mayor Civil | 4
Encargado Relaciones Laborales | Maestro Mayor Electrico | 4
Encargado Seguridad Salud | Maestro Mayor Estructura | 18
Encargado Seguridad Salud | Maestro Mayor Movimiento Tierra | 2
Expeditor | Maestro Mayor Pintura | 2
Jefe Seguridad Salud B | Maestro Primera | 10
Jefe Terreno | Maestro Primera Aislacion | 16
Jefe Terreno | Maestro Primera Cañeria | 4
Maestro Mayor | Maestro Primera Civil | 12
Maestro Mayor | Maestro Primera Electrico | 6
Maestro Mayor Cañeria | Maestro Primera Estructura | 17
Maestro Mayor Cañeria | Maestro Primera Movimiento Tierra | 4
Maestro Mayor Cañeria | Maestro Primera Pintura | 3
Maestro Mayor Cañeria | Operador Cama Baja | 2
Maestro Mayor Civil | Operador Camion Aljibe | 2
Maestro Mayor Civil | Operador Camion Petrolero | 2
Maestro Mayor Civil | Operador Camion Pluma | 2
Maestro Mayor Civil | Operador Camion Tolva | 2
Maestro Mayor Electrico | Operador Grua | 2
Maestro Mayor Electrico | Operador Retroexcavadora | 2
Maestro Mayor Electrico | Operador Rodillo Compactador | 2
Maestro Mayor Electrico | Rigger | 4
Maestro Mayor Estructura | Soldador Acero 6G | 2
Maestro Mayor Estructura | Soldador Estructura | 12
Maestro Mayor Estructura | Supervisor Cañeria | 2
Maestro Mayor Estructura | Supervisor Civil | 2
Maestro Mayor Estructura | Supervisor Electrico | 2
Maestro Mayor Estructura | Topografo | 1
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Estructura
Maestro Mayor Movimiento Tierra
Maestro Mayor Movimiento Tierra
Maestro Mayor Pintura
Maestro Mayor Pintura
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Aislacion
Maestro Primera Cañeria
Maestro Primera Cañeria
Maestro Primera Cañeria
Maestro Primera Cañeria
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Civil
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Electrico
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Estructura
Maestro Primera Movimiento Tierra
Maestro Primera Movimiento Tierra
Maestro Primera Movimiento Tierra
Maestro Primera Movimiento Tierra
Maestro Primera Pintura
Maestro Primera Pintura
Maestro Primera Pintura
Operador Cama Baja
Operador Cama Baja
Operador Camion Aljibe
Operador Camion Aljibe
Operador Camion Petrolero
Operador Camion Petrolero
Operador Camion Pluma
Operador Camion Pluma
Operador Camion Tolva
Operador Camion Tolva
Operador Grua
Operador Grua
Operador Retroexcavadora
Operador Retroexcavadora
Operador Rodillo Compactador
Operador Rodillo Compactador
Rigger
Rigger
Rigger
Rigger
Soldador Acero 6G
Soldador Acero 6G
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Soldador Estructura
Supervisor Cañeria
Supervisor Cañeria
Supervisor Civil
Supervisor Civil
Supervisor Electrico
Supervisor Electrico
Topografo