## Hoja1
Actividad | Descripción | Actividad Previa | Duración (Semanas) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | - | 1 | A | bar: 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | A | 2 | B | bar: 2 to 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | B | 3 | C | bar: 4 to 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | C | 4 | D | bar: 7 to 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | C | 2 | E | bar: 7 to 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | D, E | 3 | F | bar: 11 to 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | D, E, F | 2 | G | bar: 14 to 15
H | Probar la red integrada | G | 1 | H | bar: 16
I | Corregir observaciones | H | 2 | I | bar: 17 to 18