## Hoja1
| a) |  | CARTA GANTT MODERNIZACIÓN RED ESCUELA NAVAL.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [6 empty] | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147
A
B
C
D
E
F
G
H
I
b) y c)
CARTA PERT MODERNIZACIÓN RED ESCUELA NAVAL
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4
2
[23 empty] | 1 | 2
2
2
[21 empty] | 3 | 2
3
| COMEX |  |  | A | B | C | D | G | H | I | FINEX |  | 15 SEMANAS
| COMEX |  |  | A | B | C | D | F | G | H | I | FINEX |  | 18 SEMANAS |  |  |  | RUTA CRÍTICA ( 8 SEMANAS O 126 DÍAS)
| COMEX |  |  | A | B | C | E | F | G | H | I | FINEX |  | 16 SEMANAS
| COMEX |  |  | A | B | C | E | G | H | I | FINEX |  | 13 SEMANAS
X
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Z