## Enunciado Parte 1
Luego de un extenso proceso de revisión de las ofertas técnicas y económicas recibidas, el día 06/05/2023 Arauco ha decidido adjudicar el contrato "Ampliación de Instalaciones Industriales" a la empresa contratista El Canelo, dado que ha obtenido la mayor calificación tanto en la evaluación de la oferta técnica como económica. La adjudicación fue notificada vía carta formal, la cual indica que los pasos a seguir son los siguientes:
Hito | Actividad | Responsable | Fecha
1 | Adjudicación del Servicio | Arauco | 2023-05-06
2 | Envío de Contrato para Firma | Arauco | 2023-05-13
3 | Devolución de Contrato Firmado | El Canelo | 2023-05-18
4 | Kick Off Meeting | Arauco / El Canelo | 2023-05-21
5 | Fecha de Inicio de Proyecto | El Canelo | 2023-06-21
Una vez recibida la información, la Gerencia de Operaciones de El Canelo le notifica al Sr. Raúl Chávez que será el Administrador de Contrato responsable de la obra. Por lo anterior, el Gerente de Proyectos, el Sr. Steve Harrington de El Canelo le solicita que elabore el Plan de Arranque del Contrato, el cual debe contener todas las actividades necesarias para dar un correcto y oportuno inicio a las obras del contrato Nº 1412 -"Ampliación Instalaciones Industriales". Datos Complementarios Código del Contrato: ARAUCO-01 Nombre Gerencia: Gerencia de Proyectos
Por lo tanto, se solicita elaborar el plan de arranque del proyecto de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Datos Generales Plan de Arranque
1.1 Completar la información general del contrato
2.2 Establecer que la fecha de inicio del plan de arranque corresponde al día 21/05/2023
2. Actividades Plan de Arranque
2.1 Definir responsables y plazos de acuerdo a la siguiente información
Aspectos Contractuales Tipo
Ambito | Encargado | Cargo | Fecha Inicio | Fecha Límite
Administrativo | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04
Ingenieria | Pablo Díaz | Jefe de Oficina Técnica | 2023-06-29 | 2023-07-14
Construcción | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14
Control de Calidad | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14
Sustentabilidad | Gonzalo Castro | Encargado Seguridad | 2023-06-29 | 2023-07-09
Seguridad | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29
Aspectos Contractuales Específicos
Ambito | Encargado | Cargo | Fecha Inicio | Fecha Límite
Todos | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09
Aspectos Contractuales Específicos
Gestión de Arranque | Encargado | Cargo | Fecha Inicio | Fecha Límite
Gestión de Arranque | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09
RR.HH | Alejandro Bravo | Encargado Relaciones Laborales | 2023-05-21 | 2023-07-04
Instalación de Faena | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-06-29 | 2023-07-16
Abastecimiento | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-05-21 | 2023-07-19
Planificación y Control Proyectos | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-07-14 | 2023-07-15
3. Curva Programada / Real Plan de Arranque |  |  |  |  | Respuesta
3.1 Grafique la curva programada acumulada del plan de arranque
3.2 ¿Cuál es el avance programado diario y acumulado del día 05/06/2023? |  |  |  |  | 24.08% | Avance Programado Acumulado
[5 empty] | 1.5% | Avance Programado Diario
3.3 Asumiendo que el avance real acumulado del plan de arranque al día 20/06/2023 es de un 80%, ¿que porcentaje de desviación presenta el programa? ¿Cómo lo evaluaría? |  |  |  |  | 80% | Porcentaje Avance Real
[5 empty] | 46.65% | Porcentaje Avance Programado
[5 empty] | 33.35% | Desviación
[5 empty] | 1.71 | SPI
¿Cómo lo evaluaría?
El avance real de 80% frente a un avance planificado de 46,65% a la misma fecha muestra que, en términos de cronograma, el proyecto presenta un desempeño superior a lo programado. La diferencia entre ambos valores corresponde a una desviación positiva de 33,35 puntos porcentuales, lo que indica que la ejecución ha progresado más rápido de lo previsto en el plan. Desde una perspectiva de control, esta comparación sugiere que el proyecto se encuentra adelantado respecto de la línea base del cronograma. Al calcular el SPI = 1,71, se obtiene un resultado mayor que 1, lo que confirma que el rendimiento temporal es favorable. Ahora bien, que el proyecto vaya adelantado no significa necesariamente que todo esté funcionando perfecto. Un avance tan por sobre lo planificado también vale la pena mirarlo con más detalle. Por ejemplo, es importante revisar si ese 80% refleja realmente trabajo completado y no solo avances parciales o sobreestimados, y si lo que se ha ejecutado corresponde efectivamente a actividades relevantes dentro del plan. También puede pasar que la planificación inicial haya sido demasiado conservadora, lo que haría que el adelanto no sea tan “extraordinario” como parece. Por otro lado, conviene preguntarse si este ritmo se logró a costa de usar más recursos de los previstos o generando sobrecostos, y si es algo que se pueda mantener en el tiempo sin afectar las etapas siguientes.
Evaluación Parte 1 de 3. Plan de Arranque
Ampliación Instalaciones Industriales

## Resumen Plan de Arranque
FECHA DE INICIO PLAN DE ARRANQUE | [6 empty] | 2023-05-21
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
| NOMBRE CONTRATO | Ampliación Instalaciones Industriales
| CONTRATO N° | 1412 |  |  | CLIENTE | Arauco
| CÓDIGO | ARAUCO-01 |  |  | GERENCIA | Gerencia de Proyectos
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO | Sr. Raúl Chávez |  |  | GERENTE | Steve Harrington
AVANCE PLAN DE ARRANQUE
| FECHA | 2023-06-20
| AVANCE ACUMULADO | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN
|  | 46.65% | 72.76% | 26.11%
| AVANCE DIARIO | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN
|  | 1.505% | 3.704% | 2.199%
AVANCE PLAN DE RETIRO DE PERSONAL
| FECHA | 2020-02-28
| AVANCE ACUMULADO | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN
|  | #REF! | #REF! | #REF!
| AVANCE DIARIO | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN
|  | #REF! | #REF! | #REF!
Plan de Arranque
Control de Contratos
Rev. 0

## Plan de Arranque
[15 empty] | Línea Base | [61 empty] | Avance Real
ETAPA | N° | ACTIVIDAD POR ÁMBITO | APLICA / NO APLICA | RESPONSABLE | CARGO | COMIENZO | TÉRMINO | DURACIÓN [DÍAS] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES | PONDERACIÓN (%) | % AVANCE REAL | RUTA ONE DRIVE | [63 empty] | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | time axis 2023-05-21 to 2023-07-20
1) Aspectos Contractuales Tipo (35%)
1 | 1.1 | Administrativo | [135 empty] | 0
| 1.1.1 | Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
| 1.1.2 | Seguros | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
| 1.1.3 | Gestión de Anticipos | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
| 1.1.4 | Reunión "Kick Off" con el Cliente | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
| 1.1.5 | Acta de entrega de Terreno | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
| 1.1.6 | Recepción de Sitio IIFF | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 0.7143% | 0.4921% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00015873 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
1 | 1.2 | Ingenieria | [135 empty] | 0
| 1.2.1 | Bases Técnicas, Procedimientos, Instructivos (última versión) | Aplica | Pablo Díaz | Jefe de Oficina Técnica | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.2.2 | Planos (última versión) | Aplica | Pablo Díaz | Jefe de Oficina Técnica | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
1 | 1.3 | Construcción | [135 empty] | 0
| 1.3.1 | Programa de Proyecto | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 10% | 0% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00625 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.2 | Procedimientos de Fabricación (si es necesario). | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.3 | Procedimientos de Construcción. | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.4 | Facilidades de instalaciones y equipos del mandante. | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.5 | Suministro de energía eléctrica (de proceder). | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.6 | Suministro de Agua Potable e Industrial (de proceder). | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.7 | Sistema de Comunicaciones propuesto | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.3.8 | Normas de acceso a la obra. | Aplica | Maximiliano Carrión | Programador y Control Costos | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
1 | 1.4 | Control de Calidad | [135 empty] | 0
| 1.4.1 | Plan de A&CC | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.2 | Organización (Organigrama de Proyecto) | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.3 | Procedimientos de Gestión | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.4 | Procedimientos de Operación | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.5 | Plan de inspección y ensayo | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.6 | Validación de Planta de hormigones | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.7 | Validación de Calificación de Soldadores | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
| 1.4.8 | Servicio de Laboratorio | Aplica | Pablo Paredes | Encargado de Calidad | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 16 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00044643 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-14
1 | 1.5 | Sustentabilidad | [135 empty] | 0
| 1.5.1 | Políticas sobre Medio Ambiente | Aplica | Gonzalo Castro | Encargado Seguridad | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 11 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00064935 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-09
| 1.5.2 | Programa de Protección del Medio Ambiente | Aplica | Gonzalo Castro | Encargado Seguridad | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 11 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00064935 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-09
| 1.5.3 | Generación y control de desechos peligrosos | Aplica | Gonzalo Castro | Encargado Seguridad | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 11 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00064935 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-09
| 1.5.4 | Programas de Monitoreo | Aplica | Gonzalo Castro | Encargado Seguridad | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 11 | 100% |  | 0.7143% | 0.7143% | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00064935 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-09
1 | 1.6 | Seguridad | [135 empty] | 0
| 1.6.1 | Aviso de Inicio de Actividades Servicio de Salud | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.2 | Tramitación de jornada especial de trabajo ante la DT | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.3 | Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.4 | Programa de Seguridad y Prevención de Riesgos. | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.5 | Normas u obligaciones de Primeros Auxilios. | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.6 | Prevención y Protección contra Incendios. | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.7 | Normas de Higiene y Manejo de Instalaciones. . | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
| 1.6.8 | Control de Drogas y Alcohol en Faena. | Aplica | Nicolás Valenzuela | Jefe Seguridad | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 40 | 77.5% |  | 0.7143% | 0.5536% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00017857 | bar: 2023-05-21 to 2023-06-29
2) Aspectos Contractuales Específicos (35%) | [137 empty] | 0
2 | 2.5 | Tema Específico 1 | [135 empty] | 0
| 2.5.1 | Tarea 1 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 2.5.2 | Tarea 2 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 2.5.3 | Tarea 3 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 2.5.4 | Tarea 4 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 2.5.5 | Tarea 5 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 2.5.6 | Tarea 6 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 5.833% | 3.617% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0011667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
3) Gestión Interna | [137 empty] | 0
3 | 3.1 | Gestión de Arranque | [135 empty] | 0
| 3.1.1 | Reunión de Arranque Interna | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.2 | Entrega de Histograma de Abastecimiento del Proyecto | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.3 | Entrega de Histograma de Recursos Humanos | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.4 | Entrega de EERR0 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.5 | Entrega de Programa EERR0 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
3 | 3.2 | RR.HH | [135 empty] | 0
| 3.2.1 | Plan de Reclutamiento de Personal | Aplica | Alejandro Bravo | Encargado Relaciones Laborales | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 45 | 68.89% |  | 10% | 6.889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-04
3 | 3.3 | Instalación de Faena | [135 empty] | 0
| 3.1.1 | Contenedores y Habilitación de IIFF | Aplica | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.2 | Baños y Servicios | Aplica | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
| 3.1.3 | Implementación de Oficinas | Aplica | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-05-21 | 2023-07-09 | 50 | 62% |  | 1.111% | 0.6889% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.00022222 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-09
3 | 3.4 | Abastecimiento | [135 empty] | 0
| 3.4.1 | Plan de Abastecimiento | Aplica | Marcelo Pino | Encargado Abastecimiento | 2023-05-21 | 2023-07-19 | 60 | 51.67% |  | 10% | 5.167% | [64 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0016667 | bar: 2023-05-21 to 2023-07-19
3 | 3.5 | Planificación y Control Proyectos | [135 empty] | 0
| 3.5.2 | EERR 1 | Aplica | Nicolás Mondaca | Administrador de Contrato | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2 | 100% |  | 1.111% | 1.111% | [93 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 0.0055556 | bar: 2023-07-14 to 2023-07-15
[11 empty] | 100% | 62.21% | [125 empty] | 0
[14 empty] | Avance Programado | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 3.148% | 3.006% | 3.006% | 3.006% | 3.006% | 3.006% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 1.551% | 2.106% | 0.7222% | 0.1667% | 0.1667% | 0.1667% | 0.1667% | 0% | Avance Real | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.704% | 3.704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 73
[14 empty] | Avance Programado Acumulado | 1.505% | 3.01% | 4.514% | 6.019% | 7.524% | 9.029% | 10.53% | 12.04% | 13.54% | 15.05% | 16.55% | 18.06% | 19.56% | 21.07% | 22.57% | 24.08% | 25.58% | 27.09% | 28.59% | 30.1% | 31.6% | 33.1% | 34.61% | 36.11% | 37.62% | 39.12% | 40.63% | 42.13% | 43.64% | 45.14% | 46.65% | 48.15% | 49.66% | 51.16% | 52.67% | 54.17% | 55.68% | 57.18% | 58.69% | 61.83% | 64.84% | 67.85% | 70.85% | 73.86% | 76.86% | 79.55% | 82.24% | 84.93% | 87.61% | 90.3% | 91.85% | 93.4% | 94.95% | 96.5% | 98.61% | 99.33% | 99.5% | 99.67% | 99.83% | 100% | 100% | Avance Real Acumulado | 1.505% | 3.01% | 4.514% | 6.019% | 7.524% | 9.029% | 10.53% | 12.04% | 13.54% | 15.05% | 16.55% | 18.06% | 19.56% | 21.07% | 22.57% | 25.46% | 28.35% | 31.24% | 34.13% | 37.01% | 40.16% | 43.31% | 46.46% | 49.61% | 52.76% | 55.91% | 59.05% | 62.2% | 65.35% | 69.05% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% |  | 74
[14 empty] | Avance Real | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 1.505% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 2.889% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.148% | 3.704% | 3.704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [63 empty] | 76
[14 empty] | Avance Real Acumulado | 1.505% | 3.01% | 4.514% | 6.019% | 7.524% | 9.029% | 10.53% | 12.04% | 13.54% | 15.05% | 16.55% | 18.06% | 19.56% | 21.07% | 22.57% | 25.46% | 28.35% | 31.24% | 34.13% | 37.01% | 40.16% | 43.31% | 46.46% | 49.61% | 52.76% | 55.91% | 59.05% | 62.2% | 65.35% | 69.05% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | 72.76% | [63 empty] | 77
Plan de Arranque
Control de Contratos

## Hoja1 (hidden)
[5 empty] | SEM -2 | SEM -1 | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | Responsable
0. |  |  |  | Gestiones de adjudicación
1. |  |  |  | Gestión Contractual
| 1.3 | OK | GESTIÓN CONTRACTUAL | Boletas y Seguros | [24 empty] | Gerente Finanzas | bar: SEM 0; SEM 20
| 1.5 | OK | GESTIÓN CONTRACTUAL | Reunión "kick off" con el cliente | [24 empty] | ADM - GNL | bar: SEM 0; SEM 17; SEM 20
| 1.7 | OK | INTERNO BUILDTEK | Generación de Base 1 (MAP1, MRP1, IGG1) | [24 empty] | Gerente de Proyectos | bar: SEM -2; SEM 0; SEM 20
2. |  |  |  | Gestión de arranque
2.1. |  |  |  | RRLL
| 2.1.1. |  |  | Earlyworks | [24 empty] | ADM - RRLL
* |  | OK |  | Reclutamiento Personal | [24 empty] | ADM - RRLL | bar: SEM 0 to SEM 1; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
|  | OK |  | Selección Personal | bar: SEM 0 to SEM 1; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
|  | OK |  | Precontratación Personal | bar: SEM 0 to SEM 1; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
|  | OK |  | Contratación Personal | [24 empty] | RRLL | bar: SEM 0; SEM 2 to SEM 3; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
|  | OK |  | Acreditación Personal | bar: SEM 0; SEM 2 to SEM 3; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
|  | OK |  | Asignación Personal | bar: SEM 0; SEM 2 to SEM 3; SEM 20
|  | OK |  | Personal Directo
|  | OK |  | Personal Indirecto
|  | OK |  | Operadores
| 2.1.2 |  |  | Personal Clave (HSSE, planificador) | [24 empty] | ADM - RRLL
2.2 |  |  |  | ABASTECIMIENTO
| 2.2.1 |  |  | Realizar la adquisición de herramientas, maquinaria y servicios | [24 empty] | Abastecimiento
|  | OK |  | Maquinaria y Vehículos
|  | OK |  | Equipos
* |  | OK |  | Herramientas | [24 empty] | Abastecimiento
|  | OK |  | Materiales
|  | OK |  | EPP
|  | OK |  | Andamios
|  | OK |  | Elementos de Izaje
|  | OK |  | Servicios
OK
OK
|  | OK | 2.2.1.2.6 | Acreditación de maquinaria y vehículos | bar: SEM 0; SEM 19 to SEM 20
* |  |  | 2.2.1.3.12 | Servicio de trasporte (buses de acercamiento) | bar: SEM 0; SEM 20
|  |  | 2.2.1.3.13 | Servicio de lavandaría | bar: SEM 0; SEM 20 to SEM 21
| 2.2.2 |  |  | Adquisición de EPP | [24 empty] | Abastecimiento
| 2.2.4 |  |  | Instalación en faena | [24 empty] | ADM- Abastecimiento
|  | OK |  | Contenedores y Habilitación de IIFF
2.3 |  |  |  | HSEC
| 2.3.1 |  |  | Salud
|  | 2.3.1.3 | OK | Levantar protocolos de MINSAL | [24 empty] | HSEC - MINSAL | bar: SEM 0; SEM 20
| 2.3.2 |  |  | Seguridad
* |  | 2.3.2.1 | OK | Carpeta de arranque | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  |  | OK | Sernageomín | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  |  | OK | Tramitación de jornada especial de trabajo | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  | 2.3.2.6 |  | Generación procedimientos operativos | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  | 2.3.2.7 |  | Preparación matriz de riesgo | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  | 2.3.2.8 |  | Implementación de procedimientos por área de trabajo | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  | 2.3.2.9 |  | Reunión HSSE con GNL | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 12; SEM 20
| 2.3.3 |  |  | Medio-ambiente
|  | 2.3.3.1 | OK | Permisos de medioambiente | [24 empty] | HSEC | bar: SEM 0; SEM 12 to SEM 13; SEM 20
|  |  | OK | Carpeta de arranque | bar: SEM 0; SEM 12 to SEM 13; SEM 20
2.4 |  |  |  | ÁREAS RELEVANTES | bar: SEM 0
* | 2.4.1 |  |  | Planificación y Control Proyectos
|  |  | OK | Programa de Trabajo Base 1
|  |  | OK | MAP1-MRP1-IGG1
| 2.4.2 |  |  | Control de Calidad
|  |  | OK | Plan de Calidad
|  |  | OK | Protocolos de Calidad
|  |  | OK | Definir PIE (Plan de Inspecciones y Ensayos) (En caso que aplique)
| 3.9 |  |  | Entrega programa de trabajo inicial a GNL | [24 empty] | ADM | bar: SEM 0; SEM 13; SEM 20
|  | 3.14.1 |  | Baños Químicos (coordinación con GNLQ, para no tener un sobre costo) | [24 empty] | ADM | bar: SEM -2; SEM 0; SEM 18; SEM 20
|  | 3.14.4 |  | Alimentación | [24 empty] | ADM | bar: SEM 0; SEM 18; SEM 20

## LISTAS (hidden)
Aplica | 1 | 1) Aspectos Contractuales | A | Antes del término de ejecución del proyecto según programa
No Aplica | 2 | 2) Aspectos Contractuales Específicos | D | Después del término de ejecución del proyecto según programa
| 3 | 3) Gestión Interna BUILDTEK