## Enunciado Parte 3
Una vez adjudicado el contrato, la Gerencia de Estudio de Propuestas hace entrega de toda la documentación que fue parte del proceso de licitación con el mandante, tal como
1. Bases Técnicas
2. Bases Comerciales
3. Bases Administrativas
4. Ronda de Consultas y Respuestas
5. Oferta Técnica y Económica (última versión)
6. Presupuesto Base 0
Considerando que el servicio fue adjudicado en mayo de 2023 y se proyecta que su fecha de inicio será el día 05/06/2023, es necesario que la administración del contrato haga una revisión del Presupuesto 0 elaborado por Estudio de Propuestas en la etapa de licitación y verifique que los costos actuales de todas las compras necesarias para la ejecución de las obras se encuentra dentro de las estimaciones iniciales y de esta manera se elabore el Presupuesto 1 rev0.
Para cumplir con lo anterior, el Administrador de Contrato solicita a su Encargado de Relaciones Laborales y Encargado de Abastecimiento que revisen el Histograma de Recursos Humanos e Histograma de Abastecimiento respectivamente, con el propósito de identificar posibles desviaciones en el presupuesto.
Luego de una ardua semana de trabajo, los dos encargados hacen entrega de un informe con las desviaciones identificadas.
1. Desviaciones Recursos Humanos
1.1 El sueldo base presupuestado en la etapa de estudio de la propuesta de los cargos "Maestros Primera" se encuentra un 25% por debajo de los valores de mercado, por lo que se corre el riesgo de no contar con dicho personal.
1.2 El sueldo base presupuestado en la etapa de estudio de la propuesta de los todos los cargos considerados como"Indirectos" se encuentra un 5% por debajo de los valores de mercado, por lo que se corre el riesgo de no contar con dicho personal.
2. Desviaciones Abastecimiento
2.1 Se identifica que el costo presupuestado de todas los recursos correspondientes a "Maquinaria & Vehículos" están un 10% por debajo de lo requerido.
2.2 Se identifica que el costo presupuestado de todas los recursos correspondientes a "Materiales e Insumos" están un 15% por debajo de lo requerido.
2.3 Se identifica que el costo presupuestado de todas los recursos correspondientes a "Herramientas" están un 25% por encima de lo requerido.
2.4 Se identifica que el costo presupuestado de todas los recursos correspondientes a "Servicios" están un 20% por encima de lo requerido.
Ejercicio |  |  |  |  | Respuesta
1. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "1.1"? |  |  |  |  | -80414348.5961
2. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "1.2"? |  |  |  |  | -33456962.1566
3. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "2.1"? |  |  |  |  | -54581565.5344
4. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "2.2"? |  |  |  |  | -142563090.3729
5. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "2.3"? |  |  |  |  | 4453981
6. ¿Cual es el impacto en el resultado operacional de la desviación "2.4"? |  |  |  |  | 188602748.8775
7. ¿Cual es el resultado operacional del Presupuesto 1 rev0? |  |  |  |  | 807444347.313
8. ¿Cual es el margen operacional del Presupuesto 1 rev0? |  |  |  |  | 14.51%
9. Realice un análisis de pareto que explique las principales desviaciones entre el Presupuesto 0 y Presupuesto 1
Categoría de Desviación | Impacto ($) | Impacto Absoluto ($) | Acumulado Absoluto ($) | % Acumulado | Corte 80/20
2.4 Servicios | 188602748.88 | 188602748.88 | 188602748.88 | 37.42% | 80%
2.2 Materiales e Insumos | -142563090.37 | 142563090.37 | 331165839.25 | 65.7% | 80%
1.1 RRHH Maestros Primera | -80414348.6 | 80414348.6 | 411580187.85 | 81.65% | 80%
2.1 Maquinaria y Vehículos | -54581565.53 | 54581565.53 | 466161753.38 | 92.48% | 80%
1.2 RRHH Indirectos | -33456962.16 | 33456962.16 | 499618715.54 | 99.12% | 80%
2.3 Herramientas | 4453981 | 4453981 | 504072696.54 | 100% | 80%
Evaluación Parte 3 de 3. Presupuesto 1
Ampliación de Instalaciones Industriales

## EERR P1 Rev0
| Presupuesto 0 | Presupuesto 1 | Total | Real | Proyectado | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
Ingresos por Venta Neto | 5565223479.1913 | 5565223479.1913 | 5565223479.1913 | 0 | 5565223479.1913 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 40511232.8663; 2023-08-01: 647777445.0547; 2023-09-01: 775068549.2705; 2023-10-01: 810678464.4495; 2023-11-01: 719031569.3789; 2023-12-01: 785044925.1816; 2024-01-01: 803503608.5112; 2024-02-01: 814655208.7304; 2024-03-01: 168952475.7481 | 0 | 40511232.8663 | 647777445.0547 | 775068549.2705 | 810678464.4495 | 719031569.3789 | 785044925.1816 | 803503608.5112 | 814655208.7304 | 168952475.7481
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
Facturación | 5565223479.1913 | 5565223479.1913 | 5565223479.1913 | 0 | 5565223479.1913 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 40511232.8663; 2023-08-01: 647777445.0547; 2023-09-01: 775068549.2705; 2023-10-01: 810678464.4495; 2023-11-01: 719031569.3789; 2023-12-01: 785044925.1816; 2024-01-01: 803503608.5112; 2024-02-01: 814655208.7304; 2024-03-01: 168952475.7481 | 0 | 40511232.8663 | 647777445.0547 | 775068549.2705 | 810678464.4495 | 719031569.3789 | 785044925.1816 | 803503608.5112 | 814655208.7304 | 168952475.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Costo Mano de Obra Directo | -618522425.3101 | -698936773.9062 | -698936773.9062 | 0 | -698936773.9062 | -15536465.3437 | -53356023.9338 | -87996668.3795 | -82934753.2737 | -71402179.1868 | -104219017.1311 | -120466511.6095 | -146608900.5625 | -16416254.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15536465.3437 | -53356023.9338 | -87996668.3795 | -82934753.2737 | -71402179.1868 | -104219017.1311 | -120466511.6095 | -146608900.5625 | -16416254.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Haberes + Aportes Patronales | -501613404.5098 | -568826269.4257 | -568826269.4257 | 0 | -568826269.4257 | -12708180.0034 | -42860044.2995 | -71159427.8991 | -67007397.6249 | -58000860.2352 | -85232550.0498 | -98537864.6294 | -119915354.0981 | -13404590.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12708180.0034 | -42860044.2995 | -71159427.8991 | -67007397.6249 | -58000860.2352 | -85232550.0498 | -98537864.6294 | -119915354.0981 | -13404590.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión de Vacaciones | -53987961.4656 | -61872308.1832 | -61872308.1832 | 0 | -61872308.1832 | -1294396.2381 | -5519691.7111 | -8388915.2305 | -7961655.9846 | -6425610.0478 | -8676040.8243 | -10037092.9511 | -12212292.5287 | -1356612.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1294396.2381 | -5519691.7111 | -8388915.2305 | -7961655.9846 | -6425610.0478 | -8676040.8243 | -10037092.9511 | -12212292.5287 | -1356612.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión IAS o 2.5 | -39763816.0013 | -45080952.9639 | -45080952.9639 | 0 | -45080952.9639 | -1007189.1022 | -3396187.9232 | -5639258.5832 | -5310253.8308 | -4596780.5705 | -6755201.257 | -7809629.029 | -9503938.9357 | -1062513.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1007189.1022 | -3396187.9232 | -5639258.5832 | -5310253.8308 | -4596780.5705 | -6755201.257 | -7809629.029 | -9503938.9357 | -1062513.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aguinaldo | -23157243.3333 | -23157243.3333 | -23157243.3333 | 0 | -23157243.3333 | -526700 | -1580100 | -2809066.6667 | -2655445.8333 | -2378928.3333 | -3555225 | -4081925 | -4977315 | -592537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526700 | -1580100 | -2809066.6667 | -2655445.8333 | -2378928.3333 | -3555225 | -4081925 | -4977315 | -592537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bonos Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes de Aviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Mano de Obra Indirecto | -728349656.4429 | -761806618.5995 | -761806618.5995 | 0 | -761806618.5995 | -7837763.6643 | -54666808.9946 | -113418956.2493 | -114936817.9301 | -110469217.8157 | -115523924.7594 | -106666985.9953 | -98589425.6452 | -39696717.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7837763.6643 | -54666808.9946 | -113418956.2493 | -114936817.9301 | -110469217.8157 | -115523924.7594 | -106666985.9953 | -98589425.6452 | -39696717.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Haberes + Aportes Patronales | -595550850.9185 | -623963674.7349 | -623963674.7349 | 0 | -623963674.7349 | -6361395.0756 | -44764733.2089 | -92818351.9018 | -94093078.4176 | -90426013.6387 | -94660414.7981 | -87369369.7363 | -80882320.6506 | -32587997.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6361395.0756 | -44764733.2089 | -92818351.9018 | -94093078.4176 | -90426013.6387 | -94660414.7981 | -87369369.7363 | -80882320.6506 | -32587997.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión de Vacaciones | -70136925.8255 | -73650187.1414 | -73650187.1414 | 0 | -73650187.1414 | -928813.4613 | -5377968.1323 | -10873127.9142 | -11015420.8447 | -10637122.7189 | -11094896.7075 | -10334831.8069 | -9521434.8286 | -3866570.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -928813.4613 | -5377968.1323 | -10873127.9142 | -11015420.8447 | -10637122.7189 | -11094896.7075 | -10334831.8069 | -9521434.8286 | -3866570.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión IAS o 2.5 | -45552361.7823 | -47093077.8712 | -47093077.8712 | 0 | -47093077.8712 | -418467.6274 | -3314963.9033 | -7042501.4334 | -7143343.6677 | -6852781.4581 | -7187868.7753 | -6610276.6402 | -6096512.3543 | -2426362.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418467.6274 | -3314963.9033 | -7042501.4334 | -7143343.6677 | -6852781.4581 | -7187868.7753 | -6610276.6402 | -6096512.3543 | -2426362.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aguinaldo | -17109517.9167 | -17099678.8521 | -17099678.8521 | 0 | -17099678.8521 | -129087.5 | -1209143.75 | -2684975 | -2684975 | -2553300 | -2580744.4785 | -2352507.8118 | -2089157.8118 | -815787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129087.5 | -1209143.75 | -2684975 | -2684975 | -2553300 | -2580744.4785 | -2352507.8118 | -2089157.8118 | -815787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bonos Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes de Aviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra | -1346872081.753 | -1460743392.5057 | -1460743392.5057 | 0 | -1460743392.5057 | -23374229.0079 | -108022832.9284 | -201415624.6288 | -197871571.2038 | -181871397.0025 | -219742941.8905 | -227133497.6047 | -245198326.2077 | -56112972.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23374229.0079 | -108022832.9284 | -201415624.6288 | -197871571.2038 | -181871397.0025 | -219742941.8905 | -227133497.6047 | -245198326.2077 | -56112972.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria & Vehículos | -491234089.81 | -545815655.3445 | -545815655.3445 | 0 | -545815655.3445 | 0 | -74597614.5463 | -83742314.2426 | -75668074.1537 | -57176113.0426 | -69805309.9493 | -98998659.9493 | -74154398.2826 | -11673171.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74597614.5463 | -83742314.2426 | -75668074.1537 | -57176113.0426 | -69805309.9493 | -98998659.9493 | -74154398.2826 | -11673171.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos | -63474600.3347 | -63474600.3347 | -63474600.3347 | 0 | -63474600.3347 | 0 | -5011871.6057 | -5011871.6057 | -5176871.6057 | -5341871.6057 | -10306871.6057 | -13271871.6057 | -18016871.6057 | -1336499.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5011871.6057 | -5011871.6057 | -5176871.6057 | -5341871.6057 | -10306871.6057 | -13271871.6057 | -18016871.6057 | -1336499.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales e Insumos | -807857512.1132 | -950420602.4862 | -950420602.4862 | 0 | -950420602.4862 | 0 | -193126974.0216 | -156108150.332 | -256840050.1191 | -178036879.6132 | -13555182.1264 | -147683902.913 | -4281564.2014 | -787899.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193126974.0216 | -156108150.332 | -256840050.1191 | -178036879.6132 | -13555182.1264 | -147683902.913 | -4281564.2014 | -787899.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas | -22269905 | -17815924 | -17815924 | 0 | -17815924 | 0 | -103248 | -206496 | -1018104.5 | -1748065 | -2467201 | -3267985 | -9004824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103248 | -206496 | -1018104.5 | -1748065 | -2467201 | -3267985 | -9004824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elementos de Protección Personal | -65330262.3761 | -65330262.3761 | -65330262.3761 | 0 | -65330262.3761 | 0 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -2397440.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -8990403.0793 | -2397440.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andamios | -40447950 | -40447950 | -40447950 | 0 | -40447950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6741325 | -13482650 | -13482650 | -6741325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6741325 | -13482650 | -13482650 | -6741325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elementos de Izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios | -1131616493.2649 | -943013744.3874 | -943013744.3874 | 0 | -943013744.3874 | -12250000 | -119254971.2507 | -129989289.2173 | -171474646.5471 | -119807979.8805 | -119807979.8805 | -119807979.8805 | -118911235.0507 | -31709662.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12250000 | -119254971.2507 | -129989289.2173 | -171474646.5471 | -119807979.8805 | -119807979.8805 | -119807979.8805 | -118911235.0507 | -31709662.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Generales | -670717000.4438 | -670717000.4438 | -670717000.4438 | 0 | -670717000.4438 | 0 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -24613467.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -92300504.6482 | -24613467.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compras | -3292947813.3427 | -3297035739.3726 | -3297035739.3726 | 0 | -3297035739.3726 | -12250000 | -493385587.1518 | -476349029.1251 | -611468654.6531 | -463401816.8694 | -323974777.2893 | -497803957.0759 | -339142451.3679 | -79259465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12250000 | -493385587.1518 | -476349029.1251 | -611468654.6531 | -463401816.8694 | -323974777.2893 | -497803957.0759 | -339142451.3679 | -79259465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado | 925403584.0957 | 807444347.313 | 807444347.313 | 0 | 807444347.313 | -35624229.0079 | -560897187.2138 | -29987208.6992 | -34271676.5864 | 165405250.5775 | 175313850.1991 | 60107470.501 | 219162830.9357 | 679282770.8591 | 168952475.7481 | 14046478.277 | -3201201.1982 | -3809426.3781 | 15354072.2978 | 18762386 | 45818141.4976 | 85099426.7037 | -35624229.0079 | -560897187.2138 | -29987208.6992 | -34271676.5864 | 165405250.5775 | 175313850.1991 | 60107470.501 | 219162830.9357 | 679282770.8591 | 168952475.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 16.63% | 14.51% | 14.51% | -- | 14.51% |  | -- | -61.59% | 40.89% | -20.1% | 21.4% | 20.54% | -29.87% | 19.09% | 31.28% | 23.74% | -6.288% | -8.599% | 23.46% | 26.59% | 51.75% | 62.62% | -- | -1385% | -4.629% | -4.422% | 20.4% | 24.38% | 7.657% | 27.28% | 83.38% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | -35624229.0079 | -596521416.2218 | -626508624.921 | -660780301.5074 | -495375050.9299 | -320061200.7308 | -259953730.2298 | -40790899.2942 | 638491871.5649 | 807444347.313

## MP P1 Rev0
[14 empty] | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174
Proyecto
Cliente
Código:
Ruta Onedrive:
[14 empty] | 158: Histograma |  | HABERES |  |  |  | LEYES SOCIALES |  | OTROS DESCUENTOS |  |  |  | Total Haberes |  |  |  | Aportes Patronales |  |  |  | Indemnizaciones |  |  |  | Aguinaldos |  | Bonos Mandante |  |  |  |  | Costo Mensual | [6 empty] | Costo Empresa | [17 empty] | Total Haberes + Aportes Patronales | [17 empty] | Feriados y Vacaciones | [16 empty] | Indemnizaciones | [16 empty] | Aguinaldos | [16 empty] | Bonos Mandante
N° | Cuadrilla | Cargo | Turno | Modalidad |  | Proceso Reclutamiento | Selección | Contratación | Acreditación | Asignación | En Faena | Desvinculación | Permanencia En El Cargo (Meses) | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Total Meses | Sueldo Base | Gratificaciones | Otros Haberes Imponibles | Haberes no Impoibles | Afp | Salud | Seguro De Cesantía Trabajador | Trabajos Pesados Trabajador | Impuesto Único | Sueldo Líquido Referencial | Sueldo Base | Gratificaciones | Otros Haberes Imponibles | Haberes no Impoibles | Seguro De Cesantía Empleador | Trabajos Pesados Empleador | Mutual | Sis | Feriados Proporcionales | Pago De Festivos | Aportes Adicionales Pago De Festivos | Indemnizacion Años De Servicio O 2.5 | Aguinaldo | Aportes Adicionales Aguinaldo | Bono Cuatrimestral Mandante | Aportes Adicionales Bono Cuatrimestral Mandante | Bono Anual Mandante | Aportes Adicionales Bono Anual Mandante | Costo Empresa 1 | Total Haberes +Aportes Patronales | Feriados Proporcionales + Pago De Festivos (Vacaciones) | Indemnizacion Años De Servicio O 2.5 | Aguinaldos | Bonos Mandante | Costo Empresa 1 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
1 | - | Administrador Contrato | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0.5; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0.5 | 8 | 4801916.593 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 24521.9712 | 0 | 377932.2586 | 4055094.9526 | 4801916.593 | 158333 | 0 | 0 | 98087.885 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 289347.8929 | 504201.2423 | 0 | 254800.2 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6249291.9193 | 5138442.5841 | 793549.1352 | 254800.2 | 62500 | 0 | 6249291.9193 |  | 3124645.9596 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 6249291.9193 | 3124645.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2569221.292 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 5138442.5841 | 2569221.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 396774.5676 | 793549.1352 | 793549.1352 | 793549.1352 | 793549.1352 | 793549.1352 | 793549.1352 | 793549.1352 | 396774.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31250 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Alarife | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.5; 2024-02-01: 0 | 5.5 | 791337.4737 | 158333 | 0 | 55000 | 108737.2692 | 66476.9332 | 5698.0228 | 0 | 0 | 823758.2484 | 791337.4737 | 158333 | 0 | 55000 | 22792.0914 | 0 | 9021.8695 | 18898.4424 | 55397.4443 | 83090.4347 | 4437.0292 | 83722.5395 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1347867.8247 | 1055382.877 | 142924.9083 | 83722.5395 | 65837.5 | 0 | 1347867.8247 |  | 0 | 0 | 1347867.8247 | 1347867.8247 | 1347867.8247 | 1347867.8247 | 1347867.8247 | 673933.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1055382.877 | 1055382.877 | 1055382.877 | 1055382.877 | 1055382.877 | 527691.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 142924.9083 | 142924.9083 | 142924.9083 | 142924.9083 | 142924.9083 | 71462.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83722.5395 | 83722.5395 | 83722.5395 | 83722.5395 | 83722.5395 | 41861.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Bodeguero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1096256.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 143650.5333 | 87821.2867 | 7527.5389 | 0 | 9519.6181 | 1061070.8336 | 1096256.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 30110.1555 | 0 | 11918.6032 | 24966.3372 | 73184.4056 | 61664.4456 | 3292.8814 | 109132.4842 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1689696.6232 | 1376584.9064 | 138141.7326 | 109132.4842 | 65837.5 | 0 | 1689696.6232 |  | 0 | 0 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Bodeguero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 5 | 1096256.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 143650.5333 | 87821.2867 | 7527.5389 | 0 | 9519.6181 | 1061070.8336 | 1096256.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 30110.1555 | 0 | 11918.6032 | 24966.3372 | 73184.4056 | 61664.4456 | 3292.8814 | 109132.4842 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1689696.6232 | 1376584.9064 | 138141.7326 | 109132.4842 | 65837.5 | 0 | 1689696.6232 |  | 0 | 0 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 1689696.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 1376584.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 138141.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 109132.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Capataz Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 187019.1086 | 114334.8262 | 9800.128 | 0 | 21784.0239 | 1355416.5734 | 1475021.66 | 158333 | 0 | 55000 | 39200.5118 | 0 | 15516.8693 | 32503.7577 | 95279.0218 | 82969.9684 | 4430.5963 | 140696.2217 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2164789.107 | 1775575.7988 | 182679.5865 | 140696.2217 | 65837.5 | 0 | 2164789.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164789.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775575.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182679.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140696.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Chofer Servicios | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 7 | 1015817.8211 | 158333 | 0 | 55000 | 134440.269 | 82190.5575 | 7044.9049 | 0 | 6915.0036 | 998560.0861 | 1015817.8211 | 158333 | 0 | 55000 | 28179.6197 | 0 | 11154.4328 | 23365.6013 | 68492.1312 | 57139.7524 | 3051.2628 | 102429.2351 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1588800.3564 | 1291850.4749 | 128683.1464 | 102429.2351 | 65837.5 | 0 | 1588800.3564 |  | 0 | 0 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Chofer Servicios | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1015817.8211 | 158333 | 0 | 55000 | 134440.269 | 82190.5575 | 7044.9049 | 0 | 6915.0036 | 998560.0861 | 1015817.8211 | 158333 | 0 | 55000 | 28179.6197 | 0 | 11154.4328 | 23365.6013 | 68492.1312 | 57139.7524 | 3051.2628 | 102429.2351 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1588800.3564 | 1291850.4749 | 128683.1464 | 102429.2351 | 65837.5 | 0 | 1588800.3564 |  | 0 | 0 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 1588800.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 1291850.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 128683.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 102429.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Encargado Abastecimiento Proyectos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0.5; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0.5 | 8 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 224879.0452 | 137480.639 | 11784.0548 | 0 | 32490.6156 | 1557374.7738 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 47136.2191 | 0 | 18658.0867 | 39083.7817 | 114567.1992 | 189595.9935 | 10124.4261 | 163667.4274 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2612679.7618 | 2068887.2158 | 314287.6187 | 163667.4274 | 65837.5 | 0 | 2612679.7618 |  | 1306339.8809 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 2612679.7618 | 1306339.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1034443.6079 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 1034443.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157143.8093 | 314287.6187 | 314287.6187 | 314287.6187 | 314287.6187 | 314287.6187 | 314287.6187 | 314287.6187 | 157143.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81833.7137 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 81833.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Encargado Calidad | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 8 | 2074588.323 | 158333 | 0 | 0 | 255669.4915 | 156304.4926 | 13397.5279 | 0 | 44379.9849 | 1763169.8261 | 2074588.323 | 158333 | 0 | 0 | 53590.1118 | 0 | 21212.7526 | 44435.1343 | 130253.7438 | 116695.5932 | 6231.5447 | 186076.7769 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2857254.4802 | 2352159.3216 | 253180.8817 | 186076.7769 | 65837.5 | 0 | 2857254.4802 |  | 0 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Encargado Calidad | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 2074588.323 | 158333 | 0 | 0 | 255669.4915 | 156304.4926 | 13397.5279 | 0 | 44379.9849 | 1763169.8261 | 2074588.323 | 158333 | 0 | 0 | 53590.1118 | 0 | 21212.7526 | 44435.1343 | 130253.7438 | 116695.5932 | 6231.5447 | 186076.7769 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2857254.4802 | 2352159.3216 | 253180.8817 | 186076.7769 | 65837.5 | 0 | 2857254.4802 |  | 0 | 0 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 2857254.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 2352159.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 253180.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 186076.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Encargado Control Costos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0.5; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0.5 | 7 | 2209143.165 | 158333 | 0 | 0 | 271076.0209 | 165723.3315 | 14204.857 | 0 | 53093.7564 | 1863378.1991 | 2209143.165 | 158333 | 0 | 0 | 56819.428 | 0 | 22491.0236 | 47112.7757 | 138102.7763 | 231960.0323 | 12386.6657 | 197289.6804 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3139476.047 | 2493899.3922 | 382449.4743 | 197289.6804 | 65837.5 | 0 | 3139476.047 |  | 0 | 1569738.0235 | 3139476.047 | 3139476.047 | 3139476.047 | 3139476.047 | 3139476.047 | 3139476.047 | 1569738.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1246949.6961 | 2493899.3922 | 2493899.3922 | 2493899.3922 | 2493899.3922 | 2493899.3922 | 2493899.3922 | 1246949.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 191224.7372 | 382449.4743 | 382449.4743 | 382449.4743 | 382449.4743 | 382449.4743 | 382449.4743 | 191224.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98644.8402 | 197289.6804 | 197289.6804 | 197289.6804 | 197289.6804 | 197289.6804 | 197289.6804 | 98644.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Encargado Control Documentos | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.5; 2024-02-01: 0 | 5.5 | 1402307.1909 | 158333 | 0 | 0 | 178693.3019 | 109244.8134 | 9363.8411 | 0 | 19429.5294 | 1243908.7052 | 1402307.1909 | 158333 | 0 | 0 | 37455.3646 | 0 | 14826.0818 | 31056.7398 | 91037.3445 | 147242.255 | 7862.7364 | 130053.3492 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2086011.5623 | 1643978.3771 | 246142.3359 | 130053.3492 | 65837.5 | 0 | 2086011.5623 |  | 0 | 0 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 1043005.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 821989.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 123071.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 65026.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Encargado Oficina Tecnica | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0.5; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0.5 | 7 | 3706692.3825 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 23190.1523 | 0 | 192159.2006 | 3146975.619 | 3706692.3825 | 158333 | 0 | 0 | 92760.6092 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 225459.814 | 389202.7002 | 5327.2758 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4976681.0877 | 4037891.0977 | 619989.79 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4976681.0877 |  | 0 | 2488340.5439 | 4976681.0877 | 4976681.0877 | 4976681.0877 | 4976681.0877 | 4976681.0877 | 4976681.0877 | 2488340.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018945.5489 | 4037891.0977 | 4037891.0977 | 4037891.0977 | 4037891.0977 | 4037891.0977 | 4037891.0977 | 2018945.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 309994.895 | 619989.79 | 619989.79 | 619989.79 | 619989.79 | 619989.79 | 619989.79 | 309994.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Encargado Planificacion Control | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 8 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 19725.3986 | 0 | 120987.2501 | 2644153.3759 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 78901.5944 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 191774.7087 | 176019.3807 | 4224.4651 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4137391.8902 | 3446573.1356 | 372018.5546 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4137391.8902 |  | 0 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Encargado Planificacion Control | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 19725.3986 | 0 | 120987.2501 | 2644153.3759 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 78901.5944 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 191774.7087 | 176019.3807 | 4224.4651 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4137391.8902 | 3446573.1356 | 372018.5546 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4137391.8902 |  | 0 | 0 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Encargado Relaciones Laborales | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8.5 | 2023-06-01: 0.5; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 8.5 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 224879.0452 | 137480.639 | 11784.0548 | 0 | 32490.6156 | 1557374.7738 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 47136.2191 | 0 | 18658.0867 | 39083.7817 | 114567.1992 | 101569.2822 | 5423.7997 | 163667.4274 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2519952.4242 | 2068887.2158 | 221560.281 | 163667.4274 | 65837.5 | 0 | 2519952.4242 |  | 1259976.2121 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1034443.6079 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110780.1405 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81833.7137 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32918.75 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Encargado Relaciones Laborales | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 7 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 224879.0452 | 137480.639 | 11784.0548 | 0 | 32490.6156 | 1557374.7738 | 1805676.1283 | 158333 | 0 | 0 | 47136.2191 | 0 | 18658.0867 | 39083.7817 | 114567.1992 | 101569.2822 | 5423.7997 | 163667.4274 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2519952.4242 | 2068887.2158 | 221560.281 | 163667.4274 | 65837.5 | 0 | 2519952.4242 |  | 0 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 2519952.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 2068887.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 221560.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 163667.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Encargado Seguridad Salud | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 7 | 2279294.509 | 158333 | 0 | 0 | 279108.3498 | 170633.9256 | 14625.7651 | 0 | 57636.7575 | 1915622.7111 | 2279294.509 | 158333 | 0 | 0 | 58503.0602 | 0 | 23157.4613 | 48508.7874 | 142194.938 | 128210.3161 | 6846.4309 | 203135.6258 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3114021.6288 | 2567796.818 | 277251.685 | 203135.6258 | 65837.5 | 0 | 3114021.6288 |  | 0 | 0 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Encargado Seguridad Salud | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 2279294.509 | 158333 | 0 | 0 | 279108.3498 | 170633.9256 | 14625.7651 | 0 | 57636.7575 | 1915622.7111 | 2279294.509 | 158333 | 0 | 0 | 58503.0602 | 0 | 23157.4613 | 48508.7874 | 142194.938 | 128210.3161 | 6846.4309 | 203135.6258 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3114021.6288 | 2567796.818 | 277251.685 | 203135.6258 | 65837.5 | 0 | 3114021.6288 |  | 0 | 0 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 3114021.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 2567796.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 277251.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 203135.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Expeditor | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.5; 2024-02-01: 0 | 5.5 | 1402307.1909 | 158333 | 0 | 0 | 178693.3019 | 109244.8134 | 9363.8411 | 0 | 19429.5294 | 1243908.7052 | 1402307.1909 | 158333 | 0 | 0 | 37455.3646 | 0 | 14826.0818 | 31056.7398 | 91037.3445 | 147242.255 | 7862.7364 | 130053.3492 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2086011.5623 | 1643978.3771 | 246142.3359 | 130053.3492 | 65837.5 | 0 | 2086011.5623 |  | 0 | 0 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 2086011.5623 | 1043005.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 1643978.3771 | 821989.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 246142.3359 | 123071.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 130053.3492 | 65026.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Jefe Seguridad Salud B | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0.5; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0.5 | 8 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 19725.3986 | 0 | 120987.2501 | 2644153.3759 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 78901.5944 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 191774.7087 | 328569.5107 | 7885.6683 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4293603.2233 | 3446573.1356 | 528229.8877 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4293603.2233 |  | 2146801.6117 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 4293603.2233 | 2146801.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723286.5678 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 1723286.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 264114.9438 | 528229.8877 | 528229.8877 | 528229.8877 | 528229.8877 | 528229.8877 | 528229.8877 | 528229.8877 | 264114.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 127400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Jefe Terreno | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7.5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0.5; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 7.5 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 19725.3986 | 0 | 120987.2501 | 2644153.3759 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 78901.5944 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 191774.7087 | 176019.3807 | 4224.4651 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4137391.8902 | 3446573.1356 | 372018.5546 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4137391.8902 |  | 0 | 2068695.9451 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1723286.5678 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 186009.2773 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127400.1 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Jefe Terreno | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 311973.9675 | 190726.443 | 19725.3986 | 0 | 120987.2501 | 2644153.3759 | 3129233.4351 | 158333 | 0 | 0 | 78901.5944 | 0 | 25884.303 | 54220.8031 | 191774.7087 | 176019.3807 | 4224.4651 | 254800.2 | 62500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 4137391.8902 | 3446573.1356 | 372018.5546 | 254800.2 | 64000 | 0 | 4137391.8902 |  | 0 | 0 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 4137391.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 3446573.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 372018.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 254800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Maestro Mayor | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Maestro Mayor | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.1333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0.13333; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4.1333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 223532.1215 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182065.9361 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18253.8339 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14434.0181 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8778.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Maestro Mayor Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.46667; 2024-02-01: 0 | 3.4667 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 782362.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 637230.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 63888.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 50519.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Maestro Mayor Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.8; 2024-02-01: 0 | 5.8 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1341192.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1092395.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 109523.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 86604.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 52670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Maestro Mayor Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.0667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0.066667; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4.0667 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 111766.0608 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91032.9681 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9126.917 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7217.0091 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4389.1667 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.5333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0.53333; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3.5333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 894128.4861 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 728263.7446 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73015.3358 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57736.0724 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35113.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | - | Maestro Mayor Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.7333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.73333; 2024-02-01: 0 | 2.7333 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1229426.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1001362.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 100396.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 79387.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 48280.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.3333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0.33333; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3.3333 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 820884.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 651592.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 95722.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 51624.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 21945.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | - | Maestro Mayor Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 206497.4856 | 126243.0043 | 10820.8289 | 0 | 27292.4068 | 1487617.7642 | 1645138.4899 | 158333 | 0 | 55000 | 43283.3158 | 0 | 17132.9792 | 35889.0826 | 105202.5036 | 172739.5414 | 9224.2915 | 154872.6242 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2462653.3281 | 1954776.8674 | 287166.3365 | 154872.6242 | 65837.5 | 0 | 2462653.3281 |  | 0 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 2462653.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 1954776.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287166.3365 | 287166.3365 | 287166.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154872.6242 | 154872.6242 | 154872.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | Maestro Mayor Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | - | Maestro Mayor Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | - | Maestro Mayor Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 142445.0566 | 87084.3141 | 7464.3698 | 0 | 9178.7156 | 1052889.1739 | 1085728.63 | 158333 | 0 | 55000 | 29857.4791 | 0 | 11818.5855 | 24756.8264 | 72570.2617 | 61072.2354 | 3261.2574 | 108255.1358 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1676490.9114 | 1365494.521 | 136903.7546 | 108255.1358 | 65837.5 | 0 | 1676490.9114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676490.9114 | 1676490.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365494.521 | 1365494.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136903.7546 | 136903.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108255.1358 | 108255.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | - | Maestro Primera | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | - | Maestro Primera Aislacion | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.1333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0.13333; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4.1333 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 258941.0891 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211803.0001 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21573.2706 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16786.485 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8778.3333 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | - | Maestro Primera Cañeria | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.46667; 2024-02-01: 0 | 3.4667 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 906293.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 741310.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 75506.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 58752.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | - | Maestro Primera Civil | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0.6; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.2; 2024-02-01: 0 | 4.8 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1165234.9008 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 388411.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 953113.5003 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 317704.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97079.7179 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 32359.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75539.1827 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 25179.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39502.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 13167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | - | Maestro Primera Electrico | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0.8; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3.8 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553646.5344 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270818.0003 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129439.6238 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100718.9102 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52670 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | - | Maestro Primera Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.6; 2024-02-01: 0 | 2.6 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1165234.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 953113.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 97079.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 75539.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 39502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 210784.9964 | 128864.1899 | 11045.502 | 0 | 28504.8924 | 1516717.4184 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 44182.008 | 0 | 17488.7115 | 36634.2483 | 107386.825 | 176671.3199 | 9434.2485 | 157993.0833 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2511544.9436 | 1994221.9669 | 293492.3933 | 157993.0833 | 65837.5 | 0 | 2511544.9436 |  | 0 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 210784.9964 | 128864.1899 | 11045.502 | 0 | 28504.8924 | 1516717.4184 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 44182.008 | 0 | 17488.7115 | 36634.2483 | 107386.825 | 176671.3199 | 9434.2485 | 157993.0833 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2511544.9436 | 1994221.9669 | 293492.3933 | 157993.0833 | 65837.5 | 0 | 2511544.9436 |  | 0 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.6667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0.66667; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3.6667 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 210784.9964 | 128864.1899 | 11045.502 | 0 | 28504.8924 | 1516717.4184 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 44182.008 | 0 | 17488.7115 | 36634.2483 | 107386.825 | 176671.3199 | 9434.2485 | 157993.0833 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2511544.9436 | 1994221.9669 | 293492.3933 | 157993.0833 | 65837.5 | 0 | 2511544.9436 |  | 0 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 1674363.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1329481.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 195661.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 105328.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 43891.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 210784.9964 | 128864.1899 | 11045.502 | 0 | 28504.8924 | 1516717.4184 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 44182.008 | 0 | 17488.7115 | 36634.2483 | 107386.825 | 176671.3199 | 9434.2485 | 157993.0833 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2511544.9436 | 1994221.9669 | 293492.3933 | 157993.0833 | 65837.5 | 0 | 2511544.9436 |  | 0 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | - | Maestro Primera Estructura | 5x2 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 210784.9964 | 128864.1899 | 11045.502 | 0 | 28504.8924 | 1516717.4184 | 1682583.9992 | 158333 | 0 | 55000 | 44182.008 | 0 | 17488.7115 | 36634.2483 | 107386.825 | 176671.3199 | 9434.2485 | 157993.0833 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2511544.9436 | 1994221.9669 | 293492.3933 | 157993.0833 | 65837.5 | 0 | 2511544.9436 |  | 0 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 2511544.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 1994221.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 293492.3933 | 293492.3933 | 293492.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157993.0833 | 157993.0833 | 157993.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | - | Maestro Primera Movimiento Tierra | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 1 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 1 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | - | Maestro Primera Pintura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 2 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 166687.2283 | 101904.8557 | 8734.7019 | 0 | 16034.2747 | 1217422.5927 | 1297450.6533 | 158333 | 0 | 55000 | 34938.8077 | 0 | 13829.9447 | 28970.0947 | 84920.7131 | 72981.5992 | 3897.2174 | 125898.6378 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1942058.168 | 1588522.5004 | 161799.5298 | 125898.6378 | 65837.5 | 0 | 1942058.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942058.168 | 1942058.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588522.5004 | 1588522.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161799.5298 | 161799.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125898.6378 | 125898.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | - | Operador Cama Baja | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | - | Operador Cama Baja | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | - | Operador Camion Aljibe | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | - | Operador Camion Aljibe | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | - | Operador Camion Petrolero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 7 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | - | Operador Camion Petrolero | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | - | Operador Camion Pluma | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 8 | 1731724.7262 | 158333 | 0 | 55000 | 216411.6096 | 132304.0408 | 11340.3464 | 0 | 30096.0692 | 1554905.6602 | 1731724.7262 | 158333 | 0 | 55000 | 45361.3854 | 0 | 17955.5484 | 37612.1488 | 110253.3674 | 97409.5158 | 5201.6681 | 162088.1438 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2486777.004 | 2045986.8088 | 212864.5514 | 162088.1438 | 65837.5 | 0 | 2486777.004 |  | 0 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | - | Operador Camion Pluma | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1731724.7262 | 158333 | 0 | 55000 | 216411.6096 | 132304.0408 | 11340.3464 | 0 | 30096.0692 | 1554905.6602 | 1731724.7262 | 158333 | 0 | 55000 | 45361.3854 | 0 | 17955.5484 | 37612.1488 | 110253.3674 | 97409.5158 | 5201.6681 | 162088.1438 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2486777.004 | 2045986.8088 | 212864.5514 | 162088.1438 | 65837.5 | 0 | 2486777.004 |  | 0 | 0 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 2486777.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 2045986.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 212864.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 162088.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | - | Operador Camion Tolva | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 6 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | - | Operador Camion Tolva | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 5 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | - | Operador Grua | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 2552884.4926 | 158333 | 0 | 55000 | 310434.4029 | 189785.2245 | 16267.305 | 0 | 75354.4448 | 2174376.1154 | 2552884.4926 | 158333 | 0 | 55000 | 65069.2198 | 0 | 25756.5662 | 53953.2281 | 158154.3537 | 143599.7527 | 3841.7059 | 230518.1244 | 62500 | 1697.6559 | 0 | 0 | 0 |  | 3511308.0992 | 2910996.5067 | 305595.8123 | 230518.1244 | 64197.6559 | 0 | 3511308.0992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511308.0992 | 3511308.0992 | 3511308.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910996.5067 | 2910996.5067 | 2910996.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305595.8123 | 305595.8123 | 305595.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230518.1244 | 230518.1244 | 230518.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64197.6559 | 64197.6559 | 64197.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | - | Operador Grua | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 2552884.4926 | 158333 | 0 | 55000 | 310434.4029 | 189785.2245 | 16267.305 | 0 | 75354.4448 | 2174376.1154 | 2552884.4926 | 158333 | 0 | 55000 | 65069.2198 | 0 | 25756.5662 | 53953.2281 | 158154.3537 | 143599.7527 | 3841.7059 | 230518.1244 | 62500 | 1697.6559 | 0 | 0 | 0 |  | 3511308.0992 | 2910996.5067 | 305595.8123 | 230518.1244 | 64197.6559 | 0 | 3511308.0992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511308.0992 | 3511308.0992 | 3511308.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910996.5067 | 2910996.5067 | 2910996.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305595.8123 | 305595.8123 | 305595.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230518.1244 | 230518.1244 | 230518.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64197.6559 | 64197.6559 | 64197.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | - | Operador Retroexcavadora | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 4 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | - | Operador Retroexcavadora | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | - | Operador Rodillo Compactador | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 2 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | - | Operador Rodillo Compactador | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 2 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 193318.738 | 118186.128 | 10130.2395 | 0 | 23565.5261 | 1398172.6259 | 1530040.2575 | 158333 | 0 | 55000 | 40520.9582 | 0 | 16039.5459 | 33598.6278 | 98488.44 | 86064.7645 | 4595.8584 | 145281.1048 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2233800.0572 | 1833532.3895 | 189149.0629 | 145281.1048 | 65837.5 | 0 | 2233800.0572 |  | 0 | 2233800.0572 | 2233800.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1833532.3895 | 1833532.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189149.0629 | 189149.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145281.1048 | 145281.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 8 | 1328355.7888 | 158333 | 0 | 55000 | 170225.8663 | 104068.2152 | 8920.1327 | 0 | 17034.983 | 1241439.5916 | 1328355.7888 | 158333 | 0 | 55000 | 35680.5309 | 0 | 14123.5435 | 29585.1069 | 86723.5127 | 74720.0131 | 3990.0487 | 128474.0657 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1980823.1104 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 1328355.7888 | 158333 | 0 | 55000 | 170225.8663 | 104068.2152 | 8920.1327 | 0 | 17034.983 | 1241439.5916 | 1328355.7888 | 158333 | 0 | 55000 | 35680.5309 | 0 | 14123.5435 | 29585.1069 | 86723.5127 | 74720.0131 | 3990.0487 | 128474.0657 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1980823.1104 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 2272280.4072 | 158333 | 0 | 55000 | 278305.2351 | 170142.9385 | 14583.6804 | 0 | 57182.5243 | 1965399.0289 | 2272280.4072 | 158333 | 0 | 55000 | 58334.7218 | 0 | 23090.8274 | 48369.2068 | 141785.7821 | 127815.7729 | 6825.3623 | 207134.4506 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3164807.0311 | 2615408.1632 | 276426.9173 | 207134.4506 | 65837.5 | 0 | 3164807.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164807.0311 | 3164807.0311 | 3164807.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615408.1632 | 2615408.1632 | 2615408.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276426.9173 | 276426.9173 | 276426.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207134.4506 | 207134.4506 | 207134.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | - | Rigger | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 2272280.4072 | 158333 | 0 | 55000 | 278305.2351 | 170142.9385 | 14583.6804 | 0 | 57182.5243 | 1965399.0289 | 2272280.4072 | 158333 | 0 | 55000 | 58334.7218 | 0 | 23090.8274 | 48369.2068 | 141785.7821 | 127815.7729 | 6825.3623 | 207134.4506 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3164807.0311 | 2615408.1632 | 276426.9173 | 207134.4506 | 65837.5 | 0 | 3164807.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164807.0311 | 3164807.0311 | 3164807.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615408.1632 | 2615408.1632 | 2615408.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276426.9173 | 276426.9173 | 276426.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207134.4506 | 207134.4506 | 207134.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | - | Soldador Acero 6G | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 4.0667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0.066667; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 4.0667 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 147863.4942 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121348.2175 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12510.8943 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9615.2156 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4389.1667 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | - | Soldador Acero 6G | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.7333 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.73333; 2024-02-01: 0 | 3.7333 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 1626498.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1334830.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 137619.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 105767.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 48280.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.8 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0.8; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3.8 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774361.9299 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456178.6104 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150130.7321 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115382.5874 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52670 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 3 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1820223.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 187663.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 144228.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | - | Soldador Estructura | 7x7 | MO DIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2.6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.6; 2024-02-01: 0 | 2.6 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 191872.0938 | 117301.7167 | 10054.4329 | 0 | 23156.4227 | 1388354.1445 | 1517405.8105 | 158333 | 0 | 55000 | 40217.7315 | 0 | 15919.5187 | 33347.2023 | 97751.4306 | 85354.0768 | 4557.9077 | 144228.2342 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2217952.4124 | 1820223.263 | 187663.4152 | 144228.2342 | 65837.5 | 0 | 2217952.4124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217952.4124 | 2217952.4124 | 1330771.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820223.263 | 1820223.263 | 1092133.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187663.4152 | 187663.4152 | 112598.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144228.2342 | 144228.2342 | 86536.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 39502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | - | Supervisor Cañeria | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 6 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 0 | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | - | Supervisor Cañeria | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 5 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 0 | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | - | Supervisor Civil | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 5 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | - | Supervisor Civil | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.4667 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0.46667; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0 | 3.4667 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 1396607.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 1153084.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 121471.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 91327.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 30724.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | - | Supervisor Electrico | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 7 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1 | 7 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | - | Supervisor Electrico | 7x7 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 6 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 0 | 6 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 262597.353 | 160539.8664 | 13760.56 | 0 | 48298.3107 | 1863230.5734 | 2135093.6636 | 158333 | 0 | 55000 | 55042.2399 | 0 | 21787.5533 | 45639.1906 | 133783.222 | 120099.0186 | 6413.2876 | 195702.222 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2992730.8976 | 2470895.6474 | 260295.5282 | 195702.222 | 65837.5 | 0 | 2992730.8976 |  | 0 | 0 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 2992730.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 2470895.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 260295.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 195702.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | - | Topografo | 4x3 | MO INDIRECTA |  | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 1; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0.5; 2024-02-01: 0 | 5.5 | 1940132.871 | 158333 | 0 | 0 | 240274.3422 | 146892.611 | 12590.7952 | 0 | 36844.3249 | 1661863.7977 | 1940132.871 | 158333 | 0 | 0 | 50363.1809 | 0 | 19935.4258 | 41759.4708 | 122410.5091 | 203713.9515 | 10878.325 | 174872.1559 | 62500 | 3337.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2788236.3901 | 2210523.9485 | 337002.7856 | 174872.1559 | 65837.5 | 0 | 2788236.3901 |  | 0 | 0 | 2788236.3901 | 2788236.3901 | 2788236.3901 | 2788236.3901 | 2788236.3901 | 1394118.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2210523.9485 | 2210523.9485 | 2210523.9485 | 2210523.9485 | 2210523.9485 | 1105261.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 337002.7856 | 337002.7856 | 337002.7856 | 337002.7856 | 337002.7856 | 168501.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174872.1559 | 174872.1559 | 174872.1559 | 174872.1559 | 174872.1559 | 87436.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 65837.5 | 32918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Directa | 15536465.3437 | 53356023.9338 | 87996668.3795 | 82934753.2737 | 71402179.1868 | 104219017.1311 | 120466511.6095 | 146608900.5625 | 16416254.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 12708180.0034 | 42860044.2995 | 71159427.8991 | 67007397.6249 | 58000860.2352 | 85232550.0498 | 98537864.6294 | 119915354.0981 | 13404590.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO Directa | 1294396.2381 | 5519691.7111 | 8388915.2305 | 7961655.9846 | 6425610.0478 | 8676040.8243 | 10037092.9511 | 12212292.5287 | 1356612.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 1007189.1022 | 3396187.9232 | 5639258.5832 | 5310253.8308 | 4596780.5705 | 6755201.257 | 7809629.029 | 9503938.9357 | 1062513.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 526700 | 1580100 | 2809066.6667 | 2655445.8333 | 2378928.3333 | 3555225 | 4081925 | 4977315 | 592537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Directa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Indirecta | 7837763.6643 | 54666808.9946 | 113418956.2493 | 114936817.9301 | 110469217.8157 | 115523924.7594 | 106666985.9953 | 98589425.6452 | 39696717.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 6361395.0756 | 44764733.2089 | 92818351.9018 | 94093078.4176 | 90426013.6387 | 94660414.7981 | 87369369.7363 | 80882320.6506 | 32587997.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO Indirecta | 928813.4613 | 5377968.1323 | 10873127.9142 | 11015420.8447 | 10637122.7189 | 11094896.7075 | 10334831.8069 | 9521434.8286 | 3866570.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 418467.6274 | 3314963.9033 | 7042501.4334 | 7143343.6677 | 6852781.4581 | 7187868.7753 | 6610276.6402 | 6096512.3543 | 2426362.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 129087.5 | 1209143.75 | 2684975 | 2684975 | 2553300 | 2580744.4785 | 2352507.8118 | 2089157.8118 | 815787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Indirecta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[67 empty] | MO Total | 23374229.0079 | 108022832.9284 | 201415624.6288 | 197871571.2038 | 181871397.0025 | 219742941.8905 | 227133497.6047 | 245198326.2077 | 56112972.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 19069575.079 | 87624777.5084 | 163977779.8009 | 161100476.0426 | 148426873.8739 | 179892964.8479 | 185907234.3657 | 200797674.7487 | 45992587.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO Total | 2223209.6994 | 10897659.8434 | 19262043.1446 | 18977076.8294 | 17062732.7667 | 19770937.5318 | 20371924.758 | 21733727.3572 | 5223183.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 1425656.7296 | 6711151.8265 | 12681760.0166 | 12453597.4985 | 11449562.0286 | 13943070.0324 | 14419905.6692 | 15600451.2899 | 3488875.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 655787.5 | 2789243.75 | 5494041.6667 | 5340420.8333 | 4932228.3333 | 6135969.4785 | 6434432.8118 | 7066472.8118 | 1408325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datos
UF | 33973.36 | SUELDO MÍNIMO/GRATIFICACIÓN | 158333 | Tiempo máximo para ejecutar el contrato
UTM | 57600 | TOPE IMPONIBLE COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2724663.472
Cant. Aguinaldos | 4 | TOPE IMPONIBLE SEGURO CESANTÍA | 4086995.208 | 8 | meses
Valor Aguinaldo | 125000 | TOPE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO | 3057602.4
TRAMOS UTM |  |  | FACTOR | REBAJA
Tramo1 | 0 | 13.5 | 0% | 0 | 0
Tramo2 | 13.5 | 30 | 4% | 0.54 | 31104
Tramo3 | 30 | 50 | 8% | 1.74 | 100224
Tramo4 | 50 | 70 | 13.5% | 4.49 | 258624
Tramo5 | 70 | 90 | 23% | 11.14 | 641664
Tramo6 | 90 | 120 | 30.4% | 17.8 | 1025280
Tramo7 | 120 | 999999 | 35% | 23.32 | 1343232
AFPs |  | COTIZACIONES OBLIGATORIAS
Capital | 11.44% | Seguro Cesantía Empleador | 2.4%
Cuprum | 11.44% | Seguro Cesantía Trabajador | 0.6%
Habitat | 11.27% | Seguro ATEP | 0.95%
PlanVital | 11.16% | Seguro SIS | 1.99%
ProVida | 11.45% | Salud | 7%
Modelo | 10.77% | Máximo AFP | 11.45%
Uno | 10.69% | Trabajo Pesado | 0%
|  | Bono Cuatrimestral Mandante | 0
|  | Bono Anual Mandante | 0
|  | Días Festivo | 12
|  | Horas por día | 9
JORNADAS DE TRABAJO
NRO | TURNO | TIPO | HORAS/DIA | TURNO | DESCANSO | NHC | NDC | PHSC | DIAS/MES | FHE | BAJADAS | TURNOS
1 | 5x2 | ORDINARIA | 9 | 5 | 2 | 45 | 7 | 45 | 21.4286 | 0.0077778 | 4.2857 | 1
2 | 4x3 | EXCEPCIONAL | 11.25 | 4 | 3 | 45 | 7 | 45 | 17.1429 | 0.0077778 | 4.2857 | 1
3 | 14x14 | EXCEPCIONAL | 12 | 14 | 14 | 168 | 28 | 42 | 15 | 0.0083333 | 1.0714 | 2
4 | 10x10 | EXCEPCIONAL | 12 | 10 | 10 | 120 | 20 | 42 | 15 | 0.0083333 | 1.5 | 2
5 | 7x7 | EXCEPCIONAL | 12 | 7 | 7 | 84 | 14 | 42 | 15 | 0.0083333 | 2.1429 | 2
6 | 4x4 | EXCEPCIONAL | 12 | 4 | 4 | 48 | 8 | 42 | 15 | 0.0083333 | 3.75 | 2
7 | 14x7 | EXCEPCIONAL | 9.6429 | 14 | 7 | 135 | 21 | 45 | 20 | 0.0077778 | 1.4286 | 3
8 | 10x5 | EXCEPCIONAL | 9.6429 | 10 | 5 | 96.4286 | 15 | 45 | 20 | 0.0077778 | 2 | 3
9 | 10x5 | BISEMANAL | 9 | 10 | 4 | 90 | 14 | 45 | 21.4286 | 0.0077778 | 2.1429 | 2
10 | 9x5 | BISEMANAL | 9.2857 | 9 | 4 | 83.5714 | 13 | 45 | 20.7692 | 0.0077778 | 2.3077 | 2
11 | 9x6 | BISEMANAL | 10 | 9 | 5 | 90 | 14 | 45 | 19.2857 | 0.0077778 | 2.1429 | 3

## MA P1 Rev0
[8 empty] | Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-02
[12 empty] | REQUERIMIENTO DE FAENA (RQ) |  |  | EMISION DE OC (ABASTECIMIENTO) (2 días + 2 días) |  |  |  | PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR | FECHA DE ENTREGA MATERIAL EN BODEGAS BTK (4 días) |  |  | MATERIAL PUESTO EN OBRA
ITEM | CODIGO MAP | A | B | PRODUCTO A ADQUIRIR | UNIDAD | CANTIDAD | PPTO P.UNITARIO | CUENTA CONTABLE | MODALIDAD DE COMPRA | TOTAL PRESUPUESTO | X | Fecha Programada | Fecha Real | Estado | Plazo (días) | Fecha Programada | Fecha Real | Estado | (días) | Fecha Programada | Fecha Real | Estado | Fecha Programada | Fecha Real | Estado | Día desde el inicio | Fecha de Utilización | 46 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
1 | 2020542C230007 | 2 | 05 | Hormigon G30 | m3 | 140.25 | 698000 | Materiales e Insumos | Compra | 97894500 |  | 2023-02-14 |  | 12 | 4 | 2023-02-18 |  | 16 | 10 | 2023-02-28 |  | 26 | 2023-03-04 |  | 30 | 30 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97894500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97894500 | 0
2 | 2020542C080001 | 2 | 05 | MATERIAL DE RELLENO TIPO 1 | M3 | 1756.75 | 48125 | Materiales e Insumos | Compra | 84543593.75 |  | 2023-01-30 |  | -3 | 4 | 2023-02-03 |  | 1 | 10 | 2023-02-13 |  | 11 | 2023-02-17 |  | 15 | 30 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | 1756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84543593.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84543593.75 | 0
3 | 2040542F480021 | 2 | 05 | SPOOL SEGÚN ISOMETRICO 259-I2024C-536-46-DW-0008. (LINEA ES 536-FW-24"-C1-0003) | CU | 1 | 71139934.4 | Materiales e Insumos | Compra | 71139934.4 |  | 2023-02-10 |  | 8 | 4 | 2023-02-14 |  | 12 | 84 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71139934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71139934.4 | 0
4 | 2040542F480020 | 2 | 05 | SPOOL SEGÚN ISOMETRICO 259-I2024C-536-46-DW-0007. (LINEA ES 536-FW-16"-C1E2A-0002) | CU | 1 | 60356988 | Materiales e Insumos | Compra | 60356988 |  | 2023-02-20 |  | 18 | 4 | 2023-02-24 |  | 22 | 84 | 2023-05-19 |  | 106 | 2023-05-23 |  | 110 | 30 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60356988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60356988 | 0
5 | 2040542F480019 | 2 | 05 | SPOOL SEGÚN ISOMETRICO 259-I2024C-536-46-DW-0006. (LINEA ES 536-FW-16"-C1E2A-0001) | CU | 1 | 59424290.4 | Materiales e Insumos | Compra | 59424290.4 |  | 2023-03-29 |  | 55 | 4 | 2023-04-02 |  | 59 | 84 | 2023-06-25 |  | 143 | 2023-06-29 |  | 147 | 30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59424290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59424290.4 | 0
6 | 2040542F480022 | 2 | 05 | ESTRUCTURA PARA SOPORTES DE CAÑERIAS | KG | 7137.9 | 8250 | Materiales e Insumos | Compra | 58887675 |  | 2023-03-15 |  | 41 | 4 | 2023-03-19 |  | 45 | 30 | 2023-04-18 |  | 75 | 2023-04-22 |  | 79 | 30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58887675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58887675 | 0
7 | 2030742D010002 | 2 | 07 | INSUMOS MENORES ESTRUCTURA | CU | 26570.8 | 1791 | Materiales e Insumos | Compra | 47588302.8 |  | 2023-04-07 |  | 64 | 4 | 2023-04-11 |  | 68 | 7 | 2023-04-18 |  | 75 | 2023-04-22 |  | 79 | 30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 26570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47588302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47588302.8 | 0
8 | 2020542C230008 | 2 | 05 | Hormigón Prefabricado Soporte Cañeria | m3 | 38.85 | 1100000 | Materiales e Insumos | Compra | 42735000 |  | 2023-02-21 |  | 19 | 4 | 2023-02-25 |  | 23 | 45 | 2023-04-11 |  | 68 | 2023-04-15 |  | 72 | 30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42735000 | 0
9 | 2040542F480018 | 2 | 05 | SPOOL SEGÚN ISOMETRICO 259-I2024C-536-46-DW-0009. (LINEA ES 536-FW-12"-C1-0004) | CU | 1 | 33570864.8 | Materiales e Insumos | Compra | 33570864.8 |  | 2023-04-18 |  | 75 | 4 | 2023-04-22 |  | 79 | 84 | 2023-07-15 |  | 163 | 2023-07-19 |  | 167 | 30 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570864.8 | 0
10 | 2110542M650001 | 2 | 05 | Sistema Heat Tracing | gl | 1 | 26274015 | Maquinaria & Vehículos | Compra | 26274015 |  | 2023-06-15 |  | 133 | 4 | 2023-06-19 |  | 137 | 30 | 2023-07-19 |  | 167 | 2023-07-23 |  | 171 | 30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26274015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26274015 | 0
11 | 2020542C230009 | 2 | 05 | Hormigón G10 | m3 | 36.75 | 645650 | Materiales e Insumos | Compra | 23727637.5 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 10 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23727637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23727637.5 | 0
12 | 2130542O850008 | 2 | 05 | PARARRAYOS | CU | 1 | 16244740 | Maquinaria & Vehículos | Compra | 16244740 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 70 | 2023-04-21 |  | 78 | 2023-04-25 |  | 82 | 30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16244740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244740 | 0
13 | 2020742C150001 | 2 | 07 | ACERO PARA ARMADURAS A630-420H | KG | 13007.5 | 1140 | Materiales e Insumos | Compra | 14828550 |  | 2023-01-08 |  | -25 | 4 | 2023-01-12 |  | -21 | 45 | 2023-02-26 |  | 24 | 2023-03-02 |  | 28 | 30 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 13007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14828550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828550 | 0
14 | 2040742F010003 | 2 | 07 | INSUMOS MENORES PIPING | CU | 1740.2068 | 6900 | Materiales e Insumos | Compra | 12007426.92 |  | 2023-03-15 |  | 41 | 4 | 2023-03-19 |  | 45 | 30 | 2023-04-18 |  | 75 | 2023-04-22 |  | 79 | 30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1740.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12007426.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12007426.92 | 0
15 | 2140242P800001 | 2 | 02 | CÁMARA CCTV IP67 TIPO PTZ | cu | 2 | 5824122 | Maquinaria & Vehículos | Compra | 11648244 |  | 2023-05-15 |  | 102 | 4 | 2023-05-19 |  | 106 | 70 | 2023-07-28 |  | 176 | 2023-08-01 |  | 180 | 30 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648244 | 0
16 | 2110542M480024 | 2 | 05 | Aislación Diámetro 16" | ml | 178 | 61768 | Materiales e Insumos | Compra | 10994704 |  | 2023-06-15 |  | 133 | 4 | 2023-06-19 |  | 137 | 30 | 2023-07-19 |  | 167 | 2023-07-23 |  | 171 | 30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994704 | 0
17 | 2030742D010005 | 2 | 07 | INSUMOS MENORES OOCC | CU | 1958.2137 | 5525 | Materiales e Insumos | Compra | 10819130.7109 |  | 2023-01-24 |  | -9 | 4 | 2023-01-28 |  | -5 | 10 | 2023-02-07 |  | 5 | 2023-02-11 |  | 9 | 30 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 1958.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10819130.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10819130.7109 | 0
18 | 2040542F520012 | 2 | 05 | Espárrago, hilo completo, aleación de acero según A193-B7 c/dos tuercas CS, 1" | cu | 512 | 18950 | Materiales e Insumos | Compra | 9702400 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9702400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702400 | 0
19 | 2130542O740013 | 2 | 05 | CABLE MULTICONDUCTOR TIPO TC 1X19C N°14 AWG | M | 1423.1 | 6800 | Materiales e Insumos | Compra | 9677080 |  | 2023-03-08 |  | 34 | 4 | 2023-03-12 |  | 38 | 15 | 2023-03-27 |  | 53 | 2023-03-31 |  | 57 | 30 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9677080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9677080 | 0
20 | 2130542O820008 | 2 | 05 | PROYECTOR ATEX 150W 130LM/W 3000ºK 100-277VAC C1D2 - CON CD43 | CU | 9 | 919508 | Materiales e Insumos | Compra | 8275572 |  | 2023-03-02 |  | 28 | 4 | 2023-03-06 |  | 32 | 30 | 2023-04-05 |  | 62 | 2023-04-09 |  | 66 | 30 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8275572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275572 | 0
21 | 2130542Q760008 | 2 | 05 | PERNO HILTI 1/2" X 1 1/2"; AC. GALV. | CU | 1458 | 5650 | Materiales e Insumos | Compra | 8237700 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8237700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237700 | 0
22 | 2020542C490002 | 2 | 05 | PARRILLAS DE ACERO PARA CANALETAS Y FOSOS | KG | 770.4 | 9000 | Materiales e Insumos | Compra | 6933600 |  | 2023-07-07 |  | 155 | 4 | 2023-07-11 |  | 159 | 7 | 2023-07-18 |  | 166 | 2023-07-22 |  | 170 | 30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6933600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6933600 | 0
23 | 2140242P910001 | 2 | 02 | SENSOR TIPO RADAR MICROPILOT FMR60 | cu | 2 | 3280620 | Herramientas | Compra | 6561240 |  | 2023-05-12 |  | 99 | 4 | 2023-05-16 |  | 103 | 70 | 2023-07-25 |  | 173 | 2023-07-29 |  | 177 | 30 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561240 | 0
24 | 2130542O730115 | 2 | 05 | CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADO 2 "Ø, TIPO CONDUIT ANSI C80.1, CON UNA COPLA. | M | 359.31 | 16855 | Materiales e Insumos | Compra | 6056170.05 |  | 2023-03-13 |  | 39 | 4 | 2023-03-17 |  | 43 | 10 | 2023-03-27 |  | 53 | 2023-03-31 |  | 57 | 30 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 359.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6056170.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056170.05 | 0
25 | 2130542Q740008 | 2 | 05 | CABLE DE CU DESNUDO CALIBRE # 4/0 AWG, 19 HEBRAS | M | 442.98 | 12500 | Materiales e Insumos | Compra | 5537250 |  | 2023-02-09 |  | 7 | 4 | 2023-02-13 |  | 11 | 10 | 2023-02-23 |  | 21 | 2023-02-27 |  | 25 | 30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5537250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537250 | 0
26 | 2020542C300004 | 2 | 05 | Fundación para poste cerco perimetral | cu | 31.6 | 175000 | Materiales e Insumos | Compra | 5530000 |  | 2023-04-29 |  | 86 | 4 | 2023-05-03 |  | 90 | 7 | 2023-05-10 |  | 97 | 2023-05-14 |  | 101 | 30 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530000 | 0
27 | 2110542M480025 | 2 | 05 | Aislación Diámetro 24" | ml | 69 | 79748 | Materiales e Insumos | Compra | 5502612 |  | 2023-06-15 |  | 133 | 4 | 2023-06-19 |  | 137 | 30 | 2023-07-19 |  | 167 | 2023-07-23 |  | 171 | 30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502612 | 0
28 | 2040742F470001 | 2 | 07 | SOLDADURA | KG | 1737.3633 | 3100 | Materiales e Insumos | Compra | 5385826.2362 |  | 2023-05-25 |  | 112 | 4 | 2023-05-29 |  | 116 | 7 | 2023-06-05 |  | 123 | 2023-06-09 |  | 127 | 30 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385826.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385826.2362 | 0
29 | 2130542O730012 | 2 | 05 | CONDUIT PVC SCHEDULE 40, DIAMETRO 4'' (TIRAS DE 6M). | CU | 88.2 | 60545 | Materiales e Insumos | Compra | 5340069 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5340069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340069 | 0
30 | 2130542Q010003 | 2 | 05 | FUNGIBLE ELECTRICO | $/H | 1468.0264 | 3300 | Materiales e Insumos | Compra | 4844487.2603 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 1468.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4844487.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844487.2603 | 0
31 | 2130542O820013 | 2 | 05 | LUMINARIA ATEX 65W 150LM/W 3000ºK 100-277VAC C1D2 - CON CD43 | CU | 6 | 764944 | Materiales e Insumos | Compra | 4589664 |  | 2023-03-12 |  | 38 | 4 | 2023-03-16 |  | 42 | 30 | 2023-04-15 |  | 72 | 2023-04-19 |  | 76 | 30 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4589664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589664 | 0
32 | 2040542F520013 | 2 | 05 | ESPÁRRAGO, HILO COMPLETO, ALEACIÓN DE ACERO SEGÚN A193-B7 C/DOS TUERCAS CS, 1 1/4" | CU | 200 | 19570 | Materiales e Insumos | Compra | 3914000 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914000 | 0
33 | 2110542M480023 | 2 | 05 | AISLACIÓN DIÁMETRO 12" | ML | 61 | 53193 | Materiales e Insumos | Compra | 3244773 |  | 2023-06-15 |  | 133 | 4 | 2023-06-19 |  | 137 | 30 | 2023-07-19 |  | 167 | 2023-07-23 |  | 171 | 30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244773 | 0
34 | 2130542O740017 | 2 | 05 | CABLE MULTICONDUCTOR 1X4C #12AWG, TIPO XTMU 600V | M | 822.83 | 3815 | Materiales e Insumos | Compra | 3139096.45 |  | 2023-03-08 |  | 34 | 4 | 2023-03-12 |  | 38 | 15 | 2023-03-27 |  | 53 | 2023-03-31 |  | 57 | 30 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3139096.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139096.45 | 0
35 | 2020542C200005 | 2 | 05 | PERNOS DE ANCLAJE AC A36 D=1-1/4´´ LG=1.650 MM CON TUERCA Y GOLILLA | KG | 516.6 | 6000 | Materiales e Insumos | Compra | 3099600 |  | 2023-02-28 |  | 26 | 4 | 2023-03-04 |  | 30 | 7 | 2023-03-11 |  | 37 | 2023-03-15 |  | 41 | 30 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3099600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099600 | 0
36 | 2130542O820007 | 2 | 05 | POSTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, TIPO TUBULAR CÓNICO CON ALTURA 6M | CU | 9 | 329638 | Materiales e Insumos | Compra | 2966742 |  | 2023-03-02 |  | 28 | 4 | 2023-03-06 |  | 32 | 30 | 2023-04-05 |  | 62 | 2023-04-09 |  | 66 | 30 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2966742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966742 | 0
37 | 2130542Q760009 | 2 | 05 | SOPORTE GALVANIZADO | KG | 372.12 | 7500 | Materiales e Insumos | Compra | 2790900 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 372.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2790900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790900 | 0
38 | 2040542F520011 | 2 | 05 | ESPÁRRAGO, HILO COMPLETO, ALEACIÓN DE ACERO SEGÚN A193-B7 C/DOS TUERCAS CS, 7/8" | CU | 156 | 15780 | Materiales e Insumos | Compra | 2461680 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2461680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461680 | 0
39 | 2140242P910002 | 2 | 02 | DISPLAY REMOTO FHX50 | cu | 2 | 1149180 | Materiales e Insumos | Compra | 2298360 |  | 2023-01-16 |  | -17 | 4 | 2023-01-20 |  | -13 | 35 | 2023-02-24 |  | 22 | 2023-02-28 |  | 26 | 30 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2298360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298360 | 0
40 | 2130242O820023 | 2 | 02 | PLACA ACERO PINTADA 600X500X18MM AC. GALV. | CU | 1 | 2150000 | Materiales e Insumos | Compra | 2150000 |  | 2023-03-01 |  | 27 | 4 | 2023-03-05 |  | 31 | 15 | 2023-03-20 |  | 46 | 2023-03-24 |  | 50 | 30 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150000 | 0
41 | 2130542O000016 | 2 | 05 | CAMARA HORMIGON ELECTRICIDAD PREFABRICADA 800X800X1400 MM | CU | 2 | 1066000 | Materiales e Insumos | Compra | 2132000 |  | 2023-01-04 |  | -29 | 4 | 2023-01-08 |  | -25 | 40 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132000 | 0
42 | 2130542O740016 | 2 | 05 | CABLE MULTICONDUCTOR 1X3C #12AWG, TIPO XTMU 600V | M | 738.3 | 2815 | Materiales e Insumos | Compra | 2078314.5 |  | 2023-03-20 |  | 46 | 4 | 2023-03-24 |  | 50 | 15 | 2023-04-08 |  | 65 | 2023-04-12 |  | 69 | 30 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 738.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2078314.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078314.5 | 0
43 | 2130542O730036 | 2 | 05 | CONDUIT PVC SCH. 40, DIAMETRO 2'' | M | 360.697 | 5231 | Materiales e Insumos | Compra | 1886806.007 |  | 2023-02-08 |  | 6 | 4 | 2023-02-12 |  | 10 | 10 | 2023-02-22 |  | 20 | 2023-02-26 |  | 24 | 30 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 360.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1886806.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886806.007 | 0
44 | 2130542O770029 | 2 | 05 | PRODUCTO KAM | KG | 1120 | 1668.2857 | Materiales e Insumos | Compra | 1868480 |  | 2023-04-02 |  | 59 | 4 | 2023-04-06 |  | 63 | 15 | 2023-04-21 |  | 78 | 2023-04-25 |  | 82 | 30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1868480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868480 | 0
45 | 2040542F580007 | 2 | 05 | Empaquetadura 16" non asbestos, NBR, RF, clase 150, espesor 1/8'' | cu | 32 | 57880 | Materiales e Insumos | Compra | 1852160 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 10 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1852160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852160 | 0
46 | 2130542O740023 | 2 | 05 | MATERIAL GENERAL COMUNICACION | GL | 1 | 1600000 | Materiales e Insumos | Compra | 1600000 |  | 2023-04-20 |  | 77 | 4 | 2023-04-24 |  | 81 | 7 | 2023-05-01 |  | 88 | 2023-05-05 |  | 92 | 30 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0
47 | 2140242P800004 | 2 | 02 | MATERIAL GENERAL FIBRA | GL | 1 | 1600000 | Materiales e Insumos | Compra | 1600000 |  | 2023-04-20 |  | 77 | 4 | 2023-04-24 |  | 81 | 7 | 2023-05-01 |  | 88 | 2023-05-05 |  | 92 | 30 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0
48 | 2130542O740035 | 2 | 05 | FIBRA OPTICA 6 HILOS | M | 246.1 | 6500 | Materiales e Insumos | Compra | 1599650 |  | 2023-06-03 |  | 121 | 4 | 2023-06-07 |  | 125 | 15 | 2023-06-22 |  | 140 | 2023-06-26 |  | 144 | 30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599650 | 0
49 | 2020542C300001 | 2 | 05 | Malla Acmafor 2,5 x 2,4 mt | cu | 31.6 | 49250 | Materiales e Insumos | Compra | 1556300 |  | 2023-04-26 |  | 83 | 4 | 2023-04-30 |  | 87 | 10 | 2023-05-10 |  | 97 | 2023-05-14 |  | 101 | 30 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556300 | 0
50 | 2040542F580008 | 2 | 05 | Empaquetadura 24" non asbestos, NBR, RF, clase 150, espesor 1/8'' | cu | 10 | 139120 | Materiales e Insumos | Compra | 1391200 |  | 2023-04-11 |  | 68 | 4 | 2023-04-15 |  | 72 | 7 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1391200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391200 | 0
51 | 2020542C300002 | 2 | 05 | Poste para Cercos cuadrado 750x750x3000 mm galvanizado | cu | 31.6 | 43290 | Materiales e Insumos | Compra | 1367964 |  | 2023-04-06 |  | 63 | 4 | 2023-04-10 |  | 67 | 30 | 2023-05-10 |  | 97 | 2023-05-14 |  | 101 | 30 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367964 | 0
52 | 2020542C210001 | 2 | 05 | INSERTOS DE ACERO EN CANALETAS Y FOSOS | KG | 219.35 | 6000 | Materiales e Insumos | Compra | 1316100 |  | 2023-02-17 |  | 15 | 4 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-03-23 |  | 49 | 2023-03-27 |  | 53 | 30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 219.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1316100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316100 | 0
53 | 2130542O730113 | 2 | 05 | CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1 "Ø, TIPO CONDUIT ANSI C80.1, CON UNA COPLA. | M | 163.3 | 7849 | Materiales e Insumos | Compra | 1281741.7 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1281741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281741.7 | 0
54 | 2020742C000010 | 2 | 07 | ALAMBRE NEGRO | KG | 254.3175 | 4200 | Materiales e Insumos | Compra | 1068133.5 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 254.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1068133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068133.5 | 0
55 | 2020242C230001 | 2 | 02 | FUNDACIÓN DE HORMIGÓN 350X250X250 MM | cu | 7 | 150000 | Materiales e Insumos | Compra | 1050000 |  | 2023-03-08 |  | 34 | 4 | 2023-03-12 |  | 38 | 30 | 2023-04-11 |  | 68 | 2023-04-15 |  | 72 | 30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0
56 | 2130542O740143 | 2 | 05 | CABLE CU DESNUDO # 2/0 AWG-CLASE "B" TEMPLE BLANDO. | MT | 139.1 | 7187 | Materiales e Insumos | Compra | 999711.7 |  | 2023-04-10 |  | 67 | 4 | 2023-04-14 |  | 71 | 10 | 2023-04-24 |  | 81 | 2023-04-28 |  | 85 | 30 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 999711.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999711.7 | 0
57 | 2130242O820004 | 2 | 02 | CABLE MONOCONDUCTOR 1x 5c n° 10 AWG, XLPE 36 + N + T. | m | 140 | 6609 | Materiales e Insumos | Compra | 925260 |  | 2023-04-03 |  | 60 | 4 | 2023-04-07 |  | 64 | 15 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 925260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925260 | 0
58 | 2020542C080003 | 2 | 05 | Arena Bituminosa | m3 | 18.7 | 48300 | Materiales e Insumos | Compra | 903210 |  | 2023-02-02 |  | 0 | 4 | 2023-02-06 |  | 4 | 10 | 2023-02-16 |  | 14 | 2023-02-20 |  | 18 | 30 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 903210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903210 | 0
59 | 2130542O740021 | 2 | 05 | CABLE APANTALLADO 1X1 PAR N°16 AWG (XLPE) CLASE 600 V | M | 406.6 | 2194 | Materiales e Insumos | Compra | 892080.4 |  | 2023-04-03 |  | 60 | 4 | 2023-04-07 |  | 64 | 15 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 892080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892080.4 | 0
60 | 2020542C200006 | 2 | 05 | PERNOS DE ANCLAJE AC A36 D=3/4´´ LG=750 MM CON TUERCA Y GOLILLA | KG | 119.7 | 7000 | Materiales e Insumos | Compra | 837900 |  | 2023-03-27 |  | 53 | 4 | 2023-03-31 |  | 57 | 30 | 2023-04-30 |  | 87 | 2023-05-04 |  | 91 | 30 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 837900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837900 | 0
61 | 2130542O730116 | 2 | 05 | CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4"Ø, TIPO CONDUIT ANSI C80.1, CON UNA COPLA. | M | 308.16 | 2647 | Materiales e Insumos | Compra | 815699.52 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 308.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 815699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815699.52 | 0
62 | 2020542C080002 | 2 | 05 | Sub base granular compactada | m3 | 16.5 | 46200 | Materiales e Insumos | Compra | 762300 |  | 2023-01-27 |  | -6 | 4 | 2023-01-31 |  | -2 | 15 | 2023-02-15 |  | 13 | 2023-02-19 |  | 17 | 30 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 762300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762300 | 0
63 | 2090742F010003 | 2 | 07 | INSUMOS MENORES PINTURA | CU | 2310 | 300 | Materiales e Insumos | Compra | 693000 |  | 2023-07-12 |  | 160 | 4 | 2023-07-16 |  | 164 | 7 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 | 0
64 | 2040542F580006 | 2 | 05 | Empaquetadura 12" non asbestos, NBR, RF, clase 150, espesor 1/8'' | cu | 16 | 35980 | Materiales e Insumos | Compra | 575680 |  | 2023-07-08 |  | 156 | 4 | 2023-07-12 |  | 160 | 7 | 2023-07-19 |  | 167 | 2023-07-23 |  | 171 | 30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575680 | 0
65 | 2130542O740006 | 2 | 05 | CABLE MULTICONDUCTOR 1X4C # 10 AWG, TIPO XTMU | M | 119.84 | 4680 | Materiales e Insumos | Compra | 560851.2 |  | 2023-04-03 |  | 60 | 4 | 2023-04-07 |  | 64 | 15 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 119.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560851.2 | 0
66 | 2130542O770136 | 2 | 05 | SOLDADURA EXOTÉRMICA WELD | UN | 55 | 9927 | Materiales e Insumos | Compra | 545985 |  | 2023-04-10 |  | 67 | 4 | 2023-04-14 |  | 71 | 10 | 2023-04-24 |  | 81 | 2023-04-28 |  | 85 | 30 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545985 | 0
67 | 2130542Q760005 | 2 | 05 | ACCESORIOS PARA MARCA DE CABLES | CU | 520.7667 | 950 | Materiales e Insumos | Compra | 494728.3333 |  | 2023-04-11 |  | 68 | 4 | 2023-04-15 |  | 72 | 7 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 520.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494728.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494728.3333 | 0
68 | 2130542O760129 | 2 | 05 | RIEL UNISTRUT TIPO RUC 42X42X2,5MM. ACERO GALVANIZADO | M | 92 | 5200 | Materiales e Insumos | Compra | 478400 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 478400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478400 | 0
69 | 2130542Q760071 | 2 | 05 | SOP. BD.-INERMEDIATE SPACERS S289NJN (4") | CU | 252 | 1850 | Materiales e Insumos | Compra | 466200 |  | 2023-02-08 |  | 6 | 4 | 2023-02-12 |  | 10 | 10 | 2023-02-22 |  | 20 | 2023-02-26 |  | 24 | 30 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 466200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466200 | 0
70 | 2130542O770028 | 2 | 05 | MOLDE DE GRAFITO UNIÓN XBM-2Q2Q | CU | 3.6667 | 125322 | Materiales e Insumos | Compra | 459514 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 10 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459514 | 0
71 | 2020742C010004 | 2 | 07 | INSUMOS MENORES MT | CU | 556.8447 | 717 | Materiales e Insumos | Compra | 399257.626 |  | 2023-01-27 |  | -6 | 4 | 2023-01-31 |  | -2 | 7 | 2023-02-07 |  | 5 | 2023-02-11 |  | 9 | 30 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 399257.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399257.626 | 0
72 | 2130542O760097 | 2 | 05 | COPLA PARA CONDUIT DIAM. 2" NPY, ANSI C80.1, ACERO GALVANIZADO | CU | 111 | 3523 | Materiales e Insumos | Compra | 391053 |  | 2023-04-11 |  | 68 | 4 | 2023-04-15 |  | 72 | 7 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 391053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391053 | 0
73 | 2130542Q760067 | 2 | 05 | SOP. BD. - BASE SPACERS S288NJN (4") | CU | 252 | 1550 | Materiales e Insumos | Compra | 390600 |  | 2023-02-11 |  | 9 | 4 | 2023-02-15 |  | 13 | 7 | 2023-02-22 |  | 20 | 2023-02-26 |  | 24 | 30 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 390600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390600 | 0
74 | 2130542O820009 | 2 | 05 | TOMA EMBUTIDA HYPRA IP44 220V | CU | 9 | 41835 | Materiales e Insumos | Compra | 376515 |  | 2023-03-30 |  | 56 | 4 | 2023-04-03 |  | 60 | 15 | 2023-04-18 |  | 75 | 2023-04-22 |  | 79 | 30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 376515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376515 | 0
75 | 2020542C200007 | 2 | 05 | PERNOS DE ANCLAJE AC A36 D=1´´ LG=1.120 MM CON TUERCA Y GOLILLA | KG | 74.55 | 5000 | Materiales e Insumos | Compra | 372750 |  | 2023-04-03 |  | 60 | 4 | 2023-04-07 |  | 64 | 30 | 2023-05-07 |  | 94 | 2023-05-11 |  | 98 | 30 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372750 | 0
76 | 2130542O730105 | 2 | 05 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO "RUC" PARA CONDUIT DE 2" Ø, CON PERNO Y TUERCA | CU | 333 | 1062 | Materiales e Insumos | Compra | 353646 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 353646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353646 | 0
77 | 2130242O820005 | 2 | 02 | PERFIL "C" DE ACERO GALVANIZADO 200x75X5 mm | cu | 2 | 160590 | Materiales e Insumos | Compra | 321180 |  | 2023-03-06 |  | 32 | 4 | 2023-03-10 |  | 36 | 15 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321180 | 0
78 | 2130542O820010 | 2 | 05 | ENCHUFE 220V 16A | CU | 10 | 31924 | Materiales e Insumos | Compra | 319240 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 10 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319240 | 0
79 | 2130242O730015 | 2 | 02 | CONDUIT FLEXIBLE DE 3" C/CONECTOR RECTO A. GALV | M | 12 | 23940 | Materiales e Insumos | Compra | 287280 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287280 | 0
80 | 2130542O760027 | 2 | 05 | AMARRA-CABLES 3,5X280 MM | CU | 3301 | 87 | Materiales e Insumos | Compra | 287187 |  | 2023-04-11 |  | 68 | 4 | 2023-04-15 |  | 72 | 7 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287187 | 0
81 | 2020542C300007 | 2 | 05 | Conectores y Fijaciones Cerco | cu | 79 | 3560 | Materiales e Insumos | Compra | 281240 |  | 2023-04-20 |  | 77 | 4 | 2023-04-24 |  | 81 | 15 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281240 | 0
82 | 2130242O820006 | 2 | 02 | CORDON DE FUERZA 3/c N°12 AWG TIPO SE CON FILTRO UV | m | 63 | 4245 | Materiales e Insumos | Compra | 267435 |  | 2023-04-03 |  | 60 | 4 | 2023-04-07 |  | 64 | 15 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267435 | 0
83 | 2020742C000001 | 2 | 07 | SEPARADOR DE MOLDAJE | UN | 1069.05 | 250 | Materiales e Insumos | Compra | 267262.5 |  | 2023-02-13 |  | 11 | 4 | 2023-02-17 |  | 15 | 10 | 2023-02-27 |  | 25 | 2023-03-03 |  | 29 | 30 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 1069.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 267262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267262.5 | 0
84 | 2130542O770030 | 2 | 05 | TERMINAL DE PALETA PARA CABLE #2/0 AWG (YA26-LBOX), CON PERNO DIÁM. 1/2" | CU | 46.6667 | 5606 | Materiales e Insumos | Compra | 261613.3333 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261613.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261613.3333 | 0
85 | 2020542C300005 | 2 | 05 | Brazo para alambre de puas | cu | 31.6 | 7850 | Materiales e Insumos | Compra | 248060 |  | 2023-04-25 |  | 82 | 4 | 2023-04-29 |  | 86 | 10 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248060 | 0
86 | 2020542C300003 | 2 | 05 | Fijacion Doble para poste | cu | 316 | 750 | Materiales e Insumos | Compra | 237000 |  | 2023-04-25 |  | 82 | 4 | 2023-04-29 |  | 86 | 10 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 | 0
87 | 2000242O820019 | 2 | 02 | CONDULET TIPO "CROUSE-HINDS" TIPO LB-47/T-47 o EQUIVALENTE. | cu | 6 | 31538 | Materiales e Insumos | Compra | 189228 |  | 2023-03-06 |  | 32 | 4 | 2023-03-10 |  | 36 | 15 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189228 | 0
88 | 2130542O730118 | 2 | 05 | CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON CHAQUETA DE PVC PVC 1" | M | 72.76 | 2409 | Materiales e Insumos | Compra | 175278.84 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175278.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175278.84 | 0
89 | 2130542Q770014 | 2 | 05 | BARRAS DE INSPECCION CU ELECTROLITICO 500X50X5 MM | CU | 2 | 85000 | Materiales e Insumos | Compra | 170000 |  | 2023-03-01 |  | 27 | 4 | 2023-03-05 |  | 31 | 20 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
90 | 2130242O820016 | 2 | 02 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4" ANSI C80.1. | m | 18 | 9297 | Materiales e Insumos | Compra | 167346 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167346 | 0
91 | 2130542O730120 | 2 | 05 | CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON CHAQUETA DE PVC 2" | M | 21.4 | 7409 | Materiales e Insumos | Compra | 158552.6 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158552.6 | 0
92 | 2130542Q760007 | 2 | 05 | ABRAZADERA P/CONDUIT DE 3/4" C/PERNO GPP, GALV. | CU | 288 | 514 | Materiales e Insumos | Compra | 148032 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148032 | 0
93 | 2130542O740144 | 2 | 05 | CABLE CU DESNUDO FLEXIBLE # 2/0 AWG | M | 10.7 | 8320 | Materiales e Insumos | Compra | 89024 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89024 | 0
94 | 2130542Q770005 | 2 | 05 | TENAZA PARA MOLDE ( L160 ) | CU | 0.55 | 153355 | Materiales e Insumos | Compra | 84345.25 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84345.25 | 0
95 | 2130542Q770015 | 2 | 05 | BARRA DE COBRE CADWELL DIAMETRO 3/4", LARGO = 3 MTS. | CU | 1 | 83099 | Materiales e Insumos | Compra | 83099 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83099 | 0
96 | 2000242O820022 | 2 | 02 | GABINETE CON PUERTA, PARA MONTAJE NEMA 4 500X400X150MM | CU | 1 | 69701 | Materiales e Insumos | Compra | 69701 |  | 2023-07-15 |  | 163 | 4 | 2023-07-19 |  | 167 | 15 | 2023-08-03 |  | 182 | 2023-08-07 |  | 186 | 30 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69701 | 0
97 | 2130542Q760069 | 2 | 05 | CAJA DE DERIVACIÓN ACERO GALVANIZADO 200X200X100 MM | CU | 2 | 31580 | Materiales e Insumos | Compra | 63160 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 10 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63160 | 0
98 | 2130542Q760014 | 2 | 05 | COPLA PARA CONDUIT DIAM. 3/4" NPY, ANSI C80.1, ACERO GALVANIZADO | CU | 96 | 650 | Materiales e Insumos | Compra | 62400 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 0
99 | 2130242O820029 | 2 | 02 | COPLA UNIVERSAL PARA CONDUIT DE 2" - AC. GALV. 2". | cu | 14 | 4148 | Materiales e Insumos | Compra | 58072 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58072 | 0
100 | 2130542O730103 | 2 | 05 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO "RUC" PARA CONDUIT DE 1" Ø, CON PERNO Y TUERCA | CU | 90 | 634 | Materiales e Insumos | Compra | 57060 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57060 | 0
101 | 2000242O820021 | 2 | 02 | PERFIL CUADRADO 100X100X4MM AC. GALV. | M | 2 | 28498 | Materiales e Insumos | Compra | 56996 |  | 2023-04-25 |  | 82 | 4 | 2023-04-29 |  | 86 | 10 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56996 | 0
102 | 2020542C300006 | 2 | 05 | Alambre de puas | cu | 237 | 235 | Materiales e Insumos | Compra | 55695 |  | 2023-04-20 |  | 77 | 4 | 2023-04-24 |  | 81 | 15 | 2023-05-09 |  | 96 | 2023-05-13 |  | 100 | 30 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55695 | 0
103 | 2130542O820012 | 2 | 05 | TOMA INDUSTRIAL 380V 32A | CU | 1 | 54216 | Materiales e Insumos | Compra | 54216 |  | 2023-03-31 |  | 57 | 4 | 2023-04-04 |  | 61 | 15 | 2023-04-19 |  | 76 | 2023-04-23 |  | 80 | 30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54216 | 0
104 | 2140242P800003 | 2 | 02 | CABECERA FIBRA ÓPTICA 19", 24 PUERTOS | cu | 1 | 45700 | Materiales e Insumos | Compra | 45700 |  | 2023-07-02 |  | 150 | 4 | 2023-07-06 |  | 154 | 30 | 2023-08-05 |  | 184 | 2023-08-09 |  | 188 | 30 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 0
105 | 2020742C000002 | 2 | 07 | DESMOLDANTE | LT | 14.254 | 3176 | Materiales e Insumos | Compra | 45270.704 |  | 2023-02-18 |  | 16 | 4 | 2023-02-22 |  | 20 | 10 | 2023-03-04 |  | 30 | 2023-03-08 |  | 34 | 30 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 14.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45270.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45270.704 | 0
106 | 2130542O760034 | 2 | 05 | TERMINAL P/CABLE # 14 AWG | M | 310.3333 | 126 | Materiales e Insumos | Compra | 39102 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 310.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39102 | 0
107 | 2000242O820020 | 2 | 02 | REDUCTOR TIPO "CROUSE-HINDS" TIPO RE-42 (DE 1 1/4" @ 1"). | cu | 12 | 3123 | Materiales e Insumos | Compra | 37476 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37476 | 0
108 | 2130542Q760002 | 2 | 05 | TERMINAL P/CABLE # 12 AWG | CU | 145.9 | 245 | Materiales e Insumos | Compra | 35745.5 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35745.5 | 0
109 | 2130542O760098 | 2 | 05 | COPLA PARA CONDUIT DIAM. 1" NPY, ANSI C80.1, ACERO GALVANIZADO | CU | 30 | 1134 | Materiales e Insumos | Compra | 34020 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34020 | 0
110 | 2130542O730124 | 2 | 05 | CONECTOR RECTO METÁLICO (PARA FLEXIBLE) 2" | UN | 10 | 3318 | Materiales e Insumos | Compra | 33180 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180 | 0
111 | 2130542O740022 | 2 | 05 | CABLE STP CAT 6 | M | 21.4 | 1367 | Materiales e Insumos | Compra | 29253.8 |  | 2023-06-08 |  | 126 | 4 | 2023-06-12 |  | 130 | 15 | 2023-06-27 |  | 145 | 2023-07-01 |  | 149 | 30 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29253.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29253.8 | 0
112 | 2020742C000011 | 2 | 07 | PACK BROCHA + RODILLO | CU | 4.6326 | 5636.4 | Materiales e Insumos | Compra | 26110.9048 |  | 2023-07-09 |  | 157 | 4 | 2023-07-13 |  | 161 | 10 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26110.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26110.9048 | 0
113 | 2130542Q770010 | 2 | 05 | CÁMARA DE CONCRETO DIAM. 300MM. LARGO 500MM CON TAPA DE IZAMIENTO. | CU | 1 | 24265 | Materiales e Insumos | Compra | 24265 |  | 2023-03-19 |  | 45 | 4 | 2023-03-23 |  | 49 | 30 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 0
114 | 2130542O760100 | 2 | 05 | CONECTOR RECTO METÁLICO (PARA FLEXIBLE) 1" | CU | 25 | 902 | Materiales e Insumos | Compra | 22550 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22550 | 0
115 | 2130242O820017 | 2 | 02 | ABRAZADERA TIPO "UNISTRUT" SERIE P-1114 PARA c.a.g. 1 1/4" o EQUIV. | cu | 12 | 1600 | Materiales e Insumos | Compra | 19200 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0
116 | 2130542Q760024 | 2 | 05 | TERMINAL P/CABLE # 16 AWG | CU | 50.6667 | 230 | Materiales e Insumos | Compra | 11653.3333 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11653.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11653.3333 | 0
117 | 2130542O770023 | 2 | 05 | MOLDE DE GRAFITO UNIÓN GY-182Q | CU | 0.1 | 104403 | Materiales e Insumos | Compra | 10440.3 |  | 2023-03-11 |  | 37 | 4 | 2023-03-15 |  | 41 | 10 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440.3 | 0
118 | 2130542O820006 | 2 | 05 | MÓDULO ENCHUFE SIMPLE 1 TOMA 2P+T 10-16A/250V, LEGRAND | CU | 1 | 10411 | Materiales e Insumos | Compra | 10411 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 10 | 2023-04-22 |  | 79 | 2023-04-26 |  | 83 | 30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411 | 0
119 | 2130542O730125 | 2 | 05 | CONECTOR RECTO METÁLICO (PARA FLEXIBLE) 3/4" | UN | 13.5 | 750 | Materiales e Insumos | Compra | 10125 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10125 | 0
120 | 2130542Q770004 | 2 | 05 | CARGA WELD # 150 | CU | 1 | 8395 | Materiales e Insumos | Compra | 8395 |  | 2023-04-10 |  | 67 | 4 | 2023-04-14 |  | 71 | 10 | 2023-04-24 |  | 81 | 2023-04-28 |  | 85 | 30 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395 | 0
121 | 2130542O760137 | 2 | 05 | Terminal P/Cable # 10 AWG | UN | 11.2 | 520 | Materiales e Insumos | Compra | 5824 |  | 2023-03-14 |  | 40 | 4 | 2023-03-18 |  | 44 | 7 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 0
122 | 3060711C230003 | 3 | 07 | GRUA 140 TON | HM | 540 | 163334 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 88200360 |  | 2023-04-24 |  | 81 | 4 | 2023-04-28 |  | 85 | 15 | 2023-05-13 |  | 100 | 2023-05-17 |  | 104 | 30 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400120 | 29400120 | 29400120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200360 | 0
123 | 3210712B020001 | 3 | 07 | CAMIÓN PLUMA 12 TON | HM | 1680 | 47222.2222 | Maquinaria & Vehículos | Compra | 79333333.3333 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5666666.6667 | 11333333.3333 | 11333333.3333 | 11333333.3333 | 11333333.3333 | 11333333.3333 | 11333333.3333 | 5666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79333333.3333 | 0
124 | 3010711B030001 | 3 | 07 | CAMION TOLVA 20 M3 | HM | 1080 | 42967.025 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 46404387 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7734064.5 | 7734064.5 | 7734064.5 | 7734064.5 | 7734064.5 | 7734064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46404387 | 0
125 | 3210712B020005 | 3 | 07 | CUERPO ANDAMIO | KG | 37626 | 1075 | Andamios | Compra | 40447950 |  | 2023-05-02 |  | 89 | 4 | 2023-05-06 |  | 93 | 10 | 2023-05-16 |  | 103 | 2023-05-20 |  | 107 | 30 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6271 | 12542 | 12542 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741325 | 13482650 | 13482650 | 6741325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40447950 | 0
126 | 3210711C230007 | 3 | 07 | CAMION COMBUSTIBLE | HM | 1260 | 24061.534 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 30317532.84 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2165538.06 | 4331076.12 | 4331076.12 | 4331076.12 | 4331076.12 | 4331076.12 | 4331076.12 | 2165538.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30317532.84 | 0
127 | 3010711B010001 | 3 | 07 | CAMION ALJIBE 22 M3 | HM | 720 | 39185.9268 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 28213867.296 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7053466.824 | 7053466.824 | 7053466.824 | 7053466.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28213867.296 | 0
128 | 3000711C230006 | 3 | 07 | CAMION CAMA BAJA | HM | 720 | 38166.6667 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 27480000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6870000 | 6870000 | 6870000 | 6870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27480000 | 0
129 | 3010711C140001 | 3 | 07 | MOTONIVELADORA | HM | 360 | 53279.111 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 19180479.96 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9590239.98 | 9590239.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19180479.96 | 0
130 | 3010711C110001 | 3 | 07 | EXCAVADORA 30 TON | HM | 360 | 53279.111 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 19180479.96 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9590239.98 | 9590239.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19180479.96 | 0
131 | 3010712C100001 | 3 | 07 | RETROEXCAVADORA 4X4 | HM | 720 | 20624.172 | Maquinaria & Vehículos | Compra | 14849403.84 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3712350.96 | 3712350.96 | 3712350.96 | 3712350.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14849403.84 | 0
132 | 3040721I090004 | 3 | 07 | MOTOSOLDADORA DIESEL 500A | HM | 3840 | 2916.6667 | Equipos | Arriendo | 11200000 |  | 2023-05-17 |  | 104 | 4 | 2023-05-21 |  | 108 | 15 | 2023-06-05 |  | 123 | 2023-06-09 |  | 127 | 30 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1920 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 5600000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 0
133 | 3010711C150001 | 3 | 07 | RODILLO COMPACTADOR 10 TON | HM | 360 | 24061.534 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 8662152.24 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4331076.12 | 4331076.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662152.24 | 0
134 | 3020721C000001 | 3 | 07 | MOLDAJE | HM | 54000 | 150 | Materiales e Insumos | Arriendo | 8100000 |  | 2023-02-08 |  | 6 | 4 | 2023-02-12 |  | 10 | 15 | 2023-02-27 |  | 25 | 2023-03-03 |  | 29 | 30 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 13500 | 13500 | 13500 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1012500 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 1012500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100000 | 0
135 | 3090732F000002 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MAYOR PINTURA | HM | 180 | 43750 | Equipos | Compra | 7875000 |  | 2023-07-09 |  | 157 | 4 | 2023-07-13 |  | 161 | 10 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875000 | 0
136 | 3060722D030002 | 3 | 07 | GENERADOR 160 KVA | HM | 720 | 8333.3333 | Equipos | Compra | 6000000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
137 | 3130532Q000001 | 3 | 05 | HERRAMIENTA MENOR ELECTRICO INSTRUMENTAL | HM | 720 | 7500 | Herramientas | Compra | 5400000 |  | 2023-02-06 |  | 4 | 4 | 2023-02-10 |  | 8 | 7 | 2023-02-17 |  | 15 | 2023-02-21 |  | 19 | 30 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 0
138 | 3040732F000001 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MENOR PIPING ACERO | HM | 360 | 9922 | Herramientas | Compra | 3571920 |  | 2023-04-07 |  | 64 | 4 | 2023-04-11 |  | 68 | 7 | 2023-04-18 |  | 75 | 2023-04-22 |  | 79 | 30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892980 | 1785960 | 892980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571920 | 0
139 | 3090732F000001 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MENOR PINTURA | HM | 180 | 14735 | Herramientas | Compra | 2652300 |  | 2023-07-12 |  | 160 | 4 | 2023-07-16 |  | 164 | 7 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652300 | 0
140 | 3010721J110001 | 3 | 07 | PLACA COMPACTADORA | HM | 540 | 4422.5 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 2388150 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 90 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 398025 | 796050 | 796050 | 398025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388150 | 0
141 | 3020722D030002 | 3 | 07 | GENERADOR 10 KVA | HM | 960 | 1375 | Equipos | Compra | 1320000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 240 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165000 | 330000 | 330000 | 330000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0
142 | 3010732B000006 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MENOR OOCC | HM | 720 | 1634 | Herramientas | Compra | 1176480 |  | 2023-01-28 |  | -5 | 4 | 2023-02-01 |  | -1 | 7 | 2023-02-08 |  | 6 | 2023-02-12 |  | 10 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147060 | 294120 | 294120 | 294120 | 147060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176480 | 0
143 | 3010732B000005 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MENOR MMTT | HM | 540 | 1434 | Herramientas | Compra | 774360 |  | 2023-01-28 |  | -5 | 4 | 2023-02-01 |  | -1 | 7 | 2023-02-08 |  | 6 | 2023-02-12 |  | 10 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 90 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 129060 | 258120 | 258120 | 129060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774360 | 0
144 | 3130532O060003 | 3 | 05 | MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FLUKE 1507 1000V | CU | 1 | 705941.5 | Herramientas | Compra | 705941.5 |  | 2023-02-19 |  | 17 | 4 | 2023-02-23 |  | 21 | 30 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88242.6875 | 176485.375 | 176485.375 | 176485.375 | 88242.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705941.5 | 0
145 | 3040722D030002 | 3 | 07 | GENERADOR 10 KVA | HM | 480 | 1375 | Equipos | Compra | 660000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 330000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0
146 | 3130532Q060001 | 3 | 05 | PINZA AMPERIMÉTRICA DE CA/CC FLUKE 374 FC 1000V | CU | 1 | 440176 | Herramientas | Compra | 440176 |  | 2023-03-06 |  | 32 | 4 | 2023-03-10 |  | 36 | 15 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55022 | 110044 | 110044 | 110044 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440176 | 0
147 | 3040832F000005 | 3 | 08 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PAÑOL | HM | 360 | 1200 | Herramientas | Compra | 432000 |  | 2023-01-28 |  | -5 | 4 | 2023-02-01 |  | -1 | 7 | 2023-02-08 |  | 6 | 2023-02-12 |  | 10 | 30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 216000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0
148 | 3130532Q060002 | 3 | 05 | MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 77 IV 1000V | CU | 1 | 393487.5 | Herramientas | Compra | 393487.5 |  | 2023-03-06 |  | 32 | 4 | 2023-03-10 |  | 36 | 15 | 2023-03-25 |  | 51 | 2023-03-29 |  | 55 | 30 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49185.9375 | 98371.875 | 98371.875 | 98371.875 | 49185.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393487.5 | 0
149 | 3030732D000003 | 3 | 07 | HERRAMIENTA MENOR ESTRUCTURAL | HM | 540 | 300 | Herramientas | Compra | 162000 |  | 2023-05-05 |  | 92 | 4 | 2023-05-09 |  | 96 | 7 | 2023-05-16 |  | 103 | 2023-05-20 |  | 107 | 30 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 54000 | 54000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0
150 | 4000754I100003 | 4 | 07 | COMBUSTIBLE | LT | 102057.4021 | 941 | Servicios | Compra | 96036015.3801 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 14044.5966 | 14044.5966 | 14044.5966 | 14044.5966 | 14044.5966 | 14044.5966 | 14044.5966 | 3745.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 13215965.4193 | 3524257.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96036015.3801 | 0
151 | 4000554H110002 | 4 | 05 | Transporte Módulos | un | 6 | 9400000 | Servicios | Servicio | 56400000 |  | 2023-01-18 |  | -15 | 4 | 2023-01-22 |  | -11 | 7 | 2023-01-29 |  | -4 | 2023-01-30 |  | -3 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400000 | 0
152 | 4000554H110001 | 4 | 05 | Transporte Cunas | un | 3 | 4900000 | Servicios | Servicio | 14700000 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | 0
153 | 4020754A000002 | 4 | 07 | SERVICIO DE CORTE Y DOBLADO ENFIERRADURA | KG | 13007.5 | 1022 | Servicios | Servicio | 13293665 |  | 2023-01-19 |  | -14 | 4 | 2023-01-23 |  | -10 | 30 | 2023-02-22 |  | 20 | 2023-02-26 |  | 24 | 30 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 13007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13293665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293665 | 0
154 | 4130554A000007 | 4 | 05 | CERTIFICACIÓN DE FIBRA OPTICA | C/U | 1 | 5600000 | Servicios | Servicio | 5600000 |  | 2023-07-04 |  | 152 | 4 | 2023-07-08 |  | 156 | 15 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0
155 | 4020754G080009 | 4 | 07 | VISITA A OBRA LABORATORIO HORMIGON | CU | 5.0089 | 515604.3 | Servicios | Servicio | 2582625.1098 |  | 2023-01-30 |  | -3 | 4 | 2023-02-03 |  | 1 | 10 | 2023-02-13 |  | 11 | 2023-02-17 |  | 15 | 30 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 645656.2775 | 645656.2775 | 645656.2775 | 645656.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582625.1098 | 0
156 | 4150554A000004 | 4 | 05 | PRUEBA DE RESISTIVIDAD MALLA PUESTA A TIERRA | GL | 1.0476 | 1890549.1 | Servicios | Servicio | 1980575.2476 |  | 2023-04-08 |  | 65 | 4 | 2023-04-12 |  | 69 | 20 | 2023-05-02 |  | 89 | 2023-05-06 |  | 93 | 30 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.038445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 272556.2267 | 272556.2267 | 272556.2267 | 272556.2267 | 272556.2267 | 272556.2267 | 272556.2267 | 72681.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980575.2476 | 0
157 | 4020754G080010 | 4 | 07 | COMPRESIÓN DE MUESTRAS DE HORMIGÓN | CU | 5.0089 | 343736.2 | Servicios | Servicio | 1721750.0732 |  | 2023-02-23 |  | 21 | 4 | 2023-02-27 |  | 25 | 10 | 2023-03-09 |  | 35 | 2023-03-13 |  | 39 | 30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 430437.5183 | 430437.5183 | 430437.5183 | 430437.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721750.0732 | 0
158 | 4020754G080008 | 4 | 07 | COSTO DE ACREDITACIÓN ESPECIALISTAS (POR ÚNICA VEZ) | CU | 1 | 412483.44 | Servicios | Servicio | 412483.44 |  | 2023-03-29 |  | 55 | 4 | 2023-04-02 |  | 59 | 15 | 2023-04-17 |  | 74 | 2023-04-21 |  | 78 | 30 | 2023-04-25 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 412483.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412483.44 | 0
159 | 5000554A000011 | 5 | 5 | EQUIPO HERRAMIENTA E INSUMOS PREARMADO MAESTRANZA | KG | 65000 | 3756.51 | Servicios | Servicio | 244173150 |  | 2023-03-13 |  | 39 | 4 | 2023-03-17 |  | 43 | 15 | 2023-04-01 |  | 58 | 2023-04-02 |  | 59 | 30 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 0 | 8944.9541 | 8944.9541 | 8944.9541 | 8944.9541 | 8944.9541 | 8944.9541 | 8944.9541 | 2385.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33601809.633 | 33601809.633 | 33601809.633 | 33601809.633 | 33601809.633 | 33601809.633 | 33601809.633 | 8960482.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244173150 | 0
160 | 5000054H110011 | 5 | 0 | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DIR. (BUS+COMB+CHOF) | mes | 7.2667 | 20000000 | Servicios | Servicio | 145333333.34 |  | 2023-03-07 |  | 33 | 4 | 2023-03-11 |  | 37 | 15 | 2023-03-26 |  | 52 | 2023-03-30 |  | 56 | 30 | 2023-04-03 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 20000000.0009 | 5333333.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145333333.34 | 0
161 | 5000062B000021 | 5 | 0 | Laboratorios y Control de Calidad | GL | 1 | 80660000 | Servicios | Compra | 80660000 |  | 2023-06-19 |  | 137 | 4 | 2023-06-23 |  | 141 | 30 | 2023-07-23 |  | 171 | 2023-07-27 |  | 175 | 30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80660000 | 0
162 | 5000554A000012 | 5 | 5 | SERVICIO APLICACION POLIUREA | GL | 1 | 71400000 | Servicios | Servicio | 71400000 |  | 2023-06-16 |  | 134 | 4 | 2023-06-20 |  | 138 | 30 | 2023-07-20 |  | 168 | 2023-07-24 |  | 172 | 30 | 2023-07-28 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 9825688.0734 | 2620183.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 0
163 | 5000554A000010 | 5 | 5 | SERVICIO AISLACIÓN | GL | 1 | 66240900 | Servicios | Servicio | 66240900 |  | 2023-02-18 |  | 16 | 4 | 2023-02-22 |  | 20 | 15 | 2023-03-09 |  | 35 | 2023-03-13 |  | 39 | 30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 9115720.1835 | 2430858.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66240900 | 0
164 | 5000011F280005 | 5 | 0 | Camioneta Terreno Doble Cabina 4x4 | mes | 29.0667 | 2005237 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 58285555.4734 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-18 |  | 16 | 30 | 2023-02-22 | 2023-01-31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 8020948.0009 | 2138919.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58285555.4734 | 0
165 | 5000054H110025 | 5 | 0 | Servicio de Encomiendas | cu | 29.0667 | 1200000 | Servicios | Servicio | 34880000.004 |  | 2023-02-26 |  | 24 | 4 | 2023-03-02 |  | 28 | 7 | 2023-03-09 |  | 35 | 2023-03-13 |  | 39 | 30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 4800000.0006 | 1280000.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34880000.004 | 0
166 | 5000062B000018 | 5 | 0 | Otros | GL | 1 | 24200000 | Gastos Generales | Compra | 24200000 |  | 2023-03-04 |  | 30 | 4 | 2023-03-08 |  | 34 | 7 | 2023-03-15 |  | 41 | 2023-03-16 |  | 42 | 30 | 2023-03-20 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 3330275.2294 | 888073.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200000 | 0
167 | 5000054H110015 | 5 | 0 | SERVICIO CAMBIO DE TURNO - PERSONAL DIR. (BUS 42) | Viaje | 29.0667 | 780000 | Servicios | Servicio | 22672000.0026 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 3120000.0004 | 832000.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22672000.0026 | 0
168 | 5000411B060015 | 5 | 4 | Mantenimiento Equipos Moviles | gl | 1 | 15428129 | Servicios | Arriendo | 15428129 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 2123137.0183 | 566169.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15428129 | 0
169 | 5000064H260006 | 5 | 0 | Combustible Camioneta Terreno | mes | 29.0667 | 250000 | Servicios | Servicio | 7266666.6675 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 1000000.0001 | 266666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7266666.6675 | 0
170 | 5000062B000020 | 5 | 0 | Equipos de Topografía | GL | 1 | 3887667 | Equipos | Compra | 3887667 |  | 2023-03-28 |  | 54 | 4 | 2023-04-01 |  | 58 | 7 | 2023-04-08 |  | 65 | 2023-04-12 |  | 69 | 30 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 535000.0459 | 535000.0459 | 535000.0459 | 535000.0459 | 535000.0459 | 535000.0459 | 535000.0459 | 142666.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887667 | 0
171 | 5000411B060013 | 5 | 4 | Equipo Oxicorte | cu | 1 | 1200000 | Equipos | Arriendo | 1200000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165137.6147 | 165137.6147 | 165137.6147 | 165137.6147 | 165137.6147 | 165137.6147 | 165137.6147 | 44036.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0
172 | 5000411B060012 | 5 | 4 | Estanque IBC 1000 lt | cu | 2 | 500000 | Equipos | Arriendo | 1000000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-01-31 | 0 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.073394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137614.6789 | 137614.6789 | 137614.6789 | 137614.6789 | 137614.6789 | 137614.6789 | 137614.6789 | 36697.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
173 | 5000411B060014 | 5 | 4 | Hidrolavadora | cu | 1 | 713000 | Equipos | Arriendo | 713000 |  | 2023-02-03 |  | 1 | 4 | 2023-02-07 |  | 5 | 7 | 2023-02-14 |  | 12 | 2023-02-15 |  | 13 | 30 | 2023-02-16 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98119.2661 | 98119.2661 | 98119.2661 | 98119.2661 | 98119.2661 | 98119.2661 | 98119.2661 | 26165.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713000 | 0
174 | 8000062D000004 | 8 | 0 | Equipamiento de Instalaciones | GL | 1 | 34813333 | Gastos Generales | Compra | 34813333 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 4790825.6422 | 1277553.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34813333 | 0
175 | 8000062D000005 | 8 | 0 | Saneamiento de Instalación de Faena | GL | 1 | 25018000 | Gastos Generales | Compra | 25018000 |  | 2023-01-09 |  | -24 | 4 | 2023-01-13 |  | -20 | 10 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 3442844.0367 | 918091.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25018000 | 0
176 | 8000061F300001 | 8 | 0 | Traslado de Equipos (Movilización) | GL | 1 | 24800000 | Servicios | Arriendo | 24800000 |  | 2023-01-09 |  | -24 | 4 | 2023-01-13 |  | -20 | 10 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 910091.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800000 | 0
177 | 8000061F300002 | 8 | 0 | Traslado de Equipos (Desmovilización) | GL | 1 | 24800000 | Servicios | Arriendo | 24800000 |  | 2023-07-28 |  | 176 | 4 | 2023-08-01 |  | 180 | 7 | 2023-08-08 |  | 187 | 2023-08-12 |  | 191 | 30 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 3412844.0367 | 910091.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800000 | 0
178 | 8000062D220011 | 8 | 0 | Desmovilización IF | GL | 1 | 23640000 | Gastos Generales | Compra | 23640000 |  | 2023-01-04 |  | -29 | 4 | 2023-01-08 |  | -25 | 15 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 3253211.0092 | 867522.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640000 | 0
179 | 8000062D270022 | 8 | 0 | GENERADOR 47KVA (INCL. COMB) | CU | 7.2667 | 2513200 | Equipos | Compra | 18262586.6675 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 2513200.0001 | 670186.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18262586.6675 | 0
180 | 8000061D270008 | 8 | 0 | Pararrayo | cu | 2.0762 | 8790000 | Materiales e Insumos | Arriendo | 18249714.284 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 2511428.5712 | 669714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18249714.284 | 0
181 | 8000062D270023 | 8 | 0 | GENERADOR 20KVA (INCL. COMB) | CU | 7.2667 | 1562800 | Equipos | Compra | 11356346.6672 |  | 2023-01-04 |  | -29 | 4 | 2023-01-08 |  | -25 | 15 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 1562800.0001 | 416746.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11356346.6672 | 0
182 | 8000061D270001 | 8 | 0 | Modulo Oficina 6mt C/AA | mes | 58.1333 | 140718 | Gastos Generales | Arriendo | 8180406.3995 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 1125743.9999 | 300198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180406.3995 | 0
183 | 8000062D000003 | 8 | 0 | Mobiliario - Equipamientos de Oficinas | GL | 1 | 7556376 | Gastos Generales | Compra | 7556376 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 1039868.2569 | 277298.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556376 | 0
184 | 8000061D270005 | 8 | 0 | Módulo Casa de Cambio 6mt C/AA | mes | 29.0667 | 140718 | Gastos Generales | Arriendo | 4090203.1991 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 562871.9999 | 562871.9999 | 562871.9999 | 562871.9999 | 562871.9999 | 562871.9999 | 562871.9999 | 150099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090203.1991 | 0
185 | 8000061D270007 | 8 | 0 | Contenedor Refugio | mes | 7.2667 | 391253 | Gastos Generales | Arriendo | 2843105.1335 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 391253 | 391253 | 391253 | 391253 | 391253 | 391253 | 391253 | 104334.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843105.1335 | 0
186 | 8000061D270003 | 8 | 0 | Módulo Bodega 6mt C/AA | mes | 21.8 | 105539 | Gastos Generales | Arriendo | 2300750.1997 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 316617 | 316617 | 316617 | 316617 | 316617 | 316617 | 316617 | 84431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300750.1997 | 0
187 | 8000062D290001 | 8 | 0 | Permiso SEC | un | 1 | 1500000 | Gastos Generales | Compra | 1500000 |  | 2023-07-20 |  | 168 | 4 | 2023-07-24 |  | 172 | 15 | 2023-08-08 |  | 187 | 2023-08-12 |  | 191 | 30 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 55045.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
188 | 8000062D220010 | 8 | 0 | Housekeeping | GL | 1 | 1172000 | Gastos Generales | Compra | 1172000 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161284.4037 | 161284.4037 | 161284.4037 | 161284.4037 | 161284.4037 | 161284.4037 | 161284.4037 | 43009.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172000 | 0
189 | 9000062G150013 | 9 | 0 | Servicio de entrega de almuerzo en casino movil por Sodexo | un | 8720 | 22160 | Servicios | Compra | 193235200 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26592000 | 26592000 | 26592000 | 26592000 | 26592000 | 26592000 | 26592000 | 7091200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193235200 | 0
190 | 9000054H110003 | 9 | 0 | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADM. (MINIBUS+COMB+CHOF) | mes | 7.2667 | 9000000 | Gastos Generales | Servicio | 65400000.003 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 9000000.0004 | 2400000.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65400000.003 | 0
191 | 9000062B000013 | 9 | 0 | Gastos Oficina Central | GL | 1 | 61631027 | Gastos Generales | Compra | 61631027 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 8481333.9908 | 2261689.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61631027 | 0
192 | 9000062B000017 | 9 | 0 | Financiamiento | GL | 1 | 34533333 | Gastos Generales | Compra | 34533333 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 4752293.5321 | 1267278.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34533333 | 0
193 | 9000062B000010 | 9 | 0 | Comunicaciones | GL | 1 | 30782428 | Gastos Generales | Compra | 30782428 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4236113.945 | 4236113.945 | 4236113.945 | 4236113.945 | 4236113.945 | 4236113.945 | 4236113.945 | 1129630.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30782428 | 0
194 | 9000062B000015 | 9 | 0 | Cursos y Capacitaciones | GL | 1 | 23520000 | Gastos Generales | Compra | 23520000 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 3236697.2477 | 863119.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23520000 | 0
195 | 9000062G150011 | 9 | 0 | Casino Móvil 16 personas | un | 7.2667 | 2890000 | Gastos Generales | Compra | 21000666.6676 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 2890000.0001 | 770666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000666.6676 | 0
196 | 9000062B000012 | 9 | 0 | Boleta Garantía | GL | 1 | 19555555 | Gastos Generales | Compra | 19555555 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2691131.422 | 2691131.422 | 2691131.422 | 2691131.422 | 2691131.422 | 2691131.422 | 2691131.422 | 717635.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19555555 | 0
197 | 9000062B000011 | 9 | 0 | Cierre Proyecto | GL | 1 | 18435960 | Gastos Generales | Compra | 18435960 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 2537058.7156 | 676548.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18435960 | 0
198 | 9000062B000008 | 9 | 0 | Articulos de Oficina y Computadores | GL | 1 | 17134227 | Gastos Generales | Compra | 17134227 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 2357921.1468 | 628778.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17134227 | 0
199 | 9000011F280002 | 9 | 0 | Camioneta Administrativa Doble Cabina 4x4 | mes | 7.2667 | 2005237 | Maquinaria & Vehículos | Arriendo | 14571388.8673 |  | 2023-01-16 |  | -17 | 4 | 2023-01-20 |  | -13 | 7 | 2023-01-27 |  | -6 | 2023-01-28 |  | -5 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 2005237.0001 | 534729.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571388.8673 | 0
200 | 9000062G150002 | 9 | 0 | Botella De Agua 1,5 Lt | un | 21276.8 | 650 | Gastos Generales | Compra | 13829920 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1903200 | 1903200 | 1903200 | 1903200 | 1903200 | 1903200 | 1903200 | 507520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13829920 | 0
201 | 9000054H110005 | 9 | 0 | SERVICIO CAMBIO DE TURNO - PERSONAL ADM. (MINIBUS) | Viaje | 58.1333 | 150000 | Gastos Generales | Servicio | 8719999.9995 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 1199999.9999 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719999.9995 | 0
202 | 9000062B000022 | 9 | 0 | Asesorías y Consultorías | GL | 1 | 8000000 | Servicios | Compra | 8000000 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 1100917.4312 | 293577.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
203 | 9000062G150015 | 9 | 0 | Agua Potable Lavamos portatil (20 lt) | un | 2180 | 2700 | Gastos Generales | Compra | 5886000 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5886000 | 0
204 | 9000062G150012 | 9 | 0 | Traslado de casino móvil | un | 2 | 2890000 | Gastos Generales | Compra | 5780000 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.27523 | 0.073394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 795412.844 | 795412.844 | 795412.844 | 795412.844 | 795412.844 | 795412.844 | 795412.844 | 212110.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780000 | 0
205 | 9000062G150006 | 9 | 0 | Recarga De Agua | un | 1709.12 | 2700 | Gastos Generales | Compra | 4614624 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 635040 | 635040 | 635040 | 635040 | 635040 | 635040 | 635040 | 169344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614624 | 0
206 | 9000062B000014 | 9 | 0 | Gestión Seguridad y medio ambiente | GL | 1 | 2543332 | Gastos Generales | Compra | 2543332 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 349999.8165 | 349999.8165 | 349999.8165 | 349999.8165 | 349999.8165 | 349999.8165 | 349999.8165 | 93333.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543332 | 0
207 | 9000064H260003 | 9 | 0 | Combustible Camioneta Administrativa | mes | 7.2667 | 250000 | Gastos Generales | Servicio | 1816666.6668 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 66666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816666.6667 | 0
208 | 9000062B000016 | 9 | 0 | Aseo e Higiene | GL | 1 | 1780330 | Gastos Generales | Compra | 1780330 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244999.5413 | 244999.5413 | 244999.5413 | 244999.5413 | 244999.5413 | 244999.5413 | 244999.5413 | 65333.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780330 | 0
209 | 9000062G150014 | 9 | 0 | Lavamanos portatil | un | 10 | 150000 | Gastos Generales | Compra | 1500000 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 0.36697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 206422.0183 | 55045.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
210 | 9000062G150010 | 9 | 0 | Agua Potable Casino Móvil (40 lt) | un | 218 | 5400 | Gastos Generales | Compra | 1177200 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177200 | 0
211 | 9000062G150008 | 9 | 0 | Insumo y Utensilios Cafetería | un | 7.2667 | 50000 | Gastos Generales | Compra | 363333.3333 |  | 2023-01-10 |  | -23 | 4 | 2023-01-14 |  | -19 | 7 | 2023-01-21 |  | -12 | 2023-01-25 |  | -8 | 30 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 13333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363333.3333 | 0
212 | 9000062G150005 | 9 | 0 | Dispensador De Agua | un | 23.52 | 9100 | Gastos Generales | Compra | 214032 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 0.86312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29453.945 | 29453.945 | 29453.945 | 29453.945 | 29453.945 | 29453.945 | 29453.945 | 7854.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214032 | 0
213 | 9000062G150004 | 9 | 0 | Botellon De Agua Mineral 20 Lt | un | 23.52 | 4500 | Gastos Generales | Compra | 105840 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 3.2367 | 0.86312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14565.1376 | 14565.1376 | 14565.1376 | 14565.1376 | 14565.1376 | 14565.1376 | 14565.1376 | 3884.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105840 | 0
214 | 9000454A000002 | 9 | 4 | Acreditación - Alojamiento y Alimentación | GL | 1 | 2481610.6595 | Gastos Generales | Servicio | 2481610.6595 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 341506.0541 | 341506.0541 | 341506.0541 | 341506.0541 | 341506.0541 | 341506.0541 | 341506.0541 | 91068.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481610.6595 | 0
215 | 9000454A000003 | 9 | 4 | Acreditación - Periodo Stand By previo al ingreso a faena | GL | 1 | 78275010.3481 | Gastos Generales | Servicio | 78275010.3481 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 10771790.4149 | 2872477.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78275010.3481 | 0
216 | 9000454A000004 | 9 | 4 | Examen Preocupacional | GL | 1 | 24188635.7066 | Gastos Generales | Servicio | 24188635.7066 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 3328711.3358 | 887656.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24188635.7066 | 0
217 | 9000454A000010 | 9 | 4 | Viatico Traslado | GL | 1 | 49877231.8217 | Gastos Generales | Servicio | 49877231.8217 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 6863839.2415 | 1830357.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49877231.8217 | 0
218 | 9000462A000023 | 9 | 4 | Lavado de ropa | GL | 1 | 8764592.4864 | Gastos Generales | Compra | 8764592.4864 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 1206136.5807 | 321636.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764592.4864 | 0
219 | 9000454A000012 | 9 | 4 | Seguro de Vida | GL | 1 | 8180286.3206 | Gastos Generales | Servicio | 8180286.3206 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 1125727.4753 | 300193.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180286.3206 | 0
220 | 9000454A000013 | 9 | 4 | Certificación | GL | 1 | 5682361.9745 | Gastos Generales | Servicio | 5682361.9745 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 781976.4185 | 781976.4185 | 781976.4185 | 781976.4185 | 781976.4185 | 781976.4185 | 781976.4185 | 208527.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682361.9745 | 0
221 | 9000454A000017 | 9 | 4 | BONO SEGURIDAD | GL | 1 | 17628622.5245 | Gastos Generales | Servicio | 17628622.5245 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.036697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 2425957.2281 | 646921.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17628622.5245 | 0
222 | 9000062A010001 | 9 | 0 | Zapatos | un | 130.5337 | 40000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 5221346.5738 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 4.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 191609.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221346.5738 | 0
223 | 9000062A010002 | 9 | 0 | 2do Par de Zapatos | un | 130.5337 | 40000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 5221346.5738 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 4.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 718533.9322 | 191609.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221346.5738 | 0
224 | 9000062A010003 | 9 | 0 | Casco | un | 130.5337 | 4750 | Elementos de Protección Personal | Compra | 620034.9056 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 4.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85325.9044 | 85325.9044 | 85325.9044 | 85325.9044 | 85325.9044 | 85325.9044 | 85325.9044 | 22753.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620034.9056 | 0
225 | 9000062A010004 | 9 | 0 | Buzo Piloto | un | 130.5337 | 14000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1827471.3008 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 17.9633 | 4.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 251486.8763 | 251486.8763 | 251486.8763 | 251486.8763 | 251486.8763 | 251486.8763 | 251486.8763 | 67063.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827471.3008 | 0
226 | 9000062A010005 | 9 | 0 | Chaleco Geólogo | un | 428.8852 | 6600 | Elementos de Protección Personal | Compra | 2830642.4036 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 15.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 389537.9455 | 389537.9455 | 389537.9455 | 389537.9455 | 389537.9455 | 389537.9455 | 389537.9455 | 103876.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830642.4036 | 0
227 | 9000062A010006 | 9 | 0 | Barbiquejo | un | 125.9669 | 180 | Elementos de Protección Personal | Compra | 22674.0503 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 4.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3120.2821 | 3120.2821 | 3120.2821 | 3120.2821 | 3120.2821 | 3120.2821 | 3120.2821 | 832.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22674.0503 | 0
228 | 9000062A010007 | 9 | 0 | Lentes Oscuros | un | 689.9525 | 2200 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1517895.591 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 25.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 55702.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517895.591 | 0
229 | 9000062A010008 | 9 | 0 | Lentes Claros | un | 689.9525 | 2200 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1517895.591 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 94.9476 | 25.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 208884.7144 | 55702.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517895.591 | 0
230 | 9000062A010009 | 9 | 0 | Pantalón Cargo (3) | un | 125.9669 | 19200 | Elementos de Protección Personal | Compra | 2418565.3609 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 4.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 332830.0955 | 332830.0955 | 332830.0955 | 332830.0955 | 332830.0955 | 332830.0955 | 332830.0955 | 88754.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418565.3609 | 0
231 | 9000062A010010 | 9 | 0 | Polera Pique (3) | un | 229.9842 | 13350 | Elementos de Protección Personal | Compra | 3070288.809 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 31.6492 | 31.6492 | 31.6492 | 31.6492 | 31.6492 | 31.6492 | 31.6492 | 8.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 422516.8086 | 422516.8086 | 422516.8086 | 422516.8086 | 422516.8086 | 422516.8086 | 422516.8086 | 112671.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070288.809 | 0
232 | 9000062A010011 | 9 | 0 | Gorro Legionario | un | 125.9669 | 1290 | Elementos de Protección Personal | Compra | 162497.3602 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 17.3349 | 4.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22362.022 | 22362.022 | 22362.022 | 22362.022 | 22362.022 | 22362.022 | 22362.022 | 5963.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162497.3602 | 0
233 | 9000062A010012 | 9 | 0 | Bloqueador Solar | un | 92.8168 | 9000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 835350.9646 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114956.5548 | 114956.5548 | 114956.5548 | 114956.5548 | 114956.5548 | 114956.5548 | 114956.5548 | 30655.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835350.9646 | 0
234 | 9000062A010013 | 9 | 0 | Protector Labial | un | 491.0515 | 1700 | Elementos de Protección Personal | Compra | 834787.5655 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 67.5759 | 67.5759 | 67.5759 | 67.5759 | 67.5759 | 67.5759 | 67.5759 | 18.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114879.0228 | 114879.0228 | 114879.0228 | 114879.0228 | 114879.0228 | 114879.0228 | 114879.0228 | 30634.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834787.5655 | 0
235 | 9000062A010014 | 9 | 0 | Protector Auditivo - Tapones | un | 1844.0075 | 70 | Elementos de Protección Personal | Compra | 129080.5244 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17763.3749 | 17763.3749 | 17763.3749 | 17763.3749 | 17763.3749 | 17763.3749 | 17763.3749 | 4736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129080.5244 | 0
236 | 9000062A010015 | 9 | 0 | Guantes de Cabritilla | un | 1844.0075 | 1000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1844007.4912 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 253.7625 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 253762.4988 | 253762.4988 | 253762.4988 | 253762.4988 | 253762.4988 | 253762.4988 | 253762.4988 | 67669.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844007.4912 | 0
237 | 9000062A010016 | 9 | 0 | Botas de Goma | un | 13.2601 | 7000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 92820.4817 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8248 | 0.48661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12773.4608 | 12773.4608 | 12773.4608 | 12773.4608 | 12773.4608 | 12773.4608 | 12773.4608 | 3406.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92820.4817 | 0
238 | 9000062A010017 | 9 | 0 | Careta Facial | un | 79.5604 | 5000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 397802.0644 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 10.9487 | 10.9487 | 10.9487 | 10.9487 | 10.9487 | 10.9487 | 10.9487 | 2.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54743.4034 | 54743.4034 | 54743.4034 | 54743.4034 | 54743.4034 | 54743.4034 | 54743.4034 | 14598.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397802.0644 | 0
239 | 9000062A010018 | 9 | 0 | Buzo - Papel Blanco | un | 6340.0287 | 730 | Elementos de Protección Personal | Compra | 4628220.9841 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 872.481 | 872.481 | 872.481 | 872.481 | 872.481 | 872.481 | 872.481 | 232.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 636911.1446 | 636911.1446 | 636911.1446 | 636911.1446 | 636911.1446 | 636911.1446 | 636911.1446 | 169842.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628220.9841 | 0
240 | 9000062A010019 | 9 | 0 | Guante Latex | un | 17689.7897 | 70 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1238285.2807 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 2434.3747 | 2434.3747 | 2434.3747 | 2434.3747 | 2434.3747 | 2434.3747 | 2434.3747 | 649.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170406.2313 | 170406.2313 | 170406.2313 | 170406.2313 | 170406.2313 | 170406.2313 | 170406.2313 | 45441.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238285.2807 | 0
241 | 9000062A010020 | 9 | 0 | Morral | un | 92.8168 | 5500 | Elementos de Protección Personal | Compra | 510492.2562 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70251.2279 | 70251.2279 | 70251.2279 | 70251.2279 | 70251.2279 | 70251.2279 | 70251.2279 | 18733.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510492.2562 | 0
242 | 9000062A020001 | 9 | 0 | Fono Adosable | un | 41.538 | 4100 | Elementos de Protección Personal | Compra | 170305.7283 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 5.7162 | 5.7162 | 5.7162 | 5.7162 | 5.7162 | 5.7162 | 5.7162 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23436.5681 | 23436.5681 | 23436.5681 | 23436.5681 | 23436.5681 | 23436.5681 | 23436.5681 | 6249.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170305.7283 | 0
243 | 9000062A030001 | 9 | 0 | Respirador 2 Vías | un | 92.8168 | 16000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1485068.3815 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 204367.2085 | 204367.2085 | 204367.2085 | 204367.2085 | 204367.2085 | 204367.2085 | 204367.2085 | 54497.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485068.3815 | 0
244 | 9000062A030002 | 9 | 0 | Filtros Mixtos 3M | un | 428.8852 | 8000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 3431081.7014 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 59.0209 | 15.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 472167.2066 | 472167.2066 | 472167.2066 | 472167.2066 | 472167.2066 | 472167.2066 | 472167.2066 | 125911.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431081.7014 | 0
245 | 9000062A040001 | 9 | 0 | Primera Capa | un | 163.6838 | 4300 | Elementos de Protección Personal | Compra | 703840.4964 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 6.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96858.7839 | 96858.7839 | 96858.7839 | 96858.7839 | 96858.7839 | 96858.7839 | 96858.7839 | 25829.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703840.4964 | 0
246 | 9000062A040002 | 9 | 0 | Segunda Capa | un | 163.6838 | 15000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 2455257.5457 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 6.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 337879.4788 | 337879.4788 | 337879.4788 | 337879.4788 | 337879.4788 | 337879.4788 | 337879.4788 | 90101.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455257.5457 | 0
247 | 9000062A040003 | 9 | 0 | Guante y Cuello | un | 163.6838 | 7300 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1194892.0056 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 6.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164434.6797 | 164434.6797 | 164434.6797 | 164434.6797 | 164434.6797 | 164434.6797 | 164434.6797 | 43849.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194892.0056 | 0
248 | 9000062A040004 | 9 | 0 | Parka c/ polar | un | 163.6838 | 50000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 8184191.819 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 22.5253 | 6.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 1126264.9292 | 300337.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8184191.819 | 0
249 | 9000062A050001 | 9 | 0 | Arnés | un | 30.9314 | 130000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 4021083.3769 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 553360.0977 | 553360.0977 | 553360.0977 | 553360.0977 | 553360.0977 | 553360.0977 | 553360.0977 | 147562.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021083.3769 | 0
250 | 9000062A050002 | 9 | 0 | Cola de Vida | un | 30.9314 | 80000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 2474512.8473 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 340529.2909 | 340529.2909 | 340529.2909 | 340529.2909 | 340529.2909 | 340529.2909 | 340529.2909 | 90807.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474512.8473 | 0
251 | 9000062A050003 | 9 | 0 | Shock Absorber | un | 30.9314 | 30000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 927942.3177 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2566 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127698.4841 | 127698.4841 | 127698.4841 | 127698.4841 | 127698.4841 | 127698.4841 | 127698.4841 | 34052.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927942.3177 | 0
252 | 9000062A070001 | 9 | 0 | Soldador - Chaqueta | un | 22.1038 | 23000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 508387.8378 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 0.81115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 18656.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508387.8378 | 0
253 | 9000062A070002 | 9 | 0 | Soldador - Pantalón | un | 22.1038 | 23000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 508387.8378 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 0.81115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 69961.6291 | 18656.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508387.8378 | 0
254 | 9000062A070003 | 9 | 0 | Soldador - Polaina | un | 22.1038 | 7000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 154726.7332 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 0.81115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 5678.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154726.7332 | 0
255 | 9000062A070004 | 9 | 0 | Soldador - Gorro | un | 22.1038 | 7000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 154726.7332 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 3.0418 | 0.81115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 21292.6697 | 5678.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154726.7332 | 0
256 | 9000062A070005 | 9 | 0 | Soldador - Guante | un | 88.4153 | 5500 | Elementos de Protección Personal | Compra | 486284.0188 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 12.1672 | 12.1672 | 12.1672 | 12.1672 | 12.1672 | 12.1672 | 12.1672 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66919.8191 | 66919.8191 | 66919.8191 | 66919.8191 | 66919.8191 | 66919.8191 | 66919.8191 | 17845.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486284.0188 | 0
257 | 9000062A070006 | 9 | 0 | Soldador - Coleto | un | 44.2076 | 6000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 265245.8284 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 6.0836 | 6.0836 | 6.0836 | 6.0836 | 6.0836 | 6.0836 | 6.0836 | 1.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36501.7195 | 36501.7195 | 36501.7195 | 36501.7195 | 36501.7195 | 36501.7195 | 36501.7195 | 9733.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265245.8284 | 0
258 | 9000062A070007 | 9 | 0 | Soldador - Mascara | un | 7.3679 | 30000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 221038.1903 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30418.0996 | 30418.0996 | 30418.0996 | 30418.0996 | 30418.0996 | 30418.0996 | 30418.0996 | 8111.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221038.1903 | 0
259 | 9000062A080001 | 9 | 0 | Guantes Eléctrico | un | 122.3545 | 10000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 1223544.7339 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 16.8378 | 16.8378 | 16.8378 | 16.8378 | 16.8378 | 16.8378 | 16.8378 | 4.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168377.7157 | 168377.7157 | 168377.7157 | 168377.7157 | 168377.7157 | 168377.7157 | 168377.7157 | 44900.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223544.7339 | 0
260 | 9000062A080002 | 9 | 0 | Zapatos con Aislación (diferencia $) | un | 31.6721 | 15000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 475082.0833 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65378.2683 | 65378.2683 | 65378.2683 | 65378.2683 | 65378.2683 | 65378.2683 | 65378.2683 | 17434.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475082.0833 | 0
261 | 9000062A080003 | 9 | 0 | Chaleco geologo nar tela ignifuga arco elec 2 9cal | un | 20.3924 | 43600 | Elementos de Protección Personal | Compra | 889109.1733 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 2.8063 | 2.8063 | 2.8063 | 2.8063 | 2.8063 | 2.8063 | 2.8063 | 0.74835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122354.4734 | 122354.4734 | 122354.4734 | 122354.4734 | 122354.4734 | 122354.4734 | 122354.4734 | 32627.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889109.1733 | 0
262 | 9000062A080004 | 9 | 0 | Candado de Bloqueo | un | 10.9613 | 9000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 98652.1159 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5084 | 0.40225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13575.9793 | 13575.9793 | 13575.9793 | 13575.9793 | 13575.9793 | 13575.9793 | 13575.9793 | 3620.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98652.1159 | 0
263 | 9000062A080008 | 9 | 0 | Pantalón Ignífugo | un | 1.8225 | 45000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 82014.1702 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 3009.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82014.1702 | 0
264 | 9000062A080009 | 9 | 0 | Polera Ignífugo | un | 1.8225 | 45000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 82014.1702 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 11286.3537 | 3009.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82014.1702 | 0
265 | 9000062A080010 | 9 | 0 | Polerón Ignífugo | un | 1.8225 | 105000 | Elementos de Protección Personal | Compra | 191366.3971 |  | 2023-01-12 |  | -21 | 4 | 2023-01-16 |  | -17 | 7 | 2023-01-23 |  | -10 | 2023-01-27 |  | -6 | 30 | 2023-01-31 |  | 0 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.066882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26334.8253 | 26334.8253 | 26334.8253 | 26334.8253 | 26334.8253 | 26334.8253 | 26334.8253 | 7022.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191366.3971 | 0
[47 empty] | 14700000 | 480833585.844 | 470608056.9945 | 599925295.1543 | 455377285.8493 | 339539365.2015 | 490530097.8701 | 357118230.0445 | 84315896.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
[46 empty] | Maquinaria & Vehículos | 0 | 74597614.5463 | 83742314.2426 | 75668074.1537 | 57176113.0426 | 69805309.9493 | 98998659.9493 | 74154398.2826 | 11673171.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Equipos | 0 | 5011871.6057 | 5011871.6057 | 5176871.6057 | 5341871.6057 | 10306871.6057 | 13271871.6057 | 18016871.6057 | 1336499.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Materiales e Insumos | 0 | 193126974.0216 | 156108150.332 | 256840050.1191 | 178036879.6132 | 13555182.1264 | 147683902.913 | 4281564.2014 | 787899.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Herramientas | 0 | 103248 | 206496 | 1018104.5 | 1748065 | 2467201 | 3267985 | 9004824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Elementos de Protección Personal | 0 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 8990403.0793 | 2397440.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Andamios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741325 | 13482650 | 13482650 | 6741325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Elementos de Izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Servicios | 12250000 | 119254971.2507 | 129989289.2173 | 171474646.5471 | 119807979.8805 | 119807979.8805 | 119807979.8805 | 118911235.0507 | 31709662.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | Gastos Generales | 0 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 92300504.6482 | 24613467.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | 12250000 | 493385587.1518 | 476349029.1251 | 611468654.6531 | 463401816.8694 | 323974777.2893 | 497803957.0759 | 339142451.3679 | 79259465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | 2450000 | -12552001.3077 | -5740972.1306 | -11543359.4988 | -8024531.0201 | 15564587.9122 | -7273859.2058 | 17975778.6767 | 5056430.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0