## Hoja1
0
CPM
Inicio-A-B-C-D-F-G-H-I-FINAL
Horas: INICIO-1-2-3-4-3-2-1-2 = 18 Semanas
LÍNEA DE RUTA CRÍTICA -------- |  |  | 1
2
3
|  | 4 |  | 2
3
2
1
2
Inicio
I
A
F
E
D
G
H
Final
B
C