## Hoja1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A | Confeccionar las bases de licitación | bar: 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | bar: 2 to 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | bar: 4 to 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: 7 to 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: 7 to 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: 11 to 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | bar: 14 to 15
H | Probar la red integrada | bar: 16
I | Corregir observaciones | bar: 17 to 18
J