## Hoja1
| TASK | FECHA INICIO | DÍAS | SEMANAS
| A | 2021-03-01 | 7 | 1
| B | 2021-03-08 | 14 | 2
| C | 2021-03-22 | 21 | 3
| D | 2021-04-12 | 28 | 4
| E | 2021-04-12 | 14 | 2
| F | 2021-05-10 | 21 | 3
| G | 2021-05-31 | 14 | 2
| H | 2021-06-14 | 7 | 1
número de la fecha | I | 2021-06-21 | 14 | 2
Formulas:
FECHA INICIO = [FECHA INICIO, row above]+14
FECHA INICIO = [FECHA INICIO, row above]+[DÍAS, row above]
H 1
E 2
D 4
C 3
G 2
F 3
A 1
B 2
1
I 2
2
CUELLO DE BOTELLA
CPM
(18 WEEKS)