## Hoja1
Duracion (semanas)
Actividad | Descripción | Actividad Previa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | - | bar: 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | A | bar: 2 to 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | B | bar: 4 to 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | C | bar: 7 to Duracion (semanas) 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | C | bar: 7 to 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | D, E | bar: Duracion (semanas) 11 to Duracion (semanas) 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | D, E, F | bar: Duracion (semanas) 14 to Duracion (semanas) 15
H | Probar la red integrada | G | bar: Duracion (semanas) 16
I | Corregir observaciones | H | bar: Duracion (semanas) 17 to Duracion (semanas) 18