## Hoja1
Semanas
| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | bar: Semanas 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | bar: Semanas 2 to Semanas 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | bar: Semanas 4 to Semanas 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: Semanas 7 to Semanas 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 7 to Semanas 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 11 to Semanas 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | bar: Semanas 14 to Semanas 15
H | Probar la red integrada | bar: Semanas 16
I | Corregir observaciones | bar: Semanas 17 to Semanas 18
0
0
0
1
2
3
|  | Semanas 6: 4 |  |  | 2
3
2
1
2
0
S
A
B
D
E
H
I
F"
CMP
S-A-B-C-D-F-G-H-I-F"
0-1-2-3-4-3-2-1-2-0
=18 semanas
C
F
G