## Hoja1
Semanas
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar lasbases de licitación | bar: Semanas 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora Revisar proyecto definitivo/corrección | bar: Semanas 2 to Semanas 3
C | Observaciones | bar: Semanas 4 to Semanas 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: Semanas 7 to Semanas 10
E | Despejar sectores Salas/Estudios/Entrepuentes | bar: Semanas 7 to Semanas 8
F | Canalizar y cablear/Salas/Estudios/Entrepuentes | bar: Semanas 11 to Semanas 13
G | Instalar Switchs/Hubs/Amplificadores de red | bar: Semanas 14 to Semanas 15
H | Probar la red integrada | bar: Semanas 16
I | Corregir observaciones | bar: Semanas 17 to Semanas 18