## Hoja1
CARTA GANTT
SEMANAS
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Actividad | Descripción | Actividad Previa | Duración (semanas)
A | Confeccionar las bases de licitación | [20 empty] | A | Confeccionar las bases de licitación | - | 1 | bar: SEMANAS 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | [20 empty] | B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | A | 2 | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | [20 empty] | C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | B | 3 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | [20 empty] | D | Esperar llegada equipos e insumos | C | 4 | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | [20 empty] | E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | C | 2 | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | [20 empty] | F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | D, E | 3 | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | [20 empty] | G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | D, E, F | 2 | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 15
H | Probar la red integrada | [20 empty] | H | Probar la red integrada | G | 1 | bar: SEMANAS 16
I | Corregir observaciones | [20 empty] | I | Corregir observaciones | H | 2 | bar: SEMANAS 17 to SEMANAS 18
|  | SEMANAS 3: DIAGRAMA PERT |  | CPM: INICIO-A-B-C-D-F-G-H-I-FINEX = 18 SEMANAS/126 DÍAS TOTALES.
CUELLO DE BOTTELA EN ACTIVIDAD D.
INICIO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
FINEX
1
2
3
4
2
3
2
1
2