## Hoja1
Semanas
Actividades |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
A | Inicio excavaciones | bar: 1 to 2
B | Poner fundaciones | bar: 3 to 6
C | Inicio levantamiento murallas | bar: 7 to Semanas 16
D | Poner techos | bar: Semanas 17 to Semanas 22
E | Instalar plomería exterior | bar: Semanas 17 to Semanas 20
F | Instalar plomería interior | bar: Semanas 21 to Semanas 25
G | Instalar revestimiento exterior | bar: Semanas 23 to Semanas 29
H | Pintado exterior | bar: Semanas 30 to Semanas 38
I | Instalación circuito eléctrico | bar: Semanas 17 to Semanas 23
J | Enyesado | bar: Semanas 26 to Semanas 33
K | Instalar pisos | bar: Semanas 34 to Semanas 37
L | Pintados interiores | bar: Semanas 34 to Semanas 38
M | Accesorios exteriores | bar: Semanas 39 to Semanas 40
N | Accesorios interiores | bar: Semanas 39 to Semanas 44