## Hoja1
Semanas
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | bar: Semanas 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | bar: Semanas 2 to Semanas 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | bar: Semanas 4 to Semanas 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: Semanas 7 to Semanas 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 7 to Semanas 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 11 to Semanas 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | bar: Semanas 14 to Semanas 15
H | Probar la red integrada | bar: Semanas 16
I | Corregir observaciones | bar: Semanas 17 to Semanas 18
4
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 2
3
| Situación critica: Comex-A-B-C-D-G-H-I = 0-1-2-3-4-2-1-2-0 = 18 | Semanas 7: 2
18 Semanas da un total de 126 días.
A
D
B
I
H
G
F
E
C
INICIO
FINAL
0
0
D) El Jefe de Proyecto debera colocar más atención a la tarea D "Es perar la llegada de equipos e insumos."