## Hoja1
ORIGINAL
SOE CAMBIO DE MANDO CJA
EVENTO | FECHA | HORA | DETALLE | OCE | PARTICIPAN | LUGAR | COA | OBSERVACIONES
10 - 01 | 2025-06-10 | 14:30 | Reunión de coordinación | COMGUARNAVPRIM - CN VERDEJO | CO - XO -JJDD - Personal desinado | Cineteca | TODOS
11 - 01 | 2025-06-11 | 8:30 | Instalación toldo - Alfombra y sillas azules en L | CONDESTABLE MAYOR | Dotación de planta | Terraza del mar | TODOS
11 - 02 | 2025-06-11 | 13:00 | Revista preparatoria | DIRECTOR | CO - XO -JJDD - Personal desinado - Compañía de presentación | Patio del Buque - Comedores de cadetes | TODOS | Considera práctica COA lluvia en comedores
16 - 01 | 2025-06-16 | 9:00 | Decisión COA para encarpado | DIRECTOR | CO - OFABAS | ESNAVAL | TODOS | Contacto con SECRETGEN - PRIZONA
16 - 02 | 2025-06-16 | AM | Recepción de víveres y entrega de cocina de tripulación a Team SECRETGEN | OFALIM | OFABAS - OFALIM - CC M. MELKONIAN | Cocina Tripulación y panadería | TODOS
17 - 01 | 2025-06-17 | 8:30 | Instalación toldo y ambas alfombras | CONDESTABLE MAYOR . MAYORDOMO GRAL | Dotación de planta | Terraza del mar | SOL | My. Gral entrega alfombras.
17 - 02 | 2025-06-17 | AM | Instalación de graderías | OFABAS | OFABAS - SO MESSINA - Empresa involucrada | Terraza weeste | SOL
17 - 03 | 2025-06-17 | 13:00 | Rancho tipo avión para cadetes | OFALIM | OFALIM - JJDD EX. | Comedores de cadetes | TODOS
17 - 04 | 2025-06-17 | 14:00 | Desarme de comedor de cadetes. | OF GDIA CADETES | Cadetes | Comedores de cadetes | TODOS
17 - 05 | 2025-06-17 | 14:00 | Faena n°1 de sillas | OF GDIA CADETES | Cadetes - Dotación de planta | Comedores de cadetes - estudios | TODOS | Sacar sillas del Patio del Niño en caso de ser necesario. Disponer sillas en comedor de cadetes apiladas para COA SOL
17 - 06 | 2025-06-17 | 14:00 | Instalación de sillas en comedores de cadetes | OF GDIA CADETES | Cadetes - Dotación de planta | Comedores de cadetes | LLUVIA
17 - 07 | 2025-06-17 | 14:30 | Entrega de Comedores a SECRETGEN | CC M. MELKONIAN | OFALIM - Team SECRETGEN | Comedores de cadetes | SOL
17 - 08 | 2025-06-17 | 14:30 | Entrega de Casino de Cadetes a SECRETGEN | CC M. MELKONIAN | OFALIM - Team SECRETGEN | Casino de cadetes | LLUVIA
17 - 09 | 2025-06-17 | 14:30 | Recepción empresa de audio y disposición de equipos. Recepción de audio SUBTEVALP | OFSEC | OFSEC - OFABAS - SO MESSINA - SUBTELVAP | Casino de cadetes | TODOS | Determinar puntos de conexión y ubicación de equipos para ambos COA
17 - 10 | 2025-06-17 | 16:00 | Revista general | DIRECTOR | CO - XO - JJDD | ESNAVAL | TODOS
17 - 11 | 2025-06-17 | 18:30 | Rancho en bolsa para Cadetes | OFALIM | Cadetes | Comedores de cadetes | TODOS
17 - 12 | 2025-06-17 | PM | Disposición de sitiales y tarima | OFABAS - CONGES | OFABAS - MY GRAL | Comedores de cadetes - Sala histórica | TODOS | Para COA lluvia traima en comedores de cadetes y sitiales sala histórica para ambos COA
18 - 01 | 2025-06-18 | 6:30 | Desayuno en bolsa para cadetes | OFALIM | Cadetes | Comedores de cadetes | TODOS
18 - 02 | 2025-06-18 | 7:30 | Faena n°2 de sillas | OF GDIA CADETES | Cadetes - Dotación de planta | Terraza del mar | SOL
18 - 03 | 2025-06-18 | 8:30 | Prueba de audio general | SUBTELVALP - OFSEC | SUBTELVALP - OFSEC - SO MESSINA | Terraza del mar - Comedores de cadetes | TODOS | Coordinar llegada de empresa de audio con SO Messina.
18 - 04 | 2025-06-18 | 8:30 | Disposicipón de protocolo | OPA - JJDD ADMISIÓN | OPA - JJDD ADMISIÓN | Terraza del mar - Comedores de cadetes | TODOS | OPA hace entrega de carpetas de protocolo y tarjetas para asientos
18 - 05 | 2025-06-18 | 9:00 | Llamada para personal en tareas designadas | SUBDIRECTOR | TODOS | ESNAVAL | TODOS
18 - 05 | 2025-06-18 | 9:00 | Estaciones de café en salas de visitas | CC M. MELKONIAN | OFALIM - Team SECRETGEN | Sala de visitas - Sala histórica | TODOS | Considerar 01 mayordomo por estación en T-64. Coordinar con CC Gallegos la entrega de sitiales.
18 - 06 | 2025-06-18 | 9:00 | COMEX Ceremonia cambio de mando CJA | COMGUARNAVPRIM - CN MÉNDEZ - DIRECTOR | TODOS | ESNAVAL | TODOS | Seguir cronograma conforme a lo dispuesto en ORDIA COMGUARNAVPRIM
18 - 07 | 2025-06-18 | 13:00 | Rancho en bolsa para Cadetes | OFALIM | Cadetes | Patio Amgamos | TODOS
18 - 08 | 2025-06-18 | 17:00 | Finex EV 18 - 04. | COMGUARNAVPRIM - CN MÉNDEZ - DIRECTOR | TODOS | ESNAVAL | TODOS
18 - 09 | 2025-06-18 | 17:30 | Ronda de seguridad | OF GDIA PLANTA | Guardia de guardia | ESNAVAL | TODOS