## PERT
ACT | a: optimista | m: probable | b: pesimista | TE | var | ACT | COSTO
A | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 0.25 | A | 20000
B | 10 | 12 | 15 | 12.1667 | 0.69444 | B | 35000
C | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | C | 15000
D |  |  |  | 2 | 1 | D | 5000
E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | E | 9000
F | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | F | 8000
G | 15 | 17 | 20 | 17.1667 | 0.69444 | G | 50000
[6 empty] | TOTAL | 142000
POSIBLES RC | TE RUTA | VARIANZA RUTA | TE RUTA + 3*DESV.STD
1 | 21 | 1.6 | 24.7947
2 | 27 | 1.9 | 31.1352
3 | 29 | 2.2 | 33.4497
4 | 22 | 1.6 | 25.7947
5 | 26 | 1.5 | 29.6742
ojo verificar celdas de RC
inicio | termino | Z inicio | Z termino | Prob |  | INGRESOS | COSTO X ACT | COSTO POR ATRASO | MULTAS | BENEFICIO | P*BEN.
0 | 27 | -19.5518 | -1.3484 | 0.088765 |  | 2000000 |  | 0 |  | 2000000 | 177529.8524
27 | 29 | -1.3484 | 0 | 0.41124 |  | 500000 |  | 0 |  | 500000 | 205617.5369
29 | 10000000000 | 0 | 6741998605.0806 | 0.5 |  | -1800000 |  | 0 |  | -1800000 | -900000
[10 empty] | E(BENEFICIO) | -516852.6107

## Confiabilidad
Actividad | Equipo | Capacidad | MTBF | MTTR | Lambda | R (Conf equipo) | cant. De reparaciones
A | a1 | 2000 | 10800 | 96 | 9.2593e-05 | 0.93551 | 0
B | b1 | 1800 | 14400 | 120 | 6.9444e-05 | 0.95123 | 0
C | c1 | 950 | 28800 | 144 | 3.4722e-05 | 0.97531 | 0
| c2 | 950 | 28800 | 144 | 3.4722e-05 | 0.97531 | 0
D | d1 | 2000 | 7920 | 120 | 0.00012626 | 0.9131 | 0
| d2 | 2000 | 7920 | 120 | 0.00012626 | 0.9131 | 0
E | E1 | 800 | 2160 | 96 | 0.00046296 | 0.71653 | 0
| E2 | 600 | 1572.33 | 168 | 0.000636 | 0.6326 | 0
[5 empty] | k |  |  | Conf. Sistema | 0.80634
Capacidad Productiva | 800 |  |  |  | 0 | 0.93551 |  | E(BEN) | 0
T° Disponible | 720 |  |  |  | 1 | 0.062367
Cantidad por hacer | 1150000 |  |  |  | 2 | 0.0020789
T° de Proceso | 720 |  |  |  | 3 | 4.6198e-05
Holgura | 0 |  |  |  | 4 | 7.6996e-07
[5 empty] | 5 | 1.0266e-08
Reparaciones |  |  |  |  | 6 | 1.1407e-10
[5 empty] | 7 | 1.0864e-12
Beneficios |  |  |  |  | 8 | 9.0531e-15
Sin Beneficios |  |  |  |  | 9 | 6.706e-17
[5 empty] | 10 | 4.4707e-19
[5 empty] | 11 | 2.7095e-21

## Confiabilidad (2)
Actividad | Equipo | Capacidad | MTBF | MTTR | Lambda | R (Conf equipo) | cant. De reparaciones
A | CO1 | 55 | 290 | 23 | 0.0034483 | 0.8131 | 0
| CO2 | 55 | 290 | 23 | 0.0034483 | 0.8131 | 0
B | PU1 | 40 | 180 | 18 | 0.0055556 | 0.71653 | 0
| PU2 | 40 | 180 | 18 | 0.0055556 | 0.71653 | 0
| PU3 | 40 | 180 | 18 | 0.0055556 | 0.71653 | 0
C | AR1 | 25 | 305 | 25 | 0.0032787 | 0.82142 | 0
| AR2 | 25 | 305 | 25 | 0.0032787 | 0.82142 | 0
D | PI1 | 18 | 230 | 20 | 0.0043478 | 0.77038 | 0
| PI2 | 18 | 230 | 20 | 0.0043478 | 0.77038 | 0
[5 empty] | k |  |  | Conf. Sistema | 0.3109
Capacidad Productiva | 50 |  |  |  | 0 | 0.8131 |  | E(BEN) | 501610
T° Disponible | 72 |  |  |  | 1 | 0.16823
Cantidad por hacer | 3000 |  |  |  | 2 | 0.017403
T° de Proceso | 60 |  |  |  | 3 | 0.0012002
Holgura | 12 |  |  |  | 4 | 6.2079e-05
[5 empty] | 5 | 2.5688e-06
Reparaciones |  |  |  |  | 6 | 8.8579e-08
[5 empty] | 7 | 2.6181e-09
Beneficios | 2500000 |  |  |  | 8 | 6.771e-11
Sin Beneficios | -400000 |  |  |  | 9 | 1.5565e-12
[5 empty] | 10 | 3.2204e-14
[5 empty] | 11 | 6.0573e-16

## Confiabilidad (3)
Actividad | Equipo | Capacidad | MTBF | MTTR | Lambda | R (Conf equipo) | cant. De reparaciones
A | p1 | 50 | 550 | 12 | 0.0018182 | 0.90979 | 0
| p2 | 50 | 550 | 12 | 0.0018182 | 0.90979 | 0
| p3 | 50 | 550 | 12 | 0.0018182 | 0.90979 | 0
B | t1 | 50 | 2200 | 14 | 0.00045455 | 0.97664 | 0
| t2 | 50 | 2200 | 14 | 0.00045455 | 0.97664 | 0
C | c1 |  | 400 | 16 | 0.0025 | 0.8781 | 0
| c2 |  | 400 | 16 | 0.0025 | 0.8781 | 0
| c3 |  | 400 | 16 | 0.0025 | 0.8781 | 0
| c4 |  | 400 | 16 | 0.0025 | 0.8781 | 0
D | e1 | 100 | 200 | 8 | 0.005 | 0.77105 | 0
[5 empty] | k |  |  | Conf. Sistema | 0.6712
Capacidad Productiva | 100 |  |  |  | 0 | 0.77105 |  | E(BEN) | 1396480
T° Disponible | 56 |  |  |  | 1 | 0.20047
Cantidad por hacer | 5200 |  |  |  | 2 | 0.026062
T° de Proceso | 52 |  |  |  | 3 | 0.0022587
Holgura | 4 |  |  |  | 4 | 0.00014681
[5 empty] | 5 | 7.6343e-06
Reparaciones |  |  |  |  | 6 | 3.3082e-07
[5 empty] | 7 | 1.2288e-08
Beneficios | 2350000 |  |  |  | 8 | 3.9935e-10
Sin Beneficios | -550000 |  |  |  | 9 | 1.1537e-11
[5 empty] | 10 | 2.9995e-13
[5 empty] | 11 | 7.0898e-15

## Ej. 1 (2)
ACT | a: optimista | m: probable | b: pesimista | TE | var | ACT | COSTO
A | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 0.25 | A | 20000
B | 10 | 12 | 15 | 12.1667 | 0.69444 | B | 35000
C | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | C | 15000
D |  |  |  | 1 | 1 | D | 40000
E | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.11111 | E
F | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | F
G | 15 | 17 | 20 | 17.1667 | 0.69444 | G | 50000
[6 empty] | TOTAL | 160000
POSIBLES RC | TE RUTA | VARIANZA RUTA | TE RUTA + 3*DESV.STD
ADEG | 26 | 2.0556 | 30.3012
CFDEG | 25.5 | 2.3611 | 30.1098 | rc
BEG | 30.3333 | 1.5 | 34.0076
| #REF! | #REF! | #REF!
ojo verificar celdas de RC
inicio | termino | Z inicio | Z termino | Prob |  | INGRESOS | COSTO X ACT | COSTO POR ATRASO | MULTAS | BENEFICIO | P*BEN.
0 | 30 | -24.7671 | -0.27217 | 0.39275 |  | 300000 | 160000 | 0 |  | 140000 | 54984.6323
30 | 32 | -0.27217 | 1.3608 | 0.52047 |  | 225000 | 160000 | 0 |  | 65000 | 33830.4553
32 | 10000000000 | 1.3608 | 8164965784.5102 | 0.086784 |  | 0 | 160000 | 0 | 100000 | -260000 | -22563.8617
|  | -16.5952 | -16.5952 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 |  | -160000 | 0
[10 empty] | E(BENEFICIO) | 66251.226

## Ej. 2
ACT | a: optimista | m: probable | b: pesimista | TE | var | ACT | COSTO
A |  |  |  | 0 | 0 | A | 600000
B |  |  |  | 0 | 0 | B | 590000
C |  |  |  | 0 | 0 | C | 250000
D |  |  |  | 0 | 0 | D | 250000
E |  |  |  | 0 | 0 | E | 120000
F | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | F | 240000
G |  |  |  | 12 | 0.9 | G | 1000000
H |  |  |  | 0 | 0 | H | 950000
I | 12 | 16 | 20 | 16 | 1.7778 | I | 60000
[6 empty] | TOTAL | 4060000
POSIBLES RC | TE RUTA | VARIANZA RUTA | TE RUTA + 3*DESV.STD
FG | 15 | 1.0111 | 18.0166
| 15 | 1.0111 | 18.0166
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
I | 16 | 1.7778 | 20 | rc
ojo verificar celdas de RC
inicio | termino | Z inicio | Z termino | Prob |  | INGRESOS | COSTO X ACT | COSTO POR ATRASO | MULTAS | BENEFICIO | P*BEN.
0 | 14 | -12 | -1.5 | 0.066807 |  | 8993140 | 4060000 | 0 |  | 4933140 | 329569.2769
14 | 15 | -1.5 | -0.75 | 0.15982 |  | 8993140 | 4060000 | 500000 |  | 4433140 | 708505.1047
15 | 16 | -0.75 | 0 | 0.27337 |  | 8993140 | 4060000 | 1000000 |  | 3933140 | 1075212.8953
16 | 100000000 | 0 | 74999988 | 0.5 |  | 0 | 4060000 | 1000000 |  | -5060000 | -2530000
[10 empty] | E(BENEFICIO) | -416712.7232
[6 empty] | I | 6833425.4464

## ej1 taller
ACT | a: optimista | m: probable | b: pesimista | TE | var | ACT | COSTO
A | 8 | 9 | 15 | 9.8333 | 1.3611 | A
B | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.25 | B
C | 8 | 11 | 13 | 10.8333 | 0.69444 | C
D | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | D
E | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | E
F
G
H | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.25 | F
I | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | G
J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | H
[6 empty] | TOTAL | 0
POSIBLES RC | TE RUTA | VARIANZA RUTA | TE RUTA + 3*DESV.STD
ABEH | 21.6667 | 2.1667 | 26.0825
ACFH | 28.5 | 2.4167 | 33.1637 | rc
ADGH | 20.8333 | 2.0278 | 25.1053
| 28.5 | 2.4167 | 33.1637
ojo verificar celdas de RC
inicio | termino | Z inicio | Z termino | Prob |  | INGRESOS | COSTO X ACT | COSTO POR ATRASO | MULTAS | BENEFICIO | P*BEN.
0 | 33 | -18.3331 | 2.8947 | 0.9981 |  | 300000 | 0 | 80000 |  | 220000 | 219582.532
33 | 36 | 2.8947 | 4.8245 | 0.0018969 |  | 150000 | 0 | 80000 |  | 70000 | 132.7816
36 | 38 | 4.8245 | 6.111 | 7.0126e-07 |  | 100000 | 0 | 80000 |  | 20000 | 0.014025
38 | 100000000 | 6.111 | 64326733.7571 | 4.9492e-10 |  | 0 | 0 | 80000 |  | -80000 | -3.9593e-05
[10 empty] | E(BENEFICIO) | 219715.3276

## ej 3 taller AA
Actividad | Equipo | Capacidad | MTBF | MTTR | Lambda | R (Conf equipo) | cant. De reparaciones
A | a1 | 200 | 300 | 30 | 0.0033333 | 0.84163 | 0
| a2 x2 | 140 | 320 | 40 | 0.003125 | 0.85075 | 0
| a3 | 110 | 430 | 23 | 0.0023256 | 0.88666 | 0
B | b1 x3 | 210 | 500 | 48 | 0.002 | 0.90172 | 0
| b2 | 60 | 395 | 40 | 0.0025316 | 0.87726 | 0
C | c1 | 290 | 370 | 28 | 0.0027027 | 0.86954 | 0
| c2 | 290 | 483.092 | 25 | 0.00207 | 0.89846 | 0
D | d1 x3 | 110 | 410 | 18 | 0.002439 | 0.88148 | 1
[5 empty] | k |  |  | Conf. Sistema | 0.95967
Capacidad Productiva | 290 |  |  |  | 0 | 0.84163 |  | E(BEN) | 947571000
T° Disponible | 72 |  |  |  | 1 | 0.14511
Cantidad por hacer | 15000 |  |  |  | 2 | 0.012509
T° de Proceso | 51.7241 |  |  |  | 3 | 0.00071893
Holgura | 20.2759 |  |  |  | 4 | 3.0988e-05
[5 empty] | 5 | 1.0686e-06
Reparaciones |  |  |  |  | 6 | 3.0706e-08
[5 empty] | 7 | 7.563e-10
Beneficios | 1000000000 |  |  |  | 8 | 1.63e-11
Sin Beneficios | -300000000 |  |  |  | 9 | 3.1225e-13
[5 empty] | 10 | 5.3837e-15
[5 empty] | 11 | 8.4384e-17

## ej 3 taller AAA
Actividad | Equipo | Capacidad | MTBF | MTTR | Lambda | R (Conf equipo) | cant. De reparaciones
A | a1 | 200 | 300 | 30 | 0.0033333 | 0.79462 | 0
| a2 x2 | 140 | 320 | 40 | 0.003125 | 0.80612 | 0
| a3 | 110 | 430 | 23 | 0.0023256 | 0.85182 | 0
B | b1 x3 | 210 | 500 | 48 | 0.002 | 0.87116 | 0
| b2 | 60 | 395 | 40 | 0.0025316 | 0.8398 | 0
C | c1 | 290 | 370 | 28 | 0.0027027 | 0.82995 | 0
| c2 | 290 | 483.092 | 25 | 0.00207 | 0.86696 | 0
D | d1 x3 | 110 | 410 | 18 | 0.002439 | 0.84518 | 0
[5 empty] | k |  |  | Conf. Sistema | 0.80634
Capacidad Productiva | 290 |  |  |  | 0 | 0.79462 |  | E(BEN) | 551585000
T° Disponible | 72 |  |  |  | 1 | 0.18267
Cantidad por hacer | 20000 |  |  |  | 2 | 0.020997
T° de Proceso | 68.9655 |  |  |  | 3 | 0.001609
Holgura | 3.0345 |  |  |  | 4 | 9.2469e-05
[5 empty] | 5 | 4.2514e-06
Reparaciones |  |  |  |  | 6 | 1.6289e-07
[5 empty] | 7 | 5.3494e-09
Beneficios | 600000000 |  |  |  | 8 | 1.5372e-10
Sin Beneficios | 350000000 |  |  |  | 9 | 3.9264e-12
[5 empty] | 10 | 9.0262e-14
[5 empty] | 11 | 1.8864e-15