## Validaciones
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
UNIDAD | BLANCO | 2024-08-01 | ESTADOS | RESUMEN | ESTADOS | RESUMEN | ESTADO AVANCE | RESUMEN
DEPARTAMENTO | SISTEMAS DE ARMAS |  | NO SE HA INICIADO | 5 | BAJA | 4 | BAJA CERRADA | 0
PROCESO | VALIDACIONES |  | EN CURSO | 3 | MEDIA | 2 | MEDIA CERRADA | 0
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | T1° I. BARRA U. |  | CERRADO | 1 | ALTA | 3 | ALTA CERRADA | 1
0
0
0.16667
[6 empty] | AVANZADO | 0.16667
[6 empty] | POR CERRAR | 0.83333
CÓDIGO | TAREAS | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ABIERTO | CERRADO | DÍAS TAREA ABIERTA | COMENTARIOS
MAN01 | Verificación del Sistema a través de maleta de pruebas | CERRADO | ALTA |  | 2024-07-28 |  | 3
MAN02 | Inspección visual de todos los componentes asociados | EN CURSO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3
MAN03 | Efectuar simulaciones de lanzamiento para verificación del sistema | EN CURSO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
MAN04 | Verificación de la documentación al día (incluye SALINO) | EN CURSO | ALTA |  | 2024-07-28 |  | 3
OPER02 | Efectuar al menos 4 prácticas de P.O.E. con el Team Antiaéreo | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
OPER03 | Efectuar una práctica de P.O.E. con MISFIRE | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
MAN05 | Efectuar pruebas de comunicaciones entre estaciones relacionadas con el lanzamiento (MFT / SFT) | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
OPER01 | Efectuar una instrucción en seco del procedimiento, verificando la P.O.E. y asegurando la comprensión de todos los involucrados. | NO SE HA INICIADO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3
OPER04 | Efectuar ingreso de la receta | NO SE HA INICIADO | ALTA |  | 2024-07-28 |  | 3

## Caupolicán
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
UNIDAD | BLANCO | 2024-08-01 | ESTADOS | RESUMEN | ESTADOS | RESUMEN | ESTADO AVANCE | RESUMEN
DEPARTAMENTO | SEGUNDA COMANDANCIA |  | NO SE HA INICIADO | 4 | BAJA | 3 | BAJA CERRADA | 0
PROCESO | CAUPOLICÁN |  | EN CURSO | 3 | MEDIA | 4 | MEDIA CERRADA | 0
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | SOM DANIEL VILLAGRÁN |  | CERRADO | 1 | ALTA | 1 | ALTA CERRADA | 1
0
0
0.5
[6 empty] | AVANZADO | 0.5
[6 empty] | POR CERRAR | 0.5
CÓDIGO | TAREAS | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ABIERTO | CERRADO | DÍAS TAREA ABIERTA | COMENTARIOS
FUT01 | Efectuar entrenamiento previo a Caupolicán | CERRADO | ALTA |  | 2024-07-28 |  | 3
FUT02 | Ganar partido VS | EN CURSO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3
FUT03 | Ganar partido VS | EN CURSO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3
FUT04 | Ganar partido VS | EN CURSO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3
CROSS01 |  | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
CROSS02 |  | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
CROSS03 |  | NO SE HA INICIADO | BAJA |  | 2024-07-28 |  | 3
CROSS04 |  | NO SE HA INICIADO | MEDIA |  | 2024-07-28 |  | 3

## Propulsión
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
UNIDAD | BLANCO | 2024-08-01 | ESTADOS | RESUMEN | ESTADOS | RESUMEN | ESTADO AVANCE | RESUMEN
DEPARTAMENTO | INGENIERÍA |  | NO SE HA INICIADO | 8 | BAJA | 0 | BAJA CERRADA | 0
PROCESO | RECUPERACIÓN DE LA PROPULSIÓN |  | EN CURSO | 4 | MEDIA | 6 | MEDIA CERRADA | 1
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | T1 B. BENAVENTE |  | CERRADO | 3 | ALTA | 9 | ALTA CERRADA | 2
0
0.041667
0.11111
[6 empty] | AVANZADO | 0.15278
[6 empty] | POR CERRAR | 0.84722
CÓDIGO | TAREAS | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ABIERTO | CERRADO | DÍAS TAREA ABIERTA | COMENTARIOS
HVGT01 | ASIGNACION RECURSOS PARA CONFECCIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES | CERRADO | ALTA | MEO | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 5
HVGT02 | CONFECCIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES | EN CURSO | ALTA | ASMARVALP | 2024-07-31 |  | 1
HVGT03 | INSTALACIÓN Y PRUEBAS HVGT | NO SE HA INICIADO | ALTA | ASMARTALC | 2024-07-28 |  | 3
KVD01 | RECUPERACIÓN PLENNUM CHAMBER KVDs | EN CURSO | MEDIA | INTERDEPARTAMENTAL | 2024-07-28 |  | 3
KVD02 | MODIFICACIÓN DUCTOS ASPIRACIÓN KVDs | NO SE HA INICIADO | MEDIA | CARGO PROPULSIÓN | 2024-07-28 |  | 3
KVD03 | DESMONTE E INSPECCIÓN TURBOCARGADORES | CERRADO | ALTA | ASMARVALP | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 7
KVD04 | SANCIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN REPUESTOS | EN CURSO | ALTA | DIRISNAV/GAE/UNIDAD | 2024-07-28 |  | 3
KVD05 | ARMADO TURBOCARGADORES | NO SE HA INICIADO | ALTA | ASMARVALP | 2024-07-28 |  | 3
KVD06 | MONTAJE Y PRUEBAS A BORDO TURBOCARGADORES | NO SE HA INICIADO | ALTA | ASMARVALP | 2024-07-28 |  | 3
KVD07 | ALINEAMIENTO DESCARGAS DE GASES KVD EB | CERRADO | MEDIA | ASMARVALP | 2024-06-17 | 2024-07-29 | 42
KVD08 | ALINEAMIENTO DESCARGAS DE GASES KVD BB | NO SE HA INICIADO | MEDIA | ASMARVALP | 2024-07-28 |  | 3
KVD09 | CAMBIO PROTECCIÓN TERMOCUPLAS KVD EB | EN CURSO | MEDIA | CARGO PROPULSIÓN | 2024-07-29 |  | 2
KVD10 | CAMBIO PROTECCIÓN TERMOCUPLAS KVD BB | NO SE HA INICIADO | MEDIA | CARGO PROPULSIÓN | 2024-07-28 |  | 3
KVD11 | INSTALACIÓN PUERTA Y REJILLAS NUEVAS DUCTO ASPIRACIÓN | NO SE HA INICIADO | ALTA | ASMARVALP | 2024-07-28 |  | 3
KVD12 | PRUEBAS HAT PROPULSIÓN CRUCERO | NO SE HA INICIADO | ALTA | DIRISNAV/GAE/UNIDAD | 2024-07-28 |  | 3
KVD13 | PRUEBAS SAT PROPULSIÓN CRUCERO | NO SE HA INICIADO | ALTA | DIRISNAV/GAE/UNIDAD | 2024-07-28 |  | 3

## Listas
PRIORIDAD | ESTADO | FECHA
ALTA | NO SE HA INICIADO | 2024-01-01
MEDIA | EN CURSO | 2024-12-31
BAJA | CERRADO