## Programa
CALENDARIO CONFECCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2026-2032 |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana
Etapa | Id Tarea | Nombre de la tarea | Participantes | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 jun al 04 | 07 al 11 | 14 al 18 | 21 al 01 ago | 04 al 08 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 01 al 05 | 08 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 03 | 06 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 03 al 07 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 | 01 AL 05 | 9 al 12 | 15 al 19
Inicio | 1 | DESIGNACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE | CONGES |  |  |  | 2025-05-30
Marco regulador | 2 | ELABORACIÓN ANTECEDENTES/PLAN DE TRABAJO | CONGES |  |  |  |  | 2025-06-06
| 3 | ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE TRABAJO | CONGES |  |  |  |  | 2025-06-06
| 4 | REUNIÓN CON DIRECCIÓN PARA VALIDACIÓN DEL MARCO GENERAL | CONGES |  |  |  |  | 2025-06-06
| 5 | PRESENTACIÓN DEL PROCESO A TODOS LOS ACTORES | CONGES | [5 empty] | 2025-06-12
| 6 | REVISIÓN DE VERSIONES ANTERIORES DEL PLAN | JEFES DEPTO | [6 empty] | 2025-06-19
| 7 | IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS CNA Y CONTEXTO ACTUAL | CONGES | [7 empty] | 2025-06-27
| 8 | REVISIÓN CON UNIDAD DE ASEGURAMIENTO (UAC) PLAN EDUCATIVO E.N. | EDUCACIÓN | [8 empty] | 2025-06-30
| 9 | DEFINICIÓN MISIÓN Y VISIÓN | JEFES DEPTO | [8 empty] | 2025-06-30
| 10 | VERIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SEGÚN R.O. | JEFES DEPTO | [8 empty] | 2025-06-30
Evaluación de la situación actual | 11 | ACTUALIZACIÓN FODA CON DATOS 2024–2025 | JEFES DEPTO | [10 empty] | 2025-07-18
| 12 | IDENTIFICACION DE RESPONSABLES Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS FICHA INSTITUCIONAL DE DATOS | JEFES DEPTO | [10 empty] | 2025-07-18
| 13 | ACTUALIZACIÓN PESTEL CON ENFOQUE CNA | JEFES DEPTO | [10 empty] | 2025-07-18
| 14 | VALIDACIÓN CON COMITÉ ACADÉMICO-TÉCNICO | JEFES DEPTO | [11 empty] | 2025-08-01
Objetivos estratégicos | 15 | LEVANTAMIENTO DE INICIATIVAS ACTUALES | JEFES DEPTO | [6 empty] | 2025-06-19
| 16 | REVISIÓN DE INDICADORES VIGENTES | JEFES DEPTO | [8 empty] | 2025-07-04
| 17 | DEFINICIÓN DE PERSPECTIVAS (CLIENTES, PROCESOS, ETC) | JEFES DEPTO | [9 empty] | 2025-07-11
| 18 | REDACCIÓN DE NUEVOS OBJETIVOS POR PERSPECTIVA | JEFES DEPTO | [10 empty] | 2025-07-17
| 19 | DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS | JEFES DEPTO | [11 empty] | 2025-08-01
| 20 | DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y METAS POR AÑO | JEFES DEPTO | [12 empty] | 11 al 15: 2025-08-15
| 21 | VALIDACIÓN DE INDICADORES CON RESPONSABLES | JEFES DEPTO | [12 empty] | 25 al 29: 2025-08-28
| 22 | ACTUALIZACIÓN DE KPI´S | JEFES DEPTO | [12 empty] | 25 al 29: 2025-08-28
Compilación de la información | 23 | REVISIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE LA PLANIFICACIÓN ACTUAL Y MATRIZ DE ACTIVIDADES | JEFES DEPTO | [12 empty] | 22 al 26: 2025-09-26
| 24 | ESTIMACIÓN DE COSTOS POR PACA PROYECTOS Y OBJETIVOS | JEFES DEPTO | [12 empty] | 22 al 26: 2025-09-26
| 25 | DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN INTERNA | JEFES DEPTO | [12 empty] | 22 al 26: 2025-09-26
| 26 | FUNCIONAMIENTO DEL SIAC | JEFES DEPTO | [12 empty] | 22 al 26: 2025-09-26
Difusión | 27 | ANÁLISIS DE MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA DIFUSION | JEFES DEPTO | [12 empty] | 29 al 03: 2025-10-03
Preparación de borrador para revisión institucional | 28 | DISTRIBUCIÓN DEL BORRADOR A JEFATURAS | CONGES | [12 empty] | 22 al 26: 2025-09-26
| 29 | REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN POR UNIDAD | JEFES DEPTO | [12 empty] | 06 al 10: 2025-10-10
| 30 | AJUSTES FINALES SEGÚN OBSERVACIONES | CONGES | [12 empty] | 13 al 17: 2025-10-17
| 31 | PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL PLAN AJUSTADO | CONGES | [12 empty] | 20 al 24: 2025-10-20
| 32 | REVISIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN FORMAL | CONGES | [12 empty] | 20 al 24: 2025-10-20
| 33 | FIRMA Y ENVÍO A DIRECCIÓN PARA PROMULGACIÓN | CONGES | [12 empty] | 27 al 31: 2025-10-20
| 34 | REVISIÓN FINAL Y VALIDACIÓN DEL PLAN | CONGES | [12 empty] | 24 al 28: 2025-11-28
Plan estratégico final | 35 | PUBLICACIÓN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO | CONGES | [12 empty] | 01 AL 05: 2025-12-04
| 36 | REVISIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO | INFORMÁTICA | [12 empty] | 9 al 12: 2025-12-12
| 37 | CREACIÓN DE PROTOCOLOS Y ALERTAS TEMPRANAS | JEFES DEPTO | [12 empty] | 15 al 19: 2025-12-15
OBSERVACIONES
EDUCACIÓN | 1.- | REVISAR Y ACTUALIZAR POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NAVAL
CONGES | 1.- | ESTABLECER REUNIONES DEL COMITÉ ESTRATÉGICO PARA CIERRE DE CICLOS Y EN CASO NECESARIO CONTROLAR AVANCES.
Note on C16: 18381362-5: Política económico social tecnológico ecológico y legal
Note on C29: 18381362-5: Sistema integral de atención ciudadana= Considerar política u OPI equivalente

## Detalle de las tareas
Etapa | Id Tarea | Nombre de la tarea | Participantes | Descripción de la tarea
Inicio | 1 | DESIGNACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE | CONGES
Marco regulador | 2 | ELABORACIÓN ANTECEDENTES/PLAN DE TRABAJO | CONGES
Marco regulador | 3 | ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE TRABAJO | CONGES | Diseñar un calendario semanal en formato Excel o plataforma institucional que incluya tareas, responsables, fechas de inicio y término, reuniones clave y entregables esperados
Marco regulador | 4 | REUNIÓN CON DIRECCIÓN PARA VALIDACIÓN DEL MARCO GENERAL | CONGES | Agendar sesión de trabajo con el Director de la Escuela y equipo de planificación para presentar marco institucional, misión, visión, valores y alineación con estándares de defensa y educación superior
Marco regulador | 5 | PRESENTACIÓN DEL PROCESO A TODOS LOS ACTORES | CONGES | Convocar a reunión institucional con jefes de departamento, UAC, estadística, jefes de cátedra, oficiales para presentar el plan de trabajo
Marco regulador | 6 | REVISIÓN DE VERSIONES ANTERIORES DEL PLAN | JEFES DEPTO | Analizar en detalle los planes estratégicos 2015–2019 y 2020–2025, identificando logros alcanzados, brechas no abordadas y elementos vigentes que deban mantenerse
Marco regulador | 7 | IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS CNA Y CONTEXTO ACTUAL | CONGES | Comparar el plan con los nuevos criterios de acreditación institucional 2025–2030 definidos por la CNA. Considerar observaciones y experiencias de la última acreditación
Marco regulador | 8 | REVISIÓN CON UNIDAD DE ASEGURAMIENTO (UAC) PLAN EDUCATIVO E.N. | EDUCACIÓN | Verificar resultados de la RIE y solicitar retroalimentación a la Unidad de Calidad para verificar alineación con criterios institucionales.
Marco regulador | 9 | DEFINICIÓN MISIÓN Y VISIÓN | JEFES DEPTO | Evaluar y proponer en caso de ser necesario la Visión y Misión de la Escuela Naval al año 2032, considerando los criterios de acreditación y el Sistema de Educación Naval
Marco regulador | 10 | VERIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SEGÚN R.O. | JEFES DEPTO | Revisar y proponer modificaciones de las funciones de los cargos de cada departamento enfocado en el cumplimiento de la Misión. Verificar organigrama.
Evaluación de la situación actual | 11 | ACTUALIZACIÓN FODA CON DATOS 2024–2025 | JEFES DEPTO | Por departamentos, actualizar la matriz FODA institucional con insumos provenientes de encuestas internas, focus groups y auditorías internas realizadas en los últimos dos años.
Evaluación de la situación actual | 12 | IDENTIFICACION DE RESPONSABLES Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS FICHA INSTITUCIONAL DE DATOS | JEFES DEPTO | Completar la ficha institucional de datos para el periodo 2024
Evaluación de la situación actual | 13 | ACTUALIZACIÓN PESTEL CON ENFOQUE CNA | JEFES DEPTO | Por departamento, formular el análisis PESTEL (político económico social tecnológico ecológico y legal) incorporando evidencias recientes y su relación con los criterios de aseguramiento de calidad, vinculación con el medio, etc.
Evaluación de la situación actual | 14 | VALIDACIÓN CON COMITÉ ACADÉMICO-TÉCNICO | JEFES DEPTO | Validación de etapas anteriores y presentar el nuevo diagnóstico al comité integrado por jefe de departamento de educación, UAC, VcM y gestión de la calidad.
Objetivos estratégicos | 15 | LEVANTAMIENTO DE INICIATIVAS ACTUALES | JEFES DEPTO | Por departamento, recolectar o proponer proyectos estratégicos vigentes o planificados para evaluar continuidad o reformulación.
Objetivos estratégicos | 16 | REVISIÓN DE INDICADORES VIGENTES | JEFES DEPTO | Por departamento, evaluar los indicadores, metas y semaforización de indicadores actuales. Proponer modificaciones.
Objetivos estratégicos | 17 | DEFINICIÓN DE PERSPECTIVAS (CLIENTES, PROCESOS, ETC) | JEFES DEPTO | Evaluar y proponer en caso necesario la actualización de las perspectivas que serán incluidas en el nuevo plan estratégico.
Objetivos estratégicos | 18 | REDACCIÓN DE NUEVOS OBJETIVOS POR PERSPECTIVA | JEFES DEPTO | Proponer y redactar objetivos estratégicos
Objetivos estratégicos | 19 | DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS | JEFES DEPTO | Determinar las vías de obtención de los objetivos de cada perspectiva
Objetivos estratégicos | 20 | DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y METAS POR AÑO | JEFES DEPTO | PARA EL PERIODO 2026–2032 considerando objetivos de corto y mediano plazo
Objetivos estratégicos | 21 | VALIDACIÓN DE INDICADORES CON RESPONSABLES | JEFES DEPTO | Indicar responsables para cada objetivo y línea estratégica definido
Objetivos estratégicos | 22 | ACTUALIZACIÓN DE KPI´S | JEFES DEPTO | Por departamento, proponer actualización de mejoras a los KPI (considera metas, semaforización y métricas nuevas o modificadas)
Compilación de la información | 23 | REVISIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE LA PLANIFICACIÓN ACTUAL Y MATRIZ DE ACTIVIDADES | JEFES DEPTO | Efectuar reunión para verificar avances, unificar criterios y orientaciones. Revisión de mediciones de KPI's
Compilación de la información | 24 | ESTIMACIÓN DE COSTOS POR PACA PROYECTOS Y OBJETIVOS | JEFES DEPTO | Relacionar los objetivos propuestos con la asignación presupuestaria anual para el cumplimiento de tareas (PACA últimos tres años)
Compilación de la información | 25 | DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN INTERNA | JEFES DEPTO | Diseño de planillas de análisis para control de avances y mediciones
Compilación de la información | 26 | FUNCIONAMIENTO DEL SIAC | JEFES DEPTO | Evaluar necesidad de formular e implementar SIAC (Sistema integral de atención ciudadana), considerando políticas internas u OPI que estén relacionadas al modelo de gestión pública: atención, acceso a información, participación ciudadana, gestión RSF (reclamos, sugerencias o felicitaciones) y seguimiento y mejora contínua
Difusión | 27 | ANÁLISIS DE MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA DIFUSION | JEFES DEPTO | Definir estrategia de difusión interna (organización en general) y externa (Dirección de Educación) del plan estratégico propuesto para su validación y posible implementación
Preparación de borrador para revisión institucional | 28 | DISTRIBUCIÓN DEL BORRADOR A JEFATURAS | CONGES | Entregar documento con la primera aproximación del plan estratégico 2026-2032 a jefes de departamento y entes participantes
Preparación de borrador para revisión institucional | 29 | REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN POR UNIDAD | JEFES DEPTO | Solicitar retroalimentación del plan propuesto
Preparación de borrador para revisión institucional | 30 | AJUSTES FINALES SEGÚN OBSERVACIONES | CONGES | Corregir observaciones y ajustar plan propuesto en base a retroalimentación
Preparación de borrador para revisión institucional | 31 | PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL PLAN AJUSTADO | CONGES | Entregar a jefes de departamento el plan corregido para revisión
Preparación de borrador para revisión institucional | 32 | REVISIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN FORMAL | CONGES | Validación de las correciones
Preparación de borrador para revisión institucional | 33 | FIRMA Y ENVÍO A DIRECCIÓN PARA PROMULGACIÓN | CONGES | Presentación al Director para firma
Preparación de borrador para revisión institucional | 34 | REVISIÓN FINAL Y VALIDACIÓN DEL PLAN | CONGES | Armonización y ajustes gráficos del plan estratégico
Plan estratégico final | 35 | PUBLICACIÓN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO | CONGES | Publicación del plan por vías oficiales (resolución)
Plan estratégico final | 36 | REVISIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO | INFORMÁTICA | Cargar plan estratégico en plataforma digital interna de seguimiento
Plan estratégico final | 37 | CREACIÓN DE PROTOCOLOS Y ALERTAS TEMPRANAS | JEFES DEPTO | Por departamento, proponer cursos de acción para los casos en los que no se cumplan las metas de los indicadores propuestos
Note on C14: 18381362-5: Política económico social tecnológico ecológico y legal
Note on C27: 18381362-5: Sistema integral de atención ciudadana= Considerar política u OPI equivalente