ORDEN DE OPERACIONES COMPLEMENTARIA PUELCHE BRAVO-2017

GT 11.4 PRIMER AÑO NAVAL

Ref. a)	ORDOP ESNAVAL “PUELCHE BRAVO” RES. Nº 3670/229/2017

FT 11.0	DIRECTOR ESNAVAL				CN  F. SAELZER C.

GT 11.4	SUBDIRECTOR ESNAVAL			CF  F. LAYMUNS H.

I.- INFORMACIONES

- El programa de formación profesional de los Cadetes de Primer Año Naval contempla realizar un período práctico de embarco con el propósito de familiarizarlos con la vida en el mar y reforzar el compromiso adquirido con la institución a través de actividades profesionales que incentiven la motivación y la pertenencia con la Armada de Chile.

- Producto de la pandemia y el plan “Paso a Paso” establecido por la autoridad sanitaria, no fue posible materializar la tradicional “Campaña Náutica” de reclutas a la Escuela de Grumetes “A.N.C.”, quedando pendientes visitas profesionales a la Base Naval de Talcahuano, Fuerza de Submarinos, ASMAR (T.), entre otras.

- Por Mensaje DIREDUCARM R-031543 MAY se solicitó al COMOPER la factibilidad de embarco de cadetes de primer año a bordo del LSDH-91 Aldea entre el 24 y 31 de mayo de 2021.

- Considerando lo señalado anteriormente, se resolvió desplazar a los Cadetes de 1er año Naval a la Base Naval de Talcahuano a contar del 21 y 29 de mayo, pernoctando a bordo del LSDH-91 Aldea para efectuar actividades marineras y visitas profesionales a UU.RR. de la Segunda Zona Naval. Posteriormente, el día lunes 24 de mayo zarpar para efectuar navegación al Archipiélago de Juan Fernández, para realizar actividades marineras, deportivas y de camaradería, además de conocer las características de esta posesión insular. La recalada al puerto de Valparaíso está considerada para el sábado 29 de mayo.

- Se considerará invitar a profesores y empleados civiles, que en forma voluntaria quieran participar en apoyo a las actividades a desarrollar orientadas al conocimiento del ámbito de acción de un Oficial de Marina.

II.-	MISIÓN

Materializar Período Profesional de Cadetes de 1er año Naval, considerando visitas a UU.RR. de la Segunda Zona Naval y navegación en el LSDH-91 Aldea desde Talcahuano hacia Ba. Cumberland y posteriormente recalar al Puerto de Valparaíso. Lo anterior, con el propósito de que los cadetes de 1er año se familiaricen con la vida a bordo y el desempeño del Oficial de Marina en las Unidades de Superficie de la Armada, además de conocer la Segunda Zona Naval, algunas de sus UU.RR. y fomentar la actividad náutica y el sentido de camaradería.

III.-	EJECUCIÓN

- Esta Escuela desarrollará un período de instrucción práctico y teórico en la mar y en puerto, entre Valparaíso, Talcahuano y Juan Fernández entre el 25 de septiembre y el 06 de octubre, para los Cadetes de Primer Año Naval, incorporando a la planificación el apoyo de los Oficiales del AP “AQUILES” como Instructores, y los medios humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades programadas.

- En el Anexo “A” se indica el detalle de las actividades a desarrollar.

IV.-	TAREAS:

# SUBDIRECTOR:

- Asumir el mando del G.T. 11.4.

- Coordinar con el Comandante del buque, previo al zarpe, la condición y costos de estadía de los PP. CC., alumnos de otras Instituciones, Cadetes y Personal de dotación designada.

- Distribuir a PP. CC. Invitados y asignar tareas para lograr su integración total al Grupo de Tarea.

- Disponer que los Cadetes cumplan la guía de Actividades de Puerto y Mar indicada en el Anexo “A”  y desarrollen la cartilla de embarco.

# JEFE BRIGADA DE PLANTA:

- Considerar que el Personal de Apoyo será dado de alta a bordo en condición “Charlie-1”  y restablecidos a la Repartición al término de la comisión.

- Disponer las solicitudes de viáticos del personal designado del departamento, con cargo a UE.: 1347 P8 309 GF

# JEFE DEPTO EJECUTIVO:

- Designar a los T1° Rodolfo RODAS Krause, Jonathan Cabrera Erwenne y Gabriel BORÉ Bacigaluppi para embarcarse como oficiales instructores a cargo de los cadetes de 1er Año Naval.

- Designar a 4 Brigadieres Y 4 Sub-brigadieres (4 Hombres y 4 Mujeres) para embarcarse como ayudantes de los Oficiales de División.

- Disponer la participación en el Puelche “B” de la totalidad de los Cadetes de Primer Año Naval y Curso Aspirante a los Servicios JT y RL, con equipo que se indica en el Anexo “B”.

- Disponer que el T1°  RODAS asuma como Oficial de Operaciones del G.T. 11.4 y cumplir las siguientes tareas:

- Elaborar el cronograma de actividades durante la estadía de los Cadetes a bordo.

- Poner en los tableros del buque el Programa de Actividades.

- Confeccionar el régimen diario y cuadro con actividades/guardias en la mar.

- Proponer las experiencias y actualización de la Orden de Operaciones, antes del término del embarco, para ser entregada al arribo a la Escuela.

- Coordinar con el Oficial de Operaciones del AP. “Aquiles” el PIM.

- Coordinar con ESGRUM la instrucción de M-16 para cadetes y aspirantes, considerando uso de polígono.

- Organizar las guardias, dividiendo en grupos de no más de 15 Cadetes cada uno.

- Coordinar el arribo de delegaciones de otras Escuelas Matrices de oficiales para el 25 de septiembre a las 16.00 en la Escuela Naval, para su presentación a bordo. Informar a las citadas Escuelas un listado del equipo que llevará 1er Año, con el propósito de que sea homologado por ellos,  como así también los movimientos para su conocimiento.

- Incorporar a los Cadetes y Aspirantes invitados a las guardias de los Cadetes de 1er Año.

- Asumir como Jefe de la Guardia Azul.

- Disponer que el T1º Cabrera, asuma como Oficial RR.PP. y de actividades sociales de cadetes.

  - Desempeñarse como Oficial a cargo del Plan de Actividades de tierra.

  - Enviar diariamente información y fotografías del embarco al Depto de RR.PP. de la Escuela.

  - Coordinar con imprenta la confección de 160 cartillas de embarco.

  - Asumir como Jefe de la Guardia Blanca.

  - Solicitar a la ESGRUM el apoyo de salvavidas individuales para las actividades náuticas a realizar por los cadetes.

  - Coordinar con los mandos respectivos, las visitas profesionales detalladas en Anexo “A”.

  - Coordinar con ESGRUM el requerimiento de un transbordador, a contar del martes 26 de septiembre las 07:30 horas, desde Molo 500 para el traslado a ESGRUM.

- Disponer que el T1° BORE asuma como Oficial de embarque y Personal del G.T. 11.4 (de Cadetes), debiendo cumplir las siguientes tareas:

- Confeccionar el Plan de Embarque y asignación de Camarotes/habitabilidad en coordinación con el  2º Comandante del AP “AQUILES”.

- Designar Cadetes de enlace, para atender a los Cadetes y Aspirantes invitados de las otras Escuelas matrices de las FF.AA. y de Orden a contar del día 25 de septiembre a las 16:00 hrs.

- Al finalizar el embarco disponer que los Cadetes completen la encuesta en la aplicación SIGA.

- Disponer el arreglo de equipo, corte de pelo previo al embarque y preparar bolsa de embarco de acuerdo al Anexo “B” para los Cadetes de Primer Año y Brigadieres.

- Informar a los Cadetes que se embarcarán, que el consumo en la Cantina Seca del buque será cancelando al contado.

- Distribuir la Cartilla de Embarco a los Cadetes de Primer Año Naval el 02 de octubre y controlar que la embarquen. La nota de la Cartilla de Embarco deberá ser entregada al Jefe del Departamento de Educación para ser ingresada al Sistema de Actividades Profesionales.

- Considerar que los Cadetes que se embarquen, serán dados de alta a bordo en condición “TANGO”.

- Difundir la autorización de ingreso de cámaras fotográficas a los Cadetes y sus correspondientes restricciones.

- Planificar y coordinar previamente con la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval la participación en visitas profesionales y actividades sociales, que efectúen los Cadetes durante su período de embarco, debiendo informar al OFOPER del G.T., objeto realizar las coordinaciones de detalle durante la estadía en puerto.

- Definir los Cadetes consorte o guía  (Hombre o Mujer) de los Cadetes y Aspirantes invitados, debiendo ser de la misma guardia.

- Elevar informe de experiencias al Jefe del Depto. de Educación a más tardar el 20 de octubre.

- Disponer las solicitudes de viáticos del personal designado del departamento, con cargo a UE.: 1347 P8 309 GF.

# JEFE DEPTO EDUCACIÓN:

- Extender invitación para embarco a 4 profesores (2 hombres y 2 mujeres) de la Escuela Naval, notificando que deberán embarcarse antes del 26 de septiembre no después de las 21.00 hrs.

- Gestionar la comisión embarcada para los Oficiales y Personal de Apoyo de acuerdo a listado a ser entregado por el T1 RODAS antes del  15 de septiembre.

- Informar antes del 15 de septiembre, al T1° BORE la nómina de Profesores invitados que se embarcan.

# JEFE DEPTO ABASTECIMIENTO:

- Disponer que el ST AB Christopher HERNÁNDEZ Pedreros se constituya como Oficial Logístico del GT 11.4, debiendo cumplir las siguientes tareas:

- Coordinar con el Of. Abas de ESGRUM y AQUILES, los requerimientos de bodegaje y control de víveres.

- Tomar el control del personal de apoyo a contar del día domingo 24 de septiembre a las 16:00 hrs. y coordinar el Plan de habitabilidad y horarios de trabajo, con Subdirector de ESGRUM y el 2° Comandante del AP “AQUILES”.

- Coordinar con Of. Abas ESGRUM y AQUILES, el material de consumo requerido y disponer su embarque y entrega.

- Arrendar buses para traslado de Cadetes a las distintas actividades en los puertos a visitar, conforme al programa indicando en el Anexo “A”.

- Asumir el control de actividad de camaradería (hamburguesa) y evento de Oficiales con Oficiales ESGRUM.

- Disponer la entrega al ST HERNÁNDEZ de $ 1.000.000 de FORE para imprevistos.

- Embarcar en comisión corta al siguiente personal para desempeñarse en el grupo de apoyo.

01 Ayudante Oficial Logístico:  S1° (Ab.) J. MORALES R.

06 Mayordomos:       S2° (Ats.Grf.Ftl.Fmc.) L. Morales C.

M1° (M.) D. Jaramillo R.

M1° (M.) F. Vásquez M.

M1° (M.) S. Bravo G.

M1° (M.) R. Contreras M.

OT (Gz.) M. Sánchez S.

01 Colachero: 		S2° (Ch.M.Aut.) H. Surriba F.

02 Cocineros:        	S1° (C.) M. ESPINOZA Y.

C2° (C.) E. Uribe V.

01 Panadero: C1° (P.) J. Segovia V.

01 Peluquero: C2° (Pl.) F. Tapia O.

01 Lavandero: C1° (Lv.) A. Labra F.

- Disponer el embarque de alfajores, chocolates y jugos de colaciones para los Cadetes, durante los días que permanecerán a bordo, de acuerdo a las cantidades que disponga el Oficial Logístico según el programa de actividades a bordo y en tierra.

- Disponer que el Oficial Logístico coordine con los Jefes Depto. Abastecimiento de ESGRUM y AQUILES el posterior pago de los descuentos internos de Oficiales, Profesores Civiles, Gente de Mar, Cadetes e invitados. Lo mismo en lo que dice relación con Medicamentos y Alimentación.

- Coordinar los detalles de apoyos necesarios (utensilios de cocina, servicio de mesa, etc.), con ESGRUM, de modo de asegurar los ejercicios de rancho y la realización de las actividades de camaradería, según Anexo “A”.

- Disponer la adquisición de elementos de limpieza (Frisos, escobas, cloro, papel higiénico, trapos cera etc.) para la recepción y entrega de la habitabilidad de los sectores asignados en ESGRUM.

- Coordinar la adquisición de agua potable envasada para la confección de rancho y como agua de bebida para el Batallón de Reclutas en dependencias de ESGRUM.

- Disponer la adquisición de elementos para el Servicio de Lavandería durante la comisión.

- Disponer las solicitudes de viáticos del personal designado del departamento, con cargo a UE.: 1347 P8 309 GF (CAMPAÑA NÁUTICA)

# JEFE DEPTO MANTENCIÓN Y SERVICIOS:

- Disponer la movilización necesaria el día 24 de septiembre a contar de las  22:00 horas, para trasladar el material de apoyo, víveres y servicio hacia la Isla Quiriquina, coordinando además con la ESGRUM,  el apoyo de la barcaza “Guardián Brito” para su traslado Base Naval (T.) – ESGRUM – Base Naval (T.).

- Embarcar 10 Fusiles M-16 y 3.400 Tiros.

# JEFE DEPTO DE RR. PP.:

- Disponer el embarco de 01 fotógrafo, quien se desempeñará como fotógrafo oficial.

- El oficial RR.PP. embarcado, enviará diariamente información y fotografías de las actividades realizadas al Depto de RR.PP. para incluirlo en página WEB de la Escuela, WEB Armada y medios de comunicacionales, previo V° B° del Jefe del G.T.11.4.

- Publicar en la página web de la Escuela las actividades del “Puelche Bravo” de primer año.

# JEFE DEPTO. SANIDAD:

- Disponer como apoyo al G.T.11.4. al T1° SN C. BRITO A.

- Disponer el apoyo de 01 enfermero. Informar nombre del personal antes del 15 de septiembre al T1 BORE.

# JEFE DEPTO. CONTROL Y GESTIÓN:

- Asumir la función de encargado de regalos y considerar presente para:   Cmdte. y 2do. Cmdte Aquiles, C.J. II Zona Naval, FUERSUB, JEM II Zona Naval, Administrador de ASMARTALC, Director y Subdirector ESGRUM Comandante ARTALC, Comandante de BASIMTUM. Además de 4 recuerdos menores de resguardo, ante la necesidad de tener que entregar algún presente.

V.-	COMUNES:

En toda actividad debe primar la seguridad del personal y material sobre cualquier otra consideración.

VI.-	MANDO

Mando	Sr. Director (en ESNAVAL)

2° en el Mando	Sr. Subdirector

VII.-	COMUNICACIONES

A.-	Oficial de Guardia de cadetes	:	Celular: 75583390

Oficial de Guardia escuela	:	Celular: 90789378

Jefe Depto. RR.PP. ESNAVAL	: Fono: 5161	Celular:	95849355

Oficial RR.PP embarcado	:	Celular:	66294643

Asesor Act. Profesionales	: 		Fono: 5154

C.G.T.	:		Celular: 94435166

Of. Operaciones G.T. 11.4	:		Celular: 82096073

VII.-	LOGÍSTICA

A.-	ABASTECIMIENTO	U.E.		:	P8 309 GH  1er. Año Naval.

VIII.- ANEXOS

“A”:	Cronograma general de Eventos, en Puerto y Mar.

“B”:	Listado de equipo individual  y listado de material para embarcaciones.

“C”: 	Cálculo aproximado de costos.

VALPARAÍSO,

PEDRO ARENTSEN MORALES

CAPITÁN DE NAVÍO

DIRECTOR

DISTRIBUCIÓN:

1.-	GENRED.

2.-	ARCHIVO.

ANEXO “A”

PROGRAMA DE EVENTOS PUELCHE BRAVO PRIMER AÑO NAVAL

26 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2017

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES/REQUERIMIENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 -10 | 0800 1300 | ESNAVAL | CADETES | JEFE DEPTO. EJECUTIVO | Clases normales. |  |
| 25-20 | 0800 | BASE NAVAL THNO | PARTIDA APOYO | OF. LOGÍSTICO | Recalada Partida de Apoyo en THNO y desplazamiento del personal y material a Isla Quiriquina. | - Solicitar apoyo de barcaza de ESGRUM para efectuar traslado de camión y personal ESNAVAL. |
| 25-30 | 1315 1445 | ESNAVAL | CADETES | OF. SERVICIO | Rancho y Retirada |  |
| 25-40 | 1445 1830 | ESNAVAL | CADETES | OF. DIVISIÓN | Preparación Equipo | - Equipo según lista de chequeo, la cual debe estar en conocimiento brigadieres y publicada en entrepuentes. |
| 25-50 | 1830 2000 | ESNAVAL | CADETES | OF. SERVICIO | Rancho |  |
| 25- 60 | 2200 | ESNAVAL | TODOS | SUBDIRECTOR | Inicio desplazamiento a Talcahuano | - Cantidad participantes: - Oficiales: 06 (01 CF/ 04 T1/01 ST) Cadetes: 139 (113 H, 26 M) - Invitados: 4 (4 H) - Brigadieres: 8 (4 H, 4 M) - COS: 4 (2 RL. 2 JT) - Grupo de Apoyo: 16 GM - Confeccionar Plan de embarque AB arrienda buses (04). |
| 25- 60 | 2215 0700 | En Ruta | TODOS | SUBDIRECTOR | Tránsito a Talcahuano |  |

MARTES  26 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-10 | 0700 | BASE NAVAL (T) | TODOS | SUBDIRECTOR | Arribo Molo 500 | - Embarco en Remolcador dispuesto por ESGRUM. - Considerar colación para el desayuno. |
| 26-20 | 0800 | BASE NAVAL (T) | TODOS | SUBDIRECTOR | Presentación y saludo con SEZONA. | Pendiente coordinación con AYUDORSEG |
| 26-30 | 0815 0845 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECTOR | Navegación a Escuela de Grumetes |  |
| 26-40 | 0930 0940 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECTOR | Presentación y saludo a Director ESGRUM. | Pendiente coordinación |
| 26-50 | 0940 1200 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Instalación en dependencias |  |
| 26-60 | 1230 1330 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho |  |
| 26-70 | 1400 1800 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Actividades Náuticas y profesionales | 1ª división: polígono 2ª división: boga 3ª división: vela/salto de confianza - Considerar hidratación y protección solar. |
| 26-80 | 1830 2000 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y retirada |  |
| 27-90 | 2000 2115 | ESGRUM | CADETES | OF. SERVICIO | Exposición | Considerar sala con apoyo power point |
| 27-100 | 2115 2130 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Retirada de Colación |  |
| 27-110 | 2145 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Lista de Coyes |  |

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-10 | 0600 0700 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Trote y Baño de Mar | - Tenida: Deportiva con traje de baño. |
| 27-20 | 0700 0730 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 27-30 | 0730 0815 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 27-40 | 0830 1230 | BASETALC | TODOS | OF. SERVICIO | Actividades Náuticas y profesionales | 1ª división: boga 2ª división: vela/salto de confianza 3ª división: polígono - Considerar hidratación y protección solar. |
| 27-50 | 1230 1400 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y retirada |  |
| 27-60 | 1415 1745 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Actividades Náuticas y profesionales | 1ª división: vela/salto de confianza 2ª división: polígono 3ª división: boga - Considerar hidratación y protección solar. |
| 27-70 | 1830 2000 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y retirada |  |
| 27-80 | 2045 2145 | ESGRUM | CADETES | OF. SERVICIO | Exposición | Considerar sala con apoyo power point |
| 27-90 | 2145 2215 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Retirada de Colación |  |
| 27-100 | 2215 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Lista de Coyes |  |

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-10 | 0600 0700 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Trote y Baño de mar | - Tenida: Deportiva con traje de baño. |
| 28-20 | 0700 0730 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 28-30 | 0730 0815 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 28- 40 | 0815 0930 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECTOR | Embarco en Remolcador y desplazamiento al molo 500 | - Efectuar coordinación previa con ESGRUM. |
| 28-50 | 1000 1230 | ARTALC | TODOS | SUBDIRECTOR | Visita ARTALC | - Considerar 03 Buses para desplazamientos. |
| 28-60 | 1230 1330 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho en bolsa |  |
| 28-70 | 1400 1745 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Visita y actividades motivacionales en BASIMTUM | - Considerar 03 Buses para desplazamientos. |
| 28-80 | 1830 2000 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y retirada |  |
| 28-90 | 2000 2115 | ESGRUM | CADETES | OF. SERVICIO | Exposición |  |
| 28-100 | 2115 2130 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Retirada de Colación |  |
| 28-110 | 2145 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Lista de Coyes |  |

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-10 | 0600 0700 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Trote y Baño de Mar | - Tenida: Deportiva con traje de baño. |
| 29-20 | 0700 0730 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 29-30 | 0730 0815 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 29-40 | 0815 0930 | BASETALC | TODOS | SUBDIRECTOR | Embarco en Remolcador y desplazamiento al molo 500 | - Efectuar coordinación previa con ESGRUM. |
| 29-50 | 1000 1300 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Visitas profesionales | Grupo 1: ASMARTALC Grupo 2: FUERSUB y HUASCAR |
| 29-60 | 1300 1430 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho en bolsa |  |
| 29-70 | 1400 | BASETALC | DIRECTOR | SUBDIRECTOR | Arribo Director |  |
| 29-80 | 1430 | SEZONA | DIRECTOR | SUBDIRECTOR | Saludo Protocolar a SEZONA | Pendiente coordinación con AYUDORSEG |
| 29-90 | 1515 | FUERSUB | DIRECTOR | SUBDIRECTOR | Saludo Protocolar a FUERSUB | Pendiente coordinación con AYUDORSUB |
| 29-100 | 1445 1730 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Visitas profesionales | Grupo 1: FUERSUB y HUASCAR Grupo 2: ASMARTALC |
| 29-110 | 1830 1915 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECTOR | Traslado a ESGRUM | - Efectuar coordinación previa con ESGRUM. |
| 29-120 | 1930 2100 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y retirada |  |
| 29-130 | 2115 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Lista de Coyes |  |
| 29-140 | 2130 | CASINO DE OFICIALES ESGRUM | OF. ESNAVAL OF. ESGRUM | OF. LOGISTICO | Evento de oficiales |  |

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-10 | 0730 0800 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 30-20 | 0805 0840 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 30-30 | 0900 1300 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECTOR | Caminata a Faro y misa |  |
| 30- 40 | 1330 1530 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Evento de camaradería |  |
| 30-50 | 1600 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Franco |  |
| 30-60 | 2330 | MOLO 500 | TODOS | OF. SERVICIO | Recogida |  |

DOMINGO  01 DE OCTUBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-10 | 0800 0830 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 01-20 | 0830 0915 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 01-30 | 1000 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Franco |  |
| 01-40 | 2230 | MOLO 500 | TODOS | OF. SERVICIO | Recogida |  |

LUNES  02 DE OCTUBRE

| EVENTO | HORA | LUGAR | PARTICIPANTES | OCE | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-10 | 0600 0700 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Trote y Baño de Mar | - Tenida: Deportiva con traje de baño. - Apoyo profesores Ed. Física |
| 02-20 | 0700 0730 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Diana |  |
| 02-30 | 0730 0815 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Desayuno |  |
| 02-40 | 0900 1200 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Actividades Náuticas | - Considerar hidratación y protector solar. |
| 02-50 | 1300 1430 | ESGRUM | TODOS | OF. SERVICIO | Rancho y Retirada |  |
| 02-60 | 1500 1530 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECRTOR | Despedida Director ESGRUM | - Considera entrega de presente. |
| 02-70 | 1530 1815 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECRTOR | Embarco en Aquiles |  |
| 02-80 | 1900 | ESGRUM | TODOS | SUBDIRECRTOR | Zarpe |  |

VALPARAÍSO,

PEDRO ARENTSEN MORALES

CAPITÁN DE NAVÍO

DIRECTOR

DISTRIBUCIÓN:

Id. Cuerpo principal.

ANEXO “B”

LISTADO DE EQUIPO INDIVIDUAL MÍNIMO DE EMBARCO

| Bolsos |  |  | Útiles de aseo |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolso de embarco | 1 |  | Escobilla de uñas |
| Bolso de aseo | 1 |  | Cepillo de dientes |
|  |  |  | Pasta de dientes |
| Tenidas |  |  | Cepillo de pelo o peineta |
| Gorra | 1 |  | Shampoo |
| Tenida de Servicio | 1 |  | Bálsamo y desodorante |
|  |  |  | Jabón |
| Ambo de combate con apellido (tenida de infantería) | 2 |  | Bloqueador solar |
| Camisas manga larga | 2 |  | Crema hidratante |
|  |  |  | Pañuelos desechables |
| Corbata negra | 1 |  | Toalla Grande (02) |
| Cinturón | 1 |  | Toalla Chica (01) |
| Palas de Cadete | 2 (PR) |  |  |
| Gorro de navegación | 1 |  | Espuma p/afeitar (hombres) |
| Botín | 1 |  | Máquina p/afeitar (hombres) |
| Botas de infantería | 1 |  | Hawaianas |
| Pijama | 2 |  | Gel (mujeres) |
| Pañuelos | 2 |  | trabas y colet (mujeres) |
| Servilletas | 2 |  | Secador de pelo (mujeres) |
| Traje de baño | 1 |  | Toallas higiénicas (mujeres) |
| Polera deportiva (Azul, Blanca y con Anclas) | 2 C/U |  |  |
| Calzas | 2 |  | Útiles de limpieza |
| Zapatillas | 1 |  | Pasta de zapato negro |
| Short | 2 |  | Escobilla de zapato negro |
| Calcetines blancos deportivos | 3 pares |  |  |
| Otros elementos |
| Ropa Interior |  |  | Candados (02) |
| Calcetines negros | 10 |  | Colgador (02) |
| Lanilla | 10 |  | Lápiz (1) |
| Calzoncillos | 10 |  | Tapón de oídos (1 par) |
| Calzones (mujeres) | 10 |  | Linterna con modificador roja (01) |
| Sostén (mujeres) | 10 |  | Cuadernos para tomar notas |
| Sostén (mujeres) deportivo | 2 |  | Pito marinero (1) |
| Ligas | 2 pares |  | Juego de sábanas |
| Extras |  |  |  |
| Tenida Civil (jeans y polera con cuello) | 2 mínimo |  |  |

VALPARAÍSO,

PEDRO ARENTSEN MORALES

CAPITÁN DE NAVÍO

DIRECTOR

DISTRIBUCIÓN:

Id. Cuerpo principal.