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	Reunión Plan Montaje FF Blanco



1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

	 “Analizar observaciones en la ejecución del Plan Montaje para la FF Blanco durante su PID 2021”


2. PARTICIPANTES:

	
	Grado
	Nombre
	Representante de
	Responsabilidad

	2.1
	CF
	Christian Reischel Silva
	BUQUE
	Comandante.

	2.2
	CF
	Daniel Améstica Hernández
	DRUA
	OCR

	2.3
	CC
	Samuel Guajardo Torres
	DIRISNAV
	Jefe Div. Artillería y Misiles de Superficie.

	2.4
	T1
	Esteban Dietert Bravo
	BUQUE
	Oficial de Cargo

	2.5
	SOM
	Héctor Barría Barría
	ASMAR(T)
	Jefe de Proyecto 


3. TEMARIO:

	
	Tema
	Informativo/ Resolutivo

	3.1
	Presentación actual del avance del plan montaje.
	Informativo

	3.2
	Observaciones en la ejecución del proyecto.
	Informativo

	3.3
	Resolución de observaciones para la ejecución de trabajos.
	Resolutivo


4. RESOLUCIONES ALCANZADAS EN LA REUNIÓN:
	Nº
	Descripción
	Acordado por

	4.1
	No queda definida fecha de desmonte del cañón instalado a bordo de la FF Blanco (serie N° 227) en espera de antecedentes necesarios para ASMAR (recepción de repuestos y status repuestos disponibles) para planificación subsidiaria y continuación de trabajos montaje 591.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.2
	DIRISNAV entregará siguientes antecedentes a ASMAR(T):
· Status sancionamiento de los repuestos solicitados post-diagnóstico cañón serie N°591 efectuado por ASMAR(T).

· Fecha estimada de arribo de los repuestos provenientes desde Italia dentro del mes de septiembre 2021.
· Se definirá el estado de los motores de ronza y elevación, con el propósito de clarificar su real condición de operatividad.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.3
	Una vez definido punto anteriores clarificados, ASMAR(T) emitirá una malla para el plan montaje.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.4
	Retiro del montaje se encontrará sujeto a certeza por parte de Plan Montaje y ASMAR (T) de que montaje N°591 esté listo a ser instalado, objeto evitar un DEFOP de la Unidad.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.6
	Según ptos. anteriores, a la fecha FTT montaje serie N°591 condicionaría ventana Período de Dique en el mes de enero 2022.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.8
	El financiamiento del diagnóstico de los repuestos, que serán reutilizados del cañón serie N° 227, será con cargo a Plan Montaje.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)

	4.9
	DIRISNAV (Plan Montaje Artalc) negociará con ASMAR(T) las OT de desmonte, instalación y pruebas de certificación del montaje.
	DIRISNAV – Buque- DRUA – ASMAR(T)


5. TAREAS DEFINIDAS DURANTE LA REUNIÓN:

	Nº
	Descripción de la Tarea
	Responsable Ejecución
	Fecha cumplimiento

	5.1
	Inspección montaje Blanco 
	DIRISNAV
	26 ago 2021


6. FIRMAS:

	
	Grado
	Nombre
	Firma

	6.1
	CF
	Christian Reischel Silva
	FIRMADO


	6.2
	CF
	Daniel Améstica Hernández
	FIRMADO



	6.3
	CC
	Samuel Guajardo Torres
	FIRMADO



	6.4
	SOM
	Héctor Barría Barría
	FIRMADO
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