## Hoja1
TABLA DE ACTIVIDADES |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Actividad | Descripción | Actividad Previa | Duración (SEMANAS)
A | confeccionar bases de licitacion. | - | 1 | bar: 1
B | revisar propuestas y adjudicar emrpesas ganadora | A | 2 | bar: 2 to 3
C | revisar proyecto definitivo. | B | 3 | bar: 4 to 6
D | esperar llegada equipo. | C | 4 | bar: 7 to 10
E | despejar sectores. | C | 2 | bar: 7 to 8
F | canalizar y cablear. | D,E | 3 | bar: 11 to 13
G | instalaciones. | D,E,F | 2 | bar: 14 to 15
H | probar la red integrada. | G | 1 | bar: 16
I | corregir observaciones. | H | 2 | bar: 17 to 18
J
0
1
2
3
|  |  |  | 4 | [13 empty] | 2
3
2
1
2
0
INICIO
FIN
A
B
I
H
G
F
E
D
C
CPM
INICIO-A-B-C-D-F-G-H-I-FIN
0+1+2+3+4+3+2+1+2+0=18
Cuello de botella: Tarea D.