## Gantt
| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | bar: 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora/Revisar proyecto definitivo / corrección | bar: 2 to 3
C | Observaciones | bar: 4 to 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: 7 to 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes/Canalizar y cablear / Salas / Estudios | bar: 7 to 8
F | Entrepuentes | bar: 11 to 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | bar: 14 to 15
H | Probar la red integrada | bar: 16
I | Corregir observaciones | bar: 17 to 18
Camino critico: Inicio-A-B-C-D-F-G-H-I-FIN, 0+1+2+3+4+3+2+1+2=18
[20 empty] | Actividad | Descripción | Actividad Previa | Duración (semanas)
[20 empty] | A | Confeccionar las bases de licitación | - | 1
[20 empty] | B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | A | 2
[20 empty] | C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | B | 3
[20 empty] | D | Esperar llegada equipos e insumos | C | 4
[20 empty] | E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | C | 2
[20 empty] | F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | D, E | 3
[20 empty] | G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | D, E, F | 2
[20 empty] | H | Probar la red integrada | G | 1
[20 empty] | I | Corregir observaciones | H | 2
A
B
I
H
G
F
E
D
C
INICIO
FIN.
0
1
2
3
4
2
3
2
1
2
0