## Gantt
|  |  |  | B.Jil M. - 342 - 3° Daga | [21 empty] | CARTA GANTT
| Sem | Sem
Actividad | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A | 1 | 1
B | 2 | 3
C | 4 | 6
D | 7 | 10
E | 7 | 8
F | 11 | 13
G | 14 | 15
H | 16 | 16
I | 17 | 18
J
K
N° Tarea | Nombre | Predecesora | Duración
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Actividad | Detalle |  |  |  | Pre |  |  |  | Duración (sem)
A | Confeccionar las bases de la licitación |  |  |  | - |  |  |  | 1
B | Revisar Propuestas y adjudicar Empresa Ganadora |  |  |  | A |  |  |  | 2
C | Revisar proyecto definitivo/ correción de observaciones |  |  |  | B |  |  |  | 3
D | Esperar llegada equipos e insumos |  |  |  | C |  |  |  | 4
E | Despejar sectores Salas/Estudios/Entrepuentes |  |  |  | C |  |  |  | 2
F | Canalaizar y cablear/salas/estudios/entrepuentes |  |  |  | D,E |  |  |  | 3
G | Instalar Switch/hubs/amplificadores de red |  |  |  | D,E,F |  |  |  | 2
H | Probar la red integrada |  |  |  | G |  |  |  | 1
I | corregir observaciones |  |  |  | H |  |  |  | 2
J
K

## Pert
CMP
|  |  |  | A | 1
|  |  |  | B | 2
|  |  |  | C | 3
|  |  |  | D | 4
E
|  |  |  | F | 3
|  |  |  | G | 2
|  |  |  | H | 1
|  |  |  | I | 2
|  |  |  | Total | 18
Actividad | Detalle | Pre
A | Confeccionar las bases de la licitación
B | Revisar Propuestas y adjudicar Empresa Ganadora
C | Revisar proyecto definitivo/ correción de observaciones
D | Esperar llegada equipos e insumos
E | Despejar sectores Salas/Estudios/Entrepuentes
F | Canalaizar y cablear/salas/estudios/entrepuentes
G | Instalar Switch/hubs/amplificadores de red
H | Probar la red integrada
I | corregir observaciones
J
K
Actividad | Detalle | Pre | Duración (sem)
A | Confeccionar las bases de la licitación | - | 1
B | Revisar Propuestas y adjudicar Empresa Ganadora | A | 2
C | Revisar proyecto definitivo/ correción de observaciones | B | 3
D | Esperar llegada equipos e insumos | C | 4
E | Despejar sectores Salas/Estudios/Entrepuentes | C | 2
F | Canalaizar y cablear/salas/estudios/entrepuentes | D,E | 3
G | Instalar Switch/hubs/amplificadores de red | D,E,F | 2
H | Probar la red integrada | G | 1
I | corregir observaciones | H | 2
J
K
I
H
D
G
C
B
A
E
J
F
I
S
L
F
88
88
88
88
88
88
1
4
88
88
2
2
3
2
3
2
Ruta Crítica: (línea Roja) Total= 18 semanas Start-A-B-C-D-F-G-H-I-Finex
0-1-2-3-4-3 -2-1-2-0
1
La mayor atención es la tarea "F" puesto que es la que que más atasca al flujo del proyecto y por ende al término de este

## F.O.D.A.
F.O.D.A
Fortalezas |  | Debilidades
Oportunidades |  | Amenazas