## Hoja1
| CADETE A. VERGARA G. Nº312 CURSO: 3ºCEPO | Semanas
Actividad | Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | Confeccionar las bases de licitación | bar: Semanas 1
B | Revisar propuestas y adjudicar Empresa ganadora | bar: Semanas 2 to Semanas 3
C | Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones | bar: Semanas 4 to Semanas 6
D | Esperar llegada equipos e insumos | bar: Semanas 7 to Semanas 10
E | Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 7 to Semanas 8
F | Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuentes | bar: Semanas 11 to Semanas 13
G | Instalar Switchs / Hubs / Amplificadores de red | bar: Semanas 14 to Semanas 15
H | Probar la red integrada | bar: Semanas 16
I | Corregir observaciones | bar: Semanas 17 to Semanas 18
Camino o ruta critica
A-B-C-D-F-G-H-I