## Slide 1
CARTA O DIAGRAMA DE “GANTT”

## Slide 2
La carta Gantt es una herramienta gráfica por el cual podemos organizar una serie de tareas a lo largo del tiempo. En ella se grafica la duración de las actividades y se ordenan, en función de una mejor distribución, las tareas así como los descansos o períodos sin trabajar.
Su objetivo principal es: con un simple vistazo, efectuar un completo seguimiento sobre el progreso de un proyecto, de modo que sea fácilmente reconocible dónde estamos, qué tareas hemos realizado, qué tareas quedan por realizar, así como la relación de dependencia entre unas tareas y otras.
CARTA GANTT

## Slide 3
Se compone de un gráfico de coordenadas, en la que en el eje vertical, se coloca una lista con todas las tareas a realizar en el proyecto, y en el eje horizontal, las unidades de tiempo que estemos utilizando, ya sean horas, días, semanas…etc.
¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA CARTA GANTT?

## Slide 4
1.- ELABORAR LISTA DE TAREAS (demanda mayor tiempo).
  Dividir Proyecto en Tareas y cada Tarea en Subtareas.
  Conocer dependencia de una respecto de las otras.
PASOS PARA CONSTRUIR UNA CARTA GANTT
  TAREAS:
  Elegir los muebles nuevos.
  Comprar los muebles nuevos.
  Deshacerse los muebles viejos.
  Pintar las paredes del dormitorio.
  Transporte de los muebles nuevos.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 5
  SUB-TAREAS:
  (TAREA “C”: Deshacerse los muebles viejos)
  C.1. Buscar información sobre dónde y cómo deshacerse de los muebles viejos.
  C.2 Buscar un servicio de mudanzas barato.
  C.3. Contratar el servicio de mudanzas.
  C.4. Retirar los muebles viejos.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 6
2.- TIEMPOS Y PRIORIDADES.
  Establecer los tiempos para la realización de cada actividad.
  Conocer la interrelación que existe entre las distintas actividades.
  La interrelación marcará de manera crítica el correcto desarrollo del proyecto. Es muy posible que muchas de las tareas a realizar necesiten ciertas condiciones antes de ser iniciadas.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 7
  TAREA “A”: ELEGIR LOS MUEBLES NUEVOS.
    Entre desplazamiento y visita al establecimiento: se estiman 3 horas.
  TAREA “D”: PINTAR LAS PAREDES.
    Se estiman 2 horas.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”
  TAREA “D”: PINTAR LAS PAREDES.
    Necesita que se haya cumplido tarea “Dehacerse de los muebles viejos”.
  TAREA “E”: TRANSPORTE MUEBLES NUEVOS.
    Necesita lista “Paredes pintadas y secas”.

## Slide 8
2.- TABLA DE INFORMACIÓN.
  Antes de comenzar a rellenar la carta de Gantt, necesitamos una tabla donde poder localizar fácilmente los datos anteriormente recopilados.
  Esta Tabla tiene 3 columnas:
    Lista de Actividades.
    Dependencias e interrelaciones de Actividades.
    Tiempos estimados de duración para cada actividad.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 9
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”
Actividad | Depende de | Duración
A: Dehacerse de los muebles viejos B: Pintar paredes y dejar secar C: Cambiar suelo D: Mudanza muebles nuevos E: Montaje muebles nuevos | — A A B, C D | 3 horas 5 horas 3 horas 2 horas 3 horas

## Slide 10
3.- RELLENAR LA CARTA GANTT.
  Primeras actividades a realizar son aquellas que no dependen de ninguna otra. En nuestro caso la Tarea A: “Deshacerse de los muebles viejos”.
  Luego podemos comenzar las dos tareas dependientes, tanto la B, como la C, que en el gráfico aparecen con el mismo inicio.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 11
3.- RELLENAR LA CARTA GANTT.
  La tarea D dependía de que las tareas B y C estuvieran finalizadas. Es por ello, que la tarea D comienza justo al finalizar la tarea más larga de las dos anteriores. En este caso, aunque la tarea C ya estaba terminada, no hemos podido comenzar la D hasta que la B ha terminado.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 12
3.- RELLENAR LA CARTA GANTT.
  Por último, una vez realizada la tarea D, comienza a realizarse la tarea E, con una estimación final de 13 horas desde el comienzo hasta la finalización del proyecto.
EJEMPLO: “REMODELAR DORMITORIO”

## Slide 13
  Existen ocasiones en que una única tarea puede presentar un problema para el correcto desarrollo del proyecto.
  “Cuello de botella”: corresponde con aquellas tareas de las que dependen muchas otras más, y que no pueden comenzar hasta que haya finalizado.
  En nuestro ejemplo, existe un pequeño cuello de botella en la tarea B (pintar y dejar secar las paredes), que tiene una duración de 5 horas, durante las cuales no es posible iniciar el resto de actividades. Podemos ver que a pesar de haber acabado la tarea C (Cambiar el suelo) debemos seguir esperando a que termine la B antes de comenzar la D.
DETECTAR “CUELLOS DE BOTELLA”

## Slide 14
  En el ejemplo hemos visto un caso de pocas tareas, pero cuando se trata de una Carta Gantt con muchas actividades, y con muchos tipos de dependencia entre unas y otras, a veces basta un simple vistazo a nuestro diagrama para detectar los posibles cuellos de botella que nos quitarán tiempo, lo que siempre supone costos de algún tipo.
  Como hacer una carta Gantt en Excel:
  https://modelo-carta.com/como-hacer-carta-gantt-excel/
  https://www.youtube.com/watch?v=-oD50HSBBBI
  https://www.youtube.com/watch?v=00s5efQWrgU
DETECTAR “CUELLOS DE BOTELLA”

## Slide 15
CARTA GANTT COMPLEJA

## Slide 16
CARTA GANTT