## Hoja1
Tarea | Subtarea | Inicio | Término | Descripción General | Especificaciones | Tareas Punteadas
designación responsables |  |  |  | Emitir resolución institucional que designe a los integrantes del comité de planificación estratégica, estableciendo sus funciones específicas, tiempos de dedicación y canales de reporte al Director de la Escuela.
MARCO REGULATORIO
0. Preparación del proceso | Elaboración de antecedentes/plan de trabajo
0. Preparación del proceso | Elaboración de calendario de trabajo |  |  | Diseñar un calendario semanal en formato Excel o plataforma institucional que incluya tareas, responsables, fechas de inicio y término, reuniones clave y entregables esperados | Validar este cronograma con la Dirección | - Diseñar un calendario semanal en formato Excel o plataforma institucional que incluya tareas, responsables, fechas de inicio y término, reuniones clave y entregables esperados - Validar este cronograma con la Dirección.
R. Reunión de Lanzamiento | Presentación del proceso a todos los actores |  |  | Convocar a reunión institucional con jefaturas, docentes, instructores y representantes estudiantiles | Exponer el objetivo del plan, metodología, roles y cronograma. Generar acta de participación y compromisos | - Convocar a reunión institucional con jefaturas, docentes, instructores y representantes estudiantiles - Exponer el objetivo del plan, metodología, roles y cronograma - Generar acta de participación y compromisos.
0. Preparación del proceso | Revisión de versiones anteriores del plan |  |  | Analizar en detalle los planes estratégicos 2015–2019 y 2020–2025, identificando logros alcanzados, brechas no abordadas y elementos vigentes que deban mantenerse | Preparar un informe comparativo con aprendizajes clave | - Analizar en detalle los planes estratégicos 2015–2019 y 2020–2025, identificando logros alcanzados, brechas no abordadas y elementos vigentes que deban mantenerse - Preparar un informe comparativo con aprendizajes clave.
1. Revisión y validación del plan estratégico base | Identificación de cambios CNA y contexto actual |  |  | Comparar el plan con los nuevos criterios de acreditación institucional 2025–2030 definidos por la CNA | Incluir análisis de normativas internas de la Armada, contexto educacional nacional y tendencias globales | - Comparar el plan con los nuevos criterios de acreditación institucional 2025–2030 definidos por la CNA - Incluir análisis de normativas internas de la Armada, contexto educacional nacional y tendencias globales.
3. Revisión y ajuste de ejes y objetivos estratégicos | Revisión con unidad de aseguramiento (UAC) |  |  | Solicitar retroalimentación a la Unidad de Calidad para verificar alineación con criterios institucionales.
1. Revisión y validación del plan estratégico base | Reunión con Dirección para validación del marco general |  |  | Agendar sesión de trabajo con el Director de la Escuela y equipo de planificación para presentar marco institucional, misión, visión, valores y alineación con estándares de defensa y educación superior | Levantar minuta firmada | - Agendar sesión de trabajo con el Director de la Escuela y equipo de planificación para presentar marco institucional, misión, visión, valores y alineación con estándares de defensa y educación superior - Levantar minuta firmada.
Definición Misión y Visión
Organización según R.O.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2. Actualización del diagnóstico estratégico | Actualización FODA con datos 2024–2025 |  |  | Actualizar la matriz FODA institucional con insumos provenientes de encuestas internas, focus groups y auditorías internas realizadas en los últimos dos años | Incorporar variables nuevas relacionadas con IA, inclusión y sostenibilidad | - Actualizar la matriz FODA institucional con insumos provenientes de encuestas internas, focus groups y auditorías internas realizadas en los últimos dos años - Incorporar variables nuevas relacionadas con IA, inclusión y sostenibilidad.
2. Actualización del diagnóstico estratégico | Actualización PESTEL con enfoque CNA |  |  | Reformular el análisis PESTEL incorporando evidencias recientes y su relación con los criterios de aseguramiento de calidad | Especificar oportunidades de cooperación y amenazas normativas o tecnológicas | - Reformular el análisis PESTEL incorporando evidencias recientes y su relación con los criterios de aseguramiento de calidad - Especificar oportunidades de cooperación y amenazas normativas o tecnológicas.
2. Actualización del diagnóstico estratégico | Validación con comité académico-técnico |  |  | Presentar el nuevo diagnóstico al comité integrado por jefatura académica, planificación y calidad | Recoger observaciones por escrito y ajustar el documento final del diagnóstico con su respectiva versión controlada | - Presentar el nuevo diagnóstico al comité integrado por jefatura académica, planificación y calidad - Recoger observaciones por escrito y ajustar el documento final del diagnóstico con su respectiva versión controlada.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3. Revisión y ajuste de ejes y objetivos estratégicos | Evaluación de vigencia de ejes |  |  | Analizar si los ejes estratégicos actuales siguen siendo pertinentes o requieren ajuste según los nuevos desafíos.
3. Revisión y ajuste de ejes y objetivos estratégicos | Redacción de nuevos objetivos por eje |  |  | Redactar o ajustar los objetivos estratégicos asociados a cada eje, asegurando coherencia con la misión y visión.
4. Revisión y reformulación de proyectos estratégicos | Levantamiento de iniciativas actuales |  |  | Recolectar proyectos estratégicos vigentes o planificados para evaluar continuidad o reformulación.
5. Actualización de indicadores y metas por eje | Revisión de indicadores CNA y otros estándares |  |  | Estudiar indicadores clave requeridos por CNA y sistemas internacionales, ajustando los institucionales en base a ellos.
1. Revisión y validación del plan estratégico base | Revisión del documento vigente |  |  | Realizar una lectura técnica del Plan Estratégico 2026–2031 ya redactado, subrayando elementos incoherentes, desactualizados o genéricos | Elaborar observaciones por capítulo, eje y objetivo estratégico | - Realizar una lectura técnica del Plan Estratégico 2026–2031 ya redactado, subrayando elementos incoherentes, desactualizados o genéricos - Elaborar observaciones por capítulo, eje y objetivo estratégico.
4. Revisión y reformulación de proyectos estratégicos | Levantamiento de iniciativas actuales |  |  | Recolectar proyectos estratégicos vigentes o planificados para evaluar continuidad o reformulación.
5. Actualización de indicadores y metas por eje | Definición de línea base y metas 2026–2031 |  |  | Establecer valores iniciales y metas de cumplimiento para cada indicador del plan estratégico.
3. Revisión y ajuste de ejes y objetivos estratégicos | Revisión con unidad de aseguramiento |  |  | Solicitar retroalimentación a la Unidad de Calidad para verificar alineación con criterios institucionales.
3. Revisión y ajuste de ejes y objetivos estratégicos | Evaluación de vigencia de ejes |  |  | Analizar si los ejes estratégicos actuales siguen siendo pertinentes o requieren ajuste según los nuevos desafíos.
4. Revisión y reformulación de proyectos estratégicos | Levantamiento de iniciativas actuales |  |  | Recolectar proyectos estratégicos vigentes o planificados para evaluar continuidad o reformulación.
4. Revisión y reformulación de proyectos estratégicos | Levantamiento de iniciativas actuales |  |  | Actualizar las fichas de proyectos con estructura estandarizada: nombre, justificación, actividades, recursos, plazos e indicadores.
4. Revisión y reformulación de proyectos estratégicos | Levantamiento de iniciativas actuales |  |  | Evaluar y jerarquizar los proyectos según su viabilidad institucional y su contribución estratégica.
5. Actualización de indicadores y metas por eje | Definición de línea base y metas 2026–2031 |  |  | Establecer valores iniciales y metas de cumplimiento para cada indicador del plan estratégico.
5. Actualización de indicadores y metas por eje | Validación de indicadores con responsables de cada eje |  |  | Asegurar que cada unidad responsable valide los indicadores y se comprometa con sus metas.
R. Comité de Validación Intermedia | Revisión técnica de avances (fase media)
Analizar la planificación operativa 2026 y su relación con el nuevo plan estratégico.
Proyectar los recursos necesarios para ejecutar cada proyecto estratégico a corto y mediano plazo.
Desarrollar una estimación financiera por eje para el período 2026–2031, con fuentes de financiamiento.
Actualizar los documentos normativos del sistema de calidad institucional según nuevas exigencias.
Diseñar instrumentos que permitan medir y controlar procesos académicos, formativos y administrativos.
Evaluar el estado y cobertura real del sistema de aseguramiento interno de la calidad en la institución.
Evaluar la efectividad de los medios de comunicación usados por la Escuela para informar al entorno.
Definir mensajes clave, responsables y formatos de difusión por tipo de público institucional.
Actualizar los soportes digitales del plan estratégico para hacerlos más claros, atractivos y funcionales.
Entregar el borrador final del plan actualizado a cada unidad responsable para su revisión formal.
Coordinar reuniones bilaterales con jefaturas para recoger observaciones detalladas.
Modificar el borrador según los comentarios recibidos, dejando el documento listo para revisión final.
Exponer el contenido del plan definitivo ante el Comité Estratégico para su revisión.
Analizar y aprobar técnicamente el plan, emitiendo la validación formal por parte del comité.
Recoger la firma institucional y preparar el documento final para publicación y difusión.
Presentar el nuevo diagnóstico al comité integrado por jefatura académica, planificación y calidad | Recoger observaciones por escrito y ajustar el documento final del diagnóstico con su respectiva versión controlada | - Presentar el nuevo diagnóstico al comité integrado por jefatura académica, planificación y calidad - Recoger observaciones por escrito y ajustar el documento final del diagnóstico con su respectiva versión controlada.
Evaluar la funcionalidad de la plataforma actual de seguimiento de indicadores y reportes.
Proponer indicadores clave para evaluar implementación, cumplimiento y desviaciones.
Mejorar mecanismos de alerta ante retrasos, riesgos o incumplimientos estratégicos.
6. Ajuste de la planificación operativa y financiera | Revisión de planificación actual y matriz de actividades
6. Ajuste de la planificación operativa y financiera | Estimación de costos por proyecto y eje
6. Ajuste de la planificación operativa y financiera | Proyección presupuestaria multianual
7. Revisión del sistema de aseguramiento de calidad | Ajuste del manual y políticas de calidad
7. Revisión del sistema de aseguramiento de calidad | Diseño de herramientas de evaluación interna
7. Revisión del sistema de aseguramiento de calidad | Análisis del funcionamiento del SAIC actual
R. Comité de Coordinación Final | Preparación de borrador para revisión institucional
9. Actualización de la estrategia de comunicación institucional | Análisis de medios internos y externos
9. Actualización de la estrategia de comunicación institucional | Plan de difusión por estamento
9. Actualización de la estrategia de comunicación institucional | Rediseño del micrositio y cápsulas visuales
10. Validación interna con unidades responsables | Distribución del borrador a jefaturas
10. Validación interna con unidades responsables | Reuniones de retroalimentación por unidad
10. Validación interna con unidades responsables | Ajustes finales según observaciones
11. Revisión final por Comité Estratégico | Presentación ejecutiva del plan ajustado
11. Revisión final por Comité Estratégico | Revisión técnica y validación formal
11. Revisión final por Comité Estratégico | Firma y envío a Dirección para promulgación
R. Comité Estratégico de Cierre | Revisión final y validación del plan
2. Actualización del diagnóstico estratégico | Validación con comité académico-técnico
8. Evaluación y mejora del sistema de seguimiento | Revisión de plataforma digital de seguimiento
8. Evaluación y mejora del sistema de seguimiento | Diseño de indicadores de control institucional
8. Evaluación y mejora del sistema de seguimiento | Actualización de protocolos y alertas tempranas