## Hoja1
Actividades |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
A | Inicio excavaciones | bar: 1 to 2
B | Poner fundaciones | bar: 3 to 6
C | Inicio levantamiento murallas | bar: 7 to 16
D | Poner techos | bar: 17 to 22
E | Instalar plomería exterior | bar: 17 to 20
F | Instalar plomería interior | bar: 21 to 25
G | Instalar revestimiento exterior | bar: 23 to 29
H | Pintado exterior | bar: 30 to 38
I | Instalación circuito eléctrico | bar: 17 to 23
J | Enyesado | bar: 26 to 33
K | Instalar pisos | bar: 34 to 37
L | Pintados interiores | bar: 34 to 38
M | Accesorios exteriores | bar: 39 to 40
N | Accesorios interiores | bar: 39 to 44